# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| VĮ Turto bankui El. p.: info@turtas.lt Lietuvos Respublikos finansų ministerijai El. p. finmin@finmin.lt Žiniai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai El. paštas bendrasisd@vrm.lt Lietuvos policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos El. paštas info@policija.lt | 2024-05-30 Į 2024-03-01 2024-04-10 2024-05-08 | Nr. 4S-739 (7.4Mr) Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-2886 (10.7 Mr A32S) SK4-4763 (10.7 Mr A32S) SK4-5912 |
| --- | --- | --- |

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu (toliau – Įstatymas) ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko VĮ Turto banko (toliau – Perkančioji organizacija) pirkimo „VP-575 Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Vilniuje, Sietyno g. 24 rangos darbų ir darbo projekto pirkimas“ pagrindu 2021 m. gruodžio 30 d. sudarytos sutarties pakeitimų teisėtumo vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | „VP-575 Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Vilniuje, Sietyno g. 24 rangos darbų ir darbo projekto pirkimas“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtas 2021-07-16, pirkimo Nr. 555902, toliau – Pirkimas), 2021 m. gruodžio 30 d. Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, naujos statybos rangos sutartis (toliau – Sutartis), 2022 m. gruodžio 15 d. (toliau – Susitarimas Nr. 1), 2023 m. kovo 16 d. (toliau – Susitarimas Nr. 2), 2023 m. rugpjūčio 30 d. (toliau – Susitarimas Nr. 3), 2023 m. rugsėjo 14 d. (toliau – Susitarimas Nr. 4), 2023 m. lapkričio 15 d. (toliau – Susitarimas Nr. 5) susitarimai dėl Sutarties pakeitimo (toliau kartu – Susitarimai). |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymo redakcijos galiojusios: - nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d.; - nuo 2021 m. gruodžio 4 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.; - nuo 2022 m. liepos 12 d. iki 2022 m. gruodžio 29 d.; - nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo / sutarties vertė Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė – 12 157 755,37 Eur be PVM. Sudarytos Sutarties vertė – 11 850 000,00 Eur be PVM. Sudarytos Sutarties vertė po indeksavimo – 13 269 917,18 Eur be PVM. |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360 (toliau – Tiekėjas) |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Susitarimų teisėtumo vertinimas/ po Pirkimo Sutarties sudarymo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 89 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktai, 5 dalis |
| --- | --- |
| Pirkimą vykdė Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. P1-219 sudaryta Administracinio pastato Sietyno g. 24, Vilniuje statybos darbų viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Komisija Pirkimą vykdė vadovaudamasi Pirkimo sąlygomis, patvirtintomis 2021 m. liepos 13 d. Komisijos protokolu Nr. 575-1. Įvertinus Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus bei paaiškinimus, taip pat CVP IS skelbiamą informaciją, matyti, jog Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 13.8 papunktyje buvo nustatyta, kad: „Darbų kaina (įkainiai) dėl kainų indekso pasikeitimo perskaičiuojama nebus“. Dėl Sutarties pakeitimo ir Perkančiosios organizacijos nurodytų aplinkybių. Įvertinus Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus bei paaiškinimus, matyti, kad Tiekėjas 2022 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. SR-220907-01MA (toliau – Raštas) kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, prašydamas perskaičiuoti Sutarties neatliktų darbų kainą, t. y., atlikti Sutarties kainos indeksavimą. Tiekėjas Rašte prašymą dėl kainos indeksavimo grindė paskiau nurodytomis aplinkybėmis: „2022 m. vasario mėn. prasidėjus Rusijos Federacijos karinei invazijai Ukrainoje, statybų kainos drastiškai pakilo. <...>. Teikdamas pasiūlymą viešajam pirkimui ir taip fiksuodamas kainą, Rangovas vertino statybos kainų tendencijas, pokyčius, tame tarpe ir tai, kad pasiūlymo rengimo metu (2021 m. rugsėjo mėn.) paskelbtas 2020 m. vidutinis metinis statybos sąnaudų elementų kainų pokytis Administracinių pastatų grupėje buvo 1,4 proc. (pateikiame Statistikos departamento skelbiamus Vidutinių metinių statybos sąnaudų elementų kainų pokyčių duomenis (ekrano kopija pridedama). Dėl itin ženkliai išdidėjusių statybos sąnaudų elementų kainų, Rangovas neturės galimybės atlikti Darbų, jei sutartinė kaina nebus padidinta ir nebus atkurta šalių įsipareigojimų pusiausvyra. Toks didelis (18,2368 proc.) statybos sąnaudų elementų kainų pokytis Rangovui nebuvo žinomas skaičiuojant pasiūlymo kainą ir teikiant pasiūlymą, Rangovas negalėjo jo prognozuoti ir prisiimti rizikos dėl tokio pabrangimo. Šiuo metu Statistikos departamento skelbiamas Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas administracinių pastatų kategorijoje keitėsi nuo 128,2963 (2021 m. rugsėjo mėn. indeksas) iki 151,6935 (2022 m. liepos mėn. indeksas), o procentine išraiška tai reiškia statybų kainų pokyti 18,2368 proc. Rangovo ir Užsakovo sudaryta Sutartis nenumato kainos peržiūros, tačiau dėl statybų rinkoje susiklosčiusios situacijos šalių įsipareigojimų pusiausvyra yra pažeista ir ją būtina atstatyti. Tokia situacija, kai būtina peržiūrėti viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties kainą, nėra nauja – medžiagų ir darbų kainos augo drastiškai visiems, todėl Viešųjų pirkimų tarnyba yra konstatavusi, kad tokiose situacijose galima peržiūrėti ir viešųjų pirkimų būdu sudarytas sutartis (sutarčių nuostatas). Civilinio kodekso 6.685 str. 2 dalyje yra numatyta: „Rangovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą, jeigu dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių faktiška statybos darbų kaina padidėjo daugiau kaip penkiolika procentų.“ <...>“. Tiekėjas kartu su Raštu pateikė Valstybės duomenų agentūros vidutinių metinių statybos sąnaudų elementų kainų pokyčių bei statybos sąnaudų elementų kainų indeksų pokyčių duomenis. Tarnyba vertinimo metu nustatė, kad Perkančioji organizacija su Tiekėju 2022 m. gruodžio 15 d. sudarė Susitarimą Nr. 1, kuriuo buvo pakeistas Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 13.8 papunktis, nenumatęs kainos perskaičiavimo Sutarties vykdymo metu, įrašant, kad Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Sutarties šalių rašytiniu prašymu. Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 13.8 papunktis buvo išdėstytas taip: „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, darbus ar paslaugas (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Statybos darbai pagal šio punkto nuostatas turi būti suprantami kaip statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų 3 (4) indekso (statinių tipas – Administraciniai pastatai) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Šiame punkte nurodytas indeksas toliau vadinamas Indeksu. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: K = IPb / IPr , kur K – Indekso pokyčio koeficientas, IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95)“. Taip pat Susitarimu Nr. 1 buvo atliktas pirmasis Sutartyje numatytų įkainių ir pradinės sutarties vertės (priimtos Sutarties kainos be PVM), nurodytos Tiekėjo pasiūlyme ir Sutarties 7 punkte (11 850 000,00 Eur be PVM), perskaičiavimas: „Šalys, atsižvelgdamos į Susitarimo 1 punkte nurodytas kainos peržiūros taisykles, taip pat į Susitarimo preambulėje nurodytas aplinkybes, Susitarimu atlieka pirmąjį Sutartyje numatytų įkainių ir pradinės sutarties vertės (priimtos Sutarties kainos be PVM), nurodytos Rangovo pasiūlyme ir Rangos sutarties 7 punkte (11.850.000,00 Eur be PVM), perskaičiavimą, taikant iki 2022-08-31 neatliktų, nepriimtų bei neapmokėtų statybos darbų vertei be PVM Indekso pokyčio koeficientą už laikotarpį nuo Rangovo pasiūlymo pateikimo (2021-09-30) iki 2022-08-31 (antrajam kainos perskaičiavimui bus taikoma 2022-09 laikotarpio IPr). Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje (IPr) – 128,2963 (2021-09), Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje (IPb) – 154,5252 (2022-08), taikytinas peržiūrai Indekso pokyčio koeficientas (sumažinus jį pagal Susitarimo preambulės (e) punkto nuostatas) yra 1,1310 [ (154,5252 / 128,2963 x 100 – 7,34) / 100 = 1,1310 ]. Pirmasis Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas atliekamas atsižvelgiant į neišpirktų statybos darbų vertę, kuri, įvertinant atliktų statybos darbų (priimtų ir apmokėtų statybos darbų vertė be atliktų projektavimo paslaugų vertės – 655.638,42 Eur be PVM) ir neindeksuojamų projektavimo paslaugų vertę (pasiūlyme nurodyta projektavimo paslaugų suma – 355.299,17 Eur be PVM), yra 10.839.062,41 Eur be PVM (11.850.000,00 – 355.299,17 – 655.638,42). Pritaikius Indekso pokyčio koeficientą (K = 1,1310), Sutarties kaina (pradinės sutarties vertė) po peržiūros yra 13.269.917,18 Eur be PVM (10.839.062,41 * 1,1310 + 355.299,17 + 655.638,42). Šalys susitaria pakeisti Rangos sutarties 7 punktą ir nustato, kad nuo 2022-09-01 Sutarties kaina (pradinės sutarties vertė) yra 13.269.917,18 Eur be PVM (trylika milijonų du šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų 18 ct be PVM); PVM suma 2.786.682,61 Eur; Sutarties kaina su PVM – 16.056.599,78 Eur su PVM. <...>. Kiekvienas statybos darbų įkainis, nurodytas Rangovo pasiūlymo Darbų ir medžiagų žiniaraščio stulpelyje „Įkainis“ (išskyrus Darbo projekto rengimo kainą – 355.218,99 Eur be PVM), perskaičiuojamas pritaikius Indekso pokyčio koeficientą (K = 1,1310), t. y. kiekvieno įkainio suma dauginama iš koeficiento sumos (1,1310). Perskaičiuoti statybos darbų įkainiai taikomi statybos darbams, atliktiems ir nurodytiems Atliktų darbų aktuose nuo 2022-09-01. Perskaičiuotų įkainių žiniaraštis prie Susitarimo nepridedamas. Perskaičiuoti įkainiai nurodomi Atliktų darbų aktuose už laikotarpius nuo 2022-09-01. Atliktų darbų aktuose gali būti atskirai nurodomas kiekvienas perskaičiuotas atlikto darbo įkainis arba nurodoma bendra perskaičiuota įkainių suma, apskaičiuota sudauginus ankstesnio (pirminio) įkainio suma, atliktų darbų kiekius ir koeficientą (1,1310) (pirminis įkainis * kiekiai * 1,1310)“. Tarnyba kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, prašydama teisiškai ir faktiškai (dokumentais) pagrįsti sudarytą Susitarimą Nr. 1. Perkančioji organizacija nurodė, kad: „Turto bankas, atsižvelgdamas į 2022-09-07 Rangovo prašymą ir įvertindamas Rangovo pasiūlymo bei Sutarties sudarymo laiką, Sutarties vykdymo pradžią, Rangovo dokumentaciją, susijusią su medžiagų, įrangos bei mechanizmų užsakymais, taip pat reikšmingas aplinkybes, turėjusias ir iki šiol turinčias esminės (lemiamos) įtakos Sutarties vykdymui (aplinkybes, susijusias su Rusijos Federacijos pradėto karo Ukrainoje bei taikomų sankcijų padariniais (esminiais geopolitiniais, ekonominiais, finansiniais, energetiniais, gamybiniais, logistiniais ir kt. pokyčiais), sukėlusiais esminį statybos darbų ir medžiagų kainų padidėjimą rinkoje) (toliau taip pat – Reikšmingos aplinkybės) ir kurių atsiradimą Rangovo pasiūlymo teikimo (taip pat ir Pirkimo dokumentų rengimo bei Pirkimo procedūrų vykdymo) bei Sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti Sutarties šalys ir prisiimti atitinkamos rizikos, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu 2022-12-15 sudarė Susitarimą Nr. 1 dėl Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8 punkto pakeitimo ir kainos peržiūros (indeksavimo) sąlygų taikymo. <...> Sudarydamas Susitarimą Turto bankas laikėsi Tarnybos 2022-03-24 ir 2023-04-26 pranešimuose nurodytų metodinių rekomendacijų ir apibrėžtų Sutarties keitimo kriterijų. <...>. Taigi, tiek visuotinai pripažintos Reikšmingos aplinkybės, susijusios su pradėtu karu, sankcijomis ir esminiu darbų bei medžiagų pabrangimu, tiek individualios aplinkybės, susijusios su Pirkimo pradžia, pasiūlymų pateikimo terminu, Sutarties sudarymu ir jos vykdymo pradžia, su Rangovo dokumentacija, susijusią su medžiagų, įrangos bei mechanizmų užsakymais sudarė pagrindą pakeisti Sutartį ir atitiko nurodytus Tarnybos pranešime kriterijus <...>. Nuo Rangovo pasiūlymo pateikimo (2021-09-30) iki šio Susitarimo pasirašymo dienos įvyko reikšmingi administracinių pastatų, tiek ir visos statybos (visų statinių) statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai, kurie nelaikytini įprastais statybos veikloje (nuo 2021-09-30 iki 2022-08-31 kainų padidėjimas (administracinių pastatų grupės) siekė 20,44 proc.; visos statybos ir visų statinių grupės – 19,28 proc.). Vertinant situaciją Rangovo pasiūlymo teikimo metu ir ankstesnių laikotarpių tendencijas, susijusias su statybos sąnaudų pokyčiais, galima teigti, kad Rangovas negalėjo ir neturėjo numatyti tokio kainų šuolio ir, kaip savo srities profesionalas, turintis bei galintis vertinti tam tikras sutarties vykdymo perspektyvas ir rizikas, galėjo tikėtis tam tikro kainų stabilizavimo: pagal skelbiamus Statistikos departamento duomenis nuo 2019-12 iki 2021-03 užfiksuotas tik nereikšmingas visos statybos ir visų statinių grupės sąnaudų elementų kainų padidėjimas (0,66 proc.), vėliau per pakankamai trumpą laikotarpį nuo 2021-03 iki 2021-07 įvyko kur kas reikšmingesnis kainų padidėjimas (6,57 proc.), kurį lėmė ekonominė situaciją dėl Covid-19 pandemijos, tačiau nuo 2021-07 iki 2021-09 toks kainų didėjimas vėl sumažėjo ir buvo tik 0,68 proc., kas galėjo reikšti tam tikrą kainų stabilizavimąsi ir atitinkamus rangovų bei kitų rinkos dalyvių lūkesčius dėl esminių kainų pokyčių nebuvimo. Kalbant apie Reikšmingų aplinkybių pobūdį, pabrėžtinas jų išskirtinumas ir istoriniame kontekste, tiek karo veiksmų šiame regione požiūriu, tiek pritaikytų sankcijų bei tokio drastiško kainų kilimo požiūriu. Nė vieno iš tokių įvykių bei pasekmių Europos ir kitų regionų valstybės nematė ilgą laiką. Taip pat Sutartyje numatytos Darbų atlikimo trukmės (15 mėnesių) kontekste papildomai buvo atsižvelgta ir į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022-05-18 įsakymu Nr. 1S-102 priimtus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos pakeitimus, kuriais įtvirtinta perkančiųjų organizacijų pareiga rangos darbų sutartyse numatyti fiksuotos kainos (ar fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas, jeigu darbų atlikimo laikotarpis kartu su galimais pratęsimais yra 6 mėnesiai ir ilgesnis“. Dėl teisinio reglamentavimo. Pažymėtina, kad pagal Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, „ <...> kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: 1) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties <...> pobūdžio 2) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties <...> vertės <...>“. Atkreiptinas dėmesys, kad Direktyvos 2014/24/ES preambulėje (109) nurodyta, jog nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Perkančioji organizacija pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdama į (i) visas jos turimas priemones, (ii) konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, (iii) gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir (iv) poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui. Vadinasi, jeigu ekonominė situacija pasikeičia (t. y., ženkliai padidėja kainos, tiekėjo sutarties vykdymo kaštai) taip ir dėl tokių aplinkybių, kurių nei pirkimo vykdytojas skelbdamas pirkimą, nei tiekėjas teikdamas pasiūlymą negalėjo numatyti bei prisiimti protingos rizikos, galima būtų atlikti sudarytos sutarties pakeitimą, nustatant (ar pakeičiant nustatytas) kainos peržiūros taisykles, jeigu egzistuoja visos Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytos sąlygos ir jei sutarties keitimą atliekančios šalys gali tai pagrįsti. Nustatomos naujos ar keičiamos nustatytos kainos peržiūros sąlygos ir taisyklės privalo užtikrinti sutarties šalių pusiausvyrą, t. y., numatyti ne tik kainos didinimą rinkoje pakilus medžiagų kainoms, bet ir kainos mažinimą, šioms sumažėjus. Tarnybos argumentai dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pagrįstumo. Susitarimo Nr. 1 preambulėje nustatyta, jog: „Šalys sprendžia, kad dėl objektyvių ir nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, susijusių su Rusijos Federacijos pradėto karo Ukrainoje bei taikomų sankcijų padariniais (esminiais geopolitiniais, ekonominiais, finansiniais, energetiniais, gamybiniais, logistiniais ir kt. pokyčiais, sukėlusiais esminį statybos darbų ir medžiagų kainų padidėjimą rinkoje), tikslinga numatyti Sutarties kainos peržiūros sąlygas ir atlikti Sutarties kainos be PVM (pradinės sutarties vertės) peržiūrą (indeksavimą) dėl kainų lygio pokyčio. Poreikį atlikti Sutarties pakeitimą dėl kainos peržiūros lemia šios aplinkybės: [1] Rangovo pasiūlymas viešojo pirkimo metu pateiktas 2021-09-30, Sutartis sudaryta 2021-12-30; [2] Rangovas, teikdamas pasiūlymą ir sudarydamas Sutartį, negalėjo numatyti karo veiksmų ir nurodytų ekonominių bei kitų reikšmingų pokyčių; [3] Sutartyje numatyta Darbų atlikimo trukmė yra 15 mėnesių, tačiau Sutarties vykdymo metu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022-05-18 įsakymu Nr. 1S-102 priimti Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos pakeitimai, kuriais įtvirtinta perkančiųjų organizacijų pareiga rangos darbų sutartyse numatyti fiksuotos kainos (ar fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas, jeigu darbų atlikimo laikotarpis kartu su galimais pratęsimais yra 6 mėnesiai ir ilgesnis; tokie teisinio reglamentavimo pakeitimai patvirtina poreikį įvertinti pokyčių riziką ir numatyti kainos perskaičiavimą nurodytos trukmės sutartyse; [4] nuo Rangovo pasiūlymo pateikimo (2021-09-30) iki šio Susitarimo pasirašymo dienos įvyko reikšmingi administracinių pastatų, tiek ir visos statybos (visų statinių) statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai, kurie nelaikytini įprastais statybos veikloje (nuo 2021-09-30 iki 2022-08-31 kainų padidėjimas (administracinių pastatų grupės) siekė 20,44 proc.; visos statybos ir visų statinių grupės – 19,28 proc.); vertinant situaciją Rangovo pasiūlymo teikimo metu ir ankstesnių laikotarpių tendencijas, susijusias su statybos sąnaudų pokyčiais, galima teigti, kad Rangovas negalėjo ir neturėjo numatyti tokio kainų šuolio ir, kaip savo srities profesionalas, turintis bei galintis vertinti tam tikras sutarties vykdymo perspektyvas ir rizikas, galėjo tikėtis tam tikro kainų stabilizavimo: pagal skelbiamus Statistikos departamento duomenis nuo 2019-12 iki 2021-03 užfiksuotas tik nereikšmingas visos statybos ir visų statinių grupės sąnaudų elementų kainų padidėjimas (0,66 proc.), vėliau per pakankamai trumpą laikotarpį nuo 2021-03 iki 2021-07 įvyko kur kas reikšmingesnis kainų padidėjimas (6,57 proc.), kurį lėmė ekonominė situaciją dėl Covid-19 pandemijos, tačiau nuo 2021-07 iki 2021-09 toks kainų didėjimas vėl sumažėjo ir buvo tik 0,68 proc., kas galėjo reikšti tam tikrą kainų stabilizavimąsi ir atitinkamus rangovų bei kitų rinkos dalyvių lūkesčius dėl esminių kainų pokyčių nebuvimo; [5] taigi, Rangovas negalėjo protingai numatyti esminio statybos sąnaudų pokyčių (padidėjimo) ir prisiimti tokių aplinkybių atsiradimo rizikos, kainų pokytis rinkoje daro esminę įtaką Sutarties kainai ir Rangovo galimybei atlikti darbus pagal Sutartį“. Tarnyba neginčija Susitarimo Nr. 1 preambulėje nurodytų aplinkybių faktinio egzistavimo, tačiau tai savaime nesudaro pagrindo Sutarties šalims keisti viešojo pirkimo Sutartį. Nenumatytos aplinkybės, o kartu ir galimybė keisti viešojo pirkimo sutartį nurodytu pagrindu, turėtų būti aiškinama ir taikoma griežtai (siaurai). Tarnyba pažymi, kad 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte minima sąvoka „poreikis“ reiškia, kad kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama ir vertinama, ar poreikis objektyviai egzistuoja būtent dėl nenumatytų aplinkybių, o ne dėl bet kokių kitų priežasčių. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) yra pasisakęs, jog: „<...> tam, kad būtų galima teisėtai pakeisti viešojo pirkimo sutartį VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, turi būti tenkinamos trys sąlygos: 1) viešojo pirkimo sutarties pakeitimo poreikis turi būti atsiradęs dėl nenumatytų aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu; 2) viešojo pirkimo sutarties pakeitimas iš esmės nepakeičia viešojo pirkimo sutarties pobūdžio; 3) viešojo pirkimo sutarties pakeitimo vertė neturi viršyti įstatyme nustatytų viršutinių pakeitimo ribų. Be to, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje, vertinant, ar viešojo pirkimo sutarties pakeitimas yra teisėtas ir leistinas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą, nėra atsižvelgiama į sąlygas, kurioms esant pakeitimas laikytinas esminiu ir draudžiamu atlikti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas“. LAT kitoje byloje taip pat pasisakė, kad be pirmųjų trijų sąlygų, turi būti nustatyta, ar dydis, kuriuo ieškovas prašo padidinti sutarties kainą, yra objektyviai pagrįstas. Atkreiptinas dėmesys, kad Tarnyba yra pateikusi viešąsias konsultacijas dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo, susidūrus su sunkumais vykdant sudarytas viešojo pirkimo – pardavimo sutartis dėl Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainos Respubliką, ir pažymėjo, kad „<...> pirmiausia reikia įvertinti jau galiojančias sutarčių nuostatas ir taikyti jose nustatytą kainų perskaičiavimo tvarką. Vis dėlto, jei tokios taisyklės nėra įtvirtintos, reikėtų svarstyti, esant būtinybei, apie sutarčių keitimo galimybę, papildant sutartis nuostatomis dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo“. LAT nurodyta, kad „<...> tiek esminis vykdymo išlaidų padidėjimas, tiek esminis vykdymo vertės sumažėjimas turi būti pagrindžiami objektyviais kriterijais, patvirtinančiais, jog atitinkamas pasikeitimas tikrai įvyko. Šalis kuri prašo keisti sutarties sąlygą, turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kaip jos nurodytos aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą“. Tokiu būdu, kai dėl tam tikrų atsiradusių aplinkybių iš esmės padidėja sutarties įvykdymo kaina arba iš esmės sumažėja nauda, gaunama iš jos vykdymo, galime laikyti, jog iš esmės pakito šalių sutartinių prievolių pusiausvyra. Taigi pirmoji būtina sąlyga Sutarties kainai Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu pakeisti yra ta, kad toks poreikis turi būti atsiradęs dėl nenumatytų aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Perkančioji organizacija šios sąlygos buvimą grindžia tuo, kad nei Tiekėjo pasiūlymo pateikimo metu (2021 m. rugsėjo 30 d.), nei Sutarties sudarymo metu (2021 m. gruodžio 30 d.) buvo neįmanoma numatyti Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėto karo Ukrainos Respublikoje ir jo neigiamų padarinių statybos sektoriui, t. y., buvo neįmanoma numatyti esminių geopolitinių, ekonominių, finansinių, energetinių, gamybinių, logistinių ir kt. pokyčių, sukėlusių esminį statybos darbų ir medžiagų kainų padidėjimą rinkoje. Tarnyba, įvertinusi aplinkybę, jog Sutartis buvo sudaryta 2021 m. gruodžio 30 d., sutinka su Perkančiosios organizacijos argumentais, kad Sutarties sudarymo metu nė viena iš Sutarties šalių negalėjo numatyti, jog Rusijos Federacija 2022 m. vasario 24 d. pradės karinę invaziją į Ukrainos Respubliką ir dėl karo sutriks prekių judėjimas bei atsiras kitokių neigiamų padarinių statybos sektoriuje. Dėl to Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėtas karas Ukrainoje ir šio karo sukelti neigiami padariniai statybos sektoriuje vertintini kaip aplinkybės, kurių protingai negalėjo numatyti bei įvertini nė viena Sutarties šalis. Antroji sąlyga Sutarties kainai aptariamu pagrindu pagal Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą pakeisti yra ta, kad Sutarties pakeitimas negali pakeisti pirkimo Sutarties pobūdžio. Šiame kontekste Tarnyba konstatuoja, kad Susitarimu Nr. 1 įtvirtintos Sutarties kainos perskaičiavimo sąlygos bei atliktas pirmasis Sutartyje numatytų įkainių ir pradinės Sutarties vertės perskaičiavimas nepakeitė Sutarties pobūdžio, joje numatytų darbų apimties, šalių teisių ir pareigų turinio. Trečioji sąlyga Sutarties kainai Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu pakeisti reikalauja, kad atskiro pakeitimo vertė neviršytų 50 proc. pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 proc. pradinės Sutarties vertės. Pažymėtina, kad dėl atlikto kainos indeksavimo pagal Susitarimą Nr. 1 pradinė Sutarties vertė padidėjo 11,98 proc. (13 269 917,18 – 11 850 000). Taigi Susitarimas Nr. 1, kuriuo buvo padidinta Sutarties kaina, atitiko ir trečiąją Įstatymo nustatytą sąlygą. Šiame kontekste Tarnyba pažymi, kad nors formaliai pirmiau nurodytos Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytos sąlygos yra išpildomos, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog LAT yra pažymėjęs, kad turi būti vertinama tų nenumatytų aplinkybių įtaka konkrečios sutarties vykdymo kontekste ir tai turi būti grindžiama objektyviais, būtent su tos sutarties vykdymu susijusiais, o ne bendro pobūdžio įrodymais. Nagrinėjamu atveju, svarbu pažymėti, kad nors nenumatytos aplinkybės egzistavo (Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėtas karas), tačiau Tiekėjas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, o Perkančioji organizacija jų neišsireikalavo, kaip ši nenumatyta aplinkybė konkrečiai įtakojo Sutarties vykdymą ir kiek būtent dėl pirmiau nurodytos aplinkybės išaugo Sutarties vykdymo kaštai. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad kaip jau buvo nurodyta pirmiau, nenumatytos aplinkybės savaime nepatvirtina, jog dėl Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėto karo sukeltų neigiamų padarinių statybos sektoriuje buvo pagrindas perskaičiuoti Sutarties kainą pagal Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Tarnyba pažymi, kad tiekėjui inicijuojant sutarties keitimą Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, privaloma jį grįsti objektyviais įrodymais, t. y., tiekėjui būtina pateikti pagrindžiančius dokumentus, kurių pagrindu būtų galima objektyviai įvertinti ir pagrįsti sutarties keitimo būtinybę dėl kainos indeksavimo įtraukimo į sutartį dėl nenumatytų aplinkybių, jei jis sutartyje nebuvo numatytas, o perkančiajai organizacijai atitinkamai kyla pareiga patikrinti, kiek tiekėjo pateikti įrodymai yra objektyvūs bei pagrįsti. Nagrinėjamu atveju, Tiekėjas, siekdamas Sutarties kainos pakeitimo pirmiau nurodytu Įstatymo pagrindu, turėjo pareigą įrodyti, jog nurodytos nenumatytos aplinkybės konkrečiai paveikė Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai įvykdymą (sutrikdė konkrečių, pagal Sutartį statomam objektui reikalingų, medžiagų tiekimą, nulėmė šių statybinių medžiagų pabrangimą, kitaip tiesiogiai įtakojo tiekėjo išlaidų išaugimą) ir taip iškreipė Sutarties šalių ekonominę pusiausvyrą vykdant sutartį. Tarnyba pažymi, kad, kaip matyti iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų, Tiekėjas Sutarties įvykdymo kainos išaugimą ir šalių ekonominės pusiausvyros išbalansavimą Rašte iš esmės grindė tik Valstybės duomenų agentūros skelbiamais vidutinių metinių statybos sąnaudų elementų kainų pokyčių duomenimis bei statybos sąnaudų elementų kainų indeksų pokyčiais, o ne konkrečiais duomenimis, dėl kokių statybinių medžiagų ir (ar) paslaugų, reikalingų būtent su Perkančiąja organizacija sudarytai Sutarčiai įvykdyti, ir kiek išaugo Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo kaštai, be kita ko, ir aplinkybę, kad tie kaštai susiję su Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėtu karu Ukrainoje. Šiame kontekste Tarnyba papildomai pažymi, kad Perkančioji organizacija, teikdama paaiškinimus, nurodė, jog „<...> tiek visuotinai pripažintos Reikšmingos aplinkybės, susijusios su pradėtu karu, sankcijomis ir esminiu darbų bei medžiagų pabrangimu, tiek individualios aplinkybės, susijusios su Pirkimo pradžia, pasiūlymų pateikimo terminu, Sutarties sudarymu ir jos vykdymo pradžia, su Rangovo dokumentacija, susijusią su medžiagų, įrangos bei mechanizmų užsakymais sudarė pagrindą pakeisti Sutartį ir atitiko nurodytus Tarnybos pranešime kriterijus, apie ką pakankamai išsamiai nurodyta Susitarimo Nr. 1 preambulėje“, tačiau Tarnybai nepateikė jokių objektyvių įrodymų apie tai, kaip nenumatytos aplinkybės konkrečiai paveikė Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai įvykdymą. Tarnybos vertinimu, Valstybės duomenų agentūros skelbiami duomenys apie vidutinių metinių statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius bei statybos sąnaudų elementų kainų indeksų pokyčius nėra pakankami įrodymai poreikiui pakeisti Sutarties kainą pagal Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą pagrįsti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad statybos sąnaudų elementų kainų indekso pokytį lemia ne vien statybinių medžiagų kainų pokytis, tačiau ir kiti reikšmingi rodikliai, tokie, kaip darbo užmokesčio augimas, energetinių išteklių kainos, kiti rodikliai, kurie gali būti nesusiję su Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėto karo Ukrainoje neigiamais padariniais. Papildomai pažymėtina ir tai, kad Sutartis buvo sudaryta 2021 m. gruodžio 30 d., šia sutartimi sulygti darbai turėjo būti užbaigti per 15 (penkiolikos) mėnesių laikotarpį nuo darbų pradžios datos, t. y., Sutarties įvykdymo terminas objektyviai vertinant yra pakankamai trumpas, dėl ko darbai turėjo būti vykdomi pakankamai intensyviai, todėl yra pagrįsta manyti, jog Tiekėjas, būdamas viešojo pirkimo būdu sudarytos Sutarties vykdytoju, žinodamas Sutartyje nustatytų darbų atlikimo terminų laikymosi svarbą, galimai jau iki karo pradžios buvo nusipirkęs reikalingų Sutarčiai įvykdyti medžiagų arba sudaręs įpareigojančias sutartis dėl medžiagų įsigijimo už rinkos kainas, buvusias iki Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėto karo Ukrainoje (šiame kontekste, Tarnyba pažymi, kad Perkančioji organizacija, priimdama sprendimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo ir spręsdama klausimą dėl Sutarties šalių ekonominės pusiausvyros disbalanso (ne) egzistavimo, kaip vieną iš vertinamų aspektų, turėjo pasitikrinti pirmiau nurodytų aplinkybių galimą egzistavimą). Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, Susitarimu Nr. 1 iš esmės pakeitusi Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8 papunktyje nustatytą kainos keitimo tvarką bei indeksavusi Sutarties kainą, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus bei neužtikrino racionalaus lėšų panaudojimo tikslo, numatyto Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte, taip pat pažeidė Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą bei 5 dalį, be kita ko, Tarnybos vertinimu, atliktas Sutarties pakeitimas neatitinka ir nei vieno kito Įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinto keitimo pagrindo. Tarnybos argumentai dėl Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamų indeksų atskaitos laikotarpio. Perkančioji organizacija Tarnybai nurodė, kad: „Vertinant statybos rūšį, Sutarties kainos perskaičiavimui pritaikyta administracinių pastatų statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indekso) pokyčių taisyklė <...>. <...> Šalys susitarė, kad taikytinas kainos (įkainių) perskaičiavimui Indekso pokyčio koeficientas (K) – 1,2044 [154,5252 (2022-08) / 128,2963 (2021-09)], kuris reiškia atitinkamą kainos padidėjimą 20,44 proc., turi būti mažinimas iki 1,1310 reikšmės, kuomet nurodytas kainos padidėjimas (20,44 proc.) mažinamas 7,34 proc. dydžiu iki 13,10 proc. (13,10 = 20,44 – 7,34) dėl neigiamų padarinių (kainų kilimo) numatymo rizikos, kurios dydis apskaičiuotas taikant visos statybos (visų statinių) sąnaudų elementų kainų pokyčius nuo 2020-12 iki 2021-08 (7,34 proc. padidėjimą)“. Perkančioji organizacija taip pat nurodė, kad: „Atsižvelgiant į nustatytas kainos peržiūros sąlygas dėl laikotarpio, kurios atitinka ir Pavyzdines statybos rangos sutarties sąlygas (Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena), Susitarime Nr. 1 įtvirtintos atitinkamos pirmosios kainos peržiūros sąlygos. Pirmosios peržiūros laikotarpio pradžia siejama su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga (2021-09-30) ir konkrečiu indeksu (2022-09), taikytinu šio laikotarpio pabaigai. Šiuo atveju yra svarbūs pokyčiai, įvykę nuo 2022-10-01 (t. y. po 2022-09-30) ir tai, kaip keitėsi santykiams aktuali situacija lyginant su 2022-09-30 indekso reikšme. Taigi, pirmosios peržiūros laikotarpio pradžia nėra ankstesnė nei pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Kitas aspektas, susijęs su pradžios laikotarpio nustatymu, yra tas, kad po 2022-09-30 Rangovas negalėjo daryti jokios įtakos savo pasiūlymui, negalėjo keisti kainos ir neturėjo galimybės atsisakyti pirkimo sutarties be neigiamų pasekmių ir sankcijų taikymo. Sutarties sudarymo metu (2022-12-30) taip pat dar nebuvo žinomos Reikšmingos aplinkybės, apie kurias kalbama 2024-03-01 Turto banko rašte. Pirmosios peržiūros laikotarpio pabaiga siejama su Rangovo 2022-09-07 prašymu dėl kainos indeksavimo. Šiuo atveju pasirinktas indeksas (2022-08), kurio reikšmė rodo situaciją statybos srityje šio laikotarpio pabaigai (2022-08-31) ir atitinkamai Rangovo rašto pateikimo dienai (2022-09-07). Turto banko nuomone, toks pirmosios peržiūros laikotarpio pasirinkimas ir indeksų taikymas yra teisingas, objektyvus, teisėtas bei atitinkantis Tarnybos metodines rekomendacijas. <...> Pasisakydami apie rizikos numatymo sumos įvertinimą, pažymime, kad tokiai rizikai apskaičiuoti buvo pasirinkti Visos statybos (ir visų statinių) sąnaudų elementų kainų pokyčiai nuo 2020-12 iki 2021-08. Būtent tokios rūšies kainų pokyčiais, Turto banko nuomone, konkrečioje situacijoje, kuomet Sutarties projekte nebuvo numatytos jokios kainos peržiūros sąlygos, galėjo vadovautis bet kuris statybos srities profesionalas, apskaičiuodamas pasiūlymo kainą bei galimą jos didėjimo riziką statybos rangos sutarties vykdymo metu“. Tarnyba pažymi, kad Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytas viešojo pirkimo sutarčių keitimo pagrindas sietinas su aplinkybėmis, kurių „<...> protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti <...>“. Tarnyba pastebi, kad ženkliai padidėjus kainoms ir sutarties vykdymo kaštams, kaip ir dėl tokių aplinkybių, kurių nei pirkimo vykdytojas, skelbdamas pirkimą, nei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, negalėjo numatyti bei prisiimti protingą riziką, sudarytos sutarties pakeitimas yra galimas. Tokiu atveju, svarbu įvertinti, jog aplinkybės, sąlygojusios sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros pasikeitimą, atsirado po sutarties sudarymo, kad jų nebuvo galima numatyti ir kad tiekėjas nebuvo prisiėmęs tokių aplinkybių atsiradimo rizikos, būtų galima vertinti, kad egzistuoja sutartį keisti leidžiančios sąlygos. Pažymėtina, kad aplinkybės, kurios atsirado iki sutarties sudarymo jau neturėtų būti vertinamos kaip nepriklausančios tiekėjui tenkančiai rizikai. Kiekvienas tiekėjas, nuspręsdamas, kad siūlomos sudaryti sutarties sąlygos jam yra priimtinos, tuo pat metu prisiima riziką dėl sutarties sudarymo metu egzistavusių ar numatytinų aplinkybių įtakos sutarties įvykdymui. Nagrinėjamu atveju, Sutarties kainos indeksavimui buvo pasirinktas administracinių pastatų statybos sąnaudų elementų kainų indeksas laikotarpiu nuo 2021 m. rugsėjo iki 2022 m. rugpjūčio, t. y., dalis pasirinkto laikotarpio buvo iki Sutarties sudarymo, o neigiamų padarinių numatymo rizikai apskaičiuoti, buvo taikomi visos statybos (visų statinių) sąnaudų elementų kainų pokyčiai už laikotarpį nuo 2020 m. gruodžio iki 2021 m. rugpjūčio, t. y., visas pasirinktas laikotarpis buvo iki Sutarties sudarymo. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, Tarnybos vertinimu, siekiant perskaičiuoti kainą Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu kainos perskaičiavimui naudojamų indeksų / kainų pokyčių laikotarpio pradžia negali būti siejama su laikotarpiais iki sutarties sudarymo, o turi būti siejami sutarties pasirašymo data (su sąlyga, kad nenumatytos aplinkybės atsirado jau po sutarties sudarymo). Šiame kontekste Tarnyba papildomai pažymi, kad pavyzdinėje Rangos darbų sutartyje nustatytos kainų perskaičiavimo sąlygos naudojamas, kai viešojo pirkimo sutarties šalys, sudarydamos viešojo pirkimo sutartį, iš anksto sutaria dėl sutarties kainos perskaičiavimo, minėtos sąlygos nėra skirtos spręsti situacijoms, susidariusioms dėl nenumatytų aplinkybių, kai prireikia keisti jau sudarytas sutartis. Nagrinėjamu atveju Sutartis pasirašyta ne pavyzdinės Rangos darbų sutarties pagrindu, be kita ko, Sutartyje nenumatyta galimybė perskaičiuoti Sutarties kainą, todėl pirmiau nurodytomis pavyzdinės Rangos darbų sutarties sąlygomis negalėjo būti remiamasi. |  |
| 2. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 89 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 5 dalis |
| Tarnyba pažymi, jog Sutarties 5 punkte nustatyta, kad: „Rangovas įsipareigoja, laikydamasis Sutarties sąlygų, per 15 (penkiolika) mėnesių laikotarpį nuo Darbo pradžios datos, kurią raštu nustato Inžinierius arba Užsakovas Sutarties sąlygose nustatyta tvarka, įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį ir per 4 (keturių) mėnesių laikotarpį nuo Perėmimo pažymos išdavimo ištaisyti visus defektus ir gauti statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus“, o Pasiūlymo priedo skiltyje 8.4 papunktyje „Baigimo laiko pratęsimas“ įtvirtinta, kad „Ne daugiau kaip 4 mėnesiai“. Tarnyba papildomai pažymi, kad Susitarimo Nr. 2 c punkte nustatyta, kad darbų atlikimo terminas pratęsiamas 2 mėnesiams, o Susitarimo Nr. 4 c punkte nustatyta, jog darbų atlikimo terminas pratęsiamas 4 mėnesiams. Tarnyba kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, prašydama paaiškinti ir pagrįsti, kokia Sutarties sąlyga yra pagrįstas pirmiau nurodytas darbų atlikimo termino pratęsimas 6 mėnesiams. Perkančioji organizacija nurodė, kad: „Kaip minėta, darbų atlikimo terminas pratęstas atsižvelgiant į atsakymuose į 4 ir 6 punktus nurodytus darbų pakeitimus ir susijusias aplinkybes, vadovaujantis Konkrečiųjų sąlygų 8.4 punkto [Baigimo laiko pratęsimas] pirmos pastraipos a) punkto nuostatomis. Šalys negalėjo numatyti aplinkybių, dėl kurių iškilo būtinybę pratęsti terminą papildomam 2 mėnesių terminui. Tokios aplinkybės taip pat vertintinos kaip pagrindas pakeisti Sutartį (pratęsti terminą) pagal VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. Tiek Turto bankas, rengdamas Pirkimo dokumentus (pasiūlymo priedo formą), tiek Rangovas, teikdamas pasiūlymą ir sudarydamas Sutartį, negalėjo numatyti Darbų keitimo poreikio ir aplinkybių, nurodytų Susitarimo Nr. 4 dokumentacijoje ir Rangovo 2023-08-25 rašte (pridedamas), kuriame detaliai pagrindžiama konkrečių aplinkybių (įskaitant projektinės dokumentacijos keitimus) ir darbų įtaka Baigimo laikui“. Pažymėtina, kad Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.4 papunkčio a papunktyje nustatyta sąlyga leidžianti pratęsti darbų baigimo laiką: „Rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos], jeigu Darbų baigimas su tikslu perimti pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas] yra ar gali būti uždelsiamas dėl bet kurios iš šių priežasčių: a) Sutarties pakeitimas arba Darbų apimties/kiekio pokyčiai“. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad paskutinėje Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.4 papunkčio pastraipoje aiškiai nustatyta, kad: „Baigimo laikas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip Pasiūlymo priede nurodytam terminui“, t. y., ne ilgiau nei 4 mėnesiams. Tarnyba pažymi, kad Perkančiosios organizacijos nurodytas argumentas, jog darbų baigimo termino pratęsimą papildomam 2 mėnesių terminui galima pagrįsti kaip Sutarties pakeitimą (pratęsiant terminą) remiantis Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, yra nepagrįstas. Šiame kontekste papildomai pažymėtina, kad tiek Susitarimo Nr. 2 c punkte, tiek ir Susitarimo Nr. 4 c punkte darbų pabaigimo termino pratęsimą šalys grindžia būtent Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.4 papunkčio a papunkčiu, Susitarime Nr. 4 nėra pateikiamas sprendimo pratęsti darbų atlikimo terminą pagrindimas Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytomis sąlygomis. Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus bei dokumentus, taip pat nustatė, kad: 1. Sutartis sudaryta 2021 m. gruodžio 30 d.; 2. Sutartis įsigaliojo 2022 m. sausio 5 d. Tiekėjui pateikus Atlikimo laidavimo draudimo raštą; 3. Darbų pradžios data – 2022 m. sausio 19 d.; 4. Sutarties vykdymo 14 mėnesį (likus mėnesiui iki darbų termino atlikimo pabaigos) – 2023 m. kovo 16 d. buvo sudarytas Susitarimas Nr. 2, kuriuo darbų atlikimo terminas buvo pratęstas 2 mėnesiams; 5. 2023 m. birželio 19 d. (skaičiuojant mėnesiais nuo 2022 m. sausio 19 d. darbų pradžios datos), t. y., 17 Sutarties vykdymo mėnesį, baigėsi darbų atlikimo termino pratęsimas, tačiau darbai buvo vykdomi toliau; 6. 2023 m. rugsėjo 14 d. (20 Sutarties vykdymo mėnesį) buvo sudarytas Susitarimas Nr. 4, kuriuo darbų atlikimo terminas buvo pratęstas dar 4 mėnesiams, taip pat buvo susitarta dėl papildomų darbų atlikimo ir darbų pakeitimų; 7. 2023 m. lapkričio 23 d. (22 Sutarties vykdymo mėnuo) išduota darbų Perėmimo pažyma; 8. 2024 m. kovo 16 d. gautas Statybų užbaigimo aktas. Įvertinus tai, kas pirmiau išdėstyta, matyti, jog Sutartyje numatytų darbų vykdymo terminas viso buvo pakeistas 3 kartus, 2 kartus šalims pasirašant Susitarimus Nr. 2 ir Nr. 4 bei vieną kartą be Sutarties šalių rašytinio susitarimo. Viso darbų atlikimo terminas buvo pratęstas net 9 mėnesių laikotarpiui, kai Pirkimo dokumentuose buvo numatyta galimybė terminą pratęsti tik 4 mėnesius, t. y., darbai atlikti per 22 mėnesius, nors Sutartyje buvo numatyta juos atlikti per 15 mėnesių su galimybę darbų atlikimo terminą pratęsti 4 mėnesiais. Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad Susitarimu Nr. 4 nustatytas 4 mėnesių darbų atlikimo pratęsimo laikotarpis nebuvo išnaudotas ir darbai buvo baigti per 2 mėnesius. Dėl 2023 m. birželio mėnesio Sutarties pakeitimo, kuris nebuvo įformintas. Įvertinus pirmiau nurodytas aplinkybes, Tarnyba konstatuoja, kad 2023 m. birželio 19 d. baigėsi Sutartyje nustatytas ir Susitarimu Nr. 2 pratęstas darbų atlikimo terminas: nuo 2022 m. sausio 19 d. iki 2023m. balandžio 19 d. tęsėsi Sutartyje nustatytas 15 mėnesių darbų atlikimo laikotarpis, nuo 2023 m. balandžio 19 d. iki 2023 m. birželio 19 d. tęsėsi 2 mėnesių pratęsimo laikotarpis. Šiame kontekste svarbu paminėti, kad nors Sutartyje nustatytų darbų atlikimo laikotarpis baigėsi, tačiau darbai nebuvo atlikti, Perėmimo pažyma bei Statybų užbaigimo aktas nebuvo išduoti. Pažymėtina, kad nors Perkančioji organizacija vadovaujantis Sutarties 5 punkto, Pasiūlymo priedo 8.4 papunkčio bei Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.4 papunkčio paskutinės pastraipos nuostatomis dar galėjo pratęsti darbų atlikimo terminą 2 mėnesiams, raštiškai to nepadarė, t. y., su Tiekėju raštu nesudarė susitarimo dėl Sutarties pakeitimo. Papildomai pažymėtina, kad nors susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebuvo sudarytas, kaip matyti iš pateiktų Atliktų darbų aktų (pvz., 2023 m. liepos 26 d. aktai Nr. 14.28, 14.30, 2023 m. rugpjūčio 26 d. aktas Nr. 15.16 ir kt.) bei sąskaitų faktūrų (pvz., 2023 m. rugpjūčio 4 d. sąskaita Nr. 2301192, 2023 m. rugsėjo 11 d. sąskaita ir kt.), Tiekėjas darbus vykdė toliau, t. y., faktiškai darbai nuo 2023 m. birželio 19 d. iki 2023 m. rugsėjo 14 d. buvo vykdomi, nors jų atlikimo terminas jau buvo pasibaigęs. Įvertinus tai, kas pirmiau išdėstyta, matyti, kad šiuo atveju Perkančioji organizacija konkliudentiniais veiksmais pratęsė darbų atlikimo terminą. Svarbu pabrėžti, kad tuo atveju, jeigu Perkančioji organizacija būtų pasivadovavusi pirmiau nurodytomis Pirkimo dokumentų sąlygomis dėl Sutartyje numatytų darbų termino pratęsimo, ji darbų atlikimo terminą būtų galėjusi pratęsti tik iki 2023 m. rugpjūčio 19 d., o ne iki 2023 m. rugsėjo 14 d. Nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje pripažįstama, kad perkančiosios organizacijos privalo tiksliai laikytis paskelbtų pirkimo dokumentų sąlygų. Tikslus paskelbtų viešojo pirkimo dokumentų (sąlygų) laikymasis reiškia, jog perkančiosioms organizacijoms neleidžiama, įskaitant, bet neapsiribojant, itin laisvai interpretuoti savo suformuluotas aiškias viešojo pirkimo sąlygas, nes taip iš esmės gali būti pakeistas sąlygų turinys. Nagrinėjamu atveju, Sutarties šalys, pratęsdamos darbų atlikimo terminą nuo 2023 m. birželio 19 d. iki rugsėjo 14 d., faktiškai pakeitė Sutartį ir nors remiantis Sutarties 5 punktu, Pasiūlymo priedu bei Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.4 papunkčio paskutine pastraipa, formaliai dar galėjo darbų atlikimo terminą pratęsti 2 mėnesių laikotarpiui, jį pratęsė 3 mėnesiams. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytas Sutarties pakeitimas nepatenka į Sutarties 5 punkte, Pasiūlymo priede bei Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.4 papunkčio paskutinėje pastraipoje nustatytą terminą, dėl ko darytina išvada, kad toks pakeitimas neatitinka ir Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintų viešojo pirkimo sutarties keitimo atvejų, kuriame nustatyta, kad „Pirkimo sutartis <...> gali būti keičiama <...> kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose <...>. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmiau nurodytas darbų atlikimo termino pakeitimas nėra galimas pagal Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punkto reguliavimą, kuris nedraudžia atlikti neesminių Sutarties pakeitimų, kadangi jis atitinka Įstatymo 89 straipsnio 4 dalies 1 punkte aptarto esminio pakeitimo požymius. Pažymėtina, kad Įstatymo 89 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta esminė pirkimo sutarties pakeitimo sąlyga – „pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų“. LAT viešojo pirkimo sutarčių nuostatų keitimo praktikoje, pagrįstoje Teisingumo Teismo jurisprudencija, išaiškinta, kad „<...> siekiant užtikrinti procedūrų skaidrumą ir vienodą požiūrį į konkurso dalyvius (lygiateisiškumą), sutarties nuostatų pakeitimai yra naujos sutarties sudarymas Europos Sąjungos viešųjų pirkimų nuostatų prasme, jei nustatomos iš esmės skirtingos sąlygos nei pradinėje sutartyje ir taip parodoma šalių valia sudaryti naują susitarimą dėl esminių tokios sutarties sąlygų“. Nagrinėjamu atveju, Perkančioji organizacija konkliudentiniais veiksmais sudarė susitarimą su Tiekėju dėl darbų atlikimo termino pratęsimo, neatitinkančio Sutarties 5 punkto, Pasiūlymo priedo bei Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.4 papunkčio nuostatų ir tokiais veiksmais – leidžiant vykdyti Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei pirmiau išvardintuose Pirkimo dokumentuose nustatytas terminas, nustatė naują sąlygą ir faktiškai pakeitė Sutartį, toks pakeitimas neatitinka pirmiau nurodytų Pirkimo dokumentų sąlygų, todėl neatmestina, kad pakeistos sąlygos, jei jos būtų nurodytos pradiniame Pirkimo procedūrų etape, būtų suteikusios galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, Pirkimo dalyviams arba Pirkimo laimėtoju galėjo būti pripažintas kitas tiekėjas. Be kita ko, Perkančioji organizacija atliko esminės Sutarties sąlygos keitimą Sutarties vykdymo metu, dėl kurio Tiekėjui buvo sudarytos išskirtinės sąlygos, kurios nebuvo išviešintos ir žinomos Pirkimo vykdymo metu visiems dalyviams (remiantis CVP IS duomenimis, Pirkimu susidomėjo 31 tiekėjas, o pasiūlymus pateikė 6 tiekėjai). LAT yra pasisakęs, kad: „Jei darbų atlikimas dėl papildomų sankasos stiprinimo darbų būtų sustabdytas, neišvengiamai pailgėtų galutinis Sutarties įgyvendinimo terminas, tačiau, sustabdžius darbų atlikimą, o vėliau jį atnaujinus, rangovas turėtų Sutartį įvykdyti per likusį terminą. Dėl Pasitarimo protokolu sulygtų sąlygų Sutarties rangovas tos pačios apimties darbus gali vykdyti ne taip koncentruotai, taip jam palengvinama Sutarties vykdymo našta ir iškreipiama ekonominė Sutarties šalių pusiausvyra jo naudai (galimai taupomi jo resursai, išlaidos, neperkeliama rizika, kad po darbų sustabdymo pabrangs sąnaudos, ir pan.). Jei tokios sąlygos, dėl kokių šalys susitarė Pasitarimo protokole, būtų buvusios visiems išviešintos iš anksto, galimai būtų atsiradę daugiau tiekėjų, siekusių sudaryti Sutartį, arba dalyvavusių Konkurse tiekėjų pasiūlymų turinys ir pranašumas būtų buvęs kokybiškai kitoks“. Apibendrinus pirmiau išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad 2023 m. birželio 19 d. susitarimas konkliudentiniais veiksmais dėl darbų atlikimo termino pratęsimo 3 mėnesiams, neatitinkantis Sutartyje nustatytų darbų atlikimo termino bei jo pratęsimo tvarkos, yra laikomas esminiu Sutarties pakeitimu, kuris negalėjo būti atliekamas, tokiu būdu Perkančioji organizacija savo veiksmais pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus bei Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir 5 dalį. Dėl 2023 m. rugpjūčio, rugsėjo, lapkričio mėnesiais atliktų Sutarties pakeitimų. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija su Tiekėju: 1. 2023 m. rugpjūčio 30 d. sudarė Susitarimą Nr. 3, kuriuo susitarė dėl Sutartyje numatytų darbų pakeitimų, susijusių su stogo dangos, fasado šiltinimo bei perdangos atsparumo ugniai priemonės įrengimu; 2. 2023 m. rugsėjo 14 d. sudarė Susitarimą Nr. 4, kuriuo susitarė dėl Sutartyje numatytų darbų pakeitimų ir papildomų darbų atlikimo bei darbų atlikimo termino pratęsimo 4 mėnesiams; 3. 2023 m. lapkričio 15 d. sudarė Susitarimą Nr. 5, kuriuo susitarė dėl Sutartyje numatytų darbų pakeitimų. Įvertinus į tai, kas išdėstyta pirmiau (žr. šios vertinimo išvados dalį „Dėl 2023 m. birželio mėnesio Sutarties pakeitimo, kuris nebuvo įformintas“), Tarnyba konstatuoja, kad po 2023 m. birželio 19 d. atlikto esminio Sutarties pakeitimo paskesni Sutarties pakeitimai negalėjo būti sudaryti, o turėjo būti organizuojamas naujas pirkimas, kaip tai nustatyta Įstatymo 89 straipsnio 5 dalyje, tačiau Perkančioji organizacija, to nepadarė ir tuo pažeidė Įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus bei Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir 5 dalį. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 86 straipsnio 9 dalis |
| --- | --- |
| 1.1. Tarnyba, įvertinusi paskelbtą informaciją CVP IS, nustatė, kad Sutartis paviešinta kartu su: 1. Bendrosiomis Sutarties sąlygomis; 2. Konkrečiosiomis Sutarties sąlygomis; 3. Tiekėjo pasiūlymu; 4. Tiekėjo pasiūlymo priedu; 5. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; 6. Atliktų darbų akto forma; 7. Darbų ir medžiagų žiniaraščiu. Pažymėtina, kad Tiekėjo pasiūlyme nurodyta, jog: „Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 1 Įgaliojimai 2 EBVPD 3 Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir draudimo apmokėjimą patvirtinantis dokumentas 4 Informacija apie BIM koordinatorių (priedas Nr.9) 5 Tinkamai įvykdytų objektų sąrašas (priedas Nr.7) 6 Informacija apie statybos vadovą (priedas Nr.8) 7 Ketinimų sutartys 8 Darbų kiekių žiniaraščiai“. Tiekėjo pasiūlyme taip pat nurodyta, jog: „Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro: 1. Įgaliojimas Asmens duomenų apsauga 2. Ketinimų sutartys Remiantis įmonėje patvirtintu komercinių (gamybiniu) paslapčių sąrašu 3. Tinkamai įvykdytų objektų sąrašas (priedas Nr.7) Remiantis įmonėje patvirtintu komercinių (gamybiniu) paslapčių sąrašu 4. Informacija apie statybos vadovą (priedas Nr.8) Remiantis įmonėje patvirtintu komercinių (gamybiniu) paslapčių sąrašu 5. Informacija apie BIM koordinatorių (priedas Nr.9) Remiantis įmonėje patvirtintu komercinių (gamybiniu) paslapčių sąrašu“. Atkreiptinas dėmesys, kad nors Tiekėjas ir nenurodęs, jog kartu su Tiekėjo pasiūlymu pateikiami EBVPD, Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir draudimo apmokėjimą patvirtinantis dokumentas laikomi konfidencialia informacija, pirmiau nurodyti dokumentai nėra paviešinti kartu su Sutartimi. Šiame kontekste Tarnyba atkreipia dėmesį, kad Įstatymo 2 straipsnio 45 dalyje nustatyta, jog: „Viešojo pirkimo pasiūlymas <...> – tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas“. Įstatymo 86 straipsnio 9 dalyje įtvirtina pareiga perkančiajai organizacijai: „<...> raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą <...>, raštu sudarytą pirkimo sutartį, <...> nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje“. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas Įstatymo nuostatas, darytina išvada, jog skelbiama CVP IS turi būti ne tik pasiūlymo forma, kurioje pateikiama kaina, o pasiūlymas visa apimtimi (EBVPD, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir t.t.), išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, kartu su Tiekėjo pasiūlymu nepaviešinusi pirmiau nurodytų dokumentų, pažeidė Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies reikalavimus. 1.2. Tarnyba, įvertinusi paskelbtą informaciją CVP IS, nustatė, kad Susitarime Nr. 2, nurodoma, kad „PRIDEDAMA. Pakeitimo nurodymas Nr. 2“; Susitarime Nr. 3, nurodoma, kad „PRIDEDAMA. Pakeitimo nurodymas Nr. 3“; Susitarime Nr. 4, nurodoma, kad „PRIDEDAMA. Pakeitimo nurodymas Nr. 4“; Susitarime Nr. 5, nurodoma, kad „PRIDEDAMA. Pakeitimo nurodymas Nr. 5“, tačiau pirmiau nurodyti pakeitimų nurodymai nėra paviešinti kartu su Susitarimais Nr. 2, 3, 4, 5. Atsižvelgiant į išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija kartu su pirmiau nurodytais Susitarimais nepaviešinusi Pakeitimų nurodymų Nr. 2, 3, 4, 5, kurie yra neatskiriama Susitarimų dalis (priedai), pažeidė Įstatymo 86 straipsnio 9 dalį. 1.3. Tarnyba, įvertinusi paskelbtą informaciją CVP IS, nustatė, kad: 1. Sutartis su Tiekėjo pasiūlymu paviešinti 2023 m. rugsėjo 1 d., nors Sutartis sudaryta 2021 m. gruodžio 30 d.; 2. Susitarimas Nr. 1 paviešintas 2024 m. vasario 1 d., nors Susitarimas Nr. 1 sudarytas 2022 m. gruodžio 15 d.; 3. Susitarimas Nr. 2 paviešintas 2023 m. rugsėjo 1 d., nors Susitarimas Nr. 2 sudarytas 2023 m. kovo 16 d.; 4. Susitarimas Nr. 4 paviešintas 2023 m. lapkričio 22 d., nors Susitarimas Nr. 4 sudarytas 2023 m. rugsėjo 14 d. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, Sutarties ir pirmiau nurodytų Susitarimų nepaviešinusi CVP IS per 15 dienų nuo jų sudarymo, pažeidė Įstatymo 86 straipsnio 9 dalį. |  |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, atlikusi dalinį Sutarties vykdymo vertinimą, vadovaudamasi protingumo ir teisingumo kriterijais bei atsižvelgdama į tai, kad sudaryta Sutartis įvykdyta, konstatuoja šios išvados II ir III dalyse nurodytus pažeidimus. Atsižvelgusi į tai, kad Perkančioji organizacija, CVP IS nepaskelbusi kartu su Tiekėjo Pasiūlymu pateiktų EBVPD, Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ir draudimo apmokėjimą patvirtinančio dokumento, taip pat Susitarimų Nr. 2, 3, 4, 5 Pakeitimų nurodymų Nr. 2, 3, 4, 5 pažeidė Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies reikalavimus, Tarnyba įpareigoja Perkančiąją organizaciją CVP IS paskelbti Tiekėjo kartu su Pasiūlymu pateiktus EBVPD, Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ir draudimo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą bei Susitarimų Nr. 2, 3, 4, 5 Pakeitimų nurodymus Nr. 2, 3, 4, 5 (toliau – Įpareigojimas). Prašome ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios vertinimo išvados gavimo dienos raštu informuoti Tarnybą apie priimtus sprendimus dėl Tarnybos Įpareigojimo įvykdymo. Perkančioji organizacija, nesutikusi su Tarnybos Įpareigojimu, gali apskųsti šį administracinį sprendimą per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, skundai paduodami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

Pastabos

1. Atkreiptinas dėmesys, kad CVP IS Sutarties viešinimo skelbiamoje informacijoje nurodyta, kad Sutartis sudaryta 2022 m sausio 5 d., nors Susitarimuose ir Perkančiosios organizacijos teiktuose paaiškinimuose nurodoma, kad Sutartis buvo sudaryta 2021 m. gruodžio 30 d. 2. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai teikiamoje privačių interesų deklaracijoje Pirkimo komisijos nariai A. S., D. M., L. S., R. P., R. B. Pirkimo vykdymo metu nebuvo deklaravę savo, kaip viešųjų pirkimų komisijos narių, statuso, nors dalyvavo Komisijos posėdžiuose priimant sprendimus dėl Pirkimo.

Direktorius		  			                                                                   Darius Vedrickas

L. Žemaitė, tel. mob. (8 690) 24 133, el. p. Laura.Zemaite@vpt.lt

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, <...> skaidrumo principų“.

„<...> prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai“.

„Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...> 3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties <...> pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties <...> vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

„Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...> 5) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“.

„Jeigu pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus“.

2024 m. kovo 1 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-2886.

2024 m. kovo 1 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-2886.

2024 m. vasario 15 d. Tarnybos raštas Nr. 4S-236.

2024 m. kovo 1 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-2886.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024

2023 m. gruodžio 19 d. LAT nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-349-469/2023.

2023 m. gruodžio 19 d. LAT nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-325-916/2023.

Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt).

LAT 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-265/2011.

Susitarimo Nr. 1 kainos indeksavimo tvarka aptarta pirmiau šioje vertinimo išvadoje (žr. psl. Nr. 7).

2024 m. kovo 1 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-2886 ir 2024 m. balandžio 10 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-4763.

2024 m. balandžio 10 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-4763.

2024 m. kovo 1 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-2886.

2024 m. kovo 1 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-2886.

2024 m. balandžio 10 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-4763.

Tarnybos vertinimu Perkančiosios organizacijos rašte yra techninė klaida, turėtų būti 2021-09.

Tarnybos vertinimu Perkančiosios organizacijos rašte yra techninė klaida, turėtų būti 2021.

Tarnybos vertinimu Perkančiosios organizacijos rašte yra techninė klaida, turėtų būti 2021.

Tarnybos vertinimu Perkančiosios organizacijos rašte yra techninė klaida, turėtų būti 2021.

Tarnybos vertinimu Perkančiosios organizacijos rašte yra techninė klaida, turėtų būti 2021.

Tarnybos vertinimu Perkančiosios organizacijos rašte yra techninė klaida, turėtų būti 2021.

Išskyrus atvejus, jeigu kitaip būtų aptarta pačiose pirkimo dokumentų sąlygose.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo <...> skaidrumo principų“.

„Pirkimo sutartis <...> gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...> 5) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“.

„Jeigu pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus“.

2024 m. vasario 15 d. Tarnybos raštas Nr. 4S-236.

Remiantis Sutarties 5 punktu, Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.4 papunkčio paskutine pastraipa bei Pasiūlymo priedo 8.4 papunkčiu, darbų baigimo laikas galėjo būti pratęstas 4 mėnesių laikotarpiui.

2024 m. kovo 1 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-2886.

2024 m. gegužės 8 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-5912.

ESTT 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, Nr. C-496/99; LAT 2013 m. balandžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (I) Nr. AC-38-1. Teismų praktika. 2013.

LAT 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011.

Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...> 5) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“.

LAT 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2014.

LAT 2020 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje Nr. e3K-3-220-969 / 2020.

„Perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje“.

CVP IS - Centrinė Viešųjų pirkimų informacinė sistema (eviesiejipirkimai.lt).

CVP IS - Centrinė Viešųjų pirkimų informacinė sistema (eviesiejipirkimai.lt).

CVP IS - Centrinė Viešųjų pirkimų informacinė sistema (eviesiejipirkimai.lt).

CVP IS - Centrinė Viešųjų pirkimų informacinė sistema (eviesiejipirkimai.lt).

2024 m. gegužės 8 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-5912.

CVP IS - Centrinė Viešųjų pirkimų informacinė sistema (eviesiejipirkimai.lt).