VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Viešajai įstaigai „Atnaujinkime miestą“ Panerių g. 20, 03209 Vilnius El. p.: info@amiestas.lt | Į Į Į | 2024-10-22 2024-09-16 2024-10-03 2024-10-17 | Nr. Nr. El.p. El.p. | 4S-1424 (7.4Mr) 02-24-2307 reg. Nr. 3S-2779 reg. Nr. 3S-2919 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Žiniai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūrai

El.p.: apva@apva.lt

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko Viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ ir UAB „Fasadų apšiltinimo sistemos“ pasinaudojant dinamine pirkimų sistema (toliau – DPS) atlikto konkretaus pirkimo pagrindu 2023 m. sausio 5 d. sudarytos Pirkimo sutarties Nr. CPO237531-1199 vykdymo dalinį vertinimą dėl Sutarties pakeitimo teisėtumo.

Pažymėtina, kad 2019 m. vasario 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2028 metų programos patvirtinimo Nr. 1-1949“ šios programos administratore paskirta viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ (toliau tekste – Perkančioji organizacija, Programos administratorė).

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | Rangos darbų be projektavimo paslaugų konkretus pirkimas Nr. CPO237531. (toliau – Pirkimas)/ 2023 m. sausio 5 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO237531-1199 (toliau – Sutartis). |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymo suvestinė redakcija nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Pirkimas vykdytas taikant DPS, laikantis riboto konkurso taisyklių. |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo / sutarties vertė Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė – 2 059 969,42 Eur be PVM (2 492 563,00 Eur su PVM) / sudarytos Sutarties vertė 1 795 228,47 Eur be PVM ( 2 172 226,45 Eur su PVM). |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | UAB „Fasadų apšiltinimo sistemos“, juridinio asmens kodas 135701777 (toliau – Tiekėjas). |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Dalinis Pirkimo sutarties vykdymo vertinimas dėl darbų atlikimo termino pratęsimo ir kainos perskaičiavimo teisėtumo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 5 dalis |
| --- | --- |
| Viešajai įstaigai CPO LT, įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, Perkančioji organizacija ir Tiekėjas 2023 m. sausio 5 d., vadovaudamiesi DPS pagrindu įvykusio konkretaus Pirkimo Nr. CPO237531 rezultatais, pasirašė Sutartį Nr. CPO237531-1199 dėl gyvenamojo namo Buivydiškių g. 12, Vilnius (toliau – Namas) atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų. Pasirašyta Sutartis paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) 2024 m. balandžio 25 d. Be to, Perkančioji organizacija ir Tiekėjas 2024 m. birželio 12 d. sudarė 2 (du) susitarimus dėl Sutarties pakeitimo (toliau kartu – Susitarimai): 1. „SUSITARIMĄ DĖL 2023-01-05 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO237531-1199 PAKEITIMO (TERMINO PRATĘSIMO)“, Nr. 04-24-282 (toliau – Susitarimas_1). 2. „SUSITARIMĄ DĖL 2023-01-05 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO237531-1199 PAKEITIMO (KAINOS PERSKAIČIAVIMO), BUIVYDIŠKIŲ G. 12, VILNIUS“ , 04-24-281 (toliau – Susitarimas_2). Susitarimai CVP IS priemonėmis paviešinti 2024 m. birželio 30 d. Dėl Susitarimo_1. Pirkimo Sutarties 4.1 punkte nustatyta, kad „Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo Darbų pradžios“. Darbų pradžia pagal Sutarties 1.1.4 punkte nustatytas sąlygas laikytina 2023 m. gegužės 25 d. Sutarties šalims pasirašius Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Pirkimo sutarties 4.2 punkte nustatytos sąlygos, kada darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas: „Darbų atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKĖJO priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybes. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų: <...> 4.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI ir (arba) UŽSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKĖJUI trukdo laiku atlikti Darbus; <...>“. Susitarimo_1 preambulėje teigiama, kad atsirado nuo Tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių, Perkančiosios organizacijos vertinimu, realizavosi 4.2.4 punkte nurodyta sąlyga: „ <...>: a) Namo rūsyje neatlaisvinti gyventojų sandėliukai (2024-02-13 iki 2024-03-29) negalime įrengti fekalinės kanalizacijos; b) neatlaisvintas techninis aukštas, kas trukdo vykdyti techninio aukšto grindų šiltinimą (2023-11-07 iki 2024-02-28); c) laiku nebuvo užtikrintas patekimas į butus dėl šiltinimo sistemos pravedimo (2023-09-26 iki 2023- 12-05) negalėjome sumontuoti 5 stovo, nes neįsileido gyventojai; d) dėl šiltinimo medžiagų tiekimo sutrikimo negalėjome vykdyti fasado šiltinimo darbus (2023-11-03 iki 2024-02-04) užsakovas neleido pakeisti medžiagų analogiškomis; e) gyventojai pateikė prašymus su atsisakymais leisti pravesti lietaus nuotekų kanalizaciją jų butuose, 2024-03-14 registracijos Nr. R3-D-089 (Priedas Nr. 2) gautas atsakymas iš UAB „Šilėja“ kad negali užtikrinti patekimo į butus ir prašo perkelti lietaus nuotekų stovus į bendro naudojimo patalpas. Keičiamas techninis darbo projektas; f) techniniame darbo projekte suprojektuotoms durims bendro naudojimo patalpose Lietuvoje nėra tiekėjų, 2024-02-29 registravimo Nr. 01-24-29 gautas atsakymas iš UAB „Plėtros partneriai“ atsakymas, kad projektavimo metu buvo gaminamos durys su 1,25 mm. storio skarda ir taikomos gaminiui buvo išduodamas gaminio sertifikatas, o šiuo metu išduodami sertifikatai tik su 1 mm. storio skarda. Inicijuojamas projekto pakeitimas; <...>“. Pagal Susitarimo_1 1 punktą Darbų atlikimo terminą Sutarties šalys susitarė pratęsti 6 mėn. laikotarpiui, t. y. iki 2024 m. lapkričio 24 d. Tarnyba kreipėsi į Perkančiąją organizaciją dėl su Sutartimi ir jos vykdymu susijusių paaiškinimų (tame tarpe ir dėl Sutarties pratęsimo). Be kita ko, buvo prašoma: „<...> motyvuotai paaiškinti ir pagrįsti, kaip Tiekėjas pagrindė tai, jog laikotarpiui nuo 2024-02-13 iki 2024-03-29 nebuvo atlaisvinti gyventojų sandėliukai; <...> ar sandėliukų atlaisvinimas ir atlaisvinimo terminai buvo numatyti pavedimo sutartyje su daugiabučio namo, Buivydiškių g. 12, Vilnius (toliau – Namas), bendrojo naudojimo objektų valdytoju UAB „Šilėja“; <...> paaiškinti ir pagrįsti, kaip Tiekėjas pagrindė tai, jog nebuvo atlaisvintas techninis aukštas laikotarpiu nuo 2023-11-07 iki 2024-02-28; <...> paaiškinti ir pagrįsti, kas turėjo užtikrinti patekimus į Namo butus, kai tai buvo būtina dėl atliekamų modernizavimo darbų (šiltinimo sistemos, „5 stovo pravedimo“ ir pan.); <...> paaiškinti ir pagrįsti, kokiu pagrindu Tiekėjo nurodyta priežastis „<...> šiltinimo medžiagų tiekimo sutrikimo negalėjome vykdyti fasado šiltinimo darbus (nuo 2023-11-03 iki 2024-02-04) <...>“ yra vertinama kaip nuo Tiekėjo nepriklausanti aplinkybė; <...> paaiškinti ir pagrįsti, kiek užtruko lietaus nuotekų stovų perkėlimo į bendro naudojimo patalpas techninio darbo projekto pakeitimas; <...> paaiškinti ir pagrįsti, kaip buvo apskaičiuotas (nustatytas) 6 mėnesių darbų pratęsimo terminas; <...> ar apie pratęsimo terminus buvo informuoti Namo gyventojai ir kitų patalpų savininkai; ar buvo reikalingas jų sutikimas; jei taip – ar toks sutikimas buvo gautas“ ir kt. Be to, teirautasi, ar tuo metu, kai tiekėjas negalėjo atlikti darbų dėl jo nurodomų aplinkybių, jis galėjo atlikti (atliko) kitus darbus pagal projektą, taip pat „<...> kokių veiksmų ėmėsi Perkančioji organizacija ir (ar) UAB „Šilėja“, ir (ar) Tiekėjas, kad bendradarbiavimas su gyventojais vyktų sklandžiai <...>“. Perkančioji organizacija savo atsakyme Tarnybai pateikė paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus (elektroninius laiškus su Tiekėju, UAB „Šilėja“, nuotraukas ir kitą informaciją), bei, be kita ko, nurodė: 1. „<...> Vykstant daugiabučio namo Buivydiškių g. 12, Vilnius (toliau – Namas) atnaujinimui (modernizavimui), viso proceso metu Tiekėjas aktyviai komunikavo ir komunikuoja su Įstaiga, kaip Darbų užsakovu. Komunikacija vyksta tiek žodžiu, susitikus prie Namo (įskaitant ir gamybinius kassavaitinius susitikimus), telefonu, elektroniniu paštu bei siunčiant oficialius raštus ir pranešimus.“; 2. „<...> 2021-03-02 suorganizavo susitikimą su Namo patalpų savininkais. <...> patalpų savininkams buvo priminta, kad sutikdami dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) procese, jie įsipareigojo sudaryti galimybę (su Tiekėju iš anksto suderintu laiku), jiems nuosavybės teise priklausančiose patalpose, leisti Tiekėjui atlikti darbus, <...> patalpų savininkai TDP pristatymo susirinkimo metu buvo informuoti, kad turės atlaisvinti balkonus, sandėliukus, bendro naudojimo patalpas, technines patalpas, o taip pat sudaryti galimybę Tiekėjui prieiti prie radiatorių ir jų stovų.<...> Tiekėjui nepavykus su patalpų gyventojais susisiekti ir/ar susitarti žodžiu ir/arba telefonu, apie susidariusį trukdį, kaip ir numato Sutartis (8.4.3 punktas), Tiekėjas informuodavo Įstaigą elektroniniu paštu, raštu. Pažymime, kad siekiant greitesnės komunikacijos ir problemos sprendimo būdo, gamybinių susitikimų metu, proceso dalyviai būdavo informuojami žodžiu apie aplinkybes trukdančias Tiekėjui pradėti, vykdyti ir/arba užbaigti darbų vykdymą <...>“; 3. „Techninį aukštą turėjo atlaisvinti Namo patalpų savininkai. Tokiu atveju, jeigu Namo patalpų savininkai nesiima jokių veiksmų techniniam aukštui atlaisvinti, o taip pat ir nereaguoja į Tiekėjo, Įstaigos atstovo teikiamas pastabas/raginimus dėl techninio aukšto atlaisvinimo, atlaisvinimu turėjo pasirūpinti Namo administratorius UAB „Šilėja“ ir <...>, kuris pagal 2016-12-06 Daugiabučio namo Buivydiškių g. 12 bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties 6 punktą, yra įpareigotas atstovauti patalpų savininkų interesams, susijusiems su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, priežiūra, remontu ir kitokiu tvarkymu <...> (toliau – Namo įgaliotinis). 2023-11-06 gautas Tiekėjo atstovo <...> elektroninis laiškas, kad vis dar nėra atlaisvintas techninis aukštas (pastogė), todėl Tiekėjas negali atlikti apšiltinimo darbų. Kartu su elektroniniu laišku buvo pateiktos ir nuotraukos <...>“; 4. „<....> Pavedimo sutarties 3.4 punkte yra įtvirtinta, kad bendrojo naudojimo valdytojas UAB „Šilėja“, kiek tai yra būtina projekto įgyvendinimui ir kredito gražinimo administravimui, turi užtikrinti patekimą į Namo bendrojo naudojimo ar kitas patalpas, bei užtikrinti projekto įgyvendinimui būtiną patalpų savininkų bendradarbiavimą. <...> Pagal ilgametę daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo praktiką, apie patekimą į butus savininkai yra informuojami informaciniu pranešimu, kuris yra pakabinamas Namo laiptinėje, gerai patalpų savininkams matomoje ir prieinamoje vietoje. Informacinis pranešimas apie numatomus vykdyti darbus bei apie būtinybę Tiekėjo atstovams patekti į patalpas, Namo laiptinėje pakabinamas ne vėliau kaip likus penkioms kalendorinėms dienoms iki planuojamų Darbų atlikimo. Taip pat pažymime, kad Tiekėjo atstovai tiek atsižvelgdami į patalpų savininkų interesus, o taip pat siekdami užtikrinti sklandų Darbų vykdymą, kiekvieną konkretų patekimą į butą, derina asmeniškai su to buto savininkais, siekdami, kad Darbų vykdymas sukeltų kuo mažiau nepatogumų savininkams. <...>“; 5. „<...> Pateikiame OWENS CORNING PAROC UAB „Paroc“ 2023-11-09 raštą/pranešimą, kuriame nurodyta, kad dėl nenumatyto techninio incidento, kuris 2023 m. spalio 18 d. įvyko jų Paraineno (Suomija) akmens vatos gamyklos elektrinės krosnies linijoje, gamybinė veikla šioje gamykloje laikinai apribota <...>. Patiksliname, kad šio gamintojo (OWENS CORNING PAROC UAB „Paroc“) ventiliuojamo fasado vėjo izoliacinė plokštė yra juodos spalvos, kokia yra ir numatyta TDP sprendinyje. Kiti gamintojai (pvz. Isover) tuo metu tiekė tik baltos arba pilkos spalvos medžiagą, kuri nebuvo tinkama, nes neatitiko TDP numatyto sprendinio. <...>“; 6. „<...>TDP šiuo metu dar yra koreguojamas, TDP A laida dar nėra išleista. Tačiau nauji sprendiniai yra rasti, suderinti su projekto dalyviais. Kaip ir numato teisės aktai, A laida bus parengta ir išleista iki galutinio priėmimo-perdavimo akto surašymo dienos. Pažymime, kad naujų sprendinių suderinimas bei patekimo į patalpas galimybių derinimas užtruko 4 mėn. <...>“. Be to, Perkančioji organizacija paaiškino, kad, kol Tiekėjas nebuvo įleistas į Namo butus, kol nebuvo atlaisvintas techninis aukštas, „ <...> visų Darbų vykdymas ir Darbų atlikimo termino skaičiavimas Sutartyje numatyta tvarka, sustabdytas nebuvo <...>“, buvo vykdomi kiti darbai, tačiau ne visais atvejais Tiekėjo pasitelkti tam tikros srities specialistai, pastariesiems negalint atlikti darbų, galėjo juos nukreipti kitų darbų atlikimui. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas 2023 m. gegužės 25 d. Tokiu būdu, pagal Sutarties 1.1.4 punkto sąlygas ši diena laikoma rangos darbų pradžia ir pradedamas skaičiuoti 12 mėnesių darbų atlikimo terminas. Be kita ko, atsakydama Tarnybai, Perkančioji organizacija pažymėjo, jog, „<...> Statybvietės priėmimo metu Tiekėjas neturi galimybės patekti ir apžiūrėti visų Namo patalpų, o Namo valdytojas bendro naudojimo patalpas turi laikyti švarias/neužkrautas kaip reikalauja priešgaisriniai reikalavimai“. Kaip matyti iš pateiktų paaiškinimų ir juos pagrindžiančių dokumentų, Tiekėjas neturėjo galimybės laiku patekti į patalpas ir (arba) jos nebuvo tinkamai paruoštos Darbų atlikimui: 1. Namo rūsyje iki renovavimo darbų pradžios nebuvo atlaisvinta dalis Namo rūsio patalpų (sandėliukų), kuriuose yra įrengti namo bendrojo naudojimo inžinerinės sistemos, nors apie tokią prievolę (įsipareigojimą), sutikus dalyvauti Namo atnaujinimo (modernizavimo) procese, Namo patalpų savininkai žinojo. Toks trukdymas užfiksuotas laikotarpiu nuo 2024-02-14 iki 2024-03-29, t. y. 44 dienas. Iš pateikto Kalendorinio darbų grafiko matyti, kad, buitinių nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas (dalis rūsio patalpose numatytų darbų) turėjo būti atliktas nuo 2023 m. lapkričio iki 2024 m. vasario mėn. (per 4 mėn. arba 121 dieną), tačiau pagal 2024 m. vasario 29 d. statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr. 3 (toliau – Aktas Nr. 3) ir 2024 m. kovo 29 d. statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr. 4 (toliau – Aktas Nr. 4) duomenis iki šių darbų termino pabaigos buvo atlikta tik 18,50 proc. darbų, 2024 m. per kovo mėn. atlikus dar 25,70 proc. šių darbų, baigtumas pasiekė 44,20 proc. ir dar liko nebaigta 55,80 proc. numatytų darbų. Taigi, pirmiau nurodytos aplinkybės ir pateikti rašytiniai įrodymai leidžia teigti, kad Namo savininkų netinkami veiksmai / neveikimas (neatlaisvinamos arba ne laiku atlaisvintos patalpos, negalėjimas patekti į patalpas, kuriuose turi būti atliekami darbai ir pan.) galėjo objektyviai trukdyti Tiekėjui atlikti šiame punkte aptartus darbus pagal sudarytą grafiką. Tarnyba įvertino pirmiau aptartos aplinkybės įtaką šio etapo rangos darbų atlikimui laiku ir pastebi: (a) Sutarties termino pratęsimas grindžiamas Susitarimo_1 priede Nr.1. Tiekėjo nurodytomis aplinkybėmis, t. y. dėl neatlaisvintų Namo rūsyje esančių sandėliukų laikotarpiu nuo 2024-02-14 iki 2024-03-29 Tiekėjas negali įrengti „fekalinės kanalizacijos“ (Tarnybos patikslinimas: Techniniame darbo projekte – „Buitinis nuotakynas“); (b) šie darbai pagal pateiktą vertinimui Darbų atlikimo grafiką turėjo būti užbaigti per 4 mėnesius (arba 121 dieną) pradedant 2023 m. lapkričio mėnesiu, tačiau aplinkybė, trukdanti dirbti, identifikuota tik 2024 m. vasario mėn., likus 16 dienų iki šių darbų termino pabaigos. Darbų atlikimo procentinė išraiška pagal Darbų atlikimo grafiką ir faktinius rezultatus pateikiama lentelėje žemiau: Lentelė Nr.1. Eil. Nr.; Laikotarpis; Laikotarpio dienų skaičius; Numatyta darbų pagal grafiką per laikotarpį; Iš viso, proc. darbų laikotarpio pabaigoje; Iš viso atlikta darbų, proc.; Iš viso neatlikta darbų, proc.. 1.; 2023-11; 30; 24,69; 24,69. 2.; 2023-12; 31; 24,69; 49,38. 3.; 2024-01; 31; 24,69; 74,07. 4.; 2024-02. 4.1.; Iki vasario 13 d.; 13; 11,63; 85,70. 105; 85,70. 4.2.; Nuo vasario 14 iki 29 d.; 16; 14,30; 100. 5.; Iš viso (iki vasario 29 d. (1+2+3+4 eil.); 121; 100; 100; 18,50; 81,50. (c) iš Darbų atlikimo grafike nurodytos šių darbų eigos matyti, kad darbus buvo planuojama atlikti beveik lygiomis dalimis (po ¼ bendro kiekio kas mėnesį), taigi iki 2024 m. vasario 1 d. turėjo būti atlikta 74,07 proc. darbų, o iki 2024 m. vasario 14 d. – dar papildomai apie 11,63 proc., taigi iki 2024 m. vasario 14 d. (105 dienos) turėjo būti atlikta 85,70 proc. (74,07+11,63 proc.) aptariamų darbų, tačiau atlikta tik 18,50 proc. numatytų šio etapo darbų. (d) Tarnyba, be kita ko, šiame kontekste prašė motyvuotai paaiškinti ir pagrįsti, „<...> kiek konkrečiai gyventojų veiksmai (neveikimas) sutrukdė Tiekėjui atlikti numatytus darbus“. Pastebėtina, kad Perkančioji organizacija kitų, nei Namo rūsio sandėliukų (ne)atlaisvinimo, atsilikimo nuo šio etapo darbų grafiko priežasčių nenurodė. (e) Rangos darbai pagal Sutartį nebuvo stabdomi, „<...> Tiekėjas pagal galimybes vykdė kitus darbus, kuriems nebuvo kliūčių vykdyti, įskaitant ir būtinus atlikti darbus kituose, jau atlaisvintuose sandėliukuose <...>“. (f) iš papildomai pateiktų dokumentų matyti, kad pagal statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 6 (toliau – Aktas Nr. 6) 2024 m. rugsėjo 30 d. šie darbai nėra galutinai baigti (baigtumas sudaro 55,50 proc.). Pažymėtina ir tai, kad trukdis Tiekėjui niekaip nebuvo siurprizinis (darbų pradžia numatyta nuo 2023 m. lapkričio mėn., todėl situacija statybvietėje ir konkrečioje darbų atlikimo vietoje turėjo ir galėjo būti žinoma), tačiau apie jį raštu pranešta iki termino pabaigos likus tik kiek daugiau nei 2 (dviem) savaitėms, nepaisant to, kad buvo ženkliai atsiliekama nuo Darbų atlikimo grafiko. Apibendrinus pirmiau išdėstytą, vertintina, kad suplanuotų darbų vėlavimas yra objektyviai nepateisintas 82 dienas (105 dienos -23 dienos ). Ir tik 14,30 proc. (100 - 85,70 proc.) neatliktų darbų terminas galėtų būti tęsiamas dėl to, kad nebuvo atlaisvinti Namo rūsyje esantys sandėliukai. Tokiu būdu pirmiau aptarti darbai turėtų būti baigti per 16 dienų (121-82-23), t. y., iki 2024 m. balandžio 16 d., skaičiuojant nuo 2024 m. kovo 29 d. (išnykus aplinkybėms, trukdančioms dirbti), taigi, iki visų rangos darbų pagal Sutartį termino pabaigos ir bendram Sutarties darbų termino pratęsimui įtakos nedarė. 2. Nebuvo atlaisvintas techninis Namo aukštas, kas Tiekėjui sutrukdė pagal grafiką atlikti pastogės apšiltinimo darbus. Iš pateiktų vertinimui dokumentų paaiškinimų ir fotonuotraukų (JPG failų) matyti, kad techniniame aukšte (palėpėje/pastogėje), nepaisant jo paskirties, buvo sandėliuojami įvairūs daiktai, įvairaus medžiagiškumo atliekos, dėžės ir talpos išmėtytos netvarkingai arba sukrautos viena ant kitos (Tiekėjo 2023 m. lapkričio 6 d. pranešimas el. paštu ir 4 (keturios) fotonuotraukos); trukdymas užfiksuotas nuo šio pranešimo pateikimo iki 2024 m. vasario 28 d. Iš pateikto Kalendorinio darbų grafiko matyti, kad, techninio aukšto šiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis darbai turėjo būti atlikti nuo 2024 m. sausio mėn. iki 2024 m. vasario mėn. (per 2 mėn. arba 60 dienų), tačiau pagal 2024 m. vasario 29 d. statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr. 8 (toliau – Aktas Nr. 8) ir 2024 m. kovo 29 d. statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr. 9 (toliau – Aktas Nr. 9) duomenis iki šių darbų termino pabaigos (2024 m. 02 mėn.) buvo atlikta tik 41,36 proc. šio etapo darbų, 2024 m. per kovo mėn. atlikus dar 52,63 proc. šių darbų, baigtumas pasiekė 93,99 proc. numatytų darbų ir liko neatlikta 6,01 proc. šių darbų. Vadinasi, pagrįsta būtų teigti, kad šiems darbams užbaigti po suplanuoto termino Tiekėjui objektyviai reikėtų apie 35 dienų: (60 dienų x 58,64 (100-41,36) proc.= 35,18 d.). Pastebėtina, kad apie trukdį Perkančioji organizacija buvo informuota dar iki šio etapo darbų pradžios ir neišnyko per visą darbų etapą, tačiau Darbų vykdymas nebuvo stabdomas. Tokiu būdu, pirmiau apskaičiuotas darbų pratęsimo terminas 35 dienoms būtų pagrįstas ir galėjo būti baigtas iki 2024 m. balandžio 5 dienos (35 dienų laikotarpis, skaičiuojant nuo trukdžio atlikti darbus pabaigos). Kitų aplinkybių, trukdančių atlikti kokius nors kitus rangos darbus dėl šio etapo darbų, Perkančioji organizacija nenurodė. Iš papildomai pateiktų dokumentų, matyti, kad pagal statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 15 (toliau – Aktas Nr. 15) 2024 m. rugsėjo 30 d. šie darbai nėra galutinai baigti ir jų baigtumas iš esmės nėra pasikeitęs. Apibendrinus išdėstytą, Tarnyba vertina, kad pasibaigus trukdžiui tęsiant darbus, taip pat tai, kad iki 2024 m. kovo 29 dienos atlikta 93,99 proc. visų šiltinimo darbų, šiuos darbus objektyviai buvo įmanoma atlikti iki visų rangos Darbų pagal Sutartį termino pabaigos ir jie įtakos bendram Sutarties termino pratęsimui nedarė. 3. Butų savininkams neįsileidus į butus, nebuvo užtikrintas numatytų šildymo sistemos modernizavimo darbų atlikimas pagal numatytą grafiką. Iš pateiktų vertinimui dokumentų matyti, kad Tiekėjas ilgą laiką iki 2023 m. gruodžio 5 d. negalėjo patekti į vieną iš Namo butų bei atlikti darbų įrengiant bendro naudojimo inžinerinę techninę įrangą (šildymo stovai, radiatoriai ir kt.). Iš pateikto Kalendorinio darbų grafiko matyti, kad atliekant statybos rangos darbus į Namo savininkų patalpas buvo būtina patekti, atliekant šildymo sistemos renovavimo darbus nuo 2023 m. rugsėjo mėn. (pradedant keisti radiatorius ir atliekant kitus darbus) iki 2024 m. sausio mėn. (sumontuojant termostatinius ventilius, įrengiant rekuperatorius, senus medinius langus keičiant naujais ir kt.), t. y., per 5 mėnesius (arba 153 dienas). Pagal Akto Nr. 8 ir Akto Nr. 9 duomenis, iki šių kompleksinių darbų termino pabaigos (2024 m. sausio mėn.) visi darbai nebuvo užbaigti, baigtumo procentas sudarė nuo 75,31 proc. (pvz., radiatorių keitimas) iki 95 proc. (stovų keitimas ir kt.). Vadinasi pagrįsta teigti, kad visiems planuojamiems šio etapo rangos darbams atlikti po Darbų grafike patvirtinto termino ir kompleksiškai užbaigti šį etapą, reikalingas papildomas terminas. Atkreiptinas dėmesys, kad pateiktame Susitarime_1 ir Perkančiosios organizacijos paaiškinime nurodyta, jog tokie trukdžiai buvo nuo 2023 m. rugsėjo 25 d. iki 2023 m. gruodžio 5 d. (t. y., 71 dieną). Išanalizavusi vertinimui pateiktus dokumentus ir kitą, įskaitant viešai prieinamą informaciją apie projektą (pvz., Techninį darbo projektą ir kt.), Tarnyba pastebi, kad: (a) nepaisant nurodytų aplinkybių, trukdančių atlikti minimo etapo darbus, didesnė dalis šio etapo kompleksinių darbų buvo atlikta (darbų atlikimas proc. atitinkamą mėnesį ir jiems pabaigti reikalingas laiko poreikis pateiktas lentelėje Nr. 2, parengta ir apskaičiuota pagal Kalendorinių darbų grafiką ir Darbų atlikimo aktus): Lentelė Nr. 2. Šildymo sistemos renovavimo darbai; Darbų pradžia, metai- mėnuo; Darbų pabaiga metai- mėnuo; Dienų skaičius darbams atlikti; Atlikta darbų iki 2024-01-31, proc.; Atlikta darbų iki 2024-02-29, proc.; Neatlikta darbų iki termino pabaigos, proc.; Dienų poreikis (vid.) darbams užbaigti pagal KD grafiką (4 eil.*7 eil.*/100). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Šildymo sistemos (ŠS) magistralinių vamzdynų keitimas; 2023-10; 2023-12; 92; 95; 95; 5; 4,6. ŠS stovų keitimas; 2023-09; 2024-01; 153; 95; 95; 5; 7,65. ŠS stovuose įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai; 2023-12; 2024-01; 62; 95; 95; 5; 3,10. Butuose prie radiatorių montuojami termostatiniai ventiliai; 2023-11; 2023-12; 61; 82,03; 82,03; 17,97; 10,96. Radiatorių keitimas; 2023-09; 2023-11; 91; 75,31; 75,31; 24,69; 22,47. (b) techninio darbo projekto bendrosios dalies Aiškinamajame rašte nurodyta: „Šaltuoju metu sezonu draudžiama atlikti šiuos darbus: keisti langus ir lauko duris, rekonstruoti šildymo sistemą ir šilumos punktą, atlikti sienų ar cokolio apdailą (šlapias procesas) ir kiti darbai“. Vadinasi, pirmiau aptariami šildymo sistemos modernizavimo darbai galėtų būti atlikti (pabaigti) iki šildymo sezono pradžios ar jį užbaigus. Iš pateiktų vertinimui dokumentų matyti, kad lentelėje nurodytas darbų baigtumas pasiektas 2023 m. lapkričio mėnesį ir vėliau ( iki šildymo sezono pabaigos) šie darbai nebuvo atliekami; (c) šildymo sezonas Vilniuje oficialiai baigtas 2024 m. balandžio 30 d., taigi, Tarnybos vertinimu, visos aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, išnyko, ir nuo šios datos galima atlikti (pabaigti) šildymo sistemos renovavimo darbus; (d) kitų priežasčių, nei pirmiau nurodyta, t. y., negalėjimo patekti į butą (butus), Perkančioji organizacija nenurodė, rangos Darbai dėl to nebuvo stabdomi, todėl Tiekėjas atliko (galėjo atlikti) kitus darbus. Tokiu būdu, įvertinus tai, kad pirmiau aptariamų darbų neatlikta nuo 5 proc. iki 24,69 proc., o atskiriems darbams atlikti reikia nuo 3 d. (62 d. (dienų skaičius darbams pagal kalendorinį darbo grafiką) x 5 proc. (neatliktų darbų kiekis) iki 22 d. (61 d.*22,47 proc.), vertintina, kad bendras papildomas terminas šio etapo darbams sudarytų 22 dienas. Įvertinus pirmiau nurodytą trukdį darbams atlikti, tai, jog darbai galėjo būti atlikti tik šildymo sezonui pasibaigus (nuo 2024 m. gegužės 1 d.), neatliktų darbų kiekį (proc.) ir jiems atlikti reikalingų dienų skaičių (22 d.), Tarnyba vertina, jog šio etapo darbai, net ir esant tam tikriems trukdžiams, galėjo būti baigti iki 2024 m. gegužės 22 dienos, t. y., iki Sutarties darbų atlikimo termino pabaigos ir taip pat įtakos bendram Sutarties termino pratęsimui nedarė. Be to, Tarnyba atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“ (toliau – taisyklės), be kita ko, reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, susijusią su šilumos ir perdavimu, tiekimu ir vartojimu, įskaitant šilumos įrenginių modernizavimą, šilumos įrenginių pertvarkymą. Pažymėtina, kad taisyklių 73 punkte be kita ko, nustatyta, kad „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. valdytojui turi pateikti <...> pastato parengties šildymo sezonui aktą“ ir kitus dokumentus, iš esmės patvirtinančius, kad pastato šildymo sistema paruošta šildymo sezonui ir šiluma gali būti tiekiama vartotojams. Visgi, Kalendoriniame darbų atlikimo grafike nustatytas šildymo sistemų modernizavimo (pertvarkymo) laikotarpis nuo 2023 m. rugsėjo mėn. iki 2024 m. sausio mėn., t. y. prieš pat šildymo sezono pradžią. Iš to sektų, kad tai, jog šildymo sistemos pertvarkymo darbai nebuvo atlikti laiku, lėmė ir netinkamai suplanuotas darbų atlikimo laikotarpis ir (ar) darbo organizavimo (planavimo) trūkumai. Atsižvelgus į šią aplinkybę, vertintina, jog šildymo sistemos renovavimo darbų vėlavimą ir atsilikimą nuo kalendorinio Darbų grafiko, objektyviai lėmė ne tik tai, kad nurodytu laikotarpiu Tiekėjo darbuotojai negalėjo patekti į vieną iš Namo butų, bet ir kitos, nuo Tiekėjo (ne)veikimo priklausančios aplinkybės. Tokiu būdu, Perkančioji organizacija, sudarydama Susitarimą_1, privalėjo įsitikinti, ar Tiekėjo deklaruojama priežastis yra objektyviai ir pakankamai pagrįsta Sutarties termino pratęsimo kontekste. Papildomai pažymėtina, kad pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. Akto Nr. 15 duomenis, šio etapo darbai nėra baigti, jų baigtumas (proc.) nuo 2023 m. kovo 29 d. (Aktas Nr. 8) iš esmės nepakito. 4. Be to, kaip matyti iš pateiktų dokumentų, darbus buvo vėluojama atlikti ir dėl kitų objektyvių aplinkybių: 1) Perkančioji organizacija paaiškino ir pateikė tai pagrindžiančius dokumentus, kad nuo 2023 m. lapkričio 3 d. iki 2024 m. vasario 4 d. (t. y., 93 dienas) Tiekėjas negalėjo atlikti fasado šiltinimo darbų ir juos užbaigti laiku ir dėl techninio incidento, kuris 2023 m. spalio 18 d. įvyko akmens vatos gamykloje Suomijoje, dėl ko gamybinė veikla šioje gamykloje laikinai buvo apribota, o būtent šio gamintojo (OWENS CORNING PAROC UAB „Paroc“) ventiliuojamo fasado vėjo izoliacinė juodos spalvos plokštė yra numatyta TDP sprendinyje, pakeisti kitų gamintojų produktais nebuvo galimybių, nes neatitiko TDP numatyto spalvos sprendinio. Iš pateikto Kalendorinio darbų grafiko matyti, kad Išorinių sienų šiltinimas termoizoliaciniu sluoksniu turėjo būti atliktas nuo 2023 m. birželio mėn. iki 2024 m. gegužės mėn. (per 12 mėn. arba 366 dienas). Vadinasi, termoizoliacinės plokštės tiekimo sutrikimas laikotarpiu, kai šių darbų atlikimas buvo numatytas pagal Darbų atlikimo grafiką, galėjo daryti įtaką darbų atlikimo terminams. Pagal Akte Nr. 8 ir Akte Nr. 9 pateiktą informaciją matyti, kad 2024 m. kovo mėn. pabaigai, Namo sienų šiltinimo darbų termoizoliaciniu sluoksniu atlikta 62,25 proc. (teoriškai turėjo būti užbaigta apie 83 proc. (10 mėn./12 mėn. x 100=83,33 proc.). Tokiu būdu, dėl sutrikusio medžiagų tiekimo šie fasado šiltinimo darbai galėjo atsilikti nuo suplanuoto Darbo grafiko ir vėluoti jų užbaigimas. Pirmiau aptartos darbų vėlavimą įtakojusios aplinkybės kontekste Tarnyba pastebi, kad: (a) pagal Sutarties 8.4.12 punktą Tiekėjas įsipareigoja „<...> savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus <...>“, todėl statybinių medžiagų tiekimo sutrikimai, nepriskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims; (b) iš Susitarimo_1 preambulės matyti, kad Perkančioji organizacija, spręsdama dėl termino pratęsimo, pirmiau minėtos priežasties nevertino kaip aplinkybės, kuri nepriklausė nuo Tiekėjo, nepaisant to, kad ją, kaip vėlavimą įtakojusią aplinkybę, nurodė Tiekėjas, kreipdamasis dėl termino pratęsimo; (c) Sutarties šalių sutarimu Darbų atlikimo terminas pratęstas Sutarties 4.2.4 punkto ir Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindais, todėl pirmiau aptarta priežastis, skaičiuojant galimą Darbų pratęsimo terminą, Susitarime_1 neįvertinta; Sutarties šalys kitų, nei pirmiau nurodyta, Sutarties keitimo pagrindų, nenurodė ir dėl jų termino nepratęsė; (d) Tiekėjas nepasinaudojo Sutartyje nustatyta teise stabdyti darbų atlikimą ir vykdė kitus darbus. Taigi, Tarnyba nevertina sutrikusio statybinių medžiagų tiekimo įtakos Darbų atlikimo terminui ir (ar) jo pratęsimo pagrįstumui, tačiau atkreipia dėmesį, kad Akto Nr. 15 duomenimis išorinių sienų šiltinimas dar nebaigtas (baigtumas 91,49 proc.). 2) Buvo inicijuotas techninio darbo projekto keitimas. Namo gyventojai nesutiko ir atsisakė lietaus nuotekų stovų įrengimo pagal patvirtintą projektą (butuose). Atsižvelgdama į Namo patalpų savininkų sprendimą, UAB „Šilėja“ 2024 kovo 28 d. raštu informavo, kad dėl to būtina keisti lietaus kanalizacijos vamzdyno įrengimo vietos ir kitus sprendinius. Be to, techninio darbo projekto keitimo būtinybė kilo ir dėl to, kad buvo keičiamas suprojektuotų bendro naudojimo patalpų durų sprendinys, kurio negalėjo įgyvendinti. Tarnyba, be kita ko, prašė Perkančiosios organizacijos „<...> paaiškinti, ir pagrįsti, kiek užtruko lietaus nuotekų stovų perkėlimo į bendro naudojimo patalpas techninio darbo projekto pakeitimas <...>“. Perkančioji organizacija atsakė, jog TDP šiuo metu yra koreguojamas, TDP A laida dar nėra išleista. Tačiau nauji sprendiniai yra rasti, suderinti su projekto dalyviais. Kaip ir numato teisės aktai, A laida bus parengta ir išleista iki galutinio priėmimo-perdavimo akto surašymo dienos. Pažymime, kad naujų sprendinių suderinimas bei patekimo į patalpas galimybių derinimas užtruko 4 mėn. <...>“. Apibendrinat išdėstytą, Tarnyba pažymi: (a) įvertinus Susitarime_1 nurodytas darbų vėlavimo aplinkybes, dėl kurių Sutarties šalys Darbų vykdymo terminą susitarė pratęsti 6 mėnesiams, nustatyta, kad Darbai, kurie vėlavo dėl nurodytų trukdžių (išskyrus su techninio darbo projekto keitimu susijusius Darbus), galėjo būti užbaigti iki Sutarties Darbų atlikimo termino (2024 m. gegužės 24 d.) pabaigos. Tokiu būdu, nors Susitarime_1 nurodytos nuo Tiekėjo nepriklausiusios aplinkybės galėjo nulemti nukrypimus nuo Darbų atlikimo grafiko, apsunkinti savalaikį atskirų etapų darbų atlikimą, tačiau nedarė tokios įtakos, kad, šioms aplinkybėms išnykus, Darbai negalėtų būti užbaigti iki bendro Darbų atlikimo termino pabaigos; (b) kitų aplinkybių, nei nurodyta Susitarime_1 ir Perkančiosios organizacijos paaiškinime Tarnybai, dėl kurių Sutarties terminas galėtų būti tęsiamas Sutarties 4.2.4 punkte ir Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindais, nepateikta; (c) Darbų atlikimo terminas nebuvo stabdomas; (d) pakoreguotas kalendorinių Darbų grafikas vertinimui nebuvo pateiktas; (e) Sutarties 4.2 punkte nustatytos sąlygos ne tik Darbų atlikimo termino pratęsimui, bet ir Darbų atlikimo termino sustabdymui esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, įskaitant, bet neapsiribojant: „<...> išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti <...>; kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI <...>; įsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Pirkimo sutarties <...>“ ir kt. Tarnybos vertinimu, tuo atveju, kai nėra objektyvių priežasčių pratęsti Darbų terminą jam pasibaigus, kitų Darbų (jų dalies), susijusių su techninio darbo projekto keitimu, terminas turėtų (galėtų) būti stabdomas Sutartyje numatytais pagrindais. Tik išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, Sutarties darbų terminas galėtų būti atnaujinamas ir pratęstas laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Priešingu atveju, bendrą Darbų atlikimo terminą pratęsus nepagrįstai, Tiekėjui nepagrįstai sudaromos palankesnės sąlygos vėliau atlikti (pabaigti) ir tuos darbus, kurių pratęsimas negalėtų būti objektyviai pagrįstas bei taip išvengti atsakomybės pagal Sutarties 9.10 punkte nustatytas sąlygas. Pastebėtina, kad kasacinio teismo praktikoje įtvirtinta, jog Įstatymo taikymas neapsiriboja viešųjų pirkimų procedūromis, o yra aktualus ir viešojo pirkimo sutartiniams santykiams, be kita ko, ir viešojo pirkimo sutarties vykdymui, nes sąlygos, įtvirtintos viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje, per visą sutarties vykdymo laikotarpį turi kuo labiau atspindėti galutinį atlikto viešojo pirkimo rezultatą, t. y. pirkimo dokumentuose suformuluotus reikalavimus, pirkimo vykdytojo ir pirkimą laimėjusio tiekėjo įsipareigojimus bei atsakomybę. Viešojo pirkimo sutartį galima vykdyti (ir ją keisti) tik sutartyje nustatytomis sąlygomis kartu užtikrinant ir pagrindinių viešųjų pirkimų principų (tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo) laikymąsi. Veikiant priešingai, kyla rizika, kad bus pažeisti Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai, įskaitant, bet neapsiribojant, tiekėjų lygiateisiškumo, skaidrumo principai. Įvertinus pirmiau išdėstytą informaciją ir pateiktus duomenis, Tarnyba konstatuoja, jog Perkančioji organizacija nepakankamai kontroliavo ir prižiūrėjo Sutarties vykdymą, objektyviai neįvertino Tiekėjo prašyme nurodytų aplinkybių ir jų įtakos Sutarties įvykdymo terminui. Sutarties šalys Susitarimu_1 pratęsė Darbų atlikimo terminą taip, kaip nebuvo numatyta Pirkimo dokumentuose, pasirašytoje Sutartyje, ir toks Darbų atlikimo terminas negalėjo būti atliekamas Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 nustatytais pagrindais. Tokiu būdu, Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, bei Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 5 dalį. |
| 2. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas, 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktai ir 5 dalis |
| Dėl Susitarimo_2. Pirkimo Sutarties 3.10 punkte nustatyta, kad „Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratęsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieną kartą metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinės Pirkimo sutarties vertė perskaičiuojama (didinama ar mažinama) dėl kainų lygio pokyčio. <...>“ 3.10.1 ir 3.10.2 papunkčiuose nustatytos perskaičiavimo sąlygos: „Pirkimo sutarties kaina perskaičiuojama kiekvienų metų kovo mėnesį, ne vėliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos departamento paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos <...> statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai). <...> 3.10.2. Perskaičiavimas kiekvienų metų kovo mėnesį atliekamas neatliktų Darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš kainų indekso Pirkimo sutarties įsigaliojimo dieną <...>“. Susitarimo_2 preambulėje nurodyta, kad: „Valstybės duomenų agentūros <...> Oficialiosios statistikos portale paskelbtais duomenimis, statybos sąnaudų (gyvenamieji pastatai) elementų kainų pokytis pakito (padidėjo) 7,37 proc. (2023 m. sausio mėn. – 121,3582, o 2023 m. gruodžio mėn. 130,3022) <...>“, todėl Sutarties šalys, vadovaudamosi Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties 3.10 punkte nustatytomis sąlygomis, susitarė: „<...> 1. Perskaičiuoti Pirkimo sutarties neatliktų darbų kainą <...>; 1.1. Patvirtinti iki 2024 m. balandžio 1 dienos atliktų Darbų <...> ir neatliktų (indeksuojamų) Darbų vertę 1 061 340,92 Eur <...>; 1.2 Patvirtinti kainos perskaičiavimo koeficientą 1,0737 <...>.“ Iš pateiktų vertinimui dokumentų matyti, kad Sutarties šalys, susitardamos dėl Darbų kainos perskaičiavimo, pritaikė specifiškesnį – statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio indeksą, t. y. statybų sąnaudų kainų indekso (toliau – SSKI) subkategorijos „Gyvenamieji pastatai“ SSKI atitinkamu aktualiu (2023 m. sausio ir 2023 m. gruodžio mėn.) laikotarpiu, nei buvo numatyta Sutarties sąlygose (t. y., perskaičiuojant kainą remtis SSKI pokyčiu). Tarnyba, be kita ko, prašė išsamiai paaiškinti ir pagrįsti susitarimą perskaičiuoti pirkimo Sutarties neatliktų darbų kainą, vadovaujantis statybos sąnaudų (gyvenamieji pastatai) elementų kainų pokyčiu, o ne Sutartyje nustatytu SSKI. Atsakydama Perkančioji organizacija nurodė, kad „<...> Sutarties objektas yra gyvenamosios paskirties, kuriame atliekamas paprastasis remontas (pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021-08-31 išduotas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LAP-01-210831-00018, statybos rūšis: statinio paprastasis remontas). <...> pagal Sutartį atliekami gyvenamosios paskirties pastato remonto darbai, t. y. tai nėra nauja statyba, todėl labiausiai pirkimo objektą atitinkantis ir buvo taikomas Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksas, kurį Sutarties šalys ir taikė perskaičiuodami Sutarties kainą“. Pažymėtina, kad tiek Pirkimo dokumentuose (įskaitant Sutarties projektą), tiek Pirkimo sutartyje įtvirtintas Sutarties kainos perskaičiavimo pagrindas – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (nuo 2023 m. sausio 1 d. – Valstybės duomenų agentūra) paskelbti statybos sąnaudų kainų indeksai, t. y. nustatyta, kad rangos Darbų kaina gali būti perskaičiuojama taikant statybos sąnaudų kainų indeksų pokyčius ir nėra nurodyta, jog perskaičiuojant rangos darbų kainą, taikoma konkreti statybos sąnaudų elementų kainų indekso rūšis –„Gyvenamieji pastatai“. Žemiau (pav. Nr.1) pateiktas SSKI pokytis aktualiu laikotarpiu pagal Sutarties sąlygas („Visi statiniai“) ir indeksų pokytis įvertintas Susitarime_2 („Gyvenamieji pastatai“) pagal Valstybės duomenų agentūros (toliau – VDA) oficialios statistikos portale skelbiamus duomenis. Pav. Nr. 1. SSKI indeksų ir elementų pokyčiai. Primintina, kad Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad viešojo pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos viešojo pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, „<...> kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas viešojo pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties <...> peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“. Taigi, Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu viešojo pirkimo sutartis gali būti keičiama tik tokiu atveju, kai susidaro faktinė situacija, kuri iš anksto, pagal Įstatyme nustatytus kriterijus ir sąlygas viešojo pirkimo dokumentuose buvo nurodyta kaip sutarties pakeitimo pagrindas. Visgi, Sutarties šalys rangos Darbų kainai perskaičiuoti pasirinko SSKI subkategorijos „Gyvenamieji pastatai“ kainų pokytį (pokytis 7,3699 proc.) ir perskaičiavo neatliktų Darbų kainą taip, kaip nebuvo iš anksto aptarta ir nustatyta Sutarties sąlygose, t. y. Sutartyje nebuvo nurodyta jokia atskira ir konkreti statinių kategorija, su kuria būtų siejamas Sutarties kainos perskaičiavimas. Vien faktas, jog Sutartimi sulygti darbai vykdomi yra gyvenamosios paskirties pastate, Tarnybos vertinimu, savaime nereiškia, jog tokių darbų kaina privalo būti keičiama taikant išimtinai tik SSKI subkategorijos ,,Gyvenamieji pastatai“ kainų indeksų pokyčius. Tarnyba pastebi, kad pagal pirmiau nurodytas Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas viešųjų sutarčių keitimo taisykles ir SSKI pokytį aktualiu laikotarpiu (faktinis SSKI pokytis aktualiu laikotarpiu – 3,7305 proc.), akivaizdu, jog perskaičiuoti rangos Darbų kainą taip, kaip aptarta ir aiškiai bei nedviprasmiškai suformuluota Pirkimo dokumentuose, Sutarties 3.10 punkte ir šio punkto 3.10.1 ir 3.10.2 papunkčiuose, Sutarties šalys negali, nes nesirealizavo viena iš Sutarties keitimo sąlygų – SSKI Pirkimo sutarties įsigaliojimo dieną (2023 m. sausio mėn.) ir SSKI praėjusių metų gruodį (2023 m. gruodį ) pokytis neviršija 5 proc. Taigi, Tarnyba sprendžia, kad tokiu būdu buvo nustatytos kitokios sąlygos dėl Sutarties kainos perskaičiavimo nei iš pradžių aptarta Sutartyje. Yra tikimybė, kad nei vienas Pirkime dalyvavęs tiekėjas nebūtų galėjęs numatyti, kad Sutarties kainos perskaičiavimo mechanizmas, įtvirtintas Sutarties 3.10 punkte, bus faktiškai pritaikomas naudojant statybos sąnaudų elementų kainų indekso subkategoriją „Gyvenamieji pastatai“ arba bet kokią kitą, formaliai tinkančią, bet Pirkimo dokumentuose konkrečiai neįtvirtintą, SSKI subkategoriją (pvz.: „Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksai“), o pakeistos sąlygos, jei jos būtų nurodytos pradiniame Pirkimo procedūrų etape, būtų suteikusios galimybę priimti kitų dalyvių pasiūlymų ir (ar) pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų, ir (ar) dalyviai būtų teikę kitokius kainos pasiūlymus, ir (ar) Pirkimą būtų laimėjęs kitas tiekėjas. Be to, dėl šios priežasties ekonominė Pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeitė Tiekėjo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Sutarties kainos perskaičiavimas negalėjo būti atliekamas, nei remiantis Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nei kaip neesminis, remiantis Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu. Pastebėtina, kad kasacinio teismo praktikoje įtvirtinta, jog Įstatymo taikymas neapsiriboja viešųjų pirkimų procedūromis, o yra aktualus ir viešojo pirkimo sutartiniams santykiams, be kita ko, ir viešojo pirkimo sutarties vykdymui, nes sąlygos, įtvirtintos viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje, per visą sutarties vykdymo laikotarpį turi kuo labiau atspindėti galutinį atlikto viešojo pirkimo rezultatą, t. y. pirkimo dokumentuose suformuluotus reikalavimus, pirkimo vykdytojo ir pirkimą laimėjusio tiekėjo įsipareigojimus bei atsakomybę. Viešojo pirkimo sutartį galima vykdyti (ir ją keisti) tik sutartyje nustatytomis sąlygomis kartu užtikrinant ir pagrindinių viešųjų pirkimų principų (tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo) laikymąsi. Veikiant priešingai, kyla rizika, kad bus pažeisti Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai, įskaitant, bet neapsiribojant, tiekėjų lygiateisiškumo, skaidrumo principai. Pažymėtina, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat yra nurodęs, kad kaina – svarbi viešojo pirkimo sutarties sąlyga. Jos pakeitimas sutarties galiojimo metu, jeigu tam nėra aiškaus leidimo pirminės sutarties sąlygose, gali pažeisti skaidrumo ir vienodo požiūrio į dalyvius principus. Siekiant užtikrinti procedūrų skaidrumą ir vienodą požiūrį į konkurso dalyvius (lygiateisiškumą), viešojo pirkimo sutarties nuostatų pakeitimai yra naujos sutarties sudarymas Europos Sąjungos viešųjų pirkimų nuostatų prasme, jei nustatomos iš esmės skirtingos sąlygos nei pradinėje sutartyje ir taip parodoma šalių valia sudaryti naują susitarimą dėl esminių tokios sutarties sąlygų. Įvertinus pirmiau išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Sutarties šalys Susitarimu_2 indeksavo Darbų kainą taip, kaip nebuvo numatyta Pirkimo dokumentuose, pasirašytoje Sutartyje, toks Darbų kainos indeksavimas negalėjo būti atliekamas Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ar 5 punkte nustatytais pagrindais, todėl laikytinas neteisėtu, de facto atliktas esminis Sutarties pakeitimas, Pirkimui skirtos lėšos yra naudojamos neracionaliai (Darbų kainos indeksavimo apimtyje). Tokiu būdu, Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, šio straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą siekį paslaugoms įsigyti skirtas lėšas naudoti racionaliai bei Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktus (atliktas faktinis Sutarties pakeitimas nelaikytinas neesminiu pakeitimu, kaip tai suprantama pagal šį punktą) ir 5 dalį. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 86 straipsnio 9 dalis |
| --- | --- |
| CVP IS duomenimis Sutartis Nr. CPO237531-1199 dėl gyvenamojo namo Buivydiškių g. 12, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų pasirašyta 2023 m. sausio 5 d., CVP IS paskelbta 2024 m. balandžio 25 dieną, t. y. po 110 dienų. Be to, Perkančioji organizacija ir Tiekėjas susitarė ir 2024 m. birželio 12 d. pritarus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) sudarė: 1. „SUSITARIMĄ DĖL 2023-01-05 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO237531-1199 PAKEITIMO (TERMINO PRATĘSIMO)“, Nr. 04-24-282 (toliau – Susitarimas_1). CVP IS duomenimis Susitarimas_1 CVP IS paskelbtas 2024 m. birželio 30 dieną, t. y. po 18 dienų jį pasirašius. 2. Perkančioji organizacija ir Tiekėjas 2024 m. birželio 12 d sudarė „SUSITARIMĄ DĖL 2023-01-05 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO237531-1199 PAKEITIMO (KAINOS PERSKAIČIAVIMO), BUIVYDIŠKIŲ G. 12, VILNIUS“ , 04-24-281 (toliau – Susitarimas_2). CVP IS duomenimis Susitarimas_2 CVP IS paskelbtas 2024 m. birželio 30 dieną, t. y. po 18 dienų jį pasirašius. Įstatymo 86 straipsnio 9 dalyje, be kita ko, įtvirtintas reikalavimas perkančiosioms organizacijoms CVP IS priemonėmis skelbti sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad Pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis ir jų pakeitimus viešinti privaloma, nepriklausomai nuo jų vertės, taip pat nepriklausomai nuo to, ar buvo vykdytas tarptautinis, supaprastintas, ar mažos vertės pirkimas, ar pirkimas per CPO, o viešinimo procesas yra svarbus viešojo pirkimo etapas, užtikrinantis skaidrumą ir atskaitomybę. Įvertinus tai, kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, CVP IS Sutartį paviešinusi 95 dienomis vėliau, o Sutarties pakeitimus (Susitarimą_1 ir Susitarimą_2) 3 dienomis vėliau nei nustatyta Įstatymu, tuo pažeidė šio Įstatymo 86 straipsnio 9 dalį. |  |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, atsižvelgdama į Pirkimo vertinimo išvados II dalyje konstatuotus pažeidimus, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Perkančiajai organizacijai rekomenduoja: 1. Nutraukti 2024 m. birželio 12 d. sudarytą Susitarimą dėl 2023-01-05 pirkimo sutarties Nr. CPO237531-1199 pakeitimo (kainos perskaičiavimo), Buivydiškių g. 12, Vilnius Nr. 04-24-281. 2. Nutraukus šio sprendimo 1 punkte nurodytą Susitarimą, spręsti klausimą dėl šio Susitarimo pagrindu apskaičiuotų ir permokėtų lėšų susigrąžinimo. 3. Nutraukti 2024 m. birželio 12 d. sudarytą Susitarimą dėl 2023-01-05 pirkimo sutarties Nr. CPO237531-1199 pakeitimo (termino pratęsimo), Buivydiškių g. 12, Vilnius, Nr. 04-24-282. 4. Spręsti dėl teisės reikalauti Tiekėjo atsakomybės pagal Sutarties 9.10 punkte nustatytas sąlygas, t. y., delspinigių už praleistą Darbų atlikimo terminą. Prašome ne vėliau per 10 darbo dienų nuo šios Išvados gavimo raštu informuoti Tarnybą apie priimtą (-us) sprendimą (-us) dėl Tarnybos rekomendacijų vykdymo bei pateikti priimtus sprendimus pagrindžiančius įrodymus.

Pastabos

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                     Viktorija Namavičienė

Dinaminė pirkimų sistema „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų be/su projektavimu užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2021-12-30, pirkimo Nr. 580201). Rangos darbų be projektavimo paslaugų konkretus pirkimas Nr. CPO237531.

2024 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-572 aktuali redakcija.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

Įstatymo 89 straipsnio 1 dalis: „Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties <...>, įskaitant kainos indeksavimą, <...>, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis <...>“.

Įstatymo 89 straipsnio 5 dalis: „Jeigu pirkimo sutarties <...> pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus“.

CVP IS sistemoje sutarčių viešinimo posistemėje nurodytas Pirkimo sutarties Nr. CPO237531/04-23-14 pagal Perkančiosios organizacijos dokumento registraciją DVS „Avilys“.

Sutarties 1.1.3 punktas: „Darbai – Pirkimo sutartyje užsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugų pagal pateiktą suderintą techninį darbo projektą ir statybą leidžiantį dokumentą (priedas Nr. 2).“

Sutarties 1.1.4 punkte nustatyta: „Darbų pradžia – diena, kai TIEKĖJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UŽSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas) ir UŽSAKOVAS paskiria techninį prižiūrėtoją“. Pasirašydamos aktą šalys patvirtino, kad išpildytos ir kitos šio punkto sąlygos.

Tarnybos 2024-09-03 raštas Nr. 4S-1193.

Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 raštas Nr. 02-24-2307.

Techninis darbo projektas akronimas.

Nurodoma Namo įgaliotinio (fizinio asmens) vardas ir pavardė.

2020 m. sausio 30 d. Pavedimo sutartimi Nr.R4-12/20 (Nr. 04-20-27) Perkančiajai organizacijai pavesta Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo ir įgyvendinimo administravimas, finansavimo organizavimas.

„Darbų pradžia – diena, kai TIEKĖJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UŽSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas) ir UŽSAKOVAS paskiria techninį prižiūrėtoją“.

Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 raštas Nr. 02-24-2307, 2.5 punktas.

Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 rašto Nr. 02-24-2307 priedas Nr.7: Daugiabučio namo Buivydiškių g. 12, Vilnius, 2019 m. spalio 28 d. balsavimo raštu protokolas Nr. R9-322. Balsų dauguma nuspręsta pritarti dalyvavimui namo atnaujinimo (modernizavimo) procese pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Pirkimo sutarties CPO237531-1199 priedas Nr. 4.

Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 rašto Nr. 02-24-2307 priedas Nr. 2.

Prieiga internetu: https://amiestas.lt/buivydiskiu-g-12-techninis-darbo-projektas/.

Čia ir toliau skaičiavimams vertintas bendras atitinkamo mėnesio kalendorinių dienų skaičius, atsižvelgus į tai, kad Kalendorinis darbų grafikas, trukdžių laikotarpiai taip pat fiksuojamas kalendorinėmis dienomis.

Iš Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 rašto Nr. 02-24-2307.

Perkančiosios organizacijos 2024-10-17 elektroniniu paštu pateikti Darbų atlikimo aktai.

Termino dienų skaičius, tenkantis atliktiems darbams: 18,5 proc. (iš viso atlikta darbų) *105 (dienų skaičius iki trukdžio)/85,70 proc.(atliktinų darbų kiekis iki trukdžio)= 22,67 dienos (~23 d.).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 patvirtino statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 4.35 punkte nustatyta: „techninis aukštas – pastato aukštas, skirtas pastato inžinerinių sistemų bei įrangos talpinimui (techninis aukštas gali būti rūsyje (pusrūsyje), pastogėje, antstate ir kitur)“.

Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 rašto Nr. 02-24-2307 priedas Nr. 5.

Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 rašto Nr. 02-24-2307 priedas Nr. 2.

Iš Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 rašto Nr. 02-24-2307: „Kol nebuvo atlaisvintas techninis aukštas, visų Darbų vykdymas ir Darbų atlikimo termino skaičiavimas Sutartyje numatyta tvarka, sustabdytas nebuvo. Tiekėjas <...> pagal galimybes vykdė kitus Darbus, <...>. Atkreiptinas dėmesys, kad <...> kiekvienų Darbų atlikimui Tiekėjas pasitelkė tų Darbų sričių specialistus <...> vykdė Darbus tik pagal savo specializaciją. Todėl nesant galimybės vienos srities specialistams atlikti Darbų, minėti resursai negali būti nukreipti kitų Darbų atlikimui“.

Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 rašto Nr. 02-24-2307 priedai Nr. 8 ir Nr. 12.

Prieiga internetu: https://amiestas.lt/buivydiskiu-g-12-techninis-darbo-projektas/.

Prieiga internetu: https://vilnius.lt/lt/2024/04/29/vilniuje-skelbiama-sildymo-sezono-pabaiga/

Pastato savininko arba valdytojo sprendimu ir sutartimi paskirtas asmuo, atestuotas sertifikavimo įstaigoje ir turintis energetikos darbuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę būti atsakingu už pastate įrengtų šilumos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą.

Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius..

Dokumentas, pasirašytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir pastato savininko arba valdytojo, kuriame yra fiksuojamas privalomų darbų dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengties šildymo sezonui įvykdymas.

Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 rašto Nr. 02-24-2307 priedas Nr. 9.

Darbų atlikimo terminas raštišku Sutarties šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai, terminui, kol išnyks aplinkybės, kai: „4.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI ir (arba) UŽSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKĖJUI trukdo laiku atlikti Darbus; <...>“.

Tarnybos 2024-09-03 raštas Nr. 4S-1193.

Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 raštas Nr. 02-24-2307.

Iš Susitarimo_1 preambulės: „<...>Užsakovo vertinimu, dėl ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės (dėl fekalinės kanalizacijos įrengimo, dėl techninio aukšto dėl fekalinės kanalizacijos įrengimo, dėl techninio aukšto grindų šiltinimo, o taip pat ir dėl neužtikrinto savo laiku patekimo į butus bei neturėjimo galimybės sumontuoti 5 stovo, o taip pat dėl Namo techninio darbo projekto keitimo, susijusio su lietaus nuotekų kanalizacijos pravedimo keitimu ir dėl suprojektuotų durų bendro naudojimo patalpose keitimo) sąlygoja Pirkimo sutarties pratęsimą, todėl šiuo konkrečiu atveju, Darbų atlikimo terminas pagrįstai gali būti pratęstas 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui <..>“.

Sutarties 4.5 punktas: „<...> Atnaujinant ir (ar) pratęsiant darbų atlikimo terminą, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.

Sutarties 9.10 punkte nustatyta: „TIEKĖJUI vėluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą <...>, taip pat vilkinant Darbus dėl TIEKĖJO kaltės, jis privalo mokėti 0,03 procento delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo Pradinės Pirkimo sutarties vertės“.

Pvz.: LAT 2023 m. rugsėjo 28 d. nutartis Nr. Nr. e3K-3-245-916/2023; LAT 2023 m. gruodžio 19 d. nutartis Nr. e3K-3-349-469/2023.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

Įstatymo 17 straipsnio 2 dalis: „Perkančioji organizacija turi siekti, kad: 1) prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai; <...>“.

Įstatymo  89 straipsnio 1 dalis: „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties <...>, įskaitant kainos indeksavimą, <...>, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą.  <...> ; 5) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje. <...>“.

Įstatymo 89 straipsnio 5 dalis: „Jeigu pirkimo sutarties <...> pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus“.

Sutarties 3.10.1 papunktis (visas): „Pirkimo sutarties kaina perskaičiuojama kiekvienų metų kovo mėnesį, ne vėliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos departamento paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo peržiūrėta – nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinės peržiūros, statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties šiame punkte numatytą perskaičiavimą D arbų suma viršija investicijų plane ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartyje numatytą D arbų sumą, kainos perskaičiavimas priimamas butų ir kitų patalpų savininkų priimto daugumos sprendimo pagrindu)“.

Įstatymo 89straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta: „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties <...>, įskaitant kainos indeksavimą, <...>, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis <...>“.

Perkančiosios organizacijos 2024-09-16 raštas Nr. 02-24-2307.

„Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų be/su projektavimu užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ DPS. PIRKIMO DOKUMENTAI. C dalis. 2 priedas. Pirkimo sutarties projektas (kaina-kokybė-be projektavimo). 3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaičiuojama kiekvienų metų kovo mėnesį, ne vėliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos departamento paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo peržiūrėta – nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinės peržiūros, statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai) <...>“.

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.

3.10.1 papunktis: „Pirkimo sutarties kaina perskaičiuojama kiekvienų metų kovo mėnesį, ne vėliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos departamento paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo peržiūrėta – nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinės peržiūros, statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai) <...>“. 3.10.2 papunktis: „Perskaičiavimas kiekvienų metų kovo mėnesį atliekamas neatliktų Darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš kainų indekso Pirkimo sutarties įsigaliojimo dieną, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo peržiūrėta – iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso <...>“.

Pvz.: LAT 2023 m. rugsėjo 28 d. nutartis Nr. Nr. e3K-3-245-916/2023; LAT 2023 m. gruodžio 19 d. nutartis Nr. e3K-3-349-469/2023.

LAT 2020 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-75/2013.

LAT 2011 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-304/2011.

„ Perkančioji organizacija <...> raštu  sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, <...>, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties <...> sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje“.

Pirkimo sutarties 10.1.5. punkte nustatyta: „Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos sąlygojusios aplinkybės įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo sutarties pakeitimai prieš juos pasirašant

derinami su Valstybės paramą administruojančia institucija“, Šiuo atveju – APVA. 2024 m. birželio 11 d. raštas Nr. APVA-3724 pritarė Susitarimams.

Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) tvarkos aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 (2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-18

Redakcija).