# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

VERTINIMO IŠVADA

| Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius El. p.: savivaldybe@vilnius.lt |  | 2024-12- Į 2024-09-02 2024-11-18 | Nr. Nr. Nr. | 4S- (7.4Mr) A51-125519/24(3.3.2.29E-PAS) A51-168417/24(3.3.2.29E-PAS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) po vykdyto pirkimo sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | „Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 638714, skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) 2022 m. lapkričio 27 d.) (toliau – Pirkimas). Sudarytos Pirkimo sutartys: - 2023 m. birželio 15 d. pirkimo sutartis Nr. A62 - 442/23 „Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos pirmoje zonoje „Verkiai - Žirmūnai“ (toliau – Sutartis Nr. 1); - 2023 m. birželio 16 d. pirkimo sutartis Nr. A62 - 443/23 „Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos antroje zonoje „Antakalnis - Naujoji Vilnia“ (toliau – Sutartis Nr. 2); - 2023 m. liepos 11 d. pirkimo sutartis Nr. A62 - 525/23 „Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos trečioje zonoje „Naujininkai - Paneriai“ (toliau – Sutartis Nr. 3); - 2023 m. liepos 12 d. pirkimo sutartis Nr. A62 - 527/23 „Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos ketvirtoje zonoje „Pašilaičiai - Lazdynai“ (toliau – Sutartis Nr. 4); - 2023 m. birželio 15 d. pirkimo sutartis Nr. A62 - 441/23 „Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos penktoje zonoje „Centras“ (toliau – Sutartis Nr. 5) (toliau kartu visos sutartys bendrai vadinamos Sutartimis). |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | VPĮ (redakcija nuo 2022 m. liepos 12 d. iki 2022 m. gruodžio 29 d.) |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Tarptautinis atviras konkursas |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo / sutarties vertė Eur be PVM | Sutartis Nr. 1 – 28 581 410,00 EUR be PVM Sutartis Nr. 2 – 20 050 002,50 EUR be PVM Sutartis Nr. 3 – 9 525 000,00 EUR be PVM Sutartis Nr. 4 – 21 500 000,00 EUR be PVM Sutartis Nr. 5 – 797 233,24 EUR be PVM |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | Sutartis Nr. 1 – UAB „EKONOVUS“, 141686027 Sutartis Nr. 2 – UAB „Ecoservice“, 123044722 Sutartis Nr. 3 – UAB „EKONOVUS“, 141686027 Sutartis Nr. 4 – UAB „Ecoservice“, 123044722 Sutartis Nr. 5 – UAB „EKONOVUS“, 141686027 |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Sutarčių vykdymo vertinimas dėl apmokėjimo pagal Sutartis už šiukšlių neišvežimą, dėl pareigos plauti ir dezinfekuoti konteinerius |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | - |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | - |
| --- | --- |
| - |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

|  | - |
| --- | --- |
|  | - |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba įvertino Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus bei paaiškinimus, taip pat vertinimui aktualias Sutarčių nuostatas ir vertinimo apimtyje pažeidimų nenustatė.

Pastabos

-

Direktorius										Darius Vedrickas

Sutarčių verčių suvestinė, Konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikas.