# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Viešajai įstaigai „Tytuvėnų piligrimų centras“ Maironio g. 2a, 86486 Tytuvėnai El. p. info@infotytuvenai.lt Žiniai Kelmės rajono savivaldybės administracijai Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė El. p. info@kelme.lt; Šiaulių vyskupijos kurijai Tilžės g. 186, 76294 Šiauliai El. p. siauliukurija@gmail.com; Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapijai Maironio g. 2A, Tytuvėnai 86486 El. p. tytuvenubaznycia@gmail.com | 2024-12-13 Į 2024-10-30 Į 2024-11-13 | Nr. 4S-1691 (7.4Mr) Nr. SD-33 Nr. SD-34 |
| --- | --- | --- |

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko Viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“ (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo viešojo pirkimo „Tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų pirkimas“ (2024 m. spalio 22 d. skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 743718) dalinį vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | „Tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas), CVP IS Pirkimo Nr. 743718, Pirkimas paskelbtas 2024 m. spalio 22 d. |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | VPĮ (redakcija 2024 m. spalio 18 d.) |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo / sutarties vertė Eur be PVM | Pirkimo vertė – 533 730,44 Eur be PVM (645 813,83 Eur su PVM) |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | - |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Dalinis Pirkimo vertinimas dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų / iki Pirkimo sutarties sudarymo |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | Projektas „Tytuvėnų piligrimų centro įveiklinimas ir aktualizavimas“ Nr. 06-006-K-0045. Projektą administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| - |  |
| --- | --- |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| - |  |
| --- | --- |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, įvertinusi Pirkimo dokumentus, Perkančiosios organizacijos Tarnybai teiktus paaiškinimus ir informaciją, Pirkimo komisijos posėdžių protokolus, tiekėjo pretenziją ir Perkančiosios organizacijos atsakymą dėl pretenzijos, šios vertinimo išvados parengimo dieną CVP IS esančią Pirkimo informaciją, vertinimo apimtyje VPĮ ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nenustatė. Tarnyba naikina 2024 m. lapkričio 7 d. rašte Nr. 4S-1494 nustatytą įpareigojimą stabdyti sutarties sudarymo procedūrą.

Pastabos

1. Pirkimo sąlygų 6 priedo „Tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų sutartis“ (toliau – Sutarties projektas) 2.6 papunktyje nustatyta, kad: „Sutarties galiojimas: 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo“. Sutarties projekto 11.1 papunktyje nustatyta, kad: „Sutartis galioja iki 2.6 punkte nurodyto termino arba iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo (jeigu Sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas), arba iki Sutarties nutraukimo dienos. Bendra Sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2.6 punkte nurodyto termino“. Atkreiptinas dėmesys, kad Sutarties projekto 11.1 papunkčio paskutinis sakinys, teigiantis, kad bendra sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo, supainioja sutarties galiojimo trukmės logiką – Sutarties projekto 11.1 papunktyje, viena vertus, nustatyta, kad sutartis gali galioti iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, jeigu sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas (t. y. sutartis gali galioti ir ilgiau nei 12 mėn.), kita vertus, nustatyta, kad bendra sutarties galiojimo trukmė negali viršyti 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Minėtos Sutarties projekto 2.6 ir 11.1 papunkčio sąlygos dėl sutarties galiojimo trukmės nėra suderintos su kitomis Sutarties projekto sąlygomis (pavyzdžiui, sutarties projekto 2.7, 2.8, 4.2 papunkčiais), iš kurių seka tai, jog sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali trukti ilgiau nei 12 mėnesių. Pavyzdžiui: rangovas darbus atlieka per 11 mėnesių, o Perkančioji organizacija su rangovu galutinai atsiskaito per 60 dienų (2 mėnesius) nuo visų darbų atlikimo (t. y. abipusių sutartinių įsipareigojimų vykdymas iš viso užtrunka 13 mėnesių); rangovas darbus vykdo 6 mėnesius, sutartinių įsipareigojimų vykdymas sustabdomas 3 mėnesiams, po to atnaujinamas likusiam, iki sustabdymo neišnaudotam, darbų vykdymo laikotarpiui, rangovas po sutartinių įsipareigojimų vykdymo atnaujinimo darbus galutinai užbaigia per 4 mėnesius, Perkančioji organizacija su tiekėju galutinai atsiskaito per 1 mėnesį nuo visų darbų atlikimo (t. y. abipusiai sutartiniai įsipareigojimai užbaigiami vykdyti per 14 mėnesių (6+3+4+1) nuo sutarties įsigaliojimo). Taigi, vykdant sutartį gali susiklostyti situacija, kuomet sutarties 12 mėnesių galiojimo trukmė gali būti suėjusi (t. y. sutartis būtų laikoma pasibaigusia su visomis iš to kylančiomis teisinėmis pasekmėmis), tačiau darbai toliau būtų vykdomi, galėtų kilti poreikis spręsti darbų kainos indeksavimo klausimus, sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo / naujo užtikrinimo pateikimo klausimus, sutarties keitimo niuansus ir pan. Šioje vietoje reikia pažymėti, kad VPĮ 89 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog neatliekant naujos pirkimo procedūros, keičiama gali būti tik galiojanti sutartis. Analogiška VPĮ 89 straipsnio 1 daliai sąlyga įtvirtina ir Pirkimo sutarties projekto 2.10 papunktyje: „Sutarties keitimas, jos galiojimo laikotarpiu, galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai“. Atkreiptinas dėmesys, kad iš pastarosios ir pirmiau minėtų Sutarties projekto sąlygų (2.6, 11.1 papunkčių) seka tai, kad suėjus 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo terminui, net jeigu sutartis ir būtų faktiškai vykdoma, tačiau sutartis negalėtų būti keičiama, nes nebegaliotų.

Direktorius										Darius Vedrickas

Pirkimo sąlygos patvirtintos 2024 m. spalio 22 d. viešųjų pirkimų komisijos (sudaryta Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2024 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-05) (toliau – Pirkimo komisija) posėdžio protokolu Nr. 1.

Perkančiosios organizacijos 2024 m. lapkričio 13 d. raštas Nr. SD-34.

Pirkimo komisijos 2024 m. spalio 22 d. posėdžio protokolas Nr. 1, 2024 m. spalio 29 d. posėdžio protokolas Nr. 2, 2024 m. spalio 30 d. posėdžio protokolas Nr. 3, 2024 m. spalio 31 d. posėdžio protokolas Nr. 4, 2024 m. lapkričio 12 d. posėdžio protokolas Nr. 5.

2024 m. spalio 24 d. pretenzija.

2024 m. spalio 30 d. atsakymas dėl pretenzijos (CVP IS Pranešimas Nr. 12962332), Perkančiosios organizacijos 2024 m. spalio 30 d. raštas Tarnybai Nr. SD-33.

Sutarties projekto 2.7 papunktyje nustatyta, kad: „Visi Darbai numatyti Pirkimo techninėje specifikacijoje tvarkybos darbų projekte ir techniniame projekte (toliau – Projektas) turi būti atlikti per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo su teise pratęsti šį terminą pagal Sutarties 2.8 punkto nuostatas. Į Darbų atlikimo terminą nėra įskaitomi Darbų sustabdymo laikotarpiai nurodyti Sutarties 2.8 punkte“.

Sutarties projekto 2.8 papunktyje nustatyta, kad: „<...> Darbų arba jų dalies vykdymas negali būti sustabdytas ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas, kai išnyksta Darbų sustabdymą lėmusios aplinkybės, apie kurias Statytojas raštu informuoja Rangovą. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų atlikimo pabaigos, skaičiuojant nuo pirmos Darbų sustabdymo dienos. <...>“.

„4.2. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Statytojo, šiame Sutarties skyriuje nurodyti apmokėjimo už atliktus darbus terminai gali būti pratęsti, tačiau apmokėjimo už atliktus darbus terminas negali būti ilgesni nei 60 kalendorinių dienų“.

„Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą <...>“.