Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Mykolo Romerio universiteto (PV) (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 2566584 „Mykolo Romerio universiteto administracinio pastato, esančio Vytauto g. 9, Marijampolėje, kapitalinis remontas. Statybos ir remonto darbai (supaprastintas atviras konkursas)“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus ir atsižvelgdama į galiojantį teisinį reglamentavimą, teikia klausimus, pastabas ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.

- Dėl Sutarties termino

Skelbimo apie pirkimą 5.1.3 punkte „Numatomas galiojimas” nurodyta, jog sutarties trukmė – 6 mėnesiai.

Sutarties projekto (Pirkimo sąlygų 10 priedas) Specialiųjų sąlygų (toliau – Sutarties projekto SS) 8.1 punkte nurodyta, kad „Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.8 p.) – 6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo“. Sutarties projekto (Pirkimo sąlygų 10 priedas) Bendrųjų sąlygų (toliau – Sutarties projekto BS) 15.3.1 punkte pažymėta, kad galutinis atsiskaitymas turi būti atliktas per 30 dienų.

Šiuo atveju, pildant skelbimo apie pirkimą 5.1.3 punktą „Numatomas galiojimas“ sutarties trukmė nurodyta neteisingai. Pažymėtina, kad jeigu yra prieštaravimų ar neatitikimų tarp skelbime apie pirkimą paskelbtos informacijos ir kitų pirkimo dokumentų nuostatų, skelbime apie pirkimą pateikta informacija laikoma teisinga (Įstatymo 35 straipsnio 3 dalis). Tarnyba primena, jog Sutarties trukmė nurodoma, atsižvelgiant ne tik į prekių pristatymo, paslaugų, darbų atlikimo terminą, įskaitant galimus darbų atlikimo termino pratęsimus, bet ir į visų abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą.

Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja tikslinti skelbimo apie pirkimą 5.1.3 punktą, į sutarties trukmę įskaičiuojant darbų atlikimo terminą, darbų atlikimo pratęsimo terminą ir apmokėjimo terminą bei kitų įsipareigojimų, jei jie nustatyti, terminus.

- Dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų

  - Pirkimo sąlygų 5 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1 punkte nustatytos tiekėjų kvalifikacijos lentelės (toliau – Kvalifikacijos reikalavimai) 2.1 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, jog „Rangovo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per 2024 finansinius metus, o jei rangovas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo rangovo įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės nei 6 000 000 EUR be PVM“, neatitinka Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies nuostatų, kad „<...> Perkančiosios organizacijos nustatyti <...> kvalifikacijos reikalavimai <...> turi būti <...> tikslūs ir aiškūs <...>“.

Atkreiptinas dėmesys, kad Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 12 punkte nustatytos bendros taisyklės dėl reikalavimų, susijusių su pajamų (bendros metinės visos veiklos pajamos, bendros metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, vidutinės metinės visos veiklos pajamos ir vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas) nustatymu, todėl kiekvienu atveju perkančiosios organizacijos, nustatydamos atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus, turi aiškiai įsivertinti, kokio tikslo siekia / kuo nori įsitikinti, juos nustatydamos. Šiuo atveju, reikalavimas „vidutinės metinės visos veiklos pajamos“ jau pats savo esme suponuoja, kad turi būti išvedamas metinių veiklos pajamų vidurkis per tam tikrą laikotarpį, t. y., reikalaujant vidutinių metinių pajamų, vidurkis gali būti išvedamas iš kelių metų (daugiausiai 3), nes metinis vidurkis iš 1 metų, negali būti išvedamas.

Paminėtina ir tai, jog jeigu Perkančiajai organizacijai aktualūs tik „paskutiniai vieneri finansiniai metai“, ji patį kvalifikacijos reikalavimą turėjo formuluoti kitaip, kadangi šio kvalifikacijos reikalavimo tikslas yra įvertinti ar tiekėjai turi atitinkamo dydžio vidutines metines pajamas, pavyzdžiui, per pastaruosius 2 ar 3 metus, o ne įvertinti bendras metines pajamas.

  - Kvalifikacijos reikalavimų 3.1 eilutėje nustatyta, kad „Rangovas per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto savo jėgomis yra atlikęs pastato, kurio grupė: negyvenamieji, paskirties grupė: administracinių ir/arba visuomeninių (išskyrus sporto ir religinių), naujos statybos ir/arba rekonstravimo ir/arba kapitalinio remonto darbų), kurios (-ių) suma yra ne mažesnė kaip 2 000 000,00 Eur be PVM“.

Atsižvelgiant į tai, kad techninio ir profesinio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog tiekėjas turi numatomos sudaryti pirkimo sutarties vykdymui būtinus žmogiškuosius ir techninius išteklius bei patirtį, kyla abejonių ar šiuo atveju, reikalavimas būti atlikus atitinkamus darbus tik negyvenamuosiuose pastatuose nėra pernelyg susiaurintas? Kyla klausimas, kodėl šiuo atveju netinkamais būtų laikomi atlikti darbai, pavyzdžiui, negyvenamosios ir/ar gyvenamosios paskirties pastatuose? Pažymėtina, kad tinkama patirtis (įvertinus pirkimo objektą) gali būti įgyta atlikus nurodytus darbus nebūtinai konkrečios paskirties statiniuose (kaip šiuo atveju, administracinių ir/arba visuomeninių, išskyrus sporto ir religinių) – nurodoma platesnė patirtis panašiuose statiniuose. Tarnyba rekomenduoja, nustatant reikalavimą dėl darbų atlikimo, jo pernelyg nesusiaurinti nurodant konkrečias statinių paskirtis.

Kvalifikacijos reikalavimo skiltyje „Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą“, nurodyta: „Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. <...>“. Tarnyba pažymi, kad paprastai nustatomi tokie reikalavimai: „jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; <...>“ (Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16.1 papunktis).

Atsižvelgiant į nurodytą, rekomenduotina peržiūrėti ir patikslinti nustatytus reikalavimus.

  - Kvalifikacijos reikalavimų 3.2.1 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui turėti „Ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą atestuotą ypatingojo statinio statybos vadovą, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui (statiniai: negyvenamieji)“, 3.2.2 – „Ne mažiau kaip 1 (vieną) ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai), šioms specialiųjų statybos darbų sritims: <...>“.

Tarnyba atkreipia dėmesį, jog pasikeitus statybos srities teisiniam reglamentavimui bei siekiant aiškumo, kaip bus vertinami Pirkimo dalyvio siūlomų specialistų kvalifikacijos atestatai, kuriuose, pavyzdžiui, būtų nurodytas konkretus negyvenamojo pastato pogrupis, nes galimai yra specialistų, kurių atestatai buvo išduoti iki 2024 m. spalio 31 d. galiojant Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (toliau – STR „Statinių klasifikavimas“) redakcijai, t. y. išduoti atestatai, suteikiantys teisę eiti statinio statybos vadovo / statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas negyvenamųjų pastatų konkrečiame pogrupyje, rekomenduojama papildyti Kvalifikacijos reikalavimų 3.2.1-3.2.2 eilutėse nurodytą informaciją, kad „Tiekėjo ir jo specialistų atestatai atitiks reikalavimus, jei jie apims daugiau statinių grupių ar pogrupių“, nustatant, kad kaip kvalifikaciją atitinkantys dokumentai bus priimtini ir atestatai, kuriuose nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) bei atestatai, suteikiantys teisę atlikti darbus konkrečiame negyvenamųjų pastatų pogrupyje, aiškiai nurodant pogrupį atsižvelgiant į šio Pirkimo objektą.

- Dėl kokybės vadybos sistemos reikalavimų

Pirkimo sąlygų 5 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 punkto lentelės 4.1 punkte nustatyta, kad „Rangovas turi užtikrinti kokybės vadybos standartų laikymąsi. Rangovas privalo būti įdiegęs ir dirbti pagal kokybės vadybos sistemos ISO 9001 standarto reikalavimus arba kitų lygiaverčių kokybės vadybos sistemų reikalavimus. Standartas turi būti išduotas bendriesiems statybos darbams”.

Prašome paaiškinti ir pagrįsti reikalavimo dėl kokybės vadybos sistemos ISO 9001 būtinumą ir proporcingumą Pirkimo objektui, t. y. nurodyti kodėl šie reikalavimai nustatyti (būtini) ir kaip jie susiję su Pirkimo objektu ir tiekėjo prievolėms įvykdyti sutartinius įsipareigojimus? Ar Perkančioji organizacija įsivertinto, jog nustatyti reikalavimai neriboja konkurencijos? Taip pat rekomenduotina įsivertinti ar reikalavimas, kad kokybės vadybos sistemos ISO 9001 standartas turi būti išduotas bendriesiems statybos darbams, yra suformuluotas tinkamai, t. y. ar tikrai išduodat kokybės vadybos standartus jie yra išduodami pagal darbų sritis ir pan.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į keliamo kokybės vadybos sistemos standartų reikalavimo sąlygą, kad „Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti (pajėgumai sumuojami)“. Tarnyba rekomenduoja tikslinti šią sąlygą, kadangi kiekvienas (ne bent vienas ir ne visi kartu) tiekėjų grupės narys privalo atitikti reikalavimą pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Tarnyba rekomenduoja tikslinti lentelės skiltyje „Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą“ nurodytą informaciją: „Jeigu tiekėjas pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti“, nes šiuo atveju reikalavimas keliamas dėl kokybės vadybos sistemos standartų laikymosi.

- Dėl žaliųjų kriterijų taikymo

Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1.7 punkte nustatyta, kad „Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. papunkčiu, tiekėjas pastatų statybos darbams turi būti įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktas lygiaverčiais įrodymais. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede“.

Pirkimo Specialiųjų sąlygų 5 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 punkte nustatytos lentelės 4.2 eilutėje nustatyta: „Standartas turi būti taikomas bendriesiems statybos darbams tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus“.

Atsižvelgiant į skirtingą Pirkimo sąlygose nurodytą informaciją ir vadovaujantis Įstatymo 35 straipsnio 4 dalies nuostata, kad Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, Tarnyba rekomenduoja tikslinti Pirkimo dokumentus, suvienodinant Pirkimo Specialiųjų sąlygų ir Pirkimo Specialiųjų sąlygų 5 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 punkte nurodytos lentelės 4.2 eilutės nuostatas, t. y. aiškiai nurodant kokius darbus vykdant tiekėjas turės taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

Pažymėtina, kad bendrieji statybos darbai (Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedas) skirstomi į žemės darbus (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas; užtvankų supylimas; kiti panašaus profilio darbai) ir statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir kitų) statybos ir montavimo, hidroizoliacijos, stogų įrengimo, apdailos darbus bei kitus panašaus profilio darbus. Įvertinus tai, kad šiuo Pirkimu perkami administracinės paskirties pastato kapitalinio remonto darbai, reikalavimas, kad tiekėjai turėtų teisę atlikti statybos darbus visose bendrųjų statybos darbų srityse, Tarnybos nuomone, yra neproporcingas.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į keliamo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimo sąlygą, kad „Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti“. Tarnyba rekomenduoja tikslinti šią sąlygą, kadangi kiekvienas (ne bent vienas ir ne visi kartu) tiekėjų grupės narys privalo atitikti reikalavimą pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

- Dėl ekonominio naudingumo

    - Sutarties projekto Bendrųjų sąlygų (Pirkimo sąlygų 10 priedas) (toliau – Sutarties projekto BS) 3.1.1 punkte nustatyta, kad Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus: <...> 3.1.1.3. laikytųsi Rangovo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų“, 3.1.5 punkte pažymėta, kad „Jeigu paaiškėja, kad Rangovas <...>, neatitinka 3.1.1 punkte nustatytų reikalavimų, <...>, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies, <...>, vykdymą iki kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne ilgesnį nei 30 dienų terminą. Visais kitais nei 3.1.7 punkte numatytasis atvejais Rangovas, nepašalinęs šiame punkte minimų neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. <...>“, 3.1.6 punkte nurodyta, kad „Jeigu Rangovas pažeidžia 3.1.5 punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 25 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą, <...>. Į baudos sumą, mokėtiną Sutarties nutraukimo atveju, įskaitoma bauda, Rangovo mokėtina pagal 3.1.5 punktą“.

    - Pažymėtina, jog Sutarties projekto BS 7.2.9 punkte taip pat nustatyta bauda rangovui, jeigu darbų priėmimo metu nustatoma, kad jis nepasiekia pasiūlyme nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų. Prašome nurodyti, kokia bauda ir koks jos dydis pagal šį Sutarties projekto BS punktą būtų taikoma?

    - Be to, Sutarties projekto BS 25.2.1 punkte pažymėta, kad „Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra: <...> 25.2.1.4. nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimų“. Tarnyba atkreipia dėmesį į tai, jog Sutarties projekto BS 3.1.6 punkte nurodoma, jog esminis sutarties pažeidimas bus tuo atveju, jei rangovas neatitiks ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų daugiau nei tris kartus.

    - Atsižvelgiant į nurodytą, Tarnyba rekomenduoja Sutarties projekte numatyti ne tik aiškų ir tikslų kontrolės mechanizmą, t. y. nustatyti, kaip Perkančioji organizacija kontroliuos tiekėjo pareigą sutarties vykdymo metu laikytis ekonominio naudingumo kriterijų, bet ir koks bus sankcijų mechanizmas, jeigu tiekėjas šios pareigos nevykdys arba ją vykdys netinkamai.

Atsižvelgiant į nurodytą, rekomenduotina tikslinti Sutarties projektą.

- Dėl kitų Sutarties projekto nuostatų

  - Įvertinus Sutarties projekto BS ir Sutarties projekto SS, Tarnyba daro išvadą, kad Sutarties projekto sąlygos parengtos vadovaujantis Tarnybos internetiniame puslapyje paskelbta Statybos rangos sutarties 2022 m. vasario 4 d. redakcija. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodytas dokumentas yra rekomendacinio pobūdžio ir šiuo metu yra peržiūrimas ir tikslinamas, todėl Tarnyba rekomenduoja pakartotinai įsivertinti, ar tikrai, šiuo atveju, visos sutarties sąlygos yra tinkamos ir aktualios.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į Sutarties projekto BS 5.2.3 punktą, kuriame nustatyta, kad „Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradžios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai. Už kiekvieną šio punkto pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei du kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 25 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka“. Tačiau įvertinus Sutarties projekto SS, tokia bauda nenustatyta.

Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir jei reikia tikslinti Sutarties projekto BD, nes baudų/netesybų, kurių dydis nenustatytas Sutarties projekto SS, yra ne viena, pavyzdžiui, 6.1.13, 10.3.1 ir pan.).

  - Sutarties projekto BS 6.3.7 punkte nustatyta, kad „Įstatymuose, Užsakovo užduotyje arba Techniniame projekte numatytais atvejais Rangovas, <...>, privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir pateikti jį peržiūrėti bei patvirtinti Techniniam prižiūrėtojui <...>“. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju Techninis darbo projektas Nr. MRU-2025/01-TDP „Administracinio pastato (unik. Nr. 1897-4006- 0019) Vytauto g. 9, Marijampolėje kapitalinio remonto projektas” yra parengtas, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti Sutarties projekto BS ir jas patikslinti.

  - Tarnyba rekomenduoja patikslinti netikslias Sutarties projekto BS, nes kai kur yra  pateiktos neteisingos nuorodos į Sutarties projekto BS punktus/ skyrius, pavyzdžiui, Sutarties projekto BS 9.2.8 punkte pateikta neteisinga nuoroda į 10.2.10 punktą, kurio nėra (9.4, 15.1.6, 15.3.1.2, 24.9, 25.4.4 punktuose ir pan.).

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja peržiūrėti ir patikslinti Pirkimo dokumentus pagal šioje Rekomendacijoje pateiktas pastabas. Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimo dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su Pirkimo dokumentais. Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimo procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

    - Sutarties projekto Bendrųjų sąlygų 1.18 p.: “Galutinis terminas – Specialiosiose sąlygose nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus”.

Statybų darbų gairės.

Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų (toliau – Sutarties projekto SS) 11.1 punktas: „Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) – 1500 EUR už kiekvieną atvejį“.

Zutarties projekto SS 11.2 punktas: “Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) – 300 000,00 EUR“.

    - Sutarties projekto BS 7.2.9 punktas: „Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar reikšmių (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą“.

„Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.“

„ Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas“.