[image: image1.png]>
JMB
o>
w ¥ Z
W @@
——<
S A -




	Šakių rajono savivaldybės administracijai
Bažnyčios g. 4, 71115 Šakiai
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
	Į


	2025-06-23

2025-04-14

	Nr.

Nr.


	4S-775 (7.3 Mr.)            
VPR-502

	


TIKRINIMO ataskaita

bendra informacija

	TIKrinimo pradžios data
	TIKrinimo ataskaitos pavadinimas
	Parengė:

	2025 m. kovo 12 d.
	 Šakių rajono savivaldybės administracijos pirkimo sutarčių valdysenos tikrinimas
	Vyriausioji specialistė A. Š.


	TIKrinimo APIMTIS:
	

	C dalis
	SUTARTIES VYKDYMO ETAPAS


SĄVOKOS

	TRUMPINYS
	Aprašymas

	BVPŽ kodas

	Kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002.


	CPO
	Perkančioji organizacija, kuriai suteiktas centrinės perkančiosios organizacijos statusas (išskyrus CPO LT).


	CPO LT
	VšĮ CPO LT (juridinio asmens kodas 302913276).

	CVP IS
	Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema.

	DVS
	ŠRSA eksploatuojama dokumentų valdymo sistema.

	Nepatikimų tiekėjų sąrašas
	Netinkamai pirkimo sutartį įvykdžiusių (ar jos neįvykdžiusių) tiekėjų sąrašas, kai toks neįvykdymas yra esminis sutarties pažeidimas.

	SVS
	2025 m. ŠRSA įdiegta Sutarčių ir sąskaitų valdymo sistema.

	ŠRSA / Pirkimų vykdytojas / PV
	Šakių rajono savivaldybės administracija.

	Švieslentė
	Tarnybos administruojamas Pirkimų vykdytojų žemėlapis (https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1.

	Tarnyba
	Viešųjų pirkimų tarnyba.

	Tikrinimo ataskaita
	Šis tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentas.

	TPCMS
	ŠRSA Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, koordinuojantis viešųjų pirkimų veiklą.

	Tvarkos aprašas
	Šakių rajono savivaldybės administracijos (centrinės perkančiosios organizacijos) viešųjų pirkimų proceso organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas ŠRSA direktoriaus 2024 m. vasario 22 d.  įsakymu Nr. AG-11.

	VPĮ
	Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

	VPM IS
	Viešųjų pirkimų monitoringo informacinė sistema.


INFORmacija apie PIRKIMŲ VYKDYTOJĄ

	PIRKIMŲ VYKDYTOJO PAVADINIMAS
	juridinio asmens kodas
	buveinės adresas

	Šakių rajono savivaldybės administracija
	188772814
	Bažnyčios g. 4, LT - 71115 Šakiai


	ATSAKINGI Asmenys
	
	

	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
	Vyriausioji specialistė (viešiesiems pirkimams)
	A.B.

	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
	Vyriausioji specialistė 
	J.S


Atrinkimo tikrinimui pagrindai

Pirkimų vykdytojas atrinktas tikrinimui vadovaujantis 2025-03-05 Viešųjų pirkimų tarnybos Pirkimų valdysenos skyriaus vedėjo tarnybiniu pranešimu Nr. T-17.
STATISTINIAI duomenys ir rodikliai. švieslentės DUOMENYS

	1. lentelė. Rodiklis: žalieji pirkimai1
	

	Rodiklio pavadinimas
	PV rodiklio reikšmė
	LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis

	Žaliųjų pirkimų vertė, proc.
	100
	100 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis)

	Žaliųjų pirkimų skaičius, proc.
	100
	70,5 (LR vidutinė reikšmė)


PASTABOS:

 Į žaliųjų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukti tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti, įskaitant ir mažos vertės pirkimus, pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

	2. lentelė. Rodiklis: kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas1
	

	Rodiklio pavadinimas
	PV vidutinė rodiklio reikšmė
	LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis 

	Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal vertę, proc.
	23,6
	≥ 50  (pagal teisės aktus privalomas rodiklis)

	Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal skaičių, proc.
	12
	26,6 (LR vidutinė reikšmė)


PASTABOS:
 Į pirkimų, kai taikytinas kokybės kriterijus, rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

	3. lentelė. Rodiklis: vieno tiekėjo pirkimų skaičius, proc1
	

	Rodiklio pavadinimas
	PV vidutinė rodiklio reikšmė
	LR vidutinė rodiklio reikšmė

	Vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) skaičius2, proc.
	41,2
	44,8 

	Vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais3) skaičius4, proc.
	24,7
	19,6 


PASTABOS:

 Rodiklis parodo pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų skaičiaus dalį, kai pirkime dalyvavęs tiekėjas neturėjo konkurencijos. Rodiklio duomenys skaičiuojami iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų pirkimo procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų mėnesinių ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Rodiklių reikšmės apskaičiuojamos apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų Excel formatu duomenis. Pirkimas priskiriamas centralizuotų pirkimų skaičiui ir įtraukiamas į centralizuotų pirkimų skaičiaus dalies rodiklio skaičiavimus, jei bent vienai pirkimo sutarčiai pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. priskirtas požymis „TAIP“, atsakant į klausimą „ Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perka
čiųjų subjektų bendras pirkimas?“; Centralizuotų pirkimų vertei priskiriamos vertės tik tų sutarčių, kurioms pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. atsakant į klausimą „Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“ priskirtas požymis „TAIP“; CPO pateikia tarnybai duomenis apie pirkimų vykdytojų centralizuotai atliktus pirkimus. Šie duomenys (išskyrus mažos vertės pirkimus) naudojami centralizuotų pirkimų rodiklių reikšmėms apskaičiuoti.

4 Į vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

	4. lentelė. Rodiklis: Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkimui, vnt1
	

	Rodiklio pavadinimas
	PV vidutinė rodiklio reikšmė
	LR vidutinė rodiklio reikšmė

	Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (be centralizuotų pirkimų)2, vnt.
	2,4
	2,2 

	Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (su centralizuotais pirkimais)3, vnt.
	4,3
	3,4


PASTABOS:

 Rodiklis parodo Pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų vidutinį gautų pasiūlymų skaičių pirkimo daliai. Į rodiklio skaičiavimus įtraukti duomenys iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vidutinio pasiūlymų skaičiaus pirkimui (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Į vidutinio pasiūlymų skaičiaus pirkimui (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

	5. lentelė. Rodiklis: Paviešintų sutarčių skaičius, proc1
	

	Rodiklio pavadinimas
	PV vidutinė rodiklio reikšmė
	LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis

	Bendras Paviešintų sutarčių skaičius, proc.
	100
	100,0 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis)




PASTABOS:
 Į paviešintų sutarčių skaičiaus rodiklio skaičiavimus įtraukiami tarptautinių ir supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus, po kurių sutartys sudarytos raštu) pirkimų ir sutarčių duomenys. Pirkimai ir sutartys priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą. Rodiklio reikšmė apskaičiuojama apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų bei CVP IS sutarčių posistemės duomenis.
	6. lentelė. Rodiklis: Centralizuoti pirkimai1
	

	Rodiklio pavadinimas
	PV vidutinė rodiklio reikšmė
	LR vidutinė rodiklio reikšmė

	Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT vertė, proc.
	11,3
	41,6

	Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT skaičius, proc.
	80,0
	8,5

	Centralizuotų pirkimų iš / per kitų CPO2 vertė, proc.
	88,7
	-

	Centralizuotų pirkimų iš / per kitų CPO2 skaičius, proc.
	20,0
	-


PASTABOS:

 Į centralizuotų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

2 Pačiai ŠRSA yra suteiktas CPO statutas.
	7. lentelė. Rodiklis: ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI1
	

	Rodiklio pavadinimas
	PV vidutinė rodiklio reikšmė
	LR vidutinė rodiklio reikšmė

	Pirkimų iš Sąrašo2, kai taikyti EVEF reikalavimai vertė, proc.
	0
	94,6

	Pirkimų iš Sąrašo2, kai taikyti EVEF reikalavimai, skaičius, proc.
	0
	87,1


PASTABOS:

 Į rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

2 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašas.

	8. lentelė. Rodiklis: inovatyvūs pirkimai1
	

	Rodiklio pavadinimas
	PV vidutinė rodiklio reikšmė
	LR vidutinė rodiklio reikšmė

	Inovatyvių pirkimų vertė, proc.
	0
	0,55


PASTABOS:

 Į inovatyvių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

	9. lentelė. Rodiklis: REZERVUOTI pirkimai1
	

	Rodiklio pavadinimas
	PV vidutinė rodiklio reikšmė
	LR vidutinė rodiklio reikšmė

	Supaprastintų rezervuotų pirkimų vertė, proc.
	0
	≥ 2 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis)


PASTABOS:

 Į supaprastintų rezervuotų pirkimų vertės rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

	10. lentelė. Rodiklis: NEĮVYKĘ pirkimai1
	

	Rodiklio pavadinimas
	PV vidutinė rodiklio reikšmė
	LR vidutinė rodiklio reikšmė

	Neįvykusių pirkimų skaičius, viso proc.
	46,2
	22,1

	Nutraukus pirkimo procedūras, proc.
	33,3
	6,31

	Atmetus visas paraiškas, pasiūlymus, proc.
	10,3
	7,78

	Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nei vienos paraiškos, pasiūlymo, proc.
	2,56
	7,66

	Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų, proc.
	0
	0,1

	Visiems tiekėjams atšaukus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį, proc.
	0
	0,25

	PASTABOS:

 Į neįvykusių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą, jeigu pirkimas baigėsi sudarius sutartį (preliminariąją sutartį), arba procedūrų pabaigos datą, jei pirkimas pasibaigė nesudarius sutarties arba sukūrus / nesukūrus DPS.


C. Sutarties vykdymo etapo valdysena 

	Subprocesas
	Nepasiekta
	Pasiekta
	Viršyta
	Pastabos

	Reglamentavimas
	☒
	☐
	☐
	Vidaus teisės aktuose:  
- nėra aptartos nėra aiškios procedūros kaip skiriami už sutarčių vykdymą atsakingi asmenys;
- nėra aiškiai reglamentuotas vykdant sutartį iškilusių probleminių situacijų sprendimo procesas (veiksmų seka). Nors ir numatyta, kad už sutarties vykdymą atsakingas asmuo privalo apie problemines situacijas informuoti teisininką bei TPCMS vedėją, tačiau nėra  detaliai reglamentuota tolimesnė veiksmų seka, probleminės situacijos sprendimo dokumentavimo ir galutinių sprendimų priėmimo tvarka, be to, nėra aiškiai nustatytas atsakomybių paskirstymas tarp visų probleminių situacijų sprendime dalyvaujančių asmenų.
- neaptartas sutarčių perdavimas keičiantis atsakingiems asmenims.
- nėra įtvirtintų tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus vykdyti pirkimų ir koncesijų sutartis, taikymą nustatančių teisės aktų reikalavimų kontrolės mechanizmų.
- nėra aptarta netesybų pagal pirkimo sutartis taikymo tvarka ir procesas.

- nėra aiškiai ir detaliai reglamentuotas pirkimo sutarčių nutraukimo procesas.
- nėra reglamentuotas sprendimų dėl  informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą, paskelbimo priėmimo procesas.
- nėra aprašyti nešališkumo deklaracijų (kas, kada ir kokiomis aplinkybėmis turi jas pildyti), konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo bei privačių interesų deklaravimo procesai ir terminai.

- nėra aptartas sutarčių vykdymo priežiūrą atliekančių specialistų kvalifikacijos kėlimas.

	Atsakingų asmenų paskyrimas
	☐
	☒
	☐
	

	Atsakomybės paskirstymas
	☐
	☒
	☐
	

	Sutarčių valdymas (administravimas)
	☐
	☐
	☒
	Nuo 2025 m. įdiegta SVS, kurios tikslas detaliau valdyti ŠRSA sudaromas sutartis, sukelti sąskaitas faktūras bei užtikrinti šių objektų sąsają bei kontrolę. Į SVS sutartys yra importuojamos iš DVS sutarčių registro. SVS suteikia galimybę efektyviau kontroliuoti sudarytas sutartis.

	Už sutarties vykdymą atsakingų asmenų pareigų vykdymas
	☒
	☐
	☐
	Sutarčių vykdymo praktikoje prekių, paslaugų ar darbų priėmimo–perdavimo procesas nėra standartizuotas – atsakingi darbuotojai dažniausiai vadovaujasi tik konkrečios sutarties nuostatomis, todėl kontrolės vykdymas priklauso nuo individualaus darbuotojo vertinimo ir praktikos.

	Sutarčių keitimo tvarka
	☐
	☒
	☐
	

	Sutarties netinkamo vykdymo valdymas
	☒
	☐
	☐
	Esant netinkamam sutarčių vykdymui ar pažeidimų grėsmei, kai sutartis netinkamai vykdoma, atsakingas asmuo informuoja ŠRSA teisininką, tačiau konkreti tolesnė veiksmų seka ir atsakomybių paskirstymas nėra aiškus.

	Sutarčių nutraukimo tvarka
	☒
	☐
	☐
	Nėra aiškių procedūrų ir kontrolės mechanizmų sutarčių nutraukimo atvejams. Įtvirtintas tik 5 darbo dienų terminas informuoti TPCMS vedėją apie sutartį neįvykdžiusius tiekėjus kai pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pažeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami reikalavimai pripažinti sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą esminiu.

	Informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą paskelbimas
	☐
	☒
	☐
	

	Atsakingų asmenų mokymai
	☒
	☐
	☐
	PV neskiria pakankamo dėmesio už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų kvalifikacijos kėlimui.  Asmeniniai kvalifikacijos kėlimo planai už sutarčių vykdymą atsakingiems asmenims nėra apibrėžiami. Atsakingi asmenys nedalyvauja specialistų konferencijose ar mokymuose, susijusiuose su viešaisiais pirkimais ir savarankiškai jų neorganizuoja siekiant aptarti konkrečius ŠRSA sutarčių valdymo procesus, tačiau stebi Tarnybos organizuotų konferencijų sutarčių vykdymo klausimais įrašus viešai prieinamus Youtube kanale, t. y. specialistai apsiriboja įrašų peržiūra, kas gali riboti  naujų žinių ir praktinių įgūdžių įgijimo galimybes. Taip pat  pabrėžtina, kad  po mokymų peržiūros nevyksta aptarimai, diskusijos, žinių įtvirtinimas ar rezultatų įvertinimas t. y. neįtvirtintas  grįžtamojo  ryšio procesas.

ŠRSA neturi  mentorystės programos, kuriose patyrę darbuotojai perduotų savo žinias jaunesniems kolegoms. Už naujų darbuotojų įvedimą į pirkimų sutarčių valdymo procesus atsakingi ŠRSA skyrių vedėjai, tačiau procesas nėra formalizuotas. Mentorystės trūkumas gali  apsunkinti naujų darbuotojų įtraukimą į ŠRSA veiklos procesus.

	Tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus vykdyti pirkimų ir koncesijų sutartis, taikymą nustatančių teisės aktų reikalavimų laikymasis
	☒
	☐
	☐
	Pirkimo vykdytojas nevykdo aktyvios priežiūros ar kontrolės, ar tiekėjai laikosi sankcijų reikalavimų ir sutarties vykdymo metu. Pradinė patikra vykdoma pirkimo stadijoje, tačiau vėlesnėje sutarčių vykdymo stadijoje, kaip teigia Pirkimų vykdytojo atstovai, tik kilus abejonėms prašytų pateikti dokumentus, įrodančius pirkimo procedūros metu deklaruotų duomenų teisingumą.

	Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis
	☒
	☐
	☐
	Nėra įtvirtintų periodinių veiklos ir /ar vidaus audito ir bet kokių kitų sutarčių vykdymo patikrinimų mechanizmų, skirtų  procesams gerinti, pažeidimams ir trūkumams apibrėžti, korekcinių priemonių įtvirtinimui, procesų efektyvumo nuolatiniam vertinimui.

	Korupcijos prevencija
	☒
	☐
	☐
	ŠRSA yra pasitvirtinusi 2024-2027 metų korupcijos prevencijos veiksmų planą (toliau – Veiksmų planas), tačiau jame nėra išskirtos atskiros korupcijos rizikos kontrolės priemonės, susijusios su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu (pvz.: techninės priežiūros, paslaugų ar darbų kokybės, atsiskaitymo kontrolės). Nėra aiškios informacijos kur kreiptis dėl galimos korupcijos sutarčių vykdymo metu. Pateikiama bendra kontaktinė informacija dėl korupcijos prevencijos klausimų, tačiau konkreti ir aiški pranešimų dėl įtariamos korupcijos pateikimo tvarka (kontaktinė informacija) nėra išskirta. 

	Kitos pastabos
	- PV nepasiekė šių teisės aktuose nustatytų privalomųjų viešųjų pirkimų rodiklių: rezervuotų supaprastintų pirkimų apimtis buvo mažesnė nei 2 proc., pirkimų, kuriuose vertinamas kainos ir kokybės santykis, dalis nesiekė 50 proc. PV vidaus teisės aktuose nėra aiškiai reglamentuota kas yra atsakingas už šių VPĮ nustatytų rodiklių pasiekimą.

- PV neįvykusiu pirkimų rodiklis yra itin aukštas.


Išvados

	TIKRinimo ataskaitos C dalies Išvados

	1. 
	Vidaus teisės aktuose trūksta aiškių nuostatų, reglamentuojančių už sutarties vykdymą atsakingų asmenų paskyrimo tvarką.

	2.
	Vidaus teisės aktuose nėra aptarta netesybų pagal pirkimo sutartis taikymo tvarka ir procesas. 

	3.
	Vidaus teisės aktuose nėra aiškiai ir detaliai reglamentuotas pirkimo sutarčių nutraukimo procesas, taip pat sutarčių pažeidimų fiksavimo ir valdymo procedūrų.


	4.
	Vidaus teisės aktuose nėra reglamentuotas sprendimų dėl  informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą, paskelbimo priėmimo procesas.

	5.
	PV nepasiekė teisės aktuose nustatytų privalomųjų rodiklių, susijusių su rezervuotais supaprastintais pirkimais ir  pirkimais, kuriuose vertinamas kainos ir kokybės santykis, be to, PV vidaus teisės aktuose nėra aiškiai reglamentuota kas yra atsakingas už šių rodiklių pasiekimą.

	6.
	2025 m. įdiegta SVS sudaro galimybes PV  pagerinti sutarčių vykdymo  valdysenos procesus, padidinti veiklos efektyvumą, procesų kontrolę ir duomenų patikimumą.

	7.
	Pirkimų vykdytojo veikloje trūksta nuoseklios priežiūros ar aktyvaus tiekėjų tikrinimo sutarčių vykdymo metu. Tai gali sudaryti riziką, kad tiekėjai, pradžioje atitikę teisės aktų reikalavimus dėl sankcijų rėžimo, vėliau jų nesilaikytų, o Pirkimų vykdytojas apie tai nesužinotų laiku. 

	8.
	Vidaus teisės aktuose nėra aptartas vykdomų sutarčių perdavimo atsakingų asmenų pasikeitimo metu procesas. 

	9.
	Vidaus teisės aktuose nėra aprašyti nešališkumo deklaracijų (kas, kada ir kokiomis aplinkybėmis turi jas pildyti), konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo bei privačių interesų deklaravimo procesai ir terminai (ypač viešųjų pirkimų sutarčių priežiūrą vykdantiems darbuotojams), trūksta kontrolės mechanizmų, kad būtų suvaldytas už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingų asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir (ar) nešališkumo deklaracijų, ir (ar) privačių interesų deklaracijų užpildymas bei pateikimas.

	10.
	Vidaus teisės aktuose nėra aptartas sutarčių vykdymo priežiūrą atliekančių specialistų kvalifikacijos kėlimas. PV neskiria pakankamo dėmesio už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų kvalifikacijos kėlimui.  ŠRSA neturi  mentorystės programos, kuriose patyrę darbuotojai perduotų savo žinias jaunesniems kolegoms. 

	11.
	ŠRSA korupcijos prevencijos veiksmų plane nėra išskirtos atskiros korupcijos rizikos kontrolės priemonės, susijusios su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu (pvz.: techninės priežiūros, paslaugų ar darbų kokybės, atsiskaitymo kontrolės). Be to, viešinama tik bendra kontaktinė informacija apie korupcijos prevenciją, tačiau konkreti ir aiški pranešimų dėl įtariamos korupcijos pateikimo tvarka (kontaktinė informacija) nėra išskirta. 

	12.
	Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito bei kitokių patikrinimų, susijusių su pirkimo sutarčių valdysena ŠRSA nebuvo atlikta. PV nėra nusistatęs periodinių veiklos ir /ar vidaus audito ir bet kokių kitų sutarčių vykdymo patikrinimų mechanizmų, skirtų  procesams gerinti, pažeidimams ir trūkumams apibrėžti, korekcinių priemonių įtvirtinimui, procesų efektyvumo nuolatiniam vertinimui.


	BENDRAS PIRKIMŲ VYKDYTOJO PIRKIMO SUTARČIŲ VALDYSENOS VERTINIMAS
	☐ A (PUIKI)
	☐ B (LABAI GERA)
	☐ C (GERA)
	☐ D (tenkina minimaliai)
	☒ E (nepatenkinama)


rekomendacijos ir jų įgyvendinimo priemonių planas

	Rekomendacijos C. Dalis
	Rekomendacijos įvykdymo terminas
	ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
	ATSAKINGI ASMENYS
	Įgyvendinimo TERMINAS

	[Pildo VPT]
	[Pildo VPT]
	[Pildo PV]
	[Pildo PV]
	[Pildo PV]

	1. Vidaus teisės aktuose aiškiai reglamentuoti už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų paskyrimo tvarką (pvz. pavedimas, vidaus įsakymas, el. sistemos įrašas SVS), kuri leistų nedviprasmiškai identifikuoti atsakingą asmenį ir jo paskyrimo datą, be to, būtų apibrėžti paskyrimo kriterijai, atsakomybės, funkcijos bei užtikrinamas paskirtų asmenų kompetencijų atitikimas ir supažindinimas su jiems pavestomis užduotimis.
	2025 m. III ketvirtis
	Bus parengtas už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų paskyrimo aprašas
	A. B.
J. S.
M. B.
	2025 m. IV ketvirtis (atostogų laikotarpis, numatytas didelis pirkimų kiekis)

	2. Parengti sutarčių priežiūros kontrolės metodiką, kurioje būtų išsamiai aprašyta kaip turi būti atliekama sutarčių vykdymo kokybės patikra, terminų kontrolė, dokumentų suderinimas, tiekėjų informavimas apie pažeidimus (pvz. sukurti aiškių veiksmų algoritmų aprašymus ir/ar išsamius  kontrolinius sąrašus atsakingiems asmenims). Kontrolės metodikoje taip pat turėtų būti numatytos atsakomybės už priežiūros rezultatų dokumentavimą ir sprendimų priėmimą, kad kontrolė netaptų formali. 
	2025 m. IV ketvirtis
	Bus parengta sutarčių priežiūros kontrolės metodika. 
	A. B.
J. S.
M. B.
	2025 m. IV  ketvirtis

	3. Įtvirtinti aiškią ir nuoseklią sutarčių pažeidimų fiksavimo bei valdymo procedūrą - kaip ir kokiu formatu fiksuojami tiekėjų pažeidimai, kokiais atvejais ir kokia seka inicijuojami vidaus pasitarimai, kada kviečiamas tiekėjas paaiškinimams pateikti bei kokie galimi sprendimai galėtų būti taikomi, vertinant tolimesnius veiksmus (įspėjimas, sutarties keitimas, nutraukimas). 
Reglamentuoti netesybų (baudų, delspinigių) veiksmų taikymo eigą (pvz. įvesti vieningą pažeidimų registrą, kurioje būtų dokumentuojami visi tiekėjų įsipareigojimų nevykdymo atvejai, jų analizė ir priimti sprendimai). Pagal galimybes išplėsti SVS funkcionalumą, papildant jį kontroliniais žingsniais (pvz., sutarčių keitimo, sankcijų taikymo dokumentacija), automatizuotais priminimais ir galimybe fiksuoti atsakingų asmenų veiksmus bei sprendimus.

	2025 m. IV ketvirtis
	Ši rekomendacija bus įgyvendinta parengtoje  sutarčių priežiūros kontrolės metodikoje.
	A. B.
J. S.
M. B.
	2025 m. IV  ketvirtis

	4. Parengti detalią sutarčių nutraukimo procedūrą, apimančią  kokiais atvejais ir kokia seka galima nutraukti sutartį / inicijuoti sutarties nutraukimą, atsakingų asmenų atsakomybių ribas, sprendimų dėl tiekėjų įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą priėmimo procesą.
	2025 m. IV ketvirtis
	Bus parengta detali sutarčių nutraukimo procedūra.
	R. D.,
J. Š.
	2025 m. IV  ketvirtis

	5. Įtvirtinti už sutarties vykdymą atsakingų asmenų keitimo procedūrą, t. y. parengti aiškų procesą kaip vykdomos sutartys turi būti perduodamos naujai už jos vykdymą atsakingu paskirtam asmeniui, aptariant išankstinį informavimą, informacijos ir dokumentų, susijusių su sutarties vykdymu perdavimą, perdavimo patvirtinimą (pvz. aktu arba SVS įrašu).
	2025 m. III ketvirtis
	Ši rekomendacija bus įgyvendinta parengiant už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų paskyrimo aprašą. 
	A. B.
J. S.
M. B.
	2025 m. IV  ketvirtis (atostogų laikotarpis, numatytas didelis pirkimų kiekis)

	6. Sukurti pranešimų apie su viešaisiais pirkimais ir pirkimo sutartimis susijusios korupcijos pateikimo ir nagrinėjimo sistemą. 
	2025 m. IV ketvirtis
	 
	J. M.
	2025 m. IV ketvirtis

	7. Reglamentuoti privačių interesų deklaravimo, konfidencialumo ir nešališkumo užtikrinimo tvarkas, nustatant kokiais terminais ir tvarka turi būti deklaruojami privatūs interesai, ypač viešųjų pirkimų sutarčių priežiūrą vykdančių darbuotojų atžvilgiu. Numatyti deklaracijų tikrinimo ir atnaujinimo procedūras, paskirti atsakingus asmenis už pasirašytų pasižadėjimų ir pateiktų deklaracijų stebėseną ir kontrolę (SVS ar kita priemonė deklaracijų stebėsenai).
	2025 m. III ketvirtis
	  


	J. M.
	2025 m. IV ketvirtis (atostogų laikotarpis, numatytas didelis pirkimų kiekis)

	8. Organizuoti vidinius mokymus sutarčių vykdymo, priežiūros ir viešinimo srityse, ypač naujiems ar funkcijas keičiantiems darbuotojams.
	Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus, o naujai paskirtiems ar funkcijas keičiantiems darbuotojams – ne vėliau kaip per 2 savaites nuo funkcijų paskyrimo dienos.
	Bus organizuojami vidiniai mokymai sutarčių vykdymo, priežiūros ir viešinimo srityse. 
	J. Š.
	2025 m. IV  ketvirtis – 2026 m. I ketvirtis

	9. Apsvarstyti galimybę patikslinti ŠRSA direktoriaus 2024-04-09 įsakymu Nr. AT-285 patvirtintą Darbuotojų adaptacijos tvarkos aprašą, įtvirtinant mentorystės taikymo praktikas ir/ar laikiną darbuotojų funkcijų rotaciją sutarčių priežiūros srityje, užtikrinant, kad nauji darbuotojai perimtų žinias ir patirtį iš esamų specialistų ar išėjus darbuotojui būtų bent laikinai padengiamos jo funkcijos turimais resursais. 
	2025 m. IV ketvirtis
	 
	J. Š.
	2025 m. IV ketvirtis

	10. Paskirti atsakingą asmenį už nuolatinę Švieslentėje fiksuojamų rodiklių stebėseną bei priemonių plano dėl atitinkamų rodiklių gerinimo parengimą, tikslinimą pagal poreikį, bei vykdymo kontrolę (pvz. atsakingas asmuo reguliariai teiktų ataskaitas vadovybei, bei kad rodiklių pokyčiai turėtų įtaką veiklos vertinimui).
	2025 m. III ketvirtis 
	Įsakymu paskirti atsakingus asmenis.
	A. B.
J. S.
M. B.
	2025 m. IV ketvirtis (atostogų laikotarpis, numatytas didelis pirkimų kiekis)

	11. Užtikrinti sistemingą procesų kontrolę, nustatant reguliarių patikrinimų ar kitų kontrolės priemonių vykdymą, siekiant stebėti ir užkardyti anksčiau nustatytų trūkumų pasikartojimą. Taip pat rekomenduojama įdiegti procesų tobulinimo praktiką, pasitelkiant vidaus auditus ar kitus vertinimo mechanizmus, leidžiančius identifikuoti veiklos spragas ir nuosekliai gerinti vykdomus procesus.
	Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus
	
	J. Š.
	Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus

	12. Įsivertinti galimybes PV vidaus dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymų (pirkimo sutarčių valdysena), pakoreguoti pagal Tarnybos parengtas Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas
.
	2025 m. III ketvirtis
	Rengiant PV vidaus dokumentus, susijusius su pirkimo sutarčių valdysena, pakoreguoti pagal Tarnybos parengtas Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas.
	A. B.
J. S.
M. B.
	2025 m. IV ketvirtis (atostogų laikotarpis, numatytas didelis pirkimų kiekis)


Direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas





Viktorija Namavičienė

� Duomenys fiksuoti 2025 m. vasario 14 d. 


� �HYPERLINK "https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1746423067/19279/Rekomendacijos%20atnaujintos.docx"�https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1746423067/19279/Rekomendacijos%20atnaujintos.docx� 





