| Alytaus Dzūkijos mokyklai Tvirtovės g. 7 63233, Alytus Tel. +370 315 75601 El. p.: rastine@dzukijosmokykla.lt Kopija: | Į | 2025-10-16 2025-07-25 2025-09-02 2025-09-12 | Nr. Nr. Nr. Nr. | 4S-1288(7.3 Mr.) S-208(2.3) S-231(1.5) S-256(1.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alytaus miesto savivaldybės administracijai Rotušės a. 4 62141 Alytus El. p.: info@alytus.lt |  |  |  |  |

TIKRINIMO ataskaita

bendra informacija

| TIKrinimo pradžios data | TIKrinimo ataskaitos pavadinimas | Parengė: |
| --- | --- | --- |
| 2025 m. birželio 25 d. | Alytaus Dzūkijos mokyklos pirkimo sutarčių valdysenos tikrinimas | Pirkimų valdysenos skyriaus vyriausioji specialistė A. M. |

| TIKrinimo APIMTIS: |  |
| --- | --- |
| C dalis | SUTARTIES VYKDYMO ETAPAS |

SĄVOKOS

| TRUMPINYS | Aprašymas |
| --- | --- |
| Aprašas | Alytaus Dzūkijos mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus 2024-09-02 įsakymu Nr. V-116.1. |
| CPO | Perkančioji organizacija, kuriai suteiktas centrinės perkančiosios organizacijos statusas. |
| CPO LT | VšĮ CPO LT (į. k. 302913276). |
| CVP IS | Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema. |
| Mokykla / Pirkimų vykdytojas / PV | Alytaus Dzūkijos mokykla (į. k. 191055527). |
| Skundų ir pretenzijų dėl sutarčių vykdymo nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarka | Skundų ir pretenzijų dėl sutarčių vykdymo nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarka, patvirtinta Mokyklos direktoriaus 2024-09-02 įsakymu Nr. V-116.1. |
| Sutarčių vykdymo ir kontrolės bei atsakingų asmenų paskyrimo tvarka | Sutarčių vykdymo ir kontrolės bei atsakingų asmenų paskyrimo tvarka, patvirtinta Mokyklos direktoriaus 2024-09-02 įsakymu Nr. V-116.1. |
| Sutarčių vykdymo ir netesybų taikymo tiekėjams procesas ir taisyklės | Sutarčių vykdymo ir netesybų taikymo tiekėjams procesas ir taisyklės, patvirtintos Mokyklos direktoriaus 2024-09-02 įsakymu Nr. V-116.1. |
| Švieslentė | Tarnybos administruojamas pirkimų vykdytojų žemėlapis (https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1). |
| Tarnyba | Viešųjų pirkimų tarnyba (į. k. 188656261). |
| Tikrinimo ataskaita | Šis tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentas. |
| VPIDĮ | Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. |
| VPĮ | Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. |

INFORmacija apie PIRKIMŲ VYKDYTOJĄ

| PIRKIMŲ VYKDYTOJO PAVADINIMAS | juridinio asmens kodas | buveinės adresas |
| --- | --- | --- |
| Alytaus Dzūkijos mokykla | 191055527 | Tvirtovės g. 7, 63233, Alytus |

| ATSAKINGI Asmenys |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ūkiui J. M. |  |  |

Atrinkimo tikrinimui pagrindai

Pirkimo vykdytojas atrinktas tikrinimui, vadovaujantis 2025-03-05 Viešųjų pirkimų tarnybos Pirkimų valdysenos skyriaus vedėjo tarnybiniu pranešimu Nr. T-17.

STATISTINIAI duomenysir rodikliai. švieslentės DUOMENYS

| 1. lentelė. Rodiklis: žalieji pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Žaliųjų pirkimų vertė, proc. | 100 | 100 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |
| Žaliųjų pirkimų skaičius, proc. | 100 | 81,2 (LR vidutinė rodiklio reikšmė) |  |

PASTABOS:

Į žaliųjų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukti tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti, įskaitant ir mažos vertės pirkimus, pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 2. lentelė. Rodiklis: kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal vertę, proc. | 0 | ≥ 50 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |
| Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal skaičių, proc. | 0 | 26,8 (LR vidutinė rodiklio reikšmė) |  |

PASTABOS:
 Į pirkimų, kai taikytinas kokybės kriterijus, rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 3. lentelė. Rodiklis: vieno tiekėjo pirkimų skaičius, proc1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) skaičius2, proc. | n/a | 44,8 |  |
| Vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais3) skaičius4, proc. | 15,8 | 20,0 |  |

PASTABOS:

Rodiklis parodo pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų skaičiaus dalį, kai pirkime dalyvavęs tiekėjas neturėjo konkurencijos. Rodiklio duomenys skaičiuojami iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų pirkimo procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų mėnesinių ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Rodiklių reikšmės apskaičiuojamos apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų Excel formatu duomenis. Pirkimas priskiriamas centralizuotų pirkimų skaičiui ir įtraukiamas į centralizuotų pirkimų skaičiaus dalies rodiklio skaičiavimus, jei bent vienai pirkimo sutarčiai pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. priskirtas požymis „TAIP“, atsakant į klausimą „ Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“; Centralizuotų pirkimų vertei priskiriamos vertės tik tų sutarčių, kurioms pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. atsakant į klausimą „Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“ priskirtas požymis „TAIP“; CPO pateikia tarnybai duomenis apie pirkimų vykdytojų centralizuotai atliktus pirkimus. Šie duomenys (išskyrus mažos vertės pirkimus) naudojami centralizuotų pirkimų rodiklių reikšmėms apskaičiuoti.

4 Į vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 4. lentelė. Rodiklis: Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkimui, vnt1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (be centralizuotų pirkimų)2, vnt. | n/a | 2,2 |  |
| Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (su centralizuotais pirkimais)3, vnt. | 2 | 3,4 |  |

PASTABOS:

Rodiklis parodo Pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų vidutinį gautų pasiūlymų skaičių pirkimo daliai. Į rodiklio skaičiavimus įtraukti duomenys iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vid. pasiūlymų skaičiaus pirkimui (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Į vidutinio pasiūlymų skaičiaus pirkimui (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 5. lentelė. Rodiklis: Paviešintų sutarčių skaičius, proc1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Bendras Paviešintų sutarčių skaičius, proc. | 100 | 100 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |

PASTABOS:
 Į paviešintų sutarčių skaičiaus rodiklio skaičiavimus įtraukiami tarptautinių ir supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus, po kurių sutartys sudarytos raštu) pirkimų ir sutarčių duomenys. Pirkimai ir sutartys priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą. Rodiklio reikšmė apskaičiuojama apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų bei CVP IS sutarčių posistemės duomenis.

| 6. lentelė. Rodiklis: Centralizuoti pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT vertė, proc. | 100 | 39,6 |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT skaičius, proc. | 100 | 8,7 |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per kitų CPO vertė, proc. | 0,0 | n/a |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per kitų CPO skaičius, proc. | 0,0 | n/a |  |

PASTABOS:

Į centralizuotų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 7. lentelė. Rodiklis: ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Pirkimų iš Sąrašo2, kai taikyti EVEF reikalavimai vertė, proc. | n/a | 99,2 |  |
| Pirkimų iš Sąrašo2, kai taikyti EVEF reikalavimai, skaičius, proc. | n/a | 86,1 |  |

PASTABOS:

Į rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

2 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašas.

| 8. lentelė. Rodiklis: inovatyvūs pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Inovatyvių pirkimų vertė, proc. | n/a | 0,584 |  |

PASTABOS:

Į inovatyvių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 9. lentelė. Rodiklis: REZERVUOTI pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Supaprastintų rezervuotų pirkimų vertė, proc. | 0,0 | ≥ 2 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |

PASTABOS:

Į supaprastintų rezervuotų pirkimų vertės rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 10. lentelė. Rodiklis: NEĮVYKĘ pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Neįvykusių pirkimų skaičius, viso proc. | 0,0 | 22,6 |  |
| Nutraukus pirkimo procedūras, proc. | 0,0 | 6,51 |  |
| Atmetus visas paraiškas, pasiūlymus, proc. | 0,0 | 7,8 |  |
| Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nei vienos paraiškos, pasiūlymo, proc. | 0,0 | 7,86 |  |
| Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų, proc. | 0,0 | 0,12 |  |
| Visiems tiekėjams atšaukus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį, proc. | 0,0 | 0,31 |  |
| PASTABOS: Į neįvykusių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą, jeigu pirkimas baigėsi sudarius sutartį (preliminariąją sutartį), arba procedūrų pabaigos datą, jei pirkimas pasibaigė nesudarius sutarties arba sukūrus / nesukūrus DPS. |  |  |  |

C. Sutarties vykdymo etapo valdysena

| Subprocesas | Nepasiekta | Pasiekta | Viršyta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentavimas | ☒ | ☐ | ☐ | - Mokyklos vidaus teisės aktuose nėra detaliai aptarta: - pirkimo sutarčių perdavimo procesas pasikeitus už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui, t. y. nėra aptarta, kas atsakingas už naujai paskirto asmens supažindinimą su konkrečia sutartimi ir jos vykdymui taikomais reikalavimais; kokiomis priemonėmis, kokiais terminais tiekėjas yra informuojamas apie pasikeitusį atsakingą asmenį; - sprendimų dėl sutarčių pakeitimo bei nutraukimo priėmimo tvarka, t. y. nėra apibrėžta veiksmų seka, dokumentų rengimo bei derinimo, tvirtinimo etapai ir pan.; - kontrolės mechanizmai, kad būtų suvaldytas už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingų asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir (ar) nešališkumo deklaracijų, ir (ar) privačių interesų deklaracijų užpildymas bei pateikimas; - informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą paskelbimo tvarka ir terminai, nėra aptarta veiksmų seka; - kaip užtikrinamas reikalavimų, susijusių su tarptautinėmis sankcijomis, ribojančiomis ar draudžiančiomis viešųjų pirkimų ir koncesijų sutarčių vykdymą, laikymasis. Nėra nustatyta aiški veiksmų seka tarptautinių sankcijų apėjimo atvejų nustatymo atvejais, taip pat neapibrėžtas tiekėjų, subtiekėjų ir (ar) susijusių asmenų tikrinimo dėl taikomų sankcijų dažnumas sutarčių vykdymo metu. - Apraše netinkamai reglamentuota informacijos paskelbimo apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą, sąlygos. Apraše numatyta, kad tiekėjai įtraukiami į nepatikimų tiekėjų sąrašą tik sutarties nutraukimo dėl esminio jos pažeidimo atveju. Pažymėtina, kad VPĮ 91 straipsnyje įtvirtinta pareiga skelbti informaciją apima ne tik atvejus, kai sutartis yra nutraukiama dėl esminio pažeidimo, bet ir tuos atvejus, kai perkančioji organizacija priima sprendimą, kad tiekėjas esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais ar nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikytos sutartyje numatytos sankcijos. - Sutarčių vykdymo ir kontrolės bei atsakingų asmenų paskyrimo tvarkoje yra patvirtinta pavyzdinė sutarčių vykdymo ataskaitos forma, kuri yra aiškiai struktūruota ir apima visus pagrindinius sutarties vykdymo aspektus: bendrąją informaciją, vykdymo eigą, finansinius duomenis, kokybės vertinimą bei rekomendacijas. Tačiau tvarkoje nėra nustatyta ataskaitos parengimo veiksmų seka, nenurodyta, kas privalo šią ataskaitą pildyti ir kam ji teikiama. - Skirtinguose vidaus teisės aktuose už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų paskyrimo tvarka reglamentuota nevienodai ir prieštaringai. Apraše nustatyta, kad atsakingas asmuo yra Mokyklos direktoriaus paskirtas ir sutartyje nurodytas asmuo, Sutarčių vykdymo ir kontrolės bei atsakingų asmenų paskyrimo tvarkoje reglamentuojama, kad Mokyklos direktorius sutarties sudarymo / derinimo etape, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sutarties pasirašymo, paskiria sutarties vykdytoją, o Sutarčių vykdymo ir netesybų taikymo taisyklėse numatyta, kad už sutartį atsako Mokyklos direktoriaus paskirtas arba sutartyje nurodytas darbuotojas. Šie skirtingi reglamentavimai kelia teisinio aiškumo problemų ir sudaro prielaidas skirtingai interpretuoti, kas konkrečiai atsako už sutarties vykdymą, bei neužtikrina vieningo ir nuoseklaus atsakingų asmenų paskyrimo proceso, aiškių atsakomybės ribų ir veiksmingos vidaus kontrolės. Be to pažymėtina, kad už sutarties vykdymą atsakingas asmuo turi būti paskirtas dar iki sutarties pasirašymo, kad nuo pirmosios jos galiojimo dienos būtų užtikrinta nepertraukiama priežiūra ir atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimą. - Apraše nustatyta, kad už pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingas darbuotojas, nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, įtraukia tiekėjus į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Tačiau Mokyklos direktoriaus 2024-09-02 įsakyme Nr. V-117.1-(1.2) už pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą paskirti du asmenys – vienas atsakingas už pirkimų planavimą ir organizavimą, kitas – už organizavimo priežiūrą. Tokiu atveju nėra aiškiai apibrėžta, kuris iš jų privalo vykdyti konkrečią funkciją dėl tiekėjų įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Šis dviprasmis atsakomybių apibrėžimas kelia riziką, kad funkcija gali būti nevykdoma. |
| Atsakingų asmenų paskyrimas | ☒ | ☐ | ☐ | Tikrinimo metu nustatyta, kad dalyje sutarčių atsakingi asmenys už jų vykdymą nėra nurodyti, o Mokyklos pateikti paaiškinimai skiriasi: vienais atvejais teigiama, kad tokiais atvejais atsakinga už sutarties vykdymo priežiūrą direktorė V. S., kitais – kad direktorė, atsižvelgdama į direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymuose priskirtas kuruojamas veiklos sritis, žodžiu paskiria atitinkamą asmenį. Tokie prieštaravimai rodo, kad atsakingų asmenų paskyrimo procesas nėra formalizuotas ir aiškiai įgyvendinamas praktikoje – nėra užtikrinama, jog kiekvienai sutarčiai būtų oficialiai paskirtas konkretus vykdytojas, o paskyrimas įformintas dokumentais. |
| Atsakomybės paskirstymas | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Sutarčių valdymas (administravimas) | ☒ | ☐ | ☐ | - Mokykloje nėra įdiegta efektyvi sutarčių likučių kontrolė, pavyzdžiui: - administruojant 2024-08-23 Mokinių nemokamo ir mokamo maitinimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-20 tiekėjas neteikia informacijos apie suteiktų mokamo maitinimo paslaugų apimtį, todėl nėra galimybės stebėti sutarties vertės išnaudojimo ir likučių; - 2024-12-27 Automobilių remonto ir priežiūros paslaugų teikimo sutartyje Nr. SR-45 ir 2024-06-13 Pakuotės atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo, paruošimo, perdirbimo arba naudojimo sutartyje Nr. SUT-2024-1069551 nėra nustatyta bendra sutarties vertė, todėl neįmanoma vykdyti sutarties vertės ir jos išperkamumo kontrolės, nes trūksta aiškių rodiklių, pagal kuriuos būtų galima vertinti tiekėjo pateiktus paslaugų priėmimo–perdavimo aktus, sąskaitas ir faktinę vykdymo eigą. - Sutarčių vykdymo ir netesybų taikymo taisyklėse numatyta, kad visi pažeidimai ir taikytos netesybos registruojami sutarčių registre, tačiau tikrinimo metu nustatyta, jog registre nėra skilties tokiems duomenims fiksuoti, todėl kyla rizika dėl nepakankamo informacijos išsamumo keliamų padarinių. - Nors Sutarčių vykdymo ir kontrolės bei atsakingų asmenų paskyrimo tvarkoje yra patvirtinta pavyzdinė sutarčių vykdymo ataskaitos forma, praktikoje ji nepildoma, todėl ši kontrolės priemonė neveikia, o sutarčių administravimas neužtikrina sistemingos vykdymo stebėsenos ir atsakomybės įgyvendinimo. - Mokykla deklaruoja, kad prieš vykdydama kartotinius pirkimus analizuoja ankstesnių sutarčių vykdymo patirtį, tačiau nepateikė konkrečių pavyzdžių ar dokumentuotų įrodymų, kad tokia analizė būtų atliekama sistemingai. |
| Už sutarties vykdymą atsakingų asmenų pareigų vykdymas | ☒ | ☐ | ☐ | Atsitiktine tvarka tikrintų sutarčių vykdymo atvejais nustatyta, kad už sutarties vykdymą atsakingų asmenų pareigos nėra vykdomos tinkamai. Pavyzdžiui: - 2024-08-23 Mokinių nemokamo ir mokamo maitinimo paslaugų pirkimo sutartyje Nr. SR-20 numatyta, kad paslaugų teikėjas pirmiausia pateikia nemokamo maitinimo kompleksų ataskaitą, Mokykla ją patikrina, pasirašo paslaugų priėmimo–perdavimo aktą ir tik tuomet pateikiama sąskaita faktūra. Alytaus Dzūkijos mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Mokyklos direktoriaus 2024-04-16 įsakymu Nr. DV-62, nustatyta, kad Mokykla, kiekvieno mėnesio pradžioje surašo mokinių nemokamo maitinimo paslaugos priėmimo-perdavimo aktą, kurį suderina su paslaugų teikėju ir tik tuomet paslaugų tiekėjas pateikia sąskaitą faktūrą. Tikrinimo metu nustatyta: - dalį sąskaitų faktūrų pasirašė ne už šios sutarties vykdymą atsakinga asmuo, o pavaduotoja ūkiui J. M., o dalis sąskaitų apskritai nepasirašytos, kas rodo, jog atsakingo asmens funkcijos realiai nebuvo vykdomos; - sąskaita faktūra už rugsėjo mėnesį pateikta anksčiau nei pasirašytas paslaugų priėmimo–perdavimo aktas, todėl nebuvo užtikrinta nustatyta seka ir tinkama mokėjimų kontrolė. - 2024-12-27 Automobilių remonto ir priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-45 vykdymo priežiūrą patvirtinančių dokumentų Mokykla nepateikė, tik apsiribojo deklaratyviais paaiškinimais. Pažymėtina, kad pati sutartis neužtikrina veiksmingos kontrolės, nes joje nėra nurodyta sutarties kaina, paslaugų įkainiai, todėl faktiškai nebuvo galimybių vykdyti nuoseklų ir objektyvų kontrolės procesą. Be to, Mokykla pateikė nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų registrą, tačiau jame nėra registruotų už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų konfidencialumo pasižadėjimų. Taip pat nustatyta, kad direktorė V. S., kuri, Mokyklos teigimu, yra atsakinga už 2024-08-23 Mokinių nemokamo ir mokamo maitinimo paslaugų sutarties Nr. SR-20 vykdymą, taip pat direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. R. ir S. B. nėra pateikusios privačių interesų deklaracijų, kaip to reikalauja VPIDĮ. Pažymėtina, kad už sutarties vykdymą atsakingi asmenys laikomi galinčiais daryti įtaką pirkimui, todėl jie turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir, VPIDĮ nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašyti nešališkumo deklaraciją. |
| Sutarčių keitimo tvarka | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Sutarties netinkamo vykdymo valdymas | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Sutarčių nutraukimo tvarka | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą paskelbimas | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Atsakingų asmenų mokymai | ☒ | ☐ | ☐ | Mokykla pateikė tik bendro pobūdžio informaciją apie dalyvavimą viešųjų pirkimų mokymuose, tačiau nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog 2024 m. buvo kryptingai stiprinamos kompetencijos, susijusios su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu ir priežiūra. Mokykloje už sutarčių vykdymą atsakingiems asmenims nėra nustatomi individualūs kvalifikacijos kėlimo planai, nėra įdiegtos mentorystės programos, pagal kurias patyrę darbuotojai perduotų žinias jaunesniems kolegoms. Nauji darbuotojai į sutarčių vykdymo procesus įvedami tik pagal poreikį, be aiškiai apibrėžtos struktūros. Tokia praktika neužtikrina nuoseklaus ir sistemingo atsakingų asmenų kompetencijų stiprinimo. |
| Tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus vykdyti pirkimų ir koncesijų sutartis, taikymą nustatančių teisės aktų reikalavimų laikymasis | ☒ | ☐ | ☐ | Mokykla nurodė, kad tiekėjai, subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, dėl tarptautinių sankcijų taikymo tikrinami tik prieš sudarant sutartį, naudojantis viešai prieinama informacija. Tačiau sutarties vykdymo metu nuosekli ir sisteminga tiekėjų, subtiekėjų ar susijusių asmenų patikra neatliekama – nėra nustatyto periodiškumo, nepaskirtas atsakingas asmuo už nuolatinę priežiūrą ir rezultatų fiksavimą. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija privalo užtikrinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą visą sutarties galiojimo laikotarpį, kad būtų galima identifikuoti atvejus, kai tiekėjai ar su jais susiję ūkio subjektai į sankcionuotų subjektų sąrašus patenka jau po sutarties pasirašymo. |
| Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Korupcijos prevencija | ☒ | ☐ | ☐ | Mokykla deklaruoja turinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planą ir vykdanti rizikų vertinimą. Viešai interneto svetainėje skelbiamas planas patvirtina, kad tam tikros priemonės yra numatytos, tačiau jos daugiausia orientuotos į antikorupcinį švietimą, pilietiškumo ir dorovės ugdymą bei informacijos sklaidą. Plane nėra numatytų priemonių, tiesiogiai susijusių su korupcijos prevencija pirkimų ir (ar) sutarčių vykdymo procese (pvz., interesų konfliktų valdymo, kontrolės procedūrų vykdant sutartis, rizikų vertinimo ir jų mažinimo mechanizmų). Mokyklos paaiškinimai daugiausia apsiriboja deklaratyviais teiginiais apie viešumo, skaidrumo, savivaldos institucijų ir tėvų įsitraukimo principus, tačiau tikrinimo metu nebuvo pateikta faktinių įrodymų, kad korupcijos prevencijos priemonės ir rizikų valdymo mechanizmai būtų realiai įgyvendinami. Be to, nepateikta įrodymų, kad 2024 m. darbuotojams būtų organizuoti antikorupcinio švietimo mokymai. Mokykloje taip pat nėra įdiegto vidinio pranešimų kanalo, kuris leistų darbuotojams ar kitiems su mokykla susijusiems asmenims konfidencialiai pranešti apie galimus pažeidimus. |
| Kitos pastabos | - Remiantis Tikrinimo ataskaitos 5 lentelės informacija, Mokyklos 2024 m. paviešintų sutarčių skaičiaus rodiklis 100 proc. Tačiau tikrinimo metu nustatyta, kad 2024 m. Mokykla sudarė 13 sutarčių, iš kurių paviešintos tik 2, t. y. faktinis paviešintų sutarčių rodiklis sudarė tik 15,38 proc. Tarnybos vertinimu, toks neatitikimas susijęs su Mokyklos nepateikta 2024 m. metine mažos vertės pirkimų ataskaita Atn-3. - Aprašo nuostatos, susijusios su viešųjų pirkimų organizavimu, neatitinka VPĮ nuostatų. Aprašo 12 punkte Mokyklos sudarytai pirkimų komisijai suteikta teisė vykdyti prekių ir paslaugų pirkimus iki 70 000 Eur be PVM ir darbų pirkimus iki 174 000 Eur be PVM vertei bei supaprastintus ir tarptautinius pirkimus, nors VPĮ 82¹ str. 1 d. 2 p. numato, kad savivaldybės kontroliuojamos perkančiosios organizacijos gali savarankiškai vykdyti pirkimus tik iki 15 000 Eur be PVM. Be to, Apraše vartojamas terminas „tarnyba“, nors dokumento pradžioje apibrėžta, kad Aprašas taikomas Alytaus Dzūkijos mokyklai. Apraše vietomis šie terminai („mokykla“ ir „tarnyba“) vartojami pakaitomis, nors „tarnyba“ nėra apibrėžta kaip atskira sąvoka. Toks terminijos nenuoseklumas mažina aprašo aiškumą ir gali kelti abejonių dėl nuostatų taikymo praktikoje (pvz., kas laikytina sutarties šalimi, kas atsakingas už veiksmus pirkimų procese). - Pirkimų vykdytojas nepasiekė viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyto privalomo rezervuotų pirkimų, kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimo pirkimuose pagal vertę rodiklių reikšmių. Mokyklos įtaka nustatyto kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimo pirkimuose rodiklio pasiekimui yra ribota, tačiau rezervuotų pirkimų vertės rodiklio skaičiavimuose įtraukiami ir mažos vertės pirkimų duomenys, todėl šioje srityje Mokykla turi didesnę įtaką ir turėtų stiprinti šias praktikas. |  |  |  |

Išvados

| TIKRinimo ataskaitos C dalies Išvados |  |
| --- | --- |
| 1. | Mokyklos vidaus teisės aktuose sutarčių vykdymo reglamentavimas yra fragmentiškas, nevienodas ir prieštaringas. Nenustatyta aiški tvarka, kaip organizuojamas sutarčių perdavimas pasikeitus atsakingam asmeniui, kaip priimami sprendimai dėl sutarčių keitimo ar nutraukimo, kaip užtikrinama atsakingų asmenų nešališkumo, konfidencialumo ir privačių interesų deklaracijų kontrolė, kaip skelbiama informacija apie netinkamai sutartis vykdžiusius tiekėjus bei kaip taikomi tarptautinių sankcijų reikalavimai sutarties vykdymo laikotarpiu. |
| 2. | Vidaus teisės aktuose patvirtinta pavyzdinė sutarčių vykdymo ataskaitos forma, tačiau nėra aiškiai nustatyta, kas atsakingas už jos pildymą, kam ji turi būti teikiama ir kokia tvarka tai atliekama. |
| 3. | Mokykloje atsakingų asmenų paskyrimo ir atsakomybės paskirstymo procesas nėra tinkamai formalizuotas ir įgyvendinamas nuosekliai – vidaus teisės aktuose nustatyti reikalavimai yra nevienodi ir prieštaringi, dėl to ne visoms sutartims užtikrinamas aiškus ir dokumentais pagrįstas atsakingų vykdytojų paskyrimas, o atsakomybės ribos lieka neapibrėžtos, kas kelia riziką, jog dalis funkcijų bus dubliuojamos arba nevykdomos. |
| 4. | Mokykloje sutarčių administravimas nėra vykdomas tinkamai – neužtikrinama sutarčių vertės ir likučių kontrolė, nepildoma patvirtinta vykdymo ataskaitos forma, netinkamai organizuojamas pažeidimų ir netesybų fiksavimas sutarčių registre, o ankstesnių sutarčių vykdymo analizė neatliekama sistemingai. |
| 5. | Už sutarties vykdymą atsakingų asmenų pareigos Mokykloje nėra tinkamai įgyvendinamos – kontrolė dažnai vykdoma formaliai, neužtikrinamas sutarties sąlygų laikymasis, pasirašymo ir atsiskaitymo procesų priežiūra, taip pat nesilaikoma privalomų interesų deklaravimo ir konfidencialumo reikalavimų. |
| 6. | Mokykloje neužtikrinamas nuoseklus ir sistemingas už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų kvalifikacijos kėlimas, nėra aiškiai apibrėžtos naujų darbuotojų įvedimo struktūros, taip pat neįdiegtos mentorystės programos, pagal kurias patyrę darbuotojai perduotų žinias jaunesniems kolegoms. |
| 7. | Mokykla neužtikrina tarptautinių sankcijų įgyvendinimo viso sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjų, subtiekėjų ar susijusių asmenų tikrinimas dėl tarptautinių sankcijų atliekamas tik prieš sutarties sudarymą, o vykdymo metu nuosekli priežiūra nevykdoma – nėra nustatyto periodiškumo, atsakingo asmens ir rezultatų fiksavimo. |
| 8. | Mokykloje nebuvo vykdoma sisteminga korupcijos rizikų identifikacija ir vertinimas. Korupcijos prevencijos priemonių plane nėra numatyta priemonių, susijusių su pirkimų ar sutarčių vykdymo procesu, neorganizuoti antikorupciniai mokymai, nėra įdiegto vidinio pranešimų kanalo. Be to, Mokyklos direktorė nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos. |

| BENDRAS PIRKIMŲ VYKDYTOJO PIRKIMO SUTARČIŲ VALDYSENOS VERTINIMAS | ☐ A (PUIKI) | ☐ B (LABAI GERA) | ☐ C (GERA) | ☐ D (tenkina minimaliai) | ☒ E (nepatenkinama) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ĮPAreigojimai

| Tarnyba, vadovaudamasi VPĮ 95 straipsnio 2 dalies 6 punktu, įpareigoja per 15 darbo dienų nuo Tikrinimo ataskaitos pateikimo dienos: |  |
| --- | --- |
| 1. | Ištaisyti 2025-10-12 pateiktos Atn-3 ataskaitos už 2024 m. trūkumus. |
| Įvykdžius įpareigojimus, prašome apie tai informuoti Tarnybą. PV, nesutikęs su Tarnybos įpareigojimais, gali apskųsti šį administracinį sprendimą per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. |  |

rekomendacijos ir jų įgyvendinimo priemonių planas

| Rekomendacijos C. Dalis | Rekomendacijos įvykdymo terminas | ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ | ATSAKINGI ASMENYS | Įgyvendinimo TERMINAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pildo VPT] | [Pildo VPT] | [Pildo PV] | [Pildo PV] | [Pildo PV] |
| 1. Suderinti vidaus teisės aktų nuostatas, susijusias su už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų paskyrimu, aiškiai apibrėžiant paskyrimo procedūrą. Vidaus teisės aktuose: - reglamentuoti atsakingų asmenų pasikeitimo tvarką pirkimo sutarčių vykdymo metu, aiškiai nustatant, kas yra atsakingas už naujai paskirto asmens supažindinimą su konkrečia sutartimi, jos vykdymo sąlygomis ir taikomais reikalavimais. Taip pat apibrėžiant, kaip ir kokiu terminu apie pasikeitusį atsakingą asmenį turi būti informuojamas tiekėjas; - detaliai reglamentuoti sprendimų dėl sutarčių keitimo ir nutraukimo priėmimu tvarką(sprendimų priėmimo seką, jų inicijavimo pagrindus, taip pat dokumentų derinimo ir tvirtinimo tvarką); - atlikti reikalingas korekcijas, kad nuostatos atitiktų VPĮ 91 straipsnio reikalavimus – nustatyti, jog informacija apie tiekėjus turi būti skelbiama ne tik sutarties nutraukimo dėl esminio jos pažeidimo atveju, bet ir tais atvejais, kai tiekėjas esminę sutarties sąlygą vykdo su dideliais ar nuolatiniais trūkumais ir dėl to jam taikomos sutartyje numatytos sankcijos. Taip pat apibrėžti informacijos paskelbimo tvarką – nurodant, kas inicijuoja paskelbimą, kas priima sprendimą ir per kokį terminą tai turi būti atlikta; - reglamentuoti aiškią ir formalizuotą tarptautinių sankcijų laikymosi tvarką, kurioje būtų nustatytas tiekėjų, subtiekėjų ir kitų susijusių ūkio subjektų tikrinimo dažnumas viso sutarties vykdymo laikotarpiu, veiksmų seka nustačius tarptautinių sankcijų pažeidimus ar jų apėjimo riziką, taip pat konkretūs dokumentai, kuriuos privalo pateikti tiekėjas, subtiekėjas ir (ar) kiti susiję ūkio subjektai sankcijų laikymosi patikrinimui; - aptarti sutarčių valdysenos vidaus kontrolės tobulinimo procesus, nustatant periodinės sutarčių valdymo analizės atlikimo tvarką, vertinimo dažnumą (pvz., kas pusmetį ar kartą per metus); - nustatyti kontrolės mechanizmus, užtikrinančius, kad už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingi asmenys laiku užpildytų ir pateiktų konfidencialumo pasižadėjimus, nešališkumo deklaracijas ir (ar) privačių interesų deklaracijas; - peržiūrėti ir patikslinti nuostatas, susijusias su nešališkumo deklaracijų, konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymu ir privačių interesų deklaracijų teikimu, aiškiai nustatant, kad šias pareigas turi vykdyti ir perkančiosios organizacijos bei pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, dalyvaujantys pirkime arba galintys daryti įtaką jų rezultatams; - reglamentuoti kas pildo sutarčių vykdymo ataskaitą, kam ir kokia tvarka ji teikiama, bei užtikrinti privalomą šios formos taikymą kaip kontrolės priemonę; - patikslinti vidaus teisės aktus ir direktoriaus įsakymus, aiškiai priskiriant atsakingą asmenį už tiekėjų įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą funkcijos vykdymą, kad būtų išvengta atsakomybių dubliavimo. Po vidaus teisės aktų atnaujinimo supažindinti darbuotojus su atliktais teisės aktų pakeitimais (naujai aprašytais procesais). | 2025 m. IV ketvirtis | 1. Vidaus teisės aktuose esančias nuostatas bus pakoreguotos atsižvelgianti į Tikrinimo ataskaitos pastabas ir išvadas. | Direktorė V. S. | 2025-11-30 |
| 2. Užtikrinti, kad už sutarties vykdymą atsakingas asmuo būtų paskirtas iki sutarties pasirašymo ir kiekvienoje sutartyje aiškiai įvardytas. | Nuolat | 1. Sutarčių vykdymo ir kontrolės bei atsakingų asmenų paskyrimo tvarka ir Sutarčių vykdymo ir netesybų taikymo tiekėjams taisyklės patikslintos, numatant kad už sutarties vykdymą atsakingą asmenį direktorius paskiria įsakymu iki sutarties pasirašymo ir kiekvienoje sutartyje aiškiai įvardija (2025 m. spalio 15 d. Mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V-171-(1.2)). 2. Alytaus Dzūkijos mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašas koreguojamas ir jame bus patikslintas 4.16. punktas, numatant, kad asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – tai direktoriaus įsakymu iki sutarties pasirašymo paskirtas asmuo, kuris yra aiškiai įvardytas sutartyje. | Direktorė V. S. | 2025-11-30 |
| 3. Papildyti sutarčių registrą privaloma skiltimi pažeidimams ir taikytoms netesyboms fiksuoti. | 2025 m. IV ketvirtis | 1. Sutarčių registras papildytas privaloma skiltimi pažeidimams ir taikytoms netesyboms fiksuoti. | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui J. M. | 2025-10-13 |
| 4. Užtikrinti, kad po kiekvienos sutarties įvykdymo būtų užpildoma sutarčių vykdymo ataskaitos forma. | Nuolat | 1. Kiekvienos sutarties įvykdymo ir vykdymo eigoje bus užpildyta ataskaitos forma (2025 m. spalio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. 171-(1.2) patvirtintos Sutarčių vykdymo ir kontrolės bei atsakingų asmenų paskyrimo tvarkos 1 priedas). | Direktorė V. S. | Nuolat |
| 5. Sukurti ir įdiegti pirkimų procese dalyvaujančių ar jam įtaką galinčių daryti asmenų, įskaitant ir už sutarčių vykdymą atsakingus darbuotojus, konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo, privačių interesų deklaracijų pateikimo, o tais atvejais, kai interesų deklaravimas neprivalomas – nešališkumo deklaracijų pasirašymo kontrolės sistemą. | 2025 m. lapkričio mėn. | 1. Sukurti ir įdiegti kontrolės sistemą. | Direktorė V. S. | 2025-10-31 |
| 6. Organizuoti vidinius mokymus sutarčių vykdymo, priežiūros ir viešinimo srityse, ypač naujiems ar funkcijas keičiantiems darbuotojams. | Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus, o naujai paskirtiems ar funkcijas keičiantiems darbuotojams – ne vėliau kaip per 2 savaites nuo funkcijų paskyrimo dienos. | 1. Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus dalyvauti mokymuose - sutarčių vykdymo, priežiūros ir viešinimo srityse - ir su mokymų medžiaga pasidalinti el. paštu su darbuotojais, atsakingais už sutarčių vykdymą, priežiūrą ir viešinimą. 2. Naujai paskirtiems ar funkcijas keičiantiems darbuotojams informaciją pateikti ne vėliau kaip per 2 savaites nuo funkcijų paskyrimo dienos, supažindinti tiesiogiai, pasirašytinai. 3. 2025 m. spalio 22 d. direktoriaus pavaduotoja ūkiui dalyvaus nuotoliniuose Viešųjų pirkimų vidaus kontrolės mokymuose. Su mokymų medžiaga pasidalins el. paštu. | Direktorė V. S. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui J. M. | Nuolat |
| 7. Užtikrinti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė būtų atliekama reguliariai, o jos išvados integruojamos į korupcijos prevencijos veiksmų planą, kuriame turėtų būti numatytos konkrečios rizikų mažinimo priemonės pirkimų ir sutarčių valdysenos srityje ir užtikrintas jų nuoseklus įgyvendinimas bei stebėsena. | Ne rečiau kaip kartą per metus | 1. Vadovaujantis 2025 m. spalio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-163-(1.2) patvirtinta Alytaus Dzūkijos mokyklos apgaulės ir korupcijos prevencijos ir kontrolės programa ir Alytaus Dzūkijos mokyklos korupcijos prevencijos planu, bus reguliariai vykdomas rizikų vertinimas ir užtikrintas rizikų mažinimo priemonių įgyvendinimas bei stebėsena pirkimų ir sutarčių valdysenos srityje. 2. Priemonių įgyvendinimo analizės ataskaita rengiama 1 kartą per metus. | Direktorė V. S. | Nuolat |
| 8. Paskirti atsakingą asmenį už nuolatinę Švieslentėje fiksuojamų rodiklių stebėseną bei priemonių plano dėl atitinkamų rodiklių gerinimo parengimą, tikslinimą pagal poreikį, bei vykdymo kontrolę. | 2025 m. lapkričio mėn. | 1. Pavaduotoja ūkiui Jolanta Makutienė paskirta atsakinga už nuolatinę Švieslentėje fiksuojamų rodiklių stebėseną bei priemonių plano dėl atitinkamų rodiklių gerinimo parengimą, tikslinimą pagal poreikį, bei vykdymo kontrolę (2025 m. spalio mėn. 14 d. Mokyklos direktoriaus įsakymas V-140-(1.2) „Dėl atsakingo asmens paskyrimo už rodiklių stebėseną pirkimų vykdytojų žemėlapyje - Švieslentėje, priemonių plano parengimą ir vykdymo kontrolę“). | Direktorė V. S. Direktoriaus pavaduoja ūkiui J. M. | 2025-10-17 |
| 9. Įsivertinti galimybes Mokyklos vidaus dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymų (pirkimo sutarčių valdysena), pakoreguoti pagal Tarnybos parengtas Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. | 2025 m. IV ketvirtis | 1. Pakoreguoti Mokyklos vidaus dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu (pirkimo sutarčių valdysena). | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui J. M. | 2025-11-30 |

Direktorius									Darius Vedrickas

Tikrinama 2024 m. sutarčių valdysena ir jos reglamentavimas.

Tikrintinų pirkimų vykdytojų sąrašas: https://vpt.lrv.lt/lt/pirkimu-valdysena_2/pirkimu-valdysena-1/pirkimu-valdysena-2025-m/.

Duomenys fiksuoti 2025 m. rugpjūčio 6 d.

Aprašo 9 punkte nustatyta: „9. Už pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingo darbuotojo (-ų) funkcijos ir atsakomybė: <...> 9.9. nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, įtraukia tiekėjus į Nepatikimų tiekėjų sąrašą;“.

Alytaus Dzūkijos mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 41 punktas: „41. <...> Mokėjimai atliekami tokia tvarka: 41.1. kiekvieno mėnesio pradžioje socialinis pedagogas surašo mokinių nemokamo maitinimo paslaugos priėmimo-perdavimo aktą (1 priedas). 41.2. maitinimo paslaugų tiekėjas pateikia mokyklai PVM sąskaitą-faktūrą per 5 dienas nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; <...>“.

Sutartyje nenurodytas už jos vykdymą atsakingas asmuo. Mokykla 2025 m. liepos 25 d. rašte Nr. S-208(2.3) nurodė, kad už sutarties vykdymą atsakinga Mokyklos direktorė V. S.

Mokykla 2025 m. rugsėjo 2 d. rašte Nr. S-256(1.5) nurodė: „Prieš remontą suderinamos remonto kainos ir remonto darbai. Darbų kainos patikrinamos / palyginamos pagal rinkoje esančias tokių darbų kainas“; „Gavus sąskaitą ir priėmimo perdavimo aktą, buvo tikrinama ar atlikti būtent tokie darbai atlikti ir už suderintas kainas, duomenims sutapus, tik tada sąskaita pateikta apmokėjimui.“

Susipažinus su Tikrinimo ataskaitos projektu, 2025-09-19 už sutarčių vykdymą atsakingi asmenys pateikė pasirašytus konfidencialumo pasižadėjimus, o direktorė V. S. ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. R. bei S. B. Privačių interesų registre (PINREG) pateikė privačių interesų deklaracijas.

Mokyklos 2025-09-02 raštas Nr. S-231.

Tarnybai pateikus Mokyklai susipažinti Tikrinimo ataskaitos projektą, Mokykla įvykdė Tarnybos įpareigojimą CVP IS sistemoje paskelbti 2024 m. sudarytas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus, kuriems taikomi VPĮ 86 straipsnio 9 dalies reikalavimai. Taip pat 2025-10-12 Mokykla pateikė kalendorinių metų Atn-3 formos ataskaitą už 2024 metus. Vis dėlto, įvertinus pateiktą ataskaitą, nustatyta trūkumų – joje nėra atskirai išskirta informacija apie raštu ir žodžiu sudarytas sutartis.

https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1746423067/19279/Rekomendacijos%20atnaujintos.docx