| Šiaulių miesto savivaldybės administracijai Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai Tel. +370 41 509 490, El. p. info@siauliai.lt |  |  | 2025-07-31 | Nr. | 4S-917 (7.3 Mr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Į | 2025-05-29 2025-06-18 | Nr. Nr. | S-2445 S-2811 |

TIKRINIMO ataskaita

# bendra informacija

| TIKrinimo pradžios data | TIKrinimo ataskaitos pavadinimas | Parengė: |
| --- | --- | --- |
| 2025 m. balandžio 28 d. | Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pirkimo sutarčių valdysenos tikrinimas | Pirkimų valdysenos skyriaus patarėja L. K. |

| TIKrinimo APIMTIS: |  |
| --- | --- |
| C dalis | SUTARTIES VYKDYMO ETAPAS |

# SĄVOKOS

| TRUMPINYS | Aprašymas |
| --- | --- |
| Centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės | Centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės, patvirtintos ŠMSA direktoriaus 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A-2080. |
| CPO | Perkančioji organizacija, kuriai suteiktas centrinės perkančiosios organizacijos statusas. |
| CPO LT | VšĮ CPO LT (į. k. 302913276). |
| CVP IS | Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema. |
| Finansų kontrolės taisyklės | Finansų kontrolės taisyklės, patvirtintos ŠMSA direktoriaus 2021 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A-946. |
| Sutarčių pasirašymo tvarkos aprašas | Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-381. |
| ŠMSA / Pirkimų vykdytojas | Šiaulių miesto savivaldybės administracija. |
| Švieslentė | Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamas pirkimų vykdytojų žemėlapis (https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1). |
| Tikrinimo ataskaita | Šis tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentas. |
| Viešųjų pirkimų proceso vykdymo tvarkos aprašas | Viešųjų pirkimų proceso vykdymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, patvirtintas ŠMSA direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-2193. |
| VPĮ | Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. |
| VPT | Viešųjų pirkimų tarnyba. |

# INFORmacija apie PIRKIMŲ VYKDYTOJĄ

| PIRKIMŲ VYKDYTOJO PAVADINIMAS | juridinio asmens kodas | buveinės adresas |
| --- | --- | --- |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 188771865 | Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai |

| ATSAKINGI Asmenys |  |  |
| --- | --- | --- |
| Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja G. S. |  |  |
| Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja E. B. |  |  |

# Atrinkimo tikrinimui pagrindai

Pirkimo vykdytojas atrinktas tikrinimui, vadovaujantis 2025 m. kovo 5 d. VPT Pirkimų valdysenos skyriaus vedėjo tarnybiniu pranešimu Nr. T-17.

# STATISTINIAI duomenys ir rodikliai. švieslentės DUOMENYS

| 1. lentelė. Rodiklis: žalieji pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Žaliųjų pirkimų vertė, proc. | 99,8 | 100 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |
| Žaliųjų pirkimų skaičius, proc. | 93,3 | 70,6 (LR vidutinė rodiklio reikšmė) |  |

PASTABOS:

1 Į žaliųjų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukti tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti, įskaitant ir mažos vertės pirkimus, pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 2. lentelė. Rodiklis: kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal vertę, proc. | 42,7 | ≥ 50 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |
| Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal skaičių, proc. | 18,1 | 26,8 (LR vidutinė rodiklio reikšmė) |  |

PASTABOS:
1 Į pirkimų, kai taikytinas kokybės kriterijus, rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 3. lentelė. Rodiklis: vieno tiekėjo pirkimų skaičius, proc.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) skaičius1, proc. | n/a | 44,6 |  |
| Vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais3) skaičius4, proc. | 16,2 | 19,8 |  |

PASTABOS:

1 Rodiklis parodo pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų skaičiaus dalį, kai pirkime dalyvavęs tiekėjas neturėjo konkurencijos. Rodiklio duomenys skaičiuojami iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų pirkimo procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų mėnesinių ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Rodiklių reikšmės apskaičiuojamos apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų Excel formatu duomenis. Pirkimas priskiriamas centralizuotų pirkimų skaičiui ir įtraukiamas į centralizuotų pirkimų skaičiaus dalies rodiklio skaičiavimus, jei bent vienai pirkimo sutarčiai pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. priskirtas požymis „TAIP“, atsakant į klausimą „ Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“; Centralizuotų pirkimų vertei priskiriamos vertės tik tų sutarčių, kurioms pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. atsakant į klausimą „Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“ priskirtas požymis „TAIP“; CPO pateikia tarnybai duomenis apie pirkimų vykdytojų centralizuotai atliktus pirkimus. Šie duomenys (išskyrus mažos vertės pirkimus) naudojami centralizuotų pirkimų rodiklių reikšmėms apskaičiuoti.

4 Į vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 4. lentelė. Rodiklis: Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkimui, vnt1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (be centralizuotų pirkimų)2, vnt. | n/a | 2,2 |  |
| Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (su centralizuotais pirkimais)3, vnt. | 4,1 | 3,4 |  |

PASTABOS:

1 Rodiklis parodo Pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų vidutinį gautų pasiūlymų skaičių pirkimo daliai. Į rodiklio skaičiavimus įtraukti duomenys iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vid. pasiūlymų skaičiaus pirkimui (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Į vidutinio pasiūlymų skaičiaus pirkimui (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 5. lentelė. Rodiklis: Paviešintų sutarčių skaičius, proc1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Bendras Paviešintų sutarčių skaičius, proc. | 100,0 | 100,0 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |

PASTABOS:
1 Į paviešintų sutarčių skaičiaus rodiklio skaičiavimus įtraukiami tarptautinių ir supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus, po kurių sutartys sudarytos raštu) pirkimų ir sutarčių duomenys. Pirkimai ir sutartys priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą. Rodiklio reikšmė apskaičiuojama apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų bei CVP IS sutarčių posistemės duomenis.

| 6. lentelė. Rodiklis: Centralizuoti pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT vertė, proc. | 1,4 | 34,5 |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT skaičius, proc. | 29,0 | 13,2 |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per kitų CPO2 vertė, proc. | 98,6 | n/a |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per kitų CPO2 skaičius, proc. | 71,0 | n/a |  |

PASTABOS:

1 Į centralizuotų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

2 ŠMSA centralizuotus pirkimus vykdo BĮ Šiaulių apskaitos centras (juridinio asmens kodas 305888561).

| 7. lentelė. Rodiklis: ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Pirkimų iš Sąrašo2, kai taikyti EVEF reikalavimai vertė, proc. | 100 | 99,2 |  |
| Pirkimų iš Sąrašo2, kai taikyti EVEF reikalavimai, skaičius, proc. | 100 | 85,7 |  |

PASTABOS:

1 Į rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

2 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašas.

| 8. lentelė. Rodiklis: inovatyvūs pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Inovatyvių pirkimų vertė, proc. | 0,062 | 0,615 |  |

PASTABOS:

1 Į inovatyvių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 9. lentelė. Rodiklis: REZERVUOTI pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. lentelė. Rodiklis: REZERVUOTI pirkimai1 |  |  |  |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Supaprastintų rezervuotų pirkimų vertė, proc. | 0,0 | ≥ 2 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |

PASTABOS:

1 Į supaprastintų rezervuotų pirkimų vertės rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 10. lentelė. Rodiklis: NEĮVYKĘ pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Neįvykusių pirkimų skaičius, viso proc. | 29,4 | 22,3 |  |
| Nutraukus pirkimo procedūras, proc. | 11,9 | 6,41 |  |
| Atmetus visas paraiškas, pasiūlymus, proc. | 6,42 | 7,72 |  |
| Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nei vienos paraiškos, pasiūlymo, proc. | 11,01 | 7,77 |  |
| Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų, proc. | - | 0,15 |  |
| Visiems tiekėjams atšaukus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį, proc. | 0,07 | 0,25 |  |
| PASTABOS: 1 Į neįvykusių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą, jeigu pirkimas baigėsi sudarius sutartį (preliminariąją sutartį), arba procedūrų pabaigos datą, jei pirkimas pasibaigė nesudarius sutarties arba sukūrus / nesukūrus DPS. |  |  |  |

- Sutarties vykdymo etapo valdysena

| Subprocesas |  | Nepasiekta |  | Pasiekta | Viršyta | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentavimas | ☒ |  | ☐ |  | ☐ |  | Sutarčių valdymo proceso reglamentavimui trūksta sistemiškumo – su sutarčių valdysena susijusi informacija išdėstyta atskiruose vidaus teisės aktuose, pavyzdžiui, už sutarties vykdymą atsakingų asmenų pareigos, sutarties vykdymo kontrolė, netinkamo sutarties vykdymo valdymas reglamentuotas keliuose ŠMSA vidaus teisės aktuose, tačiau šių subprocesų reglamentavimo išsamumas ir detalizavimo lygis skiriasi. Taip pat, ŠMSA vidaus teisės aktuose nėra aiškiai aptarta: - veiksmai pasikeitus už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui, pavyzdžiui, kokiomis priemonėmis, kokiais terminais tiekėjas yra informuojamas apie pasikeitusį atsakingą asmenį; - reakcijos į netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą terminai; - nereglamentuotas reikalavimų dėl tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus vykdyti pirkimų ir koncesijų sutartis, laikymasis, t. y. ŠMSA neturi aiškios veiksmų schemos, nustačius tarptautinių sankcijų apėjimo atvejus; nėra apibrėžtas sutartis vykdančių tiekėjų, subtiekėjų ir (ar) susijusių asmenų patikrinimų dėl tarptautinių sankcijų taikymo dažnumas. |
| Atsakingų asmenų paskyrimas | ☐ |  | ☒ |  | ☐ |  |  |
| Atsakomybės paskirstymas | ☐ |  | ☒ |  | ☐ |  |  |
| Sutarčių valdymas (administravimas) | ☐ |  | ☐ |  | ☒ |  | Sutarčių valdymo (administravimo) subprocesas yra nuoseklus, dokumentuotas, grindžiamas reguliaria kontrole (kassavaitiniai išvažiuojamieji darbų patikrinimai, kasdienis sutarčių vykdymo kokybės tikrinimas vaizdo stebėjimo kameromis ir kita įranga), orientuotas į rizikų valdymą. Centralizuotą sutarčių duomenų valdymą ir sutarčių kontrolę padeda užtikrinti ŠMSA naudojamos informacinės sistemos. Miesto aplinkos ir infrastruktūros tvarkymo bei priežiūros viešųjų paslaugų administravimo komisija, nustatydama paslaugų kokybės reikalavimus, identifikuodama sistemines problemas ir teikdama sprendimų siūlymus, svarstydama skundus ir vykdydama kitas jai pavestas funkcijas, prisideda prie paslaugų sutarčių vykdymo kokybės užtikrinimo ir operatyvaus reagavimo į kilusias problemas. |
| Už sutarties vykdymą atsakingų asmenų pareigų vykdymas | ☐ |  | ☒ |  | ☐ |  |  |
| Sutarčių keitimo tvarka | ☐ |  | ☒ |  | ☐ |  |  |
| Sutarties netinkamo vykdymo valdymas | ☐ |  | ☒ |  | ☐ |  |  |
| Sutarčių nutraukimo tvarka | ☐ |  | ☒ |  | ☐ |  |  |
| Informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą paskelbimas | ☐ |  | ☒ |  | ☐ |  |  |
| Atsakingų asmenų mokymai | ☐ |  | ☒ |  | ☐ |  |  |
| Tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus vykdyti pirkimų ir koncesijų sutartis, taikymą nustatančių teisės aktų reikalavimų laikymasis | ☐ |  | ☒ |  | ☐ |  |  |
| Veiklos ir (ar) vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis | ☐ |  | ☒ |  | ☐ |  |  |
| Korupcijos prevencija | ☐ |  | ☒ |  | ☐ |  |  |
| Kitos pastabos | Pirkimų vykdytojas nepasiekė viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų privalomų rezervuotų pirkimų ir kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimo pirkimuose pagal vertę rodiklių reikšmių; taip pat, Pirkimo vykdytojo Neįvykusių pirkimų skaičiaus rodiklis yra didesnis nei Lietuvos Respublikos vidurkis. Pirkimų vykdytojo pirkimų konkurencingumo rodikliai (Vieno tiekėjo pirkimai ir Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime) viršija Lietuvos vidurkį, kas vertintina kaip pozityvi tendencija ir sudaro prielaidas tolesniam šios srities stiprinimui. |  |  |  |  |  |  |

# Išvados

| TIKRinimo ataskaitos C dalies Išvados |  |
| --- | --- |
| 1. | Vidaus teisės aktuose trūksta išsamaus reglamentavimo apie Pirkimų vykdytojo veiksmus pasikeitus už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui; reagavimo į netinkamą sutarties vykdymo procesą terminų nustatymą. Vidaus teisės aktuose neaptartas sutartis vykdančių tiekėjų, subtiekėjų ir (ar) susijusių asmenų patikrinimų dėl tarptautinių sankcijų taikymo dažnumas, nėra aiškios veiksmų schemos, nustačius tarptautinių sankcijų apėjimo atvejus. |
| 2. | Sutarčių valdymo subprocesas yra nuoseklus, dokumentuotas ir orientuotas į rizikų valdymą, paremtas reguliaria kontrole. Sutarčių valdymą ir kontrolę užtikrina ŠMSA naudojamos informacinės sistemos. Miesto aplinkos ir infrastruktūros tvarkymo bei priežiūros viešųjų paslaugų administravimo komisijos vykdomos funkcijos (miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų teikimo sąlygų, kokybės reikalavimų nustatymas; paslaugų teikimo ir priežiūros bei kontrolės problemų sprendimas; paslaugų teikėjų skundų nagrinėjimas; priemonių paslaugų kontrolės tobulinimui teikimas) vertinamos kaip gerosios praktikos pavyzdys. |

| BENDRAS PIRKIMO VYKDYTOJO PIRKIMO SUTARČIŲ VALDYSENOS VERTINIMAS | ☐ A (PUIKI) | ☐ B (LABAI GERA) | ☒ C (GERA) | ☐ D (tenkina minimaliai) | ☐ E (nepatenkinama) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# rekomendacijos ir jų įgyvendinimo priemonių planas

| Rekomendacijos C. Dalis | Rekomendacijos įvykdymo terminas | ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ | ATSAKINGI ASMENYS | Įgyvendinimo TERMINAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pildo VPT] | [Pildo VPT] | [Pildo PV] | [Pildo PV] | [Pildo PV] |
| - apibrėžti procedūrą, kaip ir per kiek laiko po už sutarties vykdymą atsakingo asmens pasikeitimo turi būti informuotas tiekėjas, atnaujinti kontaktiniai duomenys prie sutarties dokumentacijos, naujas atsakingas asmuo supažindinamas su jam priskirtomis funkcijomis bei atsakomybėmis; - nustatyti aiškius reagavimo į netinkamą sutarties vykdymo procesą terminus bei reakcijos modelį (įspėjimas, pokalbis su tiekėju, sutarties peržiūra, taikomos sankcijos), parengti netinkamo sutarties vykdymo valdymo schemą, kurioje būtų nurodyti atsakingi darbuotojai, įvykio dokumentavimo forma, sprendimų galimybės; - reglamentuoti tarptautinių sankcijų laikymosi tvarką, nusimatant, kaip turėtų būti elgiamasi nustačius tarptautinių sankcijų pažeidimą, kokius dokumentus turi pateikti tiekėjas, subtiekėjas ir / ar kiti susiję asmenys, bei tikrinimo periodiškumą; - po vidaus teisės aktų atnaujinimo supažindinti darbuotojus su atliktais teisės aktų pakeitimais (naujai aprašytais procesais). | 2025 m. IV ketvirtis | Atlikti atitinkamus pakeitimus Viešųjų pirkimų proceso vykdymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje tvarkos apraše, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-2193 | Teisės skyriaus vedėja L. S., Teisės skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja G. S. Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja D. G. | 2025 m. IV ketvirtis |
| Įsivertinti galimybes ŠMSA vidaus dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu (pirkimo sutarčių valdysena), pakoreguoti pagal VPT parengtas Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. | 2025 m. III ketvirtis | Dar kartą atlikti VPT parengtų Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų analizę pirkimo sutarčių valdysenos požiūriu, įžvalgas ir siūlymus aptarti su Savivaldybės administracijos direktoriumi ir, nusprendus koreguoti pagal VPT parengtas rekomendacijas, atlikti atitinkamus pakeitimus Viešųjų pirkimų proceso vykdymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje tvarkos apraše, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-2193 | Teisės skyriaus vedėja L. S., Teisės skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja G. S. | 2025 m. III ketvirtis |

Direktorius														Darius Vedrickas

Tikrintinų pirkimų vykdytojų sąrašas: https://vpt.lrv.lt/lt/pirkimu-vykdymo-prieziura/pirkimu-valdysena/pirkimu-valdysena-1/pirkimu-valdysena-2025-m/.

Duomenys fiksuoti 2025 m. birželio 5 d.

Viešųjų pirkimų proceso vykdymo tvarkos apraše, Centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklėse, Sutarčių pasirašymo tvarkos apraše, Finansų kontrolės taisyklėse.

https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1746423067/19279/Rekomendacijos%20atnaujintos.docx