| Lietuvos mokslo tarybai Gedimino pr. 3 01103 Vilnius El. p.: info@lmt.lt Kopija: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius El. p.: lrvkanceliarija@lrv.lt | Į | 2025-10-__ 2025-06-12 2025-07-18 2025-09-26 | Nr. Nr. Nr. Nr. | 4S- (7.3 Mr.) 4S-1098 4S-1211 4S-1394 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# TIKRINIMO ataskaita

# bendra informacija

| TIKrinimo pradžios data | TIKrinimo ataskaitos pavadinimas | Parengė: |
| --- | --- | --- |
| 2025 m. gegužės 12 d. | Lietuvos mokslo tarybos viešųjų pirkimų valdysenos tikrinimas | Pirkimų valdysenos skyriaus vyriausioji specialistė A. M. |

| TIKrinimo APIMTIS: |  |
| --- | --- |
| A dalis | PASIRENGIMO PIRKIMUI PROCESO – NUO POREIKIO ATSIRADIMO IKI PIRKIMO PASKELBIMO, ETAPAS |
| B dalis | PIRKIMO PROCEDŪROS IR PROCEDŪRŲ PO PIRKIMO ATLIKIMO VYKDYMO ETAPAS |
| C dalis | SUTARTIES VYKDYMO ETAPAS |

# SĄVOKOS

| TRUMPINYS | Aprašymas |
| --- | --- |
| BVPŽ kodas | Kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002. |
| CPO | Perkančioji organizacija, kuriai suteiktas centrinės perkančiosios organizacijos statusas. |
| CPO LT | VšĮ CPO LT (į. k. 302913276). |
| CVP IS | Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema. |
| DocLogix | LMT eksploatuojama dokumentų valdymo sistema. |
| Komisija | LMT pirmininko 2024-02-23 įsakymu Nr. V-80 sudaryta pirkimų komisija, kurios paskirtis – atlikti LMT pirkimus. |
| Komisijos darbo reglamentas | Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas LMT pirmininko 2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-183. |
| LMT / Pirkimų vykdytojas / PV | Lietuvos mokslo taryba (į. k. 188716281). |
| Suvestinė | Pirkimų vykdytojo parengta ir pagal Tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką CVP IS paskelbta biudžetiniais metais planuojamų atlikti pirkimų suvestinė. |
| Švieslentė | Tarnybos administruojamas Pirkimų vykdytojų žemėlapis (https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1). |
| Tarnyba / VPT | Viešųjų pirkimų tarnyba (į. k. 188656261). |
| TPPS | LMT Teisės, pirkimų ir personalo skyrius. |
| Tikrinimo ataskaita | Šis tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentas. |
| Tvarkos aprašas | Lietuvos mokslo tarybos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas LMT pirmininko 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-794. |
| VPIDĮ | Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. |
| VPĮ | Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. |

# INFORmacija apie PIRKIMŲ VYKDYTOJĄ

| PIRKIMŲ VYKDYTOJO PAVADINIMAS | juridinio asmens kodas | buveinės adresas |
| --- | --- | --- |
| Lietuvos mokslo taryba | 188716281 | Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius |
| ATSAKINGI Asmenys |  |  |
| TPPS vedėja J. K. |  |  |
| TPPS patarėja A. G. |  |  |
| TPPS viešųjų pirkimų specialistė K. M. |  |  |

# Atrinkimo tikrinimui pagrindai

Pirkimo vykdytojas atrinktas tikrinimui, vadovaujantis 2025-05-05 Viešųjų pirkimų tarnybos Pirkimų valdysenos skyriaus vedėjo tarnybiniu pranešimu Nr. T-37.

# STATISTINIAI duomenys ir rodikliai. švieslentės DUOMENYS

| 1. lentelė. suvestinių paskelbimas1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklis | Suvestinė paskelbta iki 2024-03-15 | Suvestinė paskelbta nuo 2024-03-15 iki 2024-12-31 | Suvestinė nepaskelbta |
| Pirkimų vykdytojas | Paskelbti 5 pirkimai | Paskelbta 11 pirkimų |  |

PASTABOS:

1 Pirkimų vykdytojo 2024 m. planuojamų atlikti tarptautinių ir (ar) supaprastintų (ne mažos vertės) pirkimų bei pirkimų atliekamų per / iš CPO LT (išskyrus mažos vertės).

| 2. lentelė. pirkimų plano įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo tipas | Suplanuota atlikti pirkimų |  | Pirkimų inicijavimas | Įvykę pirkimai |  |
|  | Pirkimų vertė, Eur be PVM | Pirkimų skaičius | Laiku (pirkimų plane nustatytais terminais) inicijuoti pirkimai, proc. | Pirkimų vertė, Eur su PVM | Pirkimų skaičius |
| Tarptautiniai ir supaprastinti pirkimai | 3 636 914,0 | 14 | Nėra galimybės objektyviai įvertinti1 | 4 417 392,1 | 6 |
| Mažos vertės pirkimai | 1 306 828,0 | 239 | Nėra galimybės objektyviai įvertinti1 | 845 955,6 | 364 |
| Pirkimai iš / per CPO LT | 311 965,0 | 17 | Nėra galimybės objektyviai įvertinti1 | 89 794,9 | 7 |
| Neskelbiamos derybos | 163 000,0 | 2 | Nėra galimybės objektyviai įvertinti1 | 24 450,0 | 2 |

PASTABOS:

Nėra galimybės objektyviai įvertinti, ar pirkimai buvo inicijuoti laiku pagal plane numatytus terminus, kadangi LMT pirkimų plane net 48,72 proc. planuojamų skelbiamų pirkimų pirkimo pradžia nurodyta kelių ketvirčių intervalu (pvz., I-IV ketv., II-IV ketv. ir pan.).

| 3. lentelė. Rodiklis: žalieji pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Žaliųjų pirkimų vertė, proc. | 100 | 100 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |
| Žaliųjų pirkimų skaičius, proc. | 100 | 70,6 (LR vidutinė rodiklio reikšmė) |  |

PASTABOS:

Į žaliųjų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukti tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti, įskaitant ir mažos vertės pirkimus, pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 4. lentelė. Rodiklis: kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal vertę, proc. | 96,2 | ≥ 50 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |
| Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal skaičių, proc. | 40,0 | 26,8 (LR vidutinė rodiklio reikšmė) |  |

PASTABOS:
 Į pirkimų, kai taikytinas kokybės kriterijus, rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 5. lentelė. Rodiklis: vieno tiekėjo pirkimų skaičius, proc1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) skaičius2, proc. | 75,0 | 44,6 |  |
| Vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais3) skaičius4, proc. | 9,6 | 19,9 |  |

PASTABOS:

Rodiklis parodo pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų skaičiaus dalį, kai pirkime dalyvavęs tiekėjas neturėjo konkurencijos. Rodiklio duomenys skaičiuojami iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų pirkimo procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų mėnesinių ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Rodiklių reikšmės apskaičiuojamos apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų Excel formatu duomenis. Pirkimas priskiriamas centralizuotų pirkimų skaičiui ir įtraukiamas į centralizuotų pirkimų skaičiaus dalies rodiklio skaičiavimus, jei bent vienai pirkimo sutarčiai pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. priskirtas požymis „TAIP“, atsakant į klausimą „ Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“; Centralizuotų pirkimų vertei priskiriamos vertės tik tų sutarčių, kurioms pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. atsakant į klausimą „Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“ priskirtas požymis „TAIP“; CPO pateikia tarnybai duomenis apie pirkimų vykdytojų centralizuotai atliktus pirkimus. Šie duomenys (išskyrus mažos vertės pirkimus) naudojami centralizuotų pirkimų rodiklių reikšmėms apskaičiuoti.

4 Į vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 6. lentelė. Rodiklis: Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkimui, vnt1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (be centralizuotų pirkimų)2, vnt. | 1,5 | 2,2 |  |
| Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (su centralizuotais pirkimais)3, vnt. | 2,1 | 3,4 |  |

PASTABOS:

Rodiklis parodo Pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų vidutinį gautų pasiūlymų skaičių pirkimo daliai. Į rodiklio skaičiavimus įtraukti duomenys iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vid. pasiūlymų skaičiaus pirkimui (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Į vidutinio pasiūlymų skaičiaus pirkimui (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 7. lentelė. Rodiklis: Paviešintų sutarčių skaičius, proc1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Bendras Paviešintų sutarčių skaičius, proc. | 55,1 | 100 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |

PASTABOS:
 Į paviešintų sutarčių skaičiaus rodiklio skaičiavimus įtraukiami tarptautinių ir supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus, po kurių sutartys sudarytos raštu) pirkimų ir sutarčių duomenys. Pirkimai ir sutartys priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą. Rodiklio reikšmė apskaičiuojama apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų bei CVP IS sutarčių posistemės duomenis.

| 8. lentelė. Rodiklis: Centralizuoti pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT vertė, proc. | 2,0 | 37,2 |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT skaičius, proc. | 46,7 | 26,8 |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per kitų CPO vertė, proc. | n/a | n/a |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per kitų CPO skaičius, proc. | n/a | n/a |  |

PASTABOS:

Į centralizuotų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 9. lentelė. Rodiklis: ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Pirkimų iš Sąrašo2, kai taikyti EVEF reikalavimai vertė, proc. | n/a | 99,2 |  |
| Pirkimų iš Sąrašo2, kai taikyti EVEF reikalavimai, skaičius, proc. | n/a | 85,7 |  |

PASTABOS:

Į rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

2 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašas.

| 10. lentelė. Rodiklis: inovatyvūs pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Inovatyvių pirkimų vertė, proc. | 0,0 | 0,615 |  |

PASTABOS:

Į inovatyvių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 11. lentelė. Rodiklis: REZERVUOTI pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Supaprastintų rezervuotų pirkimų vertė, proc. | 0,0 | ≥ 2 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |

PASTABOS:

Į supaprastintų rezervuotų pirkimų vertės rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 12. lentelė. Rodiklis: NEĮVYKĘ pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Neįvykusių pirkimų skaičius, viso proc. | 14,3 | 22,3 |  |
| Nutraukus pirkimo procedūras, proc. | 7,14 | 6,4 |  |
| Atmetus visas paraiškas, pasiūlymus, proc. | 7,14 | 7,72 |  |
| Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nei vienos paraiškos, pasiūlymo, proc. | 0,0 | 7,77 |  |
| Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų, proc. | 0,0 | 0,16 |  |
| Visiems tiekėjams atšaukus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį, proc. | 0,0 | 0,25 |  |
| PASTABOS: Į neįvykusių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą, jeigu pirkimas baigėsi sudarius sutartį (preliminariąją sutartį), arba procedūrų pabaigos datą, jei pirkimas pasibaigė nesudarius sutarties arba sukūrus / nesukūrus DPS. |  |  |  |

# PASIRENGIMO PIRKIMUI PROCESO – NUO POREIKIO ATSIRADIMO IKI PIRKIMO PASKELBIMO, ETAPO VALDYSENA

| Subprocesas | Nepasiekta | Pasiekta | Viršyta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentavimas | ☒ | ☐ | ☐ | Vidaus teisės aktuose pasirengimo pirkimui procesai reglamentuoti nepakankamai aiškiai ir detaliai: - nėra reglamentuotos pirkimų proceso koordinatoriaus funkcijos ir atsakomybės; - nėra aptarta tvarka, kaip pasikeitus atsakingiems asmenims (pvz., pirkimų iniciatoriams, organizatoriams) perduodamos jų vykdomos funkcijos, tokios kaip pradėti ar nebaigti pirkimai; - nereglamentuota rinkos tyrimų, rinkos konsultacijų (įskaitant privalomas konsultacijas), taip pat išankstinių pirkimų skelbimų ir techninių specifikacijų skelbimo tvarka; - nėra nustatyta pareiga pirkimų iniciatoriams vykdyti rinkos tyrimus; - nėra aiškiai nustatyta pirkimų plano keitimo tvarka: Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta, kad pirkimų plano patikslinimą organizuoja atsakingas darbuotojas ir planas tikslinamas vieną kartą per ketvirtį arba kai viršijama 15 000 Eur vertė, tačiau nėra aiškaus vidaus proceso, kaip pirkimų iniciatoriai teikia prašymus dėl plano keitimo; - nepatvirtintos pirkimų plano ir pirkimo paraiškos formos, kuriose būtų aiškiai nurodyta, kokia informacija privaloma planuojant pirkimus ir teikiant paraiškas; - nenustatyti atsakingi asmenys už reikalavimų, taikytinų pirkimo dokumentuose (pvz., kvalifikacijos, pašalinimo pagrindų, vertinimo kriterijų), parengimą; - Tvarkos apraše pirkimo iniciatoriui nustatyta pareiga parengti techninę specifikaciją neatitinka faktinės praktikos – pirkimo inicijavimo etape parengta techninė specifikacija dar gali būti tikslinama pirkimo dokumentų derinimo metu, t. y. pirkimo iniciatorius rengia techninės specifikacijos projektą, o ne techninę specifikaciją; - Tvarkos apraše nustatyta, kad pirkimo dokumentus rengia pirkimo organizatorius arba Komisija, juos derinant su pirkimo iniciatoriumi. Jeigu pirkimą atlieka Komisija, ji tvirtina pirkimo dokumentus. Tačiau nėra aiškiai apibrėžta, kas yra atsakingas už pirkimo dokumentų teisėtumo vertinimą ir galutinį jų tvirtinimą, kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius; - nereglamentuoti pirkimų inicijavimo ir pasirengimo terminai – nėra nustatyta, iki kada, atsižvelgiant į pirkimo rūšį (tarptautinį, supaprastintą, mažos vertės), turi būti parengtos pirkimo paraiškos, ir per kiek laiko nuo jų užregistravimo DocLogix turi būti pradėtos pirkimo procedūros; - nenustatyti kontrolės mechanizmai, užtikrinantys pirkimo inicijavimo proceso priežiūrą; - Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo bei privačių interesų deklaravimo tvarka neatitinka VPĮ reikalavimų. Pažymėtina, kad VPĮ 21 straipsnio („Interesų konfliktas perkančiojoje organizacijoje“) reikalavimai taikoma ne tik komisijos nariams, pirkimų iniciatoriams ir pirkimų organizatoriams, bet ir ekspertams, stebėtojams bei perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojams, dalyvaujantiems pirkime ar galintiems daryti įtaką jo rezultatams; - nėra kontrolės mechanizmų, susijusių su nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų pateikimo priežiūra; - neaptarta pirkimų procesų analizės ir veiklos tobulinimo tvarka. |
| Atsakingų asmenų paskyrimas | ☒ | ☐ | ☐ | LMT nėra nustatyti konkretūs asmenys, atsakingi už pirkimų poreikio surinkimą, Suvestinės ir jos pakeitimų parengimą ir paskelbimą, darniųjų pirkimų (socialinių, žaliųjų ir inovatyvių) reikalavimų įgyvendinimo kontrolę bei VPĮ numatytų rodiklių pasiekimą. Taip pat nėra paskirtų atsakingų asmenų, koordinuojančių ir tobulinančių visą pirkimų procesą – nuo poreikio nustatymo iki pirkimo paskelbimo. Nors Tvarkos apraše nurodyta, kad TPPS atlieka viešųjų pirkimų koordinavimo ir kontrolės funkcijas, pats skyrius kaip struktūrinis vienetas negali būti laikomas konkrečiu atsakingu asmeniu. |
| Atsakomybių paskirstymas | ☒ | ☐ | ☐ | Vidaus teisės aktuose nėra aiškiai nustatytos visų pirkimo dalyvių funkcijos ir atsakomybės. Tvarkos apraše nustatyta, kad „atsakingas darbuotojas“ vykdo pirkimų poreikio surinkimą, apskaičiuoja pirkimų vertes, skelbia Suvestinę, tikslina pirkimų planą ir yra atsakingas už plano vykdymo kontrolę. Tačiau LMT nėra aiškiai paskirsčiusi šių funkcijų tarp konkrečių specialistų (arba paskirsčiusi nekorektiškai): LMT nurodė, kad TPPS patarėja A. G. atlieka pirkimų proceso koordinavimo funkcijas bei yra atsakinga už pirkimų poreikio surinkimą, pirkimo plano rengimą, verčių apskaitą ir kontrolę, tačiau šios atsakomybės nėra aiškiai nustatytos nei pareigybės aprašyme, nei įsakymuose. LMT pirmininko 2022-11-22 įsakymu Nr. V-691 patvirtintame TPPS patarėjo pareigybės aprašyme tik bendruoju lygiu įvardinta funkcija „Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą“. Tikrinimo metu nustatyta, kad TPPS patarėja A. G. faktiškai vykdo funkcijas, kurios pagal LMT pirmininko 2023-06-23 įsakymu Nr. V-335 patvirtintą pareigybės aprašymą yra priskirtos TPPS viešųjų pirkimų specialistei K. M. – pavyzdžiui, pirkimų plano projekto rengimas ir pirkimų verčių apskaita bei kontrolė. Tvarkos apraše Komisijos pirmininkui priskirtos atsakomybės neatitinka jo faktinių funkcijų – Komisijos pirmininkas atsako už Komisijos veiklą, o ne už sprendimų, susijusių su pirkimų inicijavimo kontrole ir pirkimo organizatoriaus veikla, priėmimą. Kadangi TPPS vedėja yra ir Komisijos pirmininkė, TPPS priskirtos funkcijos (vykdyti, koordinuoti ir kontroliuoti LMT atliekamus viešuosius pirkimus) yra supainiotos su Komisijos pirmininko funkcijomis. Atsižvelgiant į tai, vidaus teisės aktuose būtina aiškiai atskirti TPPS vedėjo ir Komisijos pirmininko atsakomybes, kadangi Komisijos pirmininku paskyrus ne TPPS vedėją šiuo metu įtvirtintų funkcijų paskirstymas praktikoje taptų praktiškai neįgyvendinamas. |
| Informacijos apie pirkimo poreikius surinkimas | ☒ | ☐ | ☐ | Poreikių teikimo forma yra nepakankamai informatyvi – joje pateikiami tik baziniai duomenys: pirkimo objekto pavadinimas, BVPŽ kodas, pirkimo objektas (prekės, paslaugos ar darbai), sutarties vertė be PVM, numatoma pirkimo pradžia (nurodant ketvirtį), sutarties trukmė (mėnesiais) ir finansavimo šaltinis. Tuo tarpu kita planavimui būtina informacija, tokia kaip: planuojamo pirkimo reikalingas kiekis, kokybiniai reikalavimai, konkretaus pirkimo iniciatoriaus vardas ir pavardė bei numatoma sutarties sudarymo data, poreikių teikimo etape nėra renkama. Šių duomenų trūkumas riboja galimybę tinkamai įvertinti pirkimo apimtį, suplanuoti pirkimo atlikimo laiką bei užtikrinti atsakomybės atsekamumą. Taip pat pažymėtina, kad poreikių teikimo etape nėra sprendžiami klausimai, susiję su socialinių ir inovatyvių pirkimų planavimu. LMT nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad pirkimų iniciatoriai prieš teikdami poreikį atlieka rinkos tyrimus. LMT pirkimų poreikio surinkimo procesas nėra įgyvendinamas nuosekliai ir sistemingai. Nors Tvarkos apraše nustatyta, kad pirkimų iniciatoriai poreikius turi pradėti planuoti kiekvienų metų IV ketvirtį ir iki sausio 20 d. pateikti atsakingam darbuotojui, tačiau, praktikoje šie terminai nėra užtikrinami. Pavyzdžiui, TPPS patarėja A. G. tik 2023 m. gruodžio 14 d. el. paštu išsiuntė pirkimų iniciatoriams kvietimą teikti 2024 m. pirkimų poreikius, nustatydama trumpą terminą informacijos pateikimui – iki 2023 m. gruodžio 22 d. LMT pateiktuose susirašinėjimuose su pirkimų iniciatoriais matyti, kad šis terminas buvo per trumpas – dalis jų nurodė nespėsiantys pateikti informacijos laiku. LMT nepateikė pagrindžiančių duomenų, kad visi poreikiai 2024 m. buvo pateikti iki Tvarkos apraše nustatyto termino. t. y. iki sausio 20 d. LMT nėra sukūrusi aiškios ir centralizuotos bendro naudojimo prekių ir paslaugų (pvz., renginių organizavimo, kavos pertraukėlių, ūkinių prekių ir pan.) poreikio surinkimo tvarkos. Pateikta LMT informacija rodo, kad skirtingi skyriai planuoja tapačius pirkimus, nors pirkimų plane numatyta, jog šiuos pirkimus inicijuoja konkretus skyrius. Tai ne tik didina administracinę naštą, bet ir kelia pirkimų dubliavimo riziką. Tikrinimo metu nustatyta, kad pirkimų poreikį teikia ne tik LMT pirmininko paskirti pirkimų iniciatoriai, bet ir atskiri skyriai pagal savo veiklos poreikius. Poreikių lentelėse informacija apjungiama skyrių vardu, nenurodant konkretaus pirkimų iniciatoriaus, kuris pateikė atskirą poreikį. Pavyzdžiui, pirkimų iniciatorės J. R. ir skyriaus, kuriame ji dirba, ar Komunikacijos ir veiklos organizavimo skyriaus bei pirkimų iniciatorės I. P. poreikiai pateikiami bendrai. Kadangi pirkimų poreikių formoje nenurodoma, ar poreikį teikė konkretus pirkimų iniciatorius ar skyrius, neįmanoma aiškiai nustatyti atsakomybės už kiekvieną pirkimo poziciją. Tai kelia riziką, kad tie patys poreikiai bus įtraukti pakartotinai, taip pat prieštarauja Tvarkos apraše nustatytai nuostatai, jog informaciją apie poreikį teikia pirkimų iniciatoriai, o ne skyriai. |
| Plano parengimas | ☒ | ☐ | ☐ | LMT pirkimų planavimo procesas nėra įgyvendinamas tinkamai: - LMT nesilaiko vidaus teisės aktuose nustatytos tvarkos, numatančios, kad atsakingas darbuotojas, gavęs informaciją iš pirkimų iniciatorių, turi kreiptis į Mokslo fondo Finansų ir apskaitos skyrių dėl galimų skirti maksimalių asignavimų. Praktikoje šios tvarkos nesilaikoma – LMT nurodė, kad pirkimų iniciatoriai šią informaciją suderina iki poreikių pateikimo. - Tvarkos apraše nustatyta, kad pirkimų planas turi būti parengtas ir patvirtintas iki sausio 31 dienos. LMT 2024 m. pirkimų planas buvo patvirtintas 2024-02-05, t. y. vėliau nei nustatyta Tvarkos apraše. - LMT nėra patvirtinusi pirkimų plano formos, kurioje būtų aiškiai apibrėžta, kokią informaciją būtina pateikti planuojant pirkimus. Įvertinus 2024 m. pirkimų planą, nustatyta, kad planavimo etape nėra svarstoma galimybė taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus (kainos ir kokybės santykį), vykdyti pirkimus iš socialinių įmonių (VPĮ 24 str.), inovatyvius pirkimus, taip pat nenurodomos planuojamos pirkimo sutarties sudarymo ir pirkimo inicijavimo datos. - Pirkimų planavimo etape nėra vertinamos rizikos susijusios su pirkimo objektu ir pirkimo būdu, t. y. nėra vertinami terminai, pretenzijų, ieškinių tikimybė, konkurencijos mastas, tikimybė nesudaryti sutarties ir pan. - Tikrinimo metu nustatyti atvejai rodo, kad LMT neužtikrina tinkamo pirkimų planavimo – netinkamai priskiriami BVPŽ kodai, nesumojamos tapačių ar panašių pirkimų vertės, parenkami netinkami pirkimų būdai. Pavyzdžiui: - pirkimams „Prenumeratos paslaugos (duomenų bazės Clarivate Analytics Web of Science prenumerata)“ ir „Prenumeratos paslaugos (duomenų bazės Elsievier Scopus prenumerata)“ buvo priskirtas BVPŽ kodas, kurio pirmieji trys skaitmenys – 799 (įvairios verslo ir su verslu susijusios paslaugos), o numatytas pirkimo būdas – supaprastintos neskelbiamos derybos. Tačiau bendra šios BVPŽ kodo grupės vertė plane viršija supaprastintų pirkimų ribą (143 000 Eur be PVM), todėl turėjo būti taikomas tarptautinių pirkimų būdas; - pirkimų objektams, kuriems priskirti BVPŽ kodai 55300000-3 (restoranų ir maisto tiekimo paslaugos) ir 55320000-9 (maisto tiekimo paslaugos), vertės pirkimų plane skaičiuojamos atskirai, nors faktiškai perkamos tos pačios rūšies paslaugos. Jų bendra vertė – 139 050 Eur be PVM – viršija mažos vertės pirkimų ribą (69 999,99 Eur be PVM), tačiau visiems pirkimams numatyti skelbiamos arba neskelbiamos apklausos būdai; - konferencijų salių nuomos ir maitinimo paslaugų pirkimams priskirti skirtingi BVPŽ kodai: 55000000-0 (viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos), 55120000-7 (susitikimų ir konferencijų viešbučiuose paslaugos) bei 70220000-9 (nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos). Kadangi perkamos to paties pobūdžio paslaugos, joms turėjo būti taikomas vienas kodas ir sumuojama vertė. Pirkimų plane bendra šių pirkimų vertė viršija supaprastintų pirkimų ribą (143 000 Eur be PVM), tačiau visiems pirkimams numatyti supaprastinti (įskaitant mažos vertės) pirkimų būdai; - pirkimo objektų, kurių BVPŽ kodo pirmi 3 skaitmenys yra 712 (architektūros ir susijusios paslaugos), bendra numatoma pirkimų vertė 144 400 Eur be PVM, t. y. viršija supaprastintų pirkimų vertę (143 000 Eur be PVM). Tačiau visiems pirkimams numatyti supaprastintų (įskaitant mažos vertės) pirkimų būdai; - pirkimo objektų, kurių BVPŽ kodo pirmi 3 skaitmenys yra 722 (programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos), bendra numatoma pirkimų vertė 930 380 Eur be PVM. Iš jų supaprastintų mažos vertės pirkimų galėjo būti 69 999,99 Eur be PVM, tačiau pirkimų plane šių pirkimų suplanuota vertė 75 420 Eur be PVM. - Į pirkimų planą metų eigoje buvo įtraukti nuolatinio pobūdžio pirkimai, kurie galėjo būti suplanuoti iš anksto. Pavyzdžiui, judriojo telefono ryšio paslaugos, kavos pupelių, arbatos ir šokolado gaminiai, spausdintuvų eksploatacinės medžiagos bei nuoma ir priežiūra, dokumentų valdymo sistemos DocLogix atnaujinimo ir priežiūros paslaugos. Ypač atkreiptinas dėmesys į pirkimą „IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos (IT įrangos nuomos, IT infrastruktūros priežiūros ir konsultavimo paslaugos (36 mėn.))“, kurio poreikis, kaip matyti iš LMT pateikto susirašinėjimo, buvo identifikuotas 2024-03-12. Nors tai tęstinio pobūdžio paslaugos, jos nebuvo įtrauktos į metų pradžioje tvirtintą pirkimų planą. Be to, pirkimas paskelbtas tik 2024-08-07, o laikotarpiu nuo balandžio iki rugpjūčio šios paslaugos buvo perkamos kas mėnesį atskirais pirkimais, kas rodo neefektyvų ir fragmentuotą planavimą. - 2024 m. pirkimų plane (patvirtintame 2024-02-05) buvo suplanuoti 132 pirkimai, kurių bendra numatoma vertė sudarė 4 544 555,00 Eur be PVM. Iš jų 13 buvo supaprastinti (ne mažos vertės) ir tarptautinės vertės pirkimai, kurių bendra vertė siekė 3 444 900,00 Eur be PVM. Per metus buvo atlikti penki pirkimų plano pakeitimai, po kurių metų pabaigoje (2024-12-31) pirkimų skaičius padidėjo iki 272 (vertinant kartu su mažos vertės pirkimais), o bendra jų vertė – iki 5 418 707,00 Eur be PVM. Po atliktų pirkimų plano pakeitimų supaprastintų (ne mažos vertės) ir tarptautinės vertės pirkimų skaičius padidėjo iki 16, kurių bendra numatoma vertė – 3 799 914,00 Eur be PVM. Vertinant pirkimų plano pokytį, nustatyta, kad pagal pirkimų skaičių planas padidėjo 106,06 proc., o pagal vertę – 19,24 proc. Šie rodikliai rodo, kad metų eigoje į pirkimų planą buvo įtrauktas reikšmingas kiekis mažos vertės pirkimų, o tai gali reikšti nepakankamą išankstinį planavimą metų pradžioje bei netikslų pirkimų iniciatorių poreikių įvertinimą. |
| Suvestinės parengimas, paviešinimas | ☒ | ☐ | ☐ | VPĮ 26 straipsnio 1 dalyje ir Tvarkos apraše nustatyta, kad atsakingas darbuotojas privalo paskelbti Suvestinę CVP IS ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus pirkimų planą – per 5 darbo dienas nuo patikslinimo. Tikrinimo metu nustatyta, kad LMT 2024 m. planuojami pirkimai Suvestinėje CVP IS buvo paskelbti ne visa apimtimi ir nesilaikant nustatytų terminų. Pavyzdžiui: - Suvestinėje nebuvo paviešinti LMT pirmininko 2024-02-05 įsakymu Nr. V-44 patvirtintame pirkimų plane nurodyti supaprastinti (ne mažos vertės) pirkimai: „Negyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos (EH forumo renginys (konferencijos salė + maitinimas) )“, „Negyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos (Bioekonomikos konferencija (kovas))“, „Negyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos (salių, auditorijų nuoma)“, „Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė (projekto įgyvendinimo plano parengimo paslaugos)“; - LMT pirmininko 2024-03-28 įsakymu Nr. V-124 į pirkimų planą įtrauktas supaprastintas (ne mažos vertės) pirkimas „Mokymo paslaugos (EH akceleravimo priemonė: mokymai LT pareiškėjams (5 mokymai))“ buvo paviešintas CVP IS Suvestinėje tik 2024-06-12, t. y. praleidus 5 darbo dienų terminą; - LMT pirmininko 2024-05-09 įsakymu Nr. V-201 į pirkimų planą įtrauktas supaprastintas (ne mažos vertės) pirkimas „IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos (IT įrangos nuomos, IT infrastruktūros priežiūros ir konsultavimo paslaugos (36 mėn.))“ buvo paviešintas CVP IS Suvestinėje tik 2024-06-21, t. y. praleidus 5 darbo dienų terminą; - LMT pirmininko 2024-05-09 įsakymu Nr. V-201 patikslinus informaciją apie supaprastintą (ne mažos vertės) pirkimą „Prenumeratos paslaugos (duomenų bazės Clarivate Analytics Web of Science prenumerata)“ CVP IS Suvestinė buvo patikslinta tik 2024-06-12, t. y. praleidus 5 darbo dienų terminą. |
| Plano tikslinimas | ☒ | ☐ | ☐ | LMT nurodė, kad prašymai dėl pirkimų plano keitimo teikiami laisva forma el. paštu. Tačiau tikrinimo metu nebuvo pateikta šią praktiką patvirtinančių duomenų – nustatyta atvejų, kai plano keitimą inicijavo pirkimų iniciatoriai (pvz., E. M., G. S., G. R., A. P.), bet rašytinių prašymų dėl plano koregavimo LMT nepateikė. |
| Pirkimų inicijavimas | ☒ | ☐ | ☐ | LMT pirkimų inicijavimo procesas nėra įgyvendinamas tinkamai: - Atsitiktine tvarka atrinktų pirkimų atvejais nustatyta, kad nors pirkimų iniciatoriai prieš inicijuodami pirkimus atlieka rinkos tyrimus, LMT pateikti jų rezultatai negali būti laikomi kokybiškais, nes riboja tiekėjų įvairovę ir neužtikrina tinkamo pasirengimo pirkimui. Apie rinkos tyrimų atlikimą plačiau pasisakyta Tikrinimo ataskaitos A dalies subproceso „Konkurencingumo pirkimuose užtikrinimas“ pastabose. - LMT nėra patvirtinusi standartizuotos pirkimo paraiškos formos. Tvarkos apraše nurodyta, kad pirkimo iniciatorius paraišką ir jos priedą – techninę specifikaciją – rengia DocLogix. Paraiškoje turi būti pateikta informacija apie pirkimo objekto savybes, kiekius, pasiūlymų vertinimo kriterijus, siūlomus tiekėjus bei kita svarbi informacija. Taip pat nustatyta, kad pirkimo iniciatorius, rengdamas paraišką, privalo taikyti aplinkos apsaugos kriterijus, įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo ir kitus žaliųjų pirkimų reikalavimus, taip pat nurodyti, ar pirkimas vykdomas pagal VPĮ 23 ar 24 straipsnį. Kadangi nėra aiškiai apibrėžta paraiškos struktūra ir laukai, skirti žaliųjų, socialinių ar inovatyvių kriterijų bei rezervuotų pirkimų žymėjimui, paraiškos rengiamos nevienodai – jose pateikiamos informacijos turinys ir apimtis skiriasi, nėra aišku kur fiksuojama ši informacija. Pavyzdžiui, inicijuojant pirkimus „Duomenų bazės Scopus ir jos analitinio įrankio SciVal prenumeratos pirkimas“ ir „Duomenų bazės Clarivate Analytics Web of Science ir jos analitinio įrankio InCites prenumeratos pirkimas“ DocLogix buvo pateiktos papildomos paraiškos (lentelės forma) su detalesne informacija: pirkimo poreikio motyvais, pirkimo užduotimi, pirkimo iniciatoriaus duomenimis (kurie nesutapo su nurodytais DocLogix), taip pat pažymėta, kad pirkimą vykdys Komisija. Tuo tarpu kituose pirkimuose tokia informacija nebuvo pateikiama. - Pirkimų iniciatoriai skirtingai interpretuoja, kokią informaciją būtina pateikti DocLogix. Pavyzdžiui, ne visi užpildo lauką „Pirkimo sutarties trukmė (mėn., be pratęsimų), lauke „Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas“ nurodo ne tiekėjus, o pirkimo būdą, lauke „Pastabos“ vieni pateikia pirkimo būdo pasirinkimo pagrindimą, kiti – motyvus, kodėl neperkama iš CPO, dar kiti – nurodo projekto pavadinimą. - Neužtikrinta pirkimų nevykdymo per CPO LT kontrolė – pirkimų iniciatoriai ne visuomet kartu su paraiška pateikia motyvuotą nepirkimo iš CPO LT pagrindimą. - Nėra aišku, kas LMT priima sprendimą dėl rinkos konsultacijų vykdymo ir techninių specifikacijų projektų skelbimo, jų rezultatų analizės ir atsakymų į gautus tiekėjų pasiūlymus skelbimo CVP IS. - LMT nėra nustatyti nei pirkimų inicijavimo, nei pasirengimo pirkimui terminai bei jų kontrolės tvarka. Tikrinimo metu nustatyta, kad šių funkcijų įgyvendinimas praktiškai nevykdomas. Apie pirkimo inicijavimo ir pasirengimo pirkimui terminus ir jų kontrolę plačiau pasisakyta Tikrinimo ataskaitos A dalies subproceso „Terminai ir jų laikymosi kontrolė“ pastabose. - Tvarkos apraše numatyta, jog pirkimo iniciatorius, norėdamas inicijuoti pirkimą, DocLogix parengia pirkimo paraišką ir jos priedą – techninę specifikaciją. Tačiau praktikoje ši techninė specifikacija dar gali būti koreguojama pirkimo dokumentų derinimo etape, todėl faktiškai ji veikia kaip techninės specifikacijos projektas. - Tikrinimo metu nustatyta, kad ne visais atvejais laikomasi nustatytos pirkimų inicijavimo proceso eigos, t. y. pirkimo dokumentai rengiami ir derinami dar nepateikus oficialios paraiškos ir nepatvirtinus plano korekcijų. Pavyzdžiui: - pirkimo „Lektorių paslaugos“ (pirkimo Nr. 715514) atveju pirkimo sąlygos buvo derinamos el. paštu 2024 m. kovo 15–21 d., nors pirkimo paraiška DocLogix buvo įkelta tik 2024-03-21. Tuo tarpu pirkimų plane informacija apie šį pirkimą buvo pakoreguota dar vėliau – tik 2024-03-28, pakeičiant pirkimo vertę ir būdą; - pirkimo „LMTPAIS išplėtimo paslaugų pirkimas“ pirkimo sąlygos buvo parengtos ir suderintos 2024-01-26, nors pirkimo paraiška DocLogix buvo registruota tik 2024-02-14. |
| VPĮ įtvirtintų rodiklių pasiekimo užtikrinimas | ☒ | ☐ | ☐ | Nors dalis VPĮ rodiklių 2024 m. buvo pasiekti (žaliųjų pirkimų dalis sudarė 100 %, o kainos ir kokybės santykio kriterijus taikytas 96,2 % pirkimų pagal vertę), LMT neužtikrina rodiklių nuoseklios stebėsenos, analizės ir sistemingo įgyvendinimo praktikoje. Poreikių surinkimo ir pirkimų planavimo etapuose sisteminė analizė neatliekama – nėra vertinama, ar planuojami pirkimai galėtų būti vykdomi taikant rezervuotus, socialinius ar inovatyvius pirkimus, taip pat nenustatoma, ar tikslinga taikyti kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijų. Nors Tvarkos apraše yra formaliai įtvirtinti reikalavimai dėl VPĮ rodiklių laikymosi (žaliųjų, rezervuotų pirkimų, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo ir kt.), praktikoje šie reikalavimai nėra tinkamai įgyvendinami. Tvarkos apraše nustatyta, kad pirkimo iniciatorius, rengdamas paraišką, turi taikyti aplinkos apsaugos kriterijus, įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo ir kitus žaliųjų pirkimų reikalavimus bei nurodyti, ar pirkimas vykdomas pagal VPĮ 23 ar VPĮ 24 straipsnius. Tačiau pirkimo paraiškoje, kuri teikiama DocLogix, nėra numatyta informacijos laukų šiai informacijai pateikti. LMT nurodė, kad informacija apie socialinių ir žaliųjų pirkimų kriterijų taikymą fiksuojama pirkimo iniciatoriaus parengtoje techninėje specifikacijoje, kuri pridedama prie paraiškos DocLogix. Pažymėtina, kad socialinių ir žaliųjų pirkimų kriterijai gali būti nustatomi ne tik techninėje specifikacijoje. Tai patvirtina ir LMT vykdyti pirkimai – pavyzdžiui, pirkimuose Nr. 709430, Nr. 710247 ir Nr. 715514 nurodyta, jog aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti sutarties vykdymo sąlygose. LMT teigimu, paraiškų tikrinimo etape kontrolės ir priežiūros funkcijas atlieka Komisijos pirmininkas ir TPPS patarėjas. Tačiau Tvarkos apraše nustatyta, kad Komisijos pirmininko viza reiškia tik tai, kad pirkimas vykdomas pagal pirkimų planą ir suderintą galimą pirkimo būdą. Be to, TPPS patarėjui nėra aiškiai pavestos kontrolės funkcijos pirkimų inicijavimo etape. Taip pat pažymėtina, kad pirkimų plane nėra informacijos apie socialinių, inovatyvių bei pasiūlymų vertinimo kriterijų taikymą. |
| Darnieji pirkimai | ☒ | ☐ | ☐ | LMT 2024 m. nevykdė inovatyvių pirkimų, motyvuodama tuo, kad pirkimo objektai buvo standartinio pobūdžio, o rinkoje nebuvo prieinamų inovatyvių alternatyvų. Vis dėlto nebuvo pateikta jokių dokumentais pagrįstų veiksmų, patvirtinančių inovatyvių sprendimų galimybių analizę ar tiekėjų apklausų bei rinkos tyrimų inicijavimą, kas galėtų būti vertinama kaip aktyvus inovacijų skatinimas. Pažymėtina, kad, siekiant didinti inovatyvių pirkimų mastą, Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Tarnyba ir Inovacijų agentūros ekspertais yra parengusi rekomendacinio pobūdžio Inovatyvių pirkimų gaires, kuriose pateikta pagrindinė informacija apie perkančiųjų organizacijų galimybes ir pareigas vykdyti tokius pirkimus. 2024 m. LMT taip pat nevykdė pirkimų, kuriuose būtų taikyti socialiniai kriterijai. LMT nurodė, kad dauguma pirkimų buvo mažos vertės ir susiję su standartinėmis prekėmis ar paslaugomis. Visgi svarbu pažymėti, kad socialinių kriterijų taikymas nėra ribojamas nei pirkimo objekto pobūdžiu, nei jo verte. Pavyzdžiui, perkant maitinimo, mokymo paslaugas ar baldus, gali būti taikomi reikalavimai dėl sąžiningų darbo sąlygų, remiamų asmenų įdarbinimo ar socialiai atsakingų tiekėjų skatinimo. Daugiau informacijos apie socialinių kriterijų taikymą pateikta Tarnybos parengtose Socialiai atsakingų pirkimų gairėse. Taip pat tikrinimo metu nustatyta, kad LMT nėra sukūrusi mechanizmo, leidžiančio identifikuoti darniųjų pirkimų poreikį dar poreikių surinkimo ar planavimo etape. Poreikių surinkimo metu nėra renkama informacija apie galimybę taikyti socialinius ar inovatyvius kriterijus. Neįvertinus galimų sprendimų planavimo etape, darniųjų pirkimų galimybės neišnaudojamos. Todėl šie pirkimai nėra planuojami nuosekliai – sprendimai priimami atskirai kiekvienu atveju, o ne sistemiškai. Tai neužtikrina aktyvaus darniųjų pirkimų taikymo ir neatitinka VPĮ tikslų bei gerosios praktikos. Be to, LMT neturi parengusi strategijos, kurioje būtų aptarti darniųjų (žaliųjų, socialinių ir inovatyvių) pirkimų įgyvendinimo aspektai – pavyzdžiui, sritys, kuriose galėtų būti taikomi darniųjų pirkimų reikalavimai, darniųjų pirkimų procesų etapai, atsakomybės paskirstymas ir kontrolės mechanizmai. |
| Veiklų perdavimo-priėmimo procedūros keičiantis atsakingiems asmenims | ☒ | ☐ | ☐ | LMT pirmininko 2024-05-13 įsakymu Nr. V-206 nustatyta, kas pasirašo ar tvirtina pirkimų skelbimus, pirkimų procedūrų vykdymo dokumentus, ataskaitas, tiekėjams siunčiamus raštus ir kitus dokumentus, kai nėra TPPS vedėjo. Tačiau šiame įsakyme įtvirtinta tik pavaduojančių asmenų eilė bei konkretus dokumentų sąrašas, kuriuos jie turi teisę pasirašyti ar tvirtinti, bet nėra reglamentuotas veiklų perdavimo–priėmimo procesas. |
| Konkurencingumo pirkimuose užtikrinimas | ☒ | ☐ | ☐ | Remiantis Tikrinimo ataskaitos 5–6 lentelių informacija, LMT 2024 m. vykdytuose pirkimuose (neįskaitant centralizuotų) 75 proc. pirkimų įvyko dalyvaujant tik vienam tiekėjui, o vidutinis pasiūlymų skaičius siekė vos 1,5. Tai gerokai blogesni rodikliai nei bendri Lietuvos pirkimų vykdytojų vidurkiai (atitinkamai 44,6 proc. ir 2,5 pasiūlymo). Analizuojant Tarnybos turimus duomenis, nustatyta, kad segmentuose „72 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos“ ir „80 Švietimo ir mokymo paslaugos“ vieno tiekėjo LMT pirkimų skaičiaus dalis sudarė 100 proc. Palyginus šiuos rodiklius su visų Lietuvos pirkimų vykdytojų rodikliais, matyti, kad šiuose segmentuose nėra būdingas vieno tiekėjo dominavimas. Bendras Lietuvos pirkimų vykdytojų rodiklis segmente „72 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos“ – 55,0 proc., „80 Švietimo ir mokymo paslaugos“ – 40,2 proc. LMT nurodė, kad stebi konkurencijos lygį, peržiūri technines specifikacijas, o pirkimų iniciatoriai prieš teikdami poreikius atlieka rinkos tyrimus, tačiau nepateikė nė vieno 2024 m. dokumentuoto atvejo, kai dėl ribotos konkurencijos būtų koreguoti techninės specifikacijos reikalavimai ar rinkos tyrimai būtų atlikti poreikio pateikimo etape. Taigi ši priemonė nėra įgyvendinama realiai arba nėra tinkamai dokumentuojama. Atsitiktiniu būdu atrinktų pirkimų atvejais nustatyta, kad nors pirkimų iniciatoriai prieš inicijuodami pirkimus atlieka rinkos tyrimus, LMT pateikti jų rezultatai negali būti laikomi kokybiškais, nes neužtikrina tinkamo pasirengimo pirkimui, pavyzdžiui: - Rinkos tyrimai dėl 7 dalių pirkimo „Lektorių paslaugos“ (pirkimo Nr. 715514) buvo atlikti kreipiantis tik į konkretų tiekėją, kuris vėliau pateikė vienintelį pasiūlymą (pvz., I dalyje – „Academic Language Experts“, II ir IV dalyse – „KEY INNOVATIONS CYPRUS LTD“, VII dalyje – „STONEFUL“). III ir VI dalių atvejais buvo apklausta po du tiekėjus, tačiau jų nurodytos preliminarios kainos viršijo LMT nustatytą planuojamą vertę (11 700 Eur be PVM), todėl pasiūlymai buvo atmesti arba visai negauti. V pirkimo dalyje pasiūlymų nebuvo gauta. Dėl neįvykusių V ir VI dalių pirkimų vėliau buvo vykdytos neskelbiamos derybos, į kurias pakviestas tik vienas iš rinkos tyrimuose apklaustų tiekėjų – „New Horizons Malta“. Dėl III dalies pirkimo buvo vykdomas pakartotinis pirkimas (Pirkimo Nr. 743533), kuriame dalyvavo rinkos tyrimo metu apklaustas vienintelis tiekėjas „New Horizons Malta“. - Rinkos tyrimo metu dėl 2 dalių pirkimo „IT įrangos nuomos, IT infrastruktūros priežiūros ir konsultavimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 733702) buvo kreiptasi tik į vieną tiekėją – Novian Technologies, UAB, kuris vėliau buvo pripažintas laimėtoju abiejose pirkimo dalyse. Pirkimų iniciatoriai kartu su paraiška neteikia informacijos apie atliktų rinkos tyrimų rezultatus, todėl nėra užtikrinama nei konkurencingumo, nei pirkimo vertės nustatymo kontrolė – neaišku, ar vertė pagrįsta, ar atitinka rinkos sąlygas, ar buvo įvertinta tiekėjų pasiūla rinkoje. 2024 m. LMT neskelbė rinkos konsultacijų ar techninių specifikacijų projektų, nors tam tikrais atvejais rinkos konsultacija buvo būtina. |
| Nešališkumo deklaracijų / konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo ir privačių interesų deklaravimas ir kontrolė | ☒ | ☐ | ☐ | LMT nurodė, kad nešališkumo deklaracijų, konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo bei privačių interesų deklaravimo tvarka yra aptarta LMT pirmininko 2024-02-23 įsakyme Nr. V-80, kuriuo paskirta Komisija, pirkimų iniciatoriai ir pirkimų organizatoriai. Šiame įsakyme nustatyta, kad šie asmenys turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir – tais atvejais, kai neprivaloma deklaruoti privačių interesų pagal VPIDĮ – nešališkumo deklaraciją. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pagal VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalį, komisijos nariai, pirkimo iniciatoriai ir organizatoriai privalo deklaruoti privačius interesus, todėl visi LMT pirmininko įsakymu paskirti asmenys turi šią pareigą vykdyti. Privačių interesų deklaracijų pateikimo kontrolės mechanizmas aiškiai nustatytas TPPS patarėjos A. G. pareigybės aprašyme. Tačiau praktikoje kontrolė nėra tinkamai įgyvendinama – tikrinimo metu nustatyta, kad didelė dalis asmenų, LMT pirmininko įsakymu paskirtų pirkimų iniciatoriais ir organizatoriais, nėra VPIDĮ nustatyta tvarka pateikę arba atnaujinę privačių interesų deklaracijų. Pavyzdžiui: K. B., E. S., L. K., V. K., E. C., E. B. M. K. G., L. P., L. K. nedeklaravo privačių interesų kaip pirkimų iniciatoriai ir organizatoriai; I. P., A. L., T. T., K. M., L. L. – kaip pirkimų organizatoriai; J. P., J. R., J. K., M. D. – kaip pirkimų iniciatoriai. Pažymėtina, kad siekdamas užkirsti kelią interesų konfliktams pirkimų procese, Pirkimų vykdytojas turi užtikrinti, jog ne tik pirkimo iniciatoriai, organizatoriai ir komisijos nariai, bet ir ekspertai, stebėtojai, pirkimų vykdytojo ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie dalyvauja pirkime ar gali daryti įtaką jo rezultatams (pvz., derina pirkimo dokumentus, juos vizuoja), dalyvautų pirkime tik pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir deklaravę privačius interesus VPIDĮ nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai deklaruoti privačių interesų neprivaloma, turi būti pasirašyta nešališkumo deklaracija. |
| Dokumentų standartizavimas | ☒ | ☐ | ☐ | LMT nėra patvirtinusi standartizuotų pirkimų plano ir pirkimo paraiškos formų, kurios aiškiai apibrėžtų, kokia informacija privaloma nurodyti planuojant pirkimus ir juos inicijuojant. Dėl tokio reglamentavimo trūkumo nėra aišku, kas ir kokiu pagrindu priima sprendimą, kokie duomenys turi būti įtraukti į pirkimų planą. Neapibrėžta paraiškos forma lemia, kad pirkimų iniciatoriai informaciją pateikia nevienodai, skirtingai interpretuoja kokie duomenys turi būti užpildomi konkrečiuose DocLogix paraiškos laukuose. |
| Dokumentų valdymo ir pirkimų valdymo sistemų naudojimas | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Terminai ir jų laikymosi kontrolė | ☒ | ☐ | ☐ | - Apie pirkimų poreikių surinkimo terminus ir jų kontrolę pasisakyta Tikrinimo ataskaitos A dalies subproceso „Informacijos apie pirkimo poreikius surinkimas“ pastabose. - Apie Suvestinės ir jos pakeitimų paviešinimo terminus ir jų kontrolę pasisakyta Tikrinimo ataskaitos A dalies subproceso „Suvestinės parengimas, paviešinimas“ pastabose. - LMT nėra reglamentavusi ir faktiškai nevykdo pirkimų inicijavimo ir pasirengimo pirkimui terminų kontrolės. Pirkimų iniciatoriams nėra įtvirtinta pareiga teikiant poreikį nurodyti planuojamos sutarties sudarymo datos, o pirkimų plane nėra fiksuojama pirkimo inicijavimo data – pateikiama tik apytikslė pirkimo pradžia (nurodomas ketvirtis ar ketvirčių intervalas). Dėl to nėra aišku, kaip LMT realiai stebi pirkimų pradžios laiką ir užtikrina, kad jie būtų inicijuoti laiku. Faktinis terminų kontrolės nebuvimas patvirtinamas konkrečiais atvejais, pavyzdžiui: - pirkimo „Vaizdo konferencijų įranga (211 salės konferencinė įranga)“ pradžia pirkimų plane buvo numatyta II–III ketvirtį, tačiau pirkimas faktiškai paskelbtas tik IV ketvirtį; - pirkimo „Duomenų perdavimo įranga (belaidžio kompiuterinio tinklo įrangos ir diegimo pirkimas)“ pradžia pirkimų plane buvo numatyta I-II ketvirtį, tačiau pirkimas faktiškai paskelbtas tik III ketvirtį; - pirkimo „IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos (IT įrangos nuomos, IT infrastruktūros priežiūros ir konsultavimo paslaugos (36 mėn.))“ pradžia pirkimų plane buvo numatyta II ketvirtį, tačiau pirkimas faktiškai paskelbtas tik III ketvirtį. Taip pat 2024 m. pirkimų plane net 48,72 proc. planuojamų skelbiamų pirkimų nurodyta pradžia kelių ketvirčių intervalu (pvz., I-IV ketv., II-IV ketv. ir pan.), o tai leidžia daryti išvadą, kad LMT neturi veiksmingo mechanizmo stebėti ir užtikrinti savalaikio pirkimų inicijavimo. |
| Procesų vykdymo kontrolė | ☒ | ☐ | ☐ | LMT neužtikrina veiksmingos ir pakankamos pirkimų procesų vykdymo kontrolės. Nors tam tikros kontrolės funkcijos praktikoje yra atliekamos, jos nėra aiškiai reglamentuotos vidaus dokumentuose. Pavyzdžiui, Tvarkos apraše nustatyta, kad pirkimo paraiška DocLogix turi būti derinama su Finansų ir apskaitos skyriaus vedėju bei Komisijos pirmininku. Tačiau praktikoje, pirkimo iniciatoriui pateikus paraišką, TPPS patarėja A. G. pirmiausia priskiria pirkimų plano eilutę, nurodo pirkimo būdą, ar pirkimas bus vykdomas CVP IS, bei paskiria atsakingą asmenį – pirkimų organizatorių arba Komisiją. Tik po šių veiksmų paraiška perduodama derinti nurodytiems asmenims. Nors LMT nurodė, kad TPPS patarėja A. G. atlieka pirkimų proceso koordinavimo funkcijas, tikrinimo metu nustatyti faktai atskleidė, kad šios funkcijos nėra įgyvendinamos tinkamai – kontrolės mechanizmai neveikia, pavyzdžiui: - pirkimų plane pirkimui „Grafinio dizaino paslaugos (LINO biuro vizualinio identiteto sukūrimas)“ buvo numatytas pirkimo būdas – skelbiama apklausa, BVPŽ kodas 79822500-7. Visgi, siekiant išvengti skelbiamo pirkimo, pirkimo iniciatorius pakoregavo paraišką, nurodė kitą BVPŽ kodą – 39294100-0, pagal kurį vertė dar nebuvo išnaudota, ir pirkimą įvykdė neskelbiamos apklausos būdu; - pirkimų plane pirkimams „Vertimo raštu paslaugos“ buvo numatytas pirkimo būdas per CPO LT, tačiau visi šie pirkimai buvo vykdomi neskelbiamos apklausos būdu; - pirkimas „Licencijų valdymo programinės įrangos paketai (MS Office 365 Business Standard licencijos (metams))“ buvo įvykdytas ir 2024-01-31 pasirašyta sutartis Nr. S-4, tačiau šis pirkimas į pirkimų planą buvo įtrauktas tik 2024-03-28; - prieš paskelbiant pirkimą „Lektoriaus paslaugos mokymams tema: Loginio pagrindo metodologijos arba „Doelgerichte Activiteiten Planning“ taikymas, rengiant programos „Europos horizontas“ projektų paraiškas“ (pirkimo Nr. 743533, skelbtas 2024-10-22), pagal VPĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punktą buvo privaloma atlikti rinkos konsultaciją, nes ankstesnio pirkimo „Lektorių paslaugos“ (pirkimo Nr. 715514, paskelbto 2024-04-03) 5–6 dalyse nebuvo gauta nė vieno pasiūlymo; - neužtikrinama, kad pirkimo paraiškose Doclogix būtų tinkamai užpildyti visi privalomi laukai bei pirkimų nevykdymo per CPO LT pagrindimo kontrolė. Šie pavyzdžiai atskleidžia ne tik pavienes kontrolės spragas, bet ir sisteminį kontrolės neveikimą. Be to, LMT iš esmės neveikia pirkimų plano įgyvendinimo kontrolė – dėl nepakankamai tiksliai apibrėžtų terminų bei nevienodo plane nurodytų laikotarpių interpretavimo nėra galimybės objektyviai įvertinti, ar pirkimai buvo inicijuoti laiku. Taip pat LMT nėra aiškiai nustatyta, kas konkrečiai atsakingas už atliekamų veiksmų savalaikio ir tinkamo įgyvendinimo priežiūrą. |
| Atsakingų asmenų mokymai | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Komunikacija (vidinė) | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Procesų analizė ir tobulinimas | ☒ | ☐ | ☐ | LMT nėra sukūrusi nuolatinės procesų stebėsenos ir tobulinimo sistemos, kuri leistų laiku identifikuoti trūkumus, inicijuoti korekcinius veiksmus ir užtikrinti veiksmingą pirkimų procesų tobulinimą. Nors LMT teigia, kad viešųjų pirkimų procesai yra analizuojami, praktikoje ši analizė atliekama epizodiškai, neturint aiškiai reglamentuotos ir nuoseklios tvarkos. LMT nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių periodinį procesų vertinimą, analizės rezultatų pristatymą, korekcinių veiksmų planavimą ar jų įgyvendinimą. Taip pat nebuvo pateikta metinių apibendrintų išvadų ar pasiūlymų, kurie būtų formaliai pristatomi LMT vadovybei ir pirkimų procese dalyvaujantiems darbuotojams. |
| Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis | ☒ | ☐ | ☐ | Nėra nustatytų periodinių veiklos, vidaus audito ar kitų pirkimų procesų patikrinimų mechanizmų, skirtų procesų tobulinimui, pažeidimų ir trūkumų nustatymui, korekcinių priemonių taikymui bei nuolatiniam procesų efektyvumo vertinimui. Nors LMT teigia, kad 2024 m. buvo atlikti veiklos ar vidaus kontrolės auditai, pateikti dokumentai nepatvirtina, jog tais metais buvo atlikti konkretūs pirkimų valdysenos patikrinimai ar pateiktos su jais susijusios rekomendacijos ar išvados. |
| Korupcijos prevencija | ☒ | ☐ | ☐ | LMT nurodė, kad taiko tam tikras korupcijos prevencijos priemones: yra įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, kuriuo darbuotojai ir kiti su LMT susiję asmenys gali konfidencialiai pranešti apie galimus pažeidimus; 2024–2025 m. laikotarpiu 63 darbuotojai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos nuotoliniuose antikorupciniuose mokymuose, iš jų 6 – tema „Viešieji pirkimai“; taip pat buvo atlikta LMT darbuotojų apklausa korupcijos tema. Vis dėlto Tarnybos vertinimu, 2024 m. pirkimų valdysenos procese korupcijos rizikos nebuvo sistemingai identifikuojamos, vertinamos ir valdytos. Nuo 2020 m. nebuvo atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė, taip pat nebuvo patvirtintas korupcijos prevencijos veiksmų planas – jis priimtas tik 2025 m. sausio 17 d., o jame numatytos veiklos suplanuotos tik nuo 2025 m. Tikrinimo metu LMT nepateikė duomenų, kad 2024 m. pirkimų srityje būtų sistemingai identifikuojamos ir vertinamos korupcijos rizikos, vykdoma su tuo susijusios informacijos analizė ar procesų stebėsena. Nors antikorupciniuose mokymuose tema „Viešieji pirkimai“ dalyvavo 6 darbuotojai, tai sudaro labai mažą dalį, palyginti su LMT nurodytu 56 pirkimų iniciatorių skaičiumi. Be to, tikrinimo metu nustatyta, kad LMT neužtikrina pirkimų procese dalyvaujančių ar jam įtaką galinčių daryti asmenų privačių interesų deklaracijų pateikimo kontrolės (žr. Tikrinimo ataskaitos A dalies subprocesą „Nešališkumo deklaracijų / konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas ir privačių interesų deklaravimas ir kontrolė“). |
| Kitos pastabos | - LMT 2024 m. pirkimų plane buvo suplanuota 16 supaprastintų (ne mažos vertės) ir tarptautinės vertės pirkimų, kurių bendra numatoma vertė – 3 799 914,00 Eur be PVM. Vadovaujantis Švieslentės duomenimis, LMT iki 2024-12-31 d. įvykdė 8 supaprastintus ir tarptautinės vertės pirkimus, kurių pagrindu sudarytų sutarčių bendra vertė – 4 441 842,1 Eur su PVM. Pagal šiuos duomenis 2024 m. pirkimų plano įvykdymo rodiklis – 50 proc. pagal pirkimų skaičių ir 96,6 proc. pagal pirkimų vertę. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimų plano įvykdymo duomenys objektyviai neatspindi LMT 2024 m. pirkimų plano įvykdymo, kadangi LMT nėra pateikusi visų 2024 m. vykdytų pirkimų pirkimo procedūrų ataskaitų bei paviešinusi sudarytų sutarčių. Taip pat, dalis pirkimų persikėlė iš 2023 m., o dalies 2024 m. pirkimų plane numatytų pirkimų sutarčių sudarymas persikėlė į 2025 m. - Nors pirkimų planavimo etape VPĮ rodiklių informacija nėra vertinama ir sistemingai naudojama, LMT 2024 m. kainos ir kokybės santykio kriterijus buvo taikytas net 96,2 % pirkimų pagal vertę, kas vertintina kaip pozityvus pasiekimas. |  |  |  |

# Pirkimo procedūros ir procedūrų po pirkimo atlikimo vykdymo etapo valdysena

| Subprocesas | Nepasiekta | Pasiekta | Viršyta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentavimas | ☒ | ☐ | ☐ | - Vidaus teisės aktuose : - pirkimo procedūrų vykdymas reglamentuotas fragmentiškai – Tvarkos apraše numatyti pagrindiniai veiksmai ir procedūrinės formos, tačiau pats vykdymo etapas – nuo pirkimo pradžios iki sutarties sudarymo – nėra išsamiai struktūruotas kaip aiški, nuosekli veiksmų seka. Trūksta detalaus procedūrų aprašo, aiškių atsakomybės ribų tarp vykdytojų, sprendimų fiksavimo ir dokumentavimo reikalavimų; - nėra reglamentuota tvarka, nustatanti veiksmus, kurių turėtų būti imamasi tais atvejais, kai tiekėjas pirkimo procedūrų metu pateikia melagingą ar nuslėptą informaciją; - nėra nustatyta detali procedūra neskelbiamų derybų būdu vykdomiems pirkimams, t. y. nėra apibrėžta, kas atsakingas už pagrindimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu parengimą, kas vertina, ar šis pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus, bei kas įvertina, ar konkrečiu atveju būtinas VPT sutikimas dėl neskelbiamų derybų taikymo; - nėra apibrėžtas Komisijos narių nusišalinimo ar interesų konflikto valdymo mechanizmas, t. y. nėra aptarta tvarka, kaip identifikuojamos galimos interesų konflikto situacijos, kokiu būdu Komisijos nariai privalo nusišalinti nuo nagrinėjamo klausimo, kaip fiksuojamas nusišalinimas bei kas atsako už šių procedūrų kontrolę; -nėra reglamentuotas pirkimo procedūrų nutraukimo procesas, t. y. nėra aiškiai aptarta pirkimo procedūrų nutraukimo tvarka, veiksmų seka, kas inicijuoja, priima sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo; - nėra detaliai reglamentuotas pretenzijų nagrinėjimo procesas, t. y. nėra aptarta nagrinėjimo eiga, sprendimų priėmimo procedūra, dokumentų įforminimas, terminų laikymosi užtikrinimas; - nereglamentuota stebėtojų, konsultantų ir ekspertų pasitelkimo tvarka. Komisijos darbo reglamente ekspertų dalyvavimas įtvirtintas tik kaip bendra galimybė, tačiau nėra nustatyta, kokiais atvejais, kokia tvarka ir kokiu pagrindu jie kviečiami, kokios jų teisės, pareigos, atsakomybė bei kaip dokumentuojamas jų dalyvavimas; - nereglamentuota pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojų (konsultantų), ekspertų, stebėtojų nešališkumo deklaracijų, konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo ir privačių interesų deklaracijų teikimo tvarka ir kontrolės mechanizmai. Pažymėtina, kad ekspertai, stebėtojai, konsultantai laikomi asmenimis, galinčiais daryti įtaką pirkimui, todėl jie turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir, VPIDĮ nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašyti nešališkumo deklaraciją; - nenustatyta standartizuotų pirkimo dokumentų ir kt. dokumentų šablonų peržiūros ir atnaujinimo tvarka, neapibrėžtas jų tikrinimo periodiškumas, nenumatyti terminai ir būdai, kuriais pirkimų procese dalyvaujantys asmenys informuojami apie standartizuotos dokumentacijos pakeitimus; - nėra detaliai apibrėžta pirkimų per CPO LT vykdymo tvarka. - Tvarkos apraše nustatyta, kad pirkimo sutartį pirmiausia elektroniniu parašu pasirašo tiekėjas, o tik tuomet vyksta jau pasirašytos sutarties derinimas su Komisijos pirmininku ir Finansų ir apskaitos skyriaus vedėju. Tokia seka yra ydinga, kadangi derinimo procesas turi vykti prieš sutarties pasirašymą. - LMT nėra paskyrusi konkretaus darbuotojo, atsakingo už laimėjusių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimą CVP IS. Nors LMT nurodė, kad šias funkcijas vykdo TPPS viešųjų pirkimų specialistė K. M., ši atsakomybė nėra aiškiai įtvirtinta nei jos pareigybės aprašyme, nei kituose vidaus dokumentuose (LMT pirmininko 2023-06-23 įsakymu Nr. V-335 patvirtintame pareigybės aprašyme tik bendruoju lygiu nurodyta funkcija – „nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais CVP IS“). |
| Atsakingų asmenų paskyrimas | ☒ | ☐ | ☐ | LMT 7 narių Komisijos sudėtis nėra optimali, nes didelis narių skaičius gali sulėtinti sprendimų priėmimą, didinti administracinę naštą ir sudaryti sąlygas dominavimui iš vieno skyriaus (pvz., 3 nariai ir Komisijos pirmininkė iš TPPS). Nustatyta, kad pirkimo iniciatoriai faktiškai dalyvauja pirkimo procedūrose kaip ekspertai, tačiau jie nėra oficialiai paskiriami. Tokia praktika ydinga, kadangi neužtikrinamas skaidrumas ir teisinis aiškumas dėl jų atsakomybių. |
| Atsakomybės paskirstymas | ☒ | ☐ | ☐ | Komisijos pirmininkui priskirtos atsakomybės neatitinka jo faktinių funkcijų – Komisijos pirmininkas atsako už Komisijos veiklą, o ne už sprendimų, susijusių su pirkimo organizatoriaus veikla, priėmimą. Atsižvelgiant į tai, kad TPPS vedėja J. K. atlieka ir Komisijos pirmininko pareigas, šių dviejų pirkimų procese dalyvaujančių subjektų atsakomybės yra faktiškai supainiotos ir, susiklosčius situacijai kai Komisijos pirmininku būtų paskirtas kitas asmuo, jis pagal vidinį reglamentavimą turėtų vykdyti ir dalį TPPS vedėjo funkcijų. Nustatyta, kad LMT praktikoje, vykdant pirkimus per CPO LT, kurių vertė viršija 70 000,00 Eur be PVM, Komisija priima sprendimą dėl pirkimo vykdymo per CPO LT ir įpareigoti konkretų specialistą atlikti pirkimą. Toks atsakomybės paskirstymas nėra racionalus – Komisijos veikla tampa formali, nes sprendimai dėl pirkimo procedūrų iš esmės nepriimami pačios Komisijos, o tik deleguojami vienam darbuotojui. LMT nurodo, kad pirkimo iniciatoriai, esant poreikiui, faktiškai dalyvauja pirkimo metu vertinant pasiūlymų atitikti techninių specifikacijų reikalavimams, tačiau jie nėra oficialiai įforminami kaip ekspertai. Toks neformalus pirkimų iniciatorių įtraukimas į vykdomas pirkimo procedūras neužtikrina skaidraus atsakomybės paskirstymo. Tikrinimo metu nustatyta, kad TPPS patarėja A. G. faktiškai vykdo funkcijas, kurios pagal LMT pirmininko 2023-06-23 įsakymu Nr. V-335 patvirtintą pareigybės aprašymą yra priskirtos TPPS viešųjų pirkimų specialistei K. M., pavyzdžiui, rengia ataskaitas. |
| Konkurencingumo pirkimuose užtikrinimas | ☒ | ☐ | ☐ | LMT pirkimuose vyrauja aukštas vieno tiekėjo pirkimų procentas (75 % be centralizuotų pirkimų), kuris gerokai viršija šalies vidurkį (44,6 %). Tai rodo ribotą konkurenciją ir žemą tiekėjų įsitraukimą. Taip pat nustatytas vidutinis pasiūlymų skaičius LMT organizuojamuose pirkimuose yra mažesnis nei šalies vidurkis. Aukštas vieno tiekėjo pirkimų procentas kartu su mažesniu vidutiniu pasiūlymų skaičiumi lemia ne tik žemą konkurenciją, mažesnį tiekėjų įsitraukimą į LMT pirkimus, bet ir mažesnį pirkimų efektyvumą. LMT trūksta sistemingo konkurencingumo stebėsenos mechanizmo – nėra nustatyta prievolė rengti tiekėjų apklausos pažymas ar kaupti informaciją apie tai, kiek tiekėjų buvo pakviesta, kiek jų pateikė pasiūlymus, kokios buvo kainos. Tai reiškia, kad nėra pakankamos duomenų bazės, leidžiančios analizuoti konkurencijos lygį ir priimti įrodymais grįstus sprendimus. Nors LMT palaiko ir administruoja potencialių tiekėjų sąrašą bei fiksuoja tiekėjų prašymus įtraukti į šį sąrašą dokumentų valdymo sistemoje DocLogix, o pavieniais atvejais informaciją apie vykdomus pirkimus papildomai siunčia elektroniniu paštu, šios priemonės taikomos tik mažos vertės pirkimuose. Tuo tarpu 2024 m. vykdant supaprastintus (ne mažos vertės) ir tarptautinius pirkimus LMT nepateikė informacijos, kad būtų taikiusi aktyvias tiekėjų pritraukimo priemones (pvz., tiekėjų dienų organizavimas, proaktyvūs tiekėjų kvietimai dalyvauti pirkime, skelbimų paskelbimas papildomais kanalais ir kt.), taip pat neviešino techninių specifikacijų CVP IS ir nevykdė rinkos konsultacijų. |
| Komunikacija su tiekėjais | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Pirkimo procedūrų vykdymas | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Ypatingos skubos pirkimų vykdymas | ☒ | ☐ | ☐ | 2024 m. LMT vykdė pirkimą „Mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemos ,,Vieversys“ plėtros (kolegijų ekspertinio TMTEP, meno veiklos vertinimo funkcionalumas) paslaugos“ (pirkimo Nr. 733669), kuriam, vadovaujantis VPĮ 60 straipsnio 3 dalimi dėl ypatingos skubos taikyta pagreitinta procedūra. Tačiau ypatingos skubos pagrįstumas kelia abejonių. Tikrinimo metu pateiktame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rašte nurodyta, kad LMT informaciją, reikalingą šiam pirkimui, turėjo gauti dar iki 2023-10-31. Be to, LMT pirmininko 2024-02-05 įsakymu Nr. V-44 patvirtintame pirkimų plane pirkimui „Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos (LMTPAIS funkcionalumo išplėtimas - sistemos „Vieversys“ tobulinimas_kolegijos, universitetai ir institutai)“ jau buvo numatytos lėšos. Pirkimo paraiška Nr. VP-924 registruota 2024-07-16, o pirkimas CVP IS paskelbtas 2024-08-06. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirkimas nebuvo netikėtas ar nenumatytas. |
| Pirkimų organizatoriaus veikla | ☒ | ☐ | ☐ | Tvarkos apraše aiškiai nustatyta, kad pirkimų organizatoriai privalo pirkimus, kurių numatoma vertė viršija 5 000 Eur be PVM, vykdyti raštu – parengiant pirkimo sąlygas ir jas suderinant su iniciatoriumi bei Komisijos pirmininku. Tačiau atsitiktine tvarka patikrinus kelis pirkimus nustatyta, jog ši nuostata faktiškai nevykdoma: - dėl pirkimo, kurio pagrindu 2024-11-13 su MB „Vaizdo magija“ sudaryta žodinė sutartis dėl filmavimo paslaugų už 7 973,90 Eur su PVM, LMT pateikė skirtingais laikotarpiais vykdytus susirašinėjimus su keliais tiekėjais, kurių buvo prašoma pateikti preliminarias kainas, taip pat dokumentą „Užduoties suformavimo procesas“, kuriame užfiksuota informacija apie 2024-06-13 – 2024-07-29 laikotarpiu žodžiu ir raštu apklaustus tiekėjus bei jų pasiūlytas preliminarias kainas. Vis dėlto šie dokumentai savo turiniu labiau atitinka rinkos tyrimą, o ne pirkimą raštu, todėl jie nepagrindžia, kad pirkimas buvo atliktas laikantis Tvarkos aprašo reikalavimų; - dėl pirkimo, kurio pagrindu 2024-06-03 su UAB „MIKOTELGROUP“ sudaryta žodinė sutartis dėl maitinimo paslaugų už 7 216,00 Eur su PVM, pateikta tik preliminari konferencijų salių nuomos sąmata už 2 040,00 Eur su PVM; - dėl pirkimo, kurio pagrindu 2024-08-23 su UAB „TELE2“ sudaryta sutartis Nr. S-54 už 10 400,00 Eur su PVM, pateiktas tik susirašinėjimas su tiekėju dėl sutarties nuostatų derinimo ir pasirašymo. Šie atvejai rodo, kad pirkimų organizatoriai nesilaiko nustatytų reikalavimų, todėl pirkimai, kurių vertė viršija 5 000 Eur be PVM, nebuvo tinkamai įforminti kaip rašytinės procedūros. |
| Pirkimų komisijų veikla | ☒ | ☐ | ☐ | Komisijos narių skaičius nėra optimalus, kadangi, Komisiją sudaro net 7 nariai. Didelis Komisijos narių skaičius apsunkina Komisijos darbą ir didina administracinę naštą. Efektyviau Komisiją formuoti iš ne daugiau kaip 4-5 narių, o, prireikus pirkimo objekto žinovų, juos į Komisiją skirti kaip ekspertus, kad šie sprendimus priimtų tik savo kompetencijų ribose ir nedalyvautų visose pirkimo procedūrose. Komisijos sudėtis neužtikrina nepriklausomumo principo – iš 7 narių net 4 (3 nariai ir Komisijos pirmininkas) atstovauja tam pačiam skyriui (TPPS), t. y. 3 nariai yra tiesiogiai pavaldūs Komisijos pirmininkui. Toks modelis gali kelti interesų konfliktų ir nešališkumo rizikas. Konkurencijos taryba ir VPT savo rekomendacijose pabrėžia, kad komisijos sudėtis turėtų būti įvairiapusė, kad būtų išvengta situacijų, kai daugumą narių sieja bendri tarnybiniai santykiai ar priklausomybė nuo komisijos pirmininko. Tai gali sudaryti pagrindą abejoti komisijos sprendimų objektyvumu. Komisijos posėdžiai protokoluojami, tačiau tikrinimo metu nustatyta, kad Komisijos posėdžių protokoluose fiksuojama informacija ne visada atspindi faktinę situaciją. Pavyzdžiui, Komisijos 2024-05-31 protokole Nr. VP-752, svarstant dėl Duomenų bazės Clarivate Analytics Web of Science ir jos analitinio įrankio InCites prenumeratos paslaugų pirkimo, Komisijos narė (TPPS patarėja A.G.) nurodo, kad 2024 m. pagal BVPŽ kodą 79980000-7 nebuvo vykdoma ir nėra suplanuota vykdyti jokių pirkimų. Vis dėlto, tikrinimo metu nustatyta, kad 2024-05-30 pirkimų plane pagal šį kodą jau buvo suplanuota pirkimų už 164 900,00 Eur be PVM ir faktiškai atlikta pirkimų už 1 468,15 Eur su PVM. Nepaisant šių aplinkybių, Komisija protokole įtvirtino sprendimą pirkimą vykdyti supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, nors pagal suplanuotą vertę pirkimas turėjo būti tarptautinis. Toks neatitikimas rodo, kad Komisijos sprendimai ne visais atvejais priimami remiantis realiais duomenimis. |
| Specialistų atestavimas | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Stebėtojų, konsultantų, ekspertų pasitelkimas | ☒ | ☐ | ☐ | Nustatyta, kad pirkimo iniciatoriai, esant poreikiui, faktiškai dalyvauja vertinant pasiūlymų atitiktį techninių specifikacijų reikalavimams, tačiau jie nėra oficialiai įforminami kaip ekspertai, o jų išvados nėra dokumentuojamos. Be to, nors pirkimo iniciatoriai, dalyvaudami vertinant pasiūlymų atitiktį techninių specifikacijų reikalavimams, faktiškai atlieka eksperto funkcijas, jie VPIDĮ nustatyta tvarka nedeklaruoja privačių interesų kaip ekspertai. Tokia praktika neužtikrina nei interesų konfliktų prevencijos, nei sprendimų pagrįstumo atsekamumo. |
| Pretenzijų, skundų nagrinėjimo tvarka | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Pirkimo procedūrų nutraukimo tvarka | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Laimėjusių pasiūlymų, sudarytų sutarčių viešinimas | ☒ | ☐ | ☐ | LMT nurodė, kad už laimėjusių pasiūlymų ir sudarytų sutarčių viešinimą atsakinga TPPS viešųjų pirkimų specialistė K. M. Vis dėlto, remiantis Tikrinimo ataskaitos 7 lentelės duomenimis, 2024 m. paviešintų sutarčių dalis sudarė tik 55,1 proc., kas rodo, jog atsakingo asmens funkcijos nevykdomos tinkamai ir neužtikrinamas VPĮ reikalavimų laikymasis. |
| Ataskaitų teikimas ir skelbimų apie sudarytas sutartis paskelbimas | ☒ | ☐ | ☐ | LMT nurodė, kad už ataskaitų pateikimą atsakinga TPPS patarėja A. G. Tikrinimo metu nustatyta, kad LMT nepateikė pirkimo procedūrų ataskaitų Atn-1 dėl pirkimų „Lektoriaus paslaugos mokymams tema: Kaip pasirengti ES 10-ajai bendrajai mokslinių tyrimų ir inovacijų programai“ (pirkimo Nr. 740823) ir „IT įrangos nuomos, IT infrastruktūros priežiūros ir konsultavimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 733702). Tai rodo, kad LMT ataskaitų teikimo procesas nėra pakankamai veiksmingas – atsakingo asmens funkcijos nevykdomos tinkamai ir neužtikrinamas VPĮ reikalavimų laikymasis. |
| Informacijos apie tiekėjus, pirkimų procedūrų metu nuslėpusius informaciją ar pateikusius melagingą informaciją paskelbimas | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Pirkimo dokumentų standartizavimas | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Dokumentų valdymo ir pirkimų valdymo sistemų naudojimas | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Procedūrų terminai ir jų kontrolė | ☒ | ☐ | ☐ | LMT nepateikė duomenų apie atliktą sisteminę visų vykdytų pirkimų procedūrų trukmės analizę pagal pirkimų rūšis (tarptautiniai, supaprastinti, mažos vertės) ir nėra nustačiusi orientacinių procedūrų terminų, kurie leistų prognozuoti bei planuoti, kiek įprastai trunka pirkimo procedūros nuo paskelbimo iki sutarties pasirašymo pagal skirtingus pirkimo būdus. Pagal LMT pateiktus 2024 m. vykdytų pirkimų duomenis matyti, kad tarptautinių atvirų konkursų trukmė svyravo nuo 106 iki 146 dienų, pagreitintos procedūros atveju – 58 dienas, o supaprastinti atviri konkursai truko nuo 32 iki 62 dienų. Šie skirtumai rodo, kad procedūrų trukmė priklauso ne tik nuo pirkimo būdo ir objekto specifikos, bet ir nuo taikomos praktikos. Tai atskleidžia poreikį stiprinti kontrolės mechanizmus ir nustatyti orientacinius (rekomendacinius) terminus, prieš kiek laiko, priklausomai nuo pirkimo būdo, turi būti inicijuojami pirkimai. Tokie orientaciniai terminai yra svarbūs užtikrinant tinkamą paraiškų pateikimo planavimą, savalaikį sutarčių sudarymą bei sudaro sąlygas perkančiajai organizacijai efektyviau kontroliuoti pirkimų procesus. Šiuo metu tokio reguliavimo nebuvimas riboja galimybes sistemingai vertinti procedūrų efektyvumą, nustatyti vėlavimų priežastis ir planuoti pirkimus. |
| Proceso vykdymo kontrolė | ☒ | ☐ | ☐ | Tikrinimo metu nustatyta, kad proceso vykdymo kontrolė neužtikrinama, o vidaus kontrolės mechanizmai veikia tik formaliai: - atlikus mažos vertės pirkimus pirkimo organizatoriams nėra nustatyta pareiga pildyti tiekėjų apklausos pažymų. Tai rodo, jog proceso vykdymo kontrolė nėra užtikrinama– neužfiksuojama, kiek tiekėjų buvo apklausta, kiek jų pateikė pasiūlymus, kokios kainos buvo pasiūlytos; - nors LMT nurodė, kad sutarčių viešinimo kontrolė vykdoma per DocLogix sistemą (už sutarčių viešinimą atsakingas asmuo netvirtina užduoties „Vykdyti pirkimą“, kol sutartis nepaskelbiama CVP IS), remiantis Tikrinimo ataskaitos 7 lentelės duomenimis, 2024 m. paviešintų sutarčių dalis sudarė tik 55,1 proc., todėl akivaizdu, kad ši kontrolės priemonė neužtikrina teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo; - nepateiktos visų vykdytų pirkimų procedūrų ataskaitos Atn-1 rodo, jog nėra veikiančio vidaus kontrolės mechanizmo, užtikrinančio ataskaitų rengimo savalaikiškumą ir privalomumą; - komisijos protokoluose ne visada fiksuojama faktinė situacija (pvz., 2024-05-31 protokole Nr. VP-752 nurodyti duomenys neatitiko pirkimų plano, dėl ko buvo pasirinktas netinkamas pirkimo būdas), o tai atskleidžia, kad sprendimai priimami neįvertinus visų faktinių duomenų ir be pakankamos kontrolės; - ypatingos skubos taikymas nėra tinkamai pagrįstas – pagreitinta procedūra taikyta ir tuo atveju, kai pirkimas buvo iš anksto planuotas ir numatytas pirkimų plane, todėl kontrolės mechanizmai neužtikrina objektyvaus aplinkybių vertinimo; - Pirkimo sutarties projekto derinimo veiksmų seka yra ydinga – pirkimo sutarties projektą pirmiausia elektroniniu parašu pasirašo tiekėjas, o tik vėliau jis derinamas su Komisijos pirmininku ir Finansų ir apskaitos skyriaus vedėju. Tokia tvarka neužtikrina efektyvios vidaus kontrolės, nes derinimas atliekamas jau po tiekėjo pasirašymo, dėl ko kontrolės funkcija tampa formali ir sprendimas faktiškai įforminamas dar prieš vidaus kontrolės procesą. |
| Atsakingų asmenų mokymai | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Komunikacija (vidinė) | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Proceso analizė ir tobulinimas | ☒ | ☐ | ☐ | LMT pateikė tik deklaratyvius teiginius apie vykdomą pirkimo procedūrų analizę (pvz., geroji praktika ir probleminiai atvejai aptariami vidiniuose pasitarimuose, 2024 m. pabaigoje buvo vertinti metų eigoje vykdyti pirkimai), tačiau nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų šios analizės atlikimą (pvz., protokolų, ataskaitų ar kitų fiksuotų išvadų). Sprendimai dėl procesų tobulinimo (mokymų organizavimas, DocLogix viešųjų pirkimų modulio tobulinimas) grindžiami ne nuoseklia, duomenimis pagrįsta analize, o pavieniais atvejais ir darbuotojų patirtimi. LMT nėra įdiegusi pirkimų proceso stebėsenos ir analizės sistemos, kuri užtikrintų, kad kiekvienas pirkimo procedūrų etapas būtų ne tik įvykdytas, bet ir įvertintas pagal aiškius kriterijus. Tokia sistema galėtų apimti privalomą tiekėjų apklausos pažymos pildymą po kiekvieno pirkimo (nurodant, kiek tiekėjų buvo apklausta, kiek pateikė pasiūlymus, kokios kainos gautos), periodinį pagrindinių rodiklių fiksavimą (pvz., kas ketvirtį – vieno tiekėjo pirkimų procentą, vidutinį pasiūlymų skaičių, nepaviešintų sutarčių dalį) bei kasmetinės pirkimų proceso analizės ataskaitos rengimą, kurioje būtų identifikuotos silpnosios vietos ir pateiktos rekomendacijos dėl tobulinimo. Be to, LMT nevykdo pagal VPĮ privalomų rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo – nėra duomenų, kad būtų nustatytos nepasiektų rodiklių (pvz., rezervuotų pirkimų) priežastys ar suplanuotos priemonės situacijai gerinti. |
| Tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus skirti pirkimų ir koncesijų sutartis, taikymą nustatančių teisės aktų reikalavimų laikymasis | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis | ☒ | ☐ | ☐ | Žr. A etapo subproceso „Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis“ pastabas. |
| Korupcijos prevencija | ☒ | ☐ | ☐ | Tikrinimo metu LMT nepateikė duomenų, kad 2024 m. pirkimų vykdymo srityje būtų sistemingai identifikuojamos ir vertinamos korupcijos rizikos, vykdoma su tuo susijusios informacijos analizė ar procesų stebėsena. Nors antikorupciniuose mokymuose tema „Viešieji pirkimai“ dalyvavo 6 darbuotojai, tai sudaro labai mažą dalį, palyginti su LMT nurodytu 56 pirkimų organizatorių ir 7 Komisijos narių skaičiumi. Plačiau pasisakyta A etapo subproceso „Korupcijos prevencija“ pastaboje. |
| Kitos pastabos |  |  |  |  |

# Sutarties vykdymo etapo valdysena

| Subprocesas | Nepasiekta | Pasiekta | Viršyta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentavimas | ☒ | ☐ | ☐ | Vidaus teisės aktuose : - už sutarčių vykdymo kontrolę skiriamų asmenų paskyrimas reglamentuotas prieštaringai. Tvarkos aprašo 31 punkte nustatyta, kad už pirkimo sutarties vykdymo kontrolę atsakingas pirkimo iniciatorius, pateikęs paraišką konkrečiam pirkimui. Tuo tarpu, pagal LMT pirmininko 2023-06-23 įsakymu Nr. V-335 patvirtintą pareigybės aprašymą sutarčių vykdymo kontrolė priskirta TPPS viešųjų pirkimų specialistei K. M.; - nereglamentuotos sutarčių pažeidimų fiksavimo ir valdymo procedūros – neapibrėžta veiksmų seka, kurią turi vykdyti atsakingi asmenys nustačius netinkamą sutarties vykdymą ar iškilus tokiai rizikai; nėra nustatyta sprendimų priėmimo bei dokumentavimo tvarka, taip pat nėra detaliai paskirstyta atsakomybė tarp sprendimo procese dalyvaujančių subjektų; - nereglamentuota netesybų taikymo tvarka ir procesas – nėra aišku, kas ir kada turi inicijuoti netesybų taikymą, kokiu būdu jos apskaičiuojamos ir dokumentuojamos; - neaptartas sutarčių vykdymo priežiūros perdavimas pasikeitus atsakingiems asmenims, taip pat nenustatyta funkcijų delegavimo tvarka, kai atsakingas asmuo laikinai negali vykdyti pareigų; - nėra aprašyti už sutarties vykdymą atsakingų asmenų nešališkumo deklaracijų (kas, kada ir kokiomis aplinkybėmis turi jas pildyti), konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo bei privačių interesų deklaravimo procesai ir terminai; - nereglamentuota sutarčių pakeitimų viešinimo kontrolės tvarka – nėra apibrėžta, kas atsako už sutarties keitimų viešinimą, kaip tai tikrinama ir dokumentuojama; - nėra aptartas sutarčių nutraukimo procesas, t. y. nėra detaliai aptarta sutarčių nutraukimo tvarka ir terminai, veiksmų seka, kas inicijuoja, rengia sutarties nutraukimo projektą, derina ir priima sprendimą dėl sutarties nutraukimo; - nėra reglamentuota informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą paskelbimo tvarka ir terminai, nėra aptarta veiksmų seka, kas inicijuoja ir priima sprendimą dėl informacijos paskelbimo CVP IS; - nėra reglamentuota, kaip užtikrinamas reikalavimų, susijusių su tarptautinėmis sankcijomis, ribojančiomis ar draudžiančiomis viešųjų pirkimų ir koncesijų sutarčių vykdymą, laikymasis. Nėra nustatyta aiški veiksmų seka tarptautinių sankcijų apėjimo atvejų nustatymo atvejais, taip pat neapibrėžtas tiekėjų, subtiekėjų ir (ar) susijusių asmenų tikrinimo dėl taikomų sankcijų dažnumas sutarčių vykdymo metu. |
| Atsakingų asmenų paskyrimas | ☒ | ☐ | ☐ | Nors pagal pareigybės aprašymą sutarčių vykdymo kontrolė priskirta TPPS viešųjų pirkimų specialistei K. M., tačiau LMT atstovai teigia, kad už sutarčių koordinavimą ir kontrolę atsakinga TPPS patarėja A. G. Tikrinimo metu nustatyti faktai patvirtina pastarąjį teiginį, todėl akivaizdu, kad faktinė praktika neatitinka galiojančio reglamentavimo, ir dėl to nėra aiškiai apibrėžta, kas iš tiesių yra atsakingas už sutarčių vykdymo kontrolę. |
| Atsakomybės paskirstymas | ☒ | ☐ | ☐ | Tvarkos apraše įtvirtintos ir LMT deklaruojamos Komisijos pirmininkui priskirtos atsakomybės neatitinka jo funkcijų – Komisijos pirmininkas atsako už Komisijos veiklą, o ne už sprendimų, susijusių su pirkimo organizatoriaus veikla ar sutarčių vykdymu, priėmimą. Kadangi TPPS vedėja yra ir Komisijos pirmininkė, TPPS priskirtos funkcijos (vykdyti, koordinuoti ir kontroliuoti LMT atliekamus viešuosius pirkimus) yra supainiotos su Komisijos pirmininko funkcijomis. Atsižvelgiant į tai, vidaus teisės aktuose būtina aiškiai atskirti TPPS vedėjo ir Komisijos pirmininko atsakomybes, kadangi Komisijos pirmininku paskyrus ne TPPS vedėją šiuo metu įtvirtintų funkcijų paskirstymas praktikoje taptų beveik neįgyvendinamas. Be to, Tvarkos apraše ir LMT teigimu, kai pirkimą vykdo Komisija, sprendimai dėl sutarčių keitimo, netinkamo vykdymo ar nutraukimo priimami įtraukiant visą Komisija. Kadangi Komisiją sudaro net 7 nariai, toks atsakomybės paskirstymas nėra racionalus – procesas tampa perteklinis ir neatitinka efektyvaus vidaus valdymo principų. Taip pat LMT nėra aiškiai apibrėžta teisininko atsakomybė priimant sprendimus dėl sutarčių keitimo, netinkamo vykdymo ar nutraukimo, nors būtent jo kompetencija yra svarbi vertinant šių procedūrų teisėtumą, rizikas bei pasekmes. |
| Sutarčių valdymas (administravimas) | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingų asmenų pareigų vykdymas | ☒ | ☐ | ☐ | 1) Patikrinus atsitiktine tvarka atrinktos 2024-07-29 sutarties Nr. S-49 „Renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos“ (sutarties vertė 2 720 685,00 Eur su PVM) vykdymo priežiūros procesą nustatyta, kad už sutarties vykdymą atsakingų asmenų pareigos nėra tinkamai įgyvendinamos. Nors sutartyje atsakingu asmeniu paskirta Komunikacijos ir veiklos organizavimo skyriaus visuomenės informavimo specialistė J. Ž. V., LMT nurodė, jog praktikoje, atsiradus poreikiui, užsakymus paslaugų teikėjui teikia bet kuris LMT skyriaus darbuotojas, kuris taip pat pasirašo projekto sąmatas ir vykdo patirtų išlaidų kontrolę pagal paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas. Tokia praktika, kai užsakymus ir išlaidų kontrolę atlieka įvairūs darbuotojai, o ne vienas aiškiai paskirtas atsakingas asmuo, neužtikrina tinkamos sutarties vykdymo priežiūros, ką patvirtina ir tikrinimo metu nustatyti faktai: - užsakymai paslaugų teikėjui ne visada teikiami sutartyje nustatyta tvarka, t. y. raštu. Pavyzdžiui, 2025-09-29 TPPS viešųjų pirkimų specialistė K. M. el. paštu nurodė: „S/F Nr. 1147 2024-11-11 užsakymas ir visa informacija, susijusi su renginio organizavimu, atsižvelgus į jo vertę, pateikta atsakingo už LMT renginį asmens, bendraujant su UAB Galley group atsakingu asmeniu online Microsoft Teams susitikimo metu“; - sutartyje nustatyta, kad paslaugų teikėjas, gavęs užsakymą, per 5 darbo dienas privalo pateikti preliminarią renginio sąmatą, kurioje turi būti nurodytos visos renginiui reikalingos paslaugos, prekės ir pasitelkiami subtiekėjai, tačiau LMT pateiktose preliminariose sąmatose subtiekėjai nebuvo nurodyti; - kartu su sąskaitomis pateiktose projekto sąmatose komisinis mokestis apskaičiuotas ne pagal sutarties sąlygas. Sutartyje nustatyta, kad 0,001 proc. komisinis mokestis taikomas nuo renginio sąmatos sumos su PVM, tačiau faktiškai mokestis skaičiuojamas nuo renginio sąmatos sumos be PVM ir papildomai priskaičiuojamas PVM; - dalyje projekto sąmatų komisinio mokesčio dydis taikomas ne 0,001 proc., o 0,01 proc. nuo renginio sąmatos sumos be PVM, pavyzdžiui: 2024-10-22 projekto sąmatoje Nr. 20240917-1 (1 345,13 Eur be PVM) paskaičiuotas 0,13 Eur komisinis mokestis; 2024-09-30 projekto sąmatoje Nr. 20240916-1 (7 243,70 Eur be PVM) paskaičiuotas 0,70 Eur komisinis mokestis; 2024-11-11 projekto sąmatoje Nr. 20241107-2 (572,05 Eur su PVM) paskaičiuotas 0,05 Eur komisinis mokestis; - Sutartyje nustatyta, kad už faktines išlaidas apmokama tik pateikus jas pagrindžiančius dokumentus, tačiau patikrinus atsitiktine tvarka atrinktų renginių sąmatas ir LMT pateiktus dokumentus nustatyta, kad ne visos sąmatose nurodytos išlaidos buvo pagrįstos dokumentais. Pavyzdžiui, Projekto sąmatoje Nr. 20241016 numatytoms 829,00 Eur be PVM išlaidoms už „Suvenyrus apdovanojimams“ pateikti dokumentai tik 429,00 Eur be PVM sumai, o dėl Projekto sąmatoje Nr. 20241218 nurodytų išlaidų („Renginio vietos nuoma“, „Garso technika“, „Apšvietimas“, „Montažas, elektrifikacija“) pagrindžiančių dokumentų apskritai nepateikta. 2) LMT pateikė nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų registro išrašą iš DocLogix, tačiau pagal jame esančią informaciją nustatyta, kad registre nėra registruotų už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų konfidencialumo pasižadėjimų. Pažymėtina, kad už sutarties vykdymą atsakingi asmenys laikomi galinčiais daryti įtaką pirkimui, todėl jie turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir, VPIDĮ nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašyti nešališkumo deklaraciją. |
| Sutarčių keitimo tvarka | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Sutarties netinkamo vykdymo valdymas | ☒ | ☐ | ☐ | Tikrinimo metu nustatyta, kad pvz. renginių organizavimo paslaugų teikėjas sistemingai taikė neteisingą sutartyje nustatytą komisinio mokesčio skaičiavimo tvarką. Nors sutartyje numatyta, jog 0,001 proc. komisinis mokestis turi būti apskaičiuojamas nuo renginio sąmatos sumos su PVM, faktiškai jis buvo skaičiuojamas nuo sumos be PVM ir papildomai priskaičiuojamas PVM. Taip pat, kai kuriais atvejais taikytas ne 0,001 proc., o 0,01 proc. komisinio mokesčio dydis. Tai yra esminis nukrypimas nuo sutarties sąlygų, kuris turėjo būti nedelsiant identifikuotas ir koreguotas. Be to, preliminarios sąmatos neatitiko sutarties reikalavimų, nes jose nebuvo nurodyti subtiekėjai, o dalis sąmatose įtrauktų išlaidų nebuvo pagrįstos dokumentais (pvz., „Suvenyrai apdovanojimams“, „Renginio vietos nuoma“, „Garso technika“). LMT nepateikė įrodymų, kad šie neatitikimai būtų fiksuoti, tiekėjas įspėtas ar inicijuotos korekcinės priemonės, todėl akivaizdu, jog sutarties vykdymo kontrolė buvo neveiksminga ir LMT tinkamai neužtikrino netinkamo sutarties vykdymo valdymo. |
| Sutarčių nutraukimo tvarka | ☒ | ☐ | ☐ | LMT paaiškino, kad pirkimo sutarčių nutraukimas vykdomas tokia pačia tvarka kaip ir sutarčių keitimas, t. y. vadovaujantis Tvarkos aprašo 32 punktu bei pačiose sutartyse nustatytomis sąlygomis. Taip pat nurodė, kad sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jei tai laikoma esminiu pažeidimu ir jei sutartyje aiškiai apibrėžta, kas priskiriama tokiems pažeidimams. LMT paaiškinimuose veiksmų seka aprašyta tik bendrai, tačiau nėra nustatyti konkretūs kontroliniai taškai – privaloma teisinė peržiūra, rizikų įvertinimas, pranešimo terminai ir forma, šalių įspėjimo tvarka ir kt. Be to, pateikti paaiškinimai rodo, kad sprendimų priėmimo tvarka nėra nuosekli: vienur nurodoma, kad sprendimą priima Komisija arba jos pirmininkas, kitur – Komisijos pirmininkė, o praktikoje sprendimai dar derinami su Finansų ir apskaitos skyriaus vedėju. Tai reiškia, kad nėra aiškaus modelio, kas ir kokiais atvejais priima galutinį sprendimą. Tikrinimo metu nustatyta, kad LMT praktikoje taikomi sutarčių nutraukimo veiksmai yra fragmentiški, nenuoseklūs ir ne visada atitinka deklaruojamus principus. Pavyzdžiui, 2024 m. LMT nurodė vienašališkai nutraukusi 2023-12-07 Automobilių stovėjimo aikštelės paslaugų teikimo sutartį Nr. S-82. Nutraukimas buvo grindžiamas tiekėjo telefonu pateikta informacija apie force majeure aplinkybes (aikštelės griovimas, statybos), kurios nelaikytinos esminiu pažeidimu tiekėjo kaltės prasme. Tai prieštarauja pačios organizacijos deklaruojamai pozicijai, kad vienašališkas nutraukimas galimas tik esant esminiam pažeidimui. Be to, LMT nepateikė įrodymų, jog nutraukimo iniciatyvą pateikė už sutarties vykdymą atsakingas asmuo, ar buvo patikrinta tiekėjo telefonu pateikta informacija, taip pat nėra aišku, kas vertino jos pagrįstumą ir priėmė galutinį sprendimą. Taip pat nepateikta įrodymų, jog nutraukimas vykdytas laikantis LMT deklaruojamos Tvarkos aprašo 32 punkte nustatytos sutarčių keitimo procedūros – nėra sutarties nutraukimo paraiškos ir nutraukimo susitarimo. Pateiktas tik raštas, kuriame tiekėjui siūloma vienašališkai nutraukti sutartį. |
| Informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą paskelbimas | ☐ | ☒ | ☐ |  |
| Atsakingų asmenų mokymai | ☒ | ☐ | ☐ | Nors PV nurodo, kad investuoja į viešųjų pirkimų srities darbuotojų kvalifikacijos kėlimą - planavimo, socialinės atsakomybės, aplinkosaugos bei teisinės praktikos srityse, tačiau pateikti duomenys rodo, kad nėra skiriamas konkretus dėmesys viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo ir priežiūros kompetencijų stiprinimui - tik vienas asmuo sudalyvavo 2024-03-21 VPT konferencijoje „Sutarčių vykdymas: receptai efektyviam sutarties valdymui“. Vienkartinis dalyvavimas vieno asmens lygmeniu nėra pakankamas įrodymas, kad būtų įgyvendinama nuosekli ar strateginė kompetencijų stiprinimo politika, neparodo sistemos, kurioje būtų reguliariai keliama kvalifikacija visų atsakingų asmenų (ypač tų, kurie tiesiogiai atsako už sutarčių vykdymą, sankcijų tikrinimą, rizikos stebėseną), neužtikrina, kad įgytos žinios būtų perduotos mokymuose nedalyvavusiems kolegoms ar kad jos būtų integruotos į vidaus procesus ar procedūras. PV strateginiame plane yra numatytas bendras kvalifikacijos kėlimo poreikis, tačiau LMT neturi formaliai apibrėžto individualaus kvalifikacijos kėlimo plano kiekvienam atsakingam asmeniui, taip pat neįvardijami konkretūs asmeniniai mokymosi tikslai. |
| Tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus vykdyti pirkimų ir koncesijų sutartis, taikymą nustatančių teisės aktų reikalavimų laikymasis | ☒ | ☐ | ☐ | Pirkimo sutarčių vykdymo metu LMT nevykdo nuoseklios ir sistemingos tiekėjų, subtiekėjų ar susijusių asmenų patikros dėl tarptautinių sankcijų taikymo – nėra nustatyto periodiškumo, nepaskirtas atsakingas asmuo už nuolatinę priežiūrą ir rezultatų fiksavimą. LMT nurodė, kad tik gavus informaciją apie galimą sankcionuotą tiekėją, būtų tikrinama, ar jis yra tarp LMT tiekėjų. Tai rodo, jog LMT sutarties vykdymo metu nevykdo aktyvios tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija privalo užtikrinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą visą sutarties galiojimo laikotarpį, kad būtų galima identifikuoti atvejus, kai tiekėjai ar su jais susiję ūkio subjektai į sankcionuotų subjektų sąrašus patenka jau po sutarties pasirašymo. |
| Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis | ☒ | ☐ | ☐ | Žr. A etapo subproceso „Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis“ pastabas. |
| Korupcijos prevencija | ☒ | ☐ | ☐ | Tikrinimo metu LMT nepateikė duomenų, kad 2024 m. sutarčių vykdymo procese būtų sistemingai identifikuojamos ir vertinamos korupcijos rizikos, vykdoma su tuo susijusios informacijos analizė ar procesų stebėsena. Plačiau pasisakyta A etapo subproceso „Korupcijos prevencija“ pastaboje. |
| Kitos pastabos |  |  |  |  |

# Išvados

| TIKRinimo ataskaitos a dalies Išvados |  |
| --- | --- |
| 1. | Vidaus teisės aktuose pasirengimo pirkimui procesai reglamentuoti nepakankamai nuosekliai – Tvarkos apraše numatyti tik pagrindiniai veiksmai ir bendro pobūdžio procedūrinės formos. Tačiau visas procesas nuo poreikio identifikavimo iki pirkimo paskelbimo nėra išsamiai aprašytas kaip aiški, nuosekli veiksmų seka. Nėra nustatyta detali procedūrų eiga, konkretus atsakomybės pasiskirstymas tarp dalyvių. |
| 2. | LMT neužtikrina visapusiško ir aiškaus atsakingų asmenų paskyrimo už visus viešųjų pirkimų proceso etapus. Nėra aiškiai nustatyti konkretūs asmenys, atsakingi už pirkimų poreikių surinkimą, Suvestinės (ir jos pakeitimų) parengimą bei paskelbimą, darniųjų (socialinių, žaliųjų bei inovatyvių) pirkimų reikalavimų išpildymo kontrolę ir VPĮ įtvirtintų atitinkamų rodiklių pasiekimą, taip pat už viso pirkimų proceso koordinavimą ir tobulinimą. Aiškus atsakingų asmenų paskyrimas yra būtinas siekiant užtikrinti procesų nuoseklumą, savalaikį užduočių vykdymą ir veiklos atskaitomybę. |
| 3. | LMT atsakomybės paskirstymas dokumentuose nėra pakankamai aiškus – dalis funkcijų dubliuojasi arba nėra priskirtos konkretiems asmenims, todėl kyla rizikų dėl veiklos koordinavimo, kontrolės ir atskaitomybės, Komisijos pirmininkui priskirtos atsakomybės nesuderintos su jo funkcijomis. Be to, nustatytas neatitikimas tarp dokumentuose nustatyto funkcijų paskirstymo ir faktinio jų vykdymo – kai kurios funkcijos, priskirtos vienam darbuotojui, faktiškai atliekamos kitu. Toks teisinio reglamentavimo ir praktikos nesuderinamumas mažina veiklos skaidrumą, atskaitomybę ir gali trukdyti sklandžiai įgyvendinti pirkimų procesus. |
| 4. | LMT pirkimų poreikio surinkimo procesas nėra įgyvendinamas nuosekliai ir sistemiškai – poreikių teikimo forma neapima visos planavimui būtinos informacijos, nepaisoma nustatytų terminų, nėra efektyvių kontrolės priemonių, aiškiai paskirtų atsakomybių bei centralizuotos bendro naudojimo poreikių surinkimo tvarkos. Dėl šių trūkumų kyla pirkimų dubliavimo rizika, neaiškus atsakomybės paskirstymas ir neužtikrinamas racionalus pirkimų planavimas. |
| 5. | LMT neįtvirtinta pareiga pirkimų iniciatoriams atlikti rinkos tyrimus poreikių surinkimo etape nėra reglamentuota, todėl kyla abejonių dėl poreikių planavimo pagrįstumo ir atitikties rinkos sąlygoms. |
| 6. | LMT neužtikrina sistemingo ir efektyvaus pirkimų planavimo. Nesilaikoma nustatytos planavimo tvarkos, - nevertinamos galimybės taikyti socialinius, inovatyvius ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus pirkimų plano rengimo etape. LMT nėra patvirtinusi pirkimų plano formos, kurioje būtų aiškiai reglamentuota, kokia informacija privalo būti nurodyta engiant pirkimų planą. Dėl to kyla rizika, kad plane gali būti nepateikta svarbi informacija, būtina veiksmingam planavimui ir pirkimų stebėsenai – pavyzdžiui, planuojamos sutarties sudarymo ar pirkimo inicijavimo data, pasiūlymų vertinimo kriterijai ir kt. Nustatyti atvejai rodo, kad pirkimų planavimas vykdomas nepakankamai pagrįstai – netinkamai priskiriami BVPŽ kodai, nesumojamos tapačių ar panašių pirkimų vertės, pasirenkami netinkami pirkimo būdai. Nuolatinio pobūdžio pirkimų įtraukimas po plano patvirtinimo rodo nepakankamą dėmesį planavimui ir neveiksmingą poreikių valdymo procesą. |
| 7. | LMT neužtikrina VPĮ 26 straipsnio 1 dalies ir Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimo – 2024 m. planuojami pirkimai Suvestinėje CVP IS buvo paskelbti ne visa apimtimi ir nesilaikant nustatytų terminų. |
| 8. | LMT pirkimų plano keitimo procesas nėra tinkamai reglamentuotas ir įgyvendinamas praktikoje – nėra aiškių procedūrų, kaip ir kokia forma turi būti inicijuojami plano pakeitimai, nėra užtikrintas dokumentų atsekamumas tarp plano pakeitimų ir pateiktų poreikių papildymo, plano papildymai atliekami be rašytinės pagrįstumo dokumentacijos. |
| 9. | LMT neturi patvirtintos standartizuotos pirkimo paraiškos formos, dėl ko paraiškose teikiama kokybiškai skirtinga ir neunifikuota informacija. Pirkimų iniciatoriai skirtingai interpretuoja DocLogix pildytinus paraiškos laukus, nėra nustatyti pirkimo dokumentuose taikytinų kriterijų rengimo atsakingi subjektai. Taip pat neužtikrinama pirkimų nevykdymo per CPO LT pagrindimo kontrolė, o pirkimų inicijavimo ir pasirengimo procesams neapibrėžti konkretūs terminai ir jų laikymosi kontrolės mechanizmas. Nėra aiškiai apibrėžta, kas atsakingas už pirkimo dokumentų teisėtumo įvertinimą ir tvirtinimą, kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius. |
| 10. | LMT neturi sistemingos VPĮ nustatytų rodiklių pasiekimo stebėsenos, analizės, kontrolės mechanizmų ir atsakomybių paskirstymo. |
| 11. | LMT 2024 m. nebuvo vykdyta nei inovatyvių, nei socialinių pirkimų. LMT nėra sukūrusi mechanizmo, leidžiančio planavimo etape identifikuoti galimybes taikyti darniųjų pirkimų principus, todėl tokie pirkimai nevertinami sistemiškai ir nėra planuojami nuosekliai. Be to, LMT neturi parengusi išsamios strategijos, kurioje būtų nuosekliai aptarti darniųjų (žaliųjų, socialinių ir inovatyvių) pirkimų tikslai, taikymo sritys, įgyvendinimo procesai, atsakomybės ir kontrolės mechanizmai. |
| 12. | LMT nėra nustatyta aiški tvarka, kaip keičiantis atsakingiems asmenims perduodamos jų funkcijos, todėl kyla rizika dėl neperduotų užduočių, veiklų tęstinumo užtikrinimo ir atsakomybės pasiskirstymo neapibrėžtumo. |
| 13. | Faktinis konkurencingumo skatinimo priemonių įgyvendinimas 2024 m. buvo ribotas, dokumentavimas nepakankamas, o teisės aktai – neišsamūs. Reali praktika nerodo sistemingos konkurencijos užtikrinimo strategijos: neatliekamos rinkos tyrimai poreikių teikimo etape, rinkos tyrimų praktika pirkimų inicijavimo etape formali ir neefektyvi, nevykdomos rinkos konsultacijos, techninės specifikacijos neperžiūrimos. |
| 14. | Vidaus teisės aktuose nėra aiškiai ir išsamiai reglamentuota nešališkumo deklaracijų, konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo bei privačių interesų deklaravimo tvarka. Taip pat vidaus teisės aktuose nėra nustatytų kontrolės mechanizmų, kad būtų suvaldytas pirkimo procedūrose dalyvaujančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir (ar) nešališkumo deklaracijų, pasirašymas bei pateikimas. Kontrolės funkcijos dėl privačių interesų deklaravimo yra nustatytos, tačiau praktikoje neveiksmingos – dalis su pirkimais susijusių asmenų nevykdo deklaravimo pareigos, todėl kyla interesų konfliktų rizika ir neužtikrinamas VPĮ reikalavimų laikymasis. |
| 15. | LMT vidaus teisės aktuose nėra aiškiai reglamentuoti pirkimų inicijavimo ir pasirengimo terminai, nenumatyti kontrolės mechanizmai, o praktikoje dažnai nesilaikoma pirkimų pradžios terminų. Tai rodo, kad nėra sistemingo proceso, leidžiančio užtikrinti laiku inicijuojamus ir vykdomus pirkimus. |
| 16. | Pirkimų procesai analizuojami fragmentiškai ir nėra grindžiama aiškiai reglamentuota, sistemine ir nuoseklia analize. Trūksta formalizuotos procesų vertinimo tvarkos, apibrėžtų atsakomybių, taip pat periodinių apibendrinimų ir grįžtamojo ryšio teikimo vadovybei bei pirkimų procese dalyvaujantiems darbuotojams. Neatliekant atskirų pirkimų etapų analizės, negerinamas nei veiklos, nei pačių pirkimų efektyvumas. |
| 17. | 2024 m. pirkimų valdysenos procese korupcijos rizikų valdymas nebuvo vykdomas sistemiškai. Nebuvo atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė, nepatvirtintas galiojantis korupcijos prevencijos veiksmų planas, o pirkimų srityje nebuvo įgyvendintos informacijos analizės ar procesų stebėsenos priemonės. |

| TIKRinimo ataskaitos B dalies Išvados |  |
| --- | --- |
| 1. | LMT vidaus teisės aktuose pirkimų procedūrų vykdymas reglamentuotas fragmentiškai – trūksta detalių procedūrų aprašymo, aiškių atsakomybių, kontrolės ir dokumentavimo mechanizmų. Nenustatyti svarbūs procesai (pvz., neskelbiamų derybų vykdymas, interesų konfliktų valdymas, pretenzijų nagrinėjimas, pirkimų nutraukimas, stebėtojų ir ekspertų pasitelkimas, dokumentų atnaujinimo tvarka, pirkimų per CPO LT vykdymas), o kai kurios galiojančios nuostatos (pvz., sutarties pasirašymo seka, atsakomybės už viešinimą apibrėžimas) neužtikrina tinkamos vidaus kontrolės. |
| 2. | Atsakingų asmenų paskyrimas ir atsakomybių paskirstymas LMT nėra aiškiai reglamentuotas – pirkimo iniciatoriai neformaliai vykdo ekspertų funkcijas, Komisijos pirmininkui priskiriamos funkcijos, neatitinkančios jo vaidmens, faktinės darbuotojų funkcijos nesutampa su pareigybių aprašymais, o Komisija, vykdant pirkimus per CPO LT, faktiškai naudojama tik formaliai, perduodant užduotis atskiriems darbuotojams. |
| 3. | LMT pirkimuose neužtikrinamas pakankamas konkurencingumas – fiksuojamas itin didelis vieno tiekėjo pirkimų procentas ir mažas vidutinis pasiūlymų skaičius. Be to, dėl sistemingo konkurencijos stebėsenos mechanizmo nebuvimo nėra sudaromos prielaidos analizuoti konkurencijos lygį ir priimti pagrįstus sprendimus šioje srityje. |
| 4. | LMT ne visais atvejais tinkamai įvertina aplinkybes, grindžiančias ypatingos skubos taikymą – pirkimas Nr. 733669 buvo suplanuotas iš anksto ir nebuvo netikėtas ar nenumatytas, todėl LMT pateiktas skubos argumentas laikytinas abejotinu. Tai rodo, kad nėra užtikrinamas objektyvus ir teisės aktų reikalavimus atitinkantis sprendimų dėl skubos priėmimas, o vidaus kontrolės mechanizmai šiuo aspektu veikia tik formaliai. |
| 5. | Pirkimų organizatoriai nesilaiko Tvarkos aprašo nuostatų – pirkimai, kurių vertė viršijo 5 000 Eur be PVM, nebuvo vykdyti raštu ir tinkamai įforminti, todėl neužtikrinamas nustatytų procedūrų laikymasis. |
| 6. | LMT Komisijos sudėtis nėra optimali – didelis narių skaičius ir daugumos jų priklausomybė tam pačiam skyriui neužtikrina efektyvumo ir nepriklausomumo bei kelia nešališkumo neužtikrinimo rizikas. Komisijos sprendimai ne visais atvejais priimami remiantis tiksliais duomenimis, o protokoluose fiksuota informacija ne visada atitinka faktinius duomenis. |
| 7. | Pirkimų iniciatoriai faktiškai dalyvauja vertinant pasiūlymų atitiktį techninių specifikacijų reikalavimams, tačiau jų dalyvavimas nėra tinkamai įforminamas, jų išvados nefiksuojamos, todėl neužtikrinama interesų konfliktų prevencija ir sprendimų pagrįstumo atsekamumas. |
| 8. | Sutarčių viešinimo rodiklio nepasiekimas rodo esminį vidaus kontrolės ir atsakomybės pasiskirstymo trūkumą. Beveik pusė sudarytų sutarčių yra nepaviešintos, t. y. atsakingi asmenys neužtikrina šios VPĮ įtvirtintos pareigos vykdymo. |
| 89. | LMT neužtikrina pirkimo procedūrų ataskaitų Atn-1 teikimo pagal VPĮ reikalavimus, o tai rodo nepakankamai veiksmingą ataskaitų teikimo ir vidaus kontrolės procesą. |
| 10. | LMT neatlieka sisteminės pirkimų procedūrų trukmės analizės ir nėra nustačiusi orientacinių terminų pagal skirtingus pirkimų būdus. Fiksuojami procedūrų trukmės skirtumai rodo poreikį stiprinti kontrolės mechanizmus ir įtvirtinti rekomendacinius terminus, kurie užtikrintų savalaikį sutarčių sudarymą bei efektyvesnį procesų valdymą. |
| 11. | LMT proceso vykdymo kontrolė yra neefektyvi – nėra nustatyta įvykdytų mažos vertės pirkimų fiksavimo tvarka, o esamos vidaus kontrolės priemonės veikia tik formaliai. Neužtikrinamas teisės aktų reikalavimų laikymasis (nepateikiamos visų pirkimų procedūrų ataskaitos, nepaviešinamos sutartys), taip pat nėra užtikrinamas sprendimų pagrįstumas ir skaidrumas visose pirkimo procedūros stadijose (Komisijos protokolai ne visada atspindi faktinę situaciją, ypatingos skubos abejotinas pagrįstumas). |

| TIKRinimo ataskaitos C dalies Išvados |  |
| --- | --- |
| 1. | Vidaus teisės aktai neužtikrina pakankamai aiškaus, nuoseklaus ir skaidraus pirkimo sutarčių valdymo proceso, nes juose nėra detaliai aptarta atsakingų asmenų paskyrimo procedūra, sutarčių perdavimo tvarka, pasikeitus už vykdymą atsakingam asmeniui, nešališkumo bei konfidencialumo deklaracijų pasirašymas, sutarčių pakeitimų viešinimo kontrolė, sutarčių nutraukimo procedūra, informacijos apie netinkamai sutartis vykdžiusius tiekėjus paskelbimo tvarka bei tarptautinių sankcijų laikymosi užtikrinimo priemonės sutarties vykdymo laikotarpiu. |
| 2. | LMT netinkamo sutarčių vykdymo valdymas ir sankcijų (netesybų) taikymas nėra sistemiškai reglamentuotas vidaus teisės aktuose – šis procesas grindžiamas fragmentiškai aprašyta praktika, be aiškių procedūrų, atsakomybių pasiskirstymo ir kontrolės mechanizmų, kas reiškia, kad netinkamo vykdymo atvejai gali būti nepastebėti, nesprendžiami arba sprendžiami netinkamai, priklausyti nuo atsakingo už sutarties vykdymą asmens kompetencijos ar iniciatyvos. Nėra nustatyta, kaip ir kokiais kriterijais identifikuojamas netinkamas sutarties vykdymas, kokie dokumentai tai turi pagrįsti, kaip priimami sprendimai dėl poveikio priemonių taikymo. |
| 3. | LMT vidaus teisės aktuose ir praktikoje atsakingų asmenų paskyrimas bei atsakomybių paskirstymas reglamentuoti prieštaringai – faktinė praktika neatitinka Tvarkos aprašo nuostatų, Komisijos pirmininkui priskirtos atsakomybės nesuderintos su jo funkcijomis, o sprendimų priėmimo modelis yra perteklinis ir neracionalus. |
| 4. | Už sutarties vykdymą atsakingų asmenų pareigos LMT nėra tinkamai įgyvendinamos – kontrolė vykdoma formaliai, neužtikrinant visų sutarties sąlygų laikymosi, tinkamo kainų tikrinimo bei išlaidų pagrindimo. Be to, nėra užtikrinama, kad visi pirkimo rezultatams galintys daryti įtaką darbuotojai, įskaitant už sutarčių vykdymą atsakingus asmenis, būtų pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus. |
| 5. | LMT nevykdo nuoseklios ir sistemingos tiekėjų bei susijusių asmenų patikros dėl tarptautinių sankcijų taikymo sutarties vykdymo metu, todėl neužtikrina, kad sankcijų reikalavimai būtų įgyvendinami visą sutarties galiojimo laikotarpį. |
| 6. | LMT neskiria pakankamo dėmesio sistemingiems mokymams ar atsakingų asmenų kvalifikacijos stiprinimui sutarčių vykdymo srityje. |

| BENDRAS PIRKIMŲ VYKDYTOJo PIRKIMŲ VALDYSENOS VERTINIMAS | ☐ A (PUIKI) | ☐ B (LABAI GERA) | ☐ C (GERA) | ☐ D (tenkina minimaliai) | ☒ E (nepatenkinama) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ĮPAreigojimai

------------------------

# rekomendacijos ir jų įgyvendinimo priemonių planas

| Rekomendacijos A. Dalis | Rekomendacijos įvykdymo terminas | ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ | ATSAKINGI ASMENYS | Įgyvendinimo TERMINAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pildo VPT] | [Pildo VPT] | [Pildo PV] | [Pildo PV] | [Pildo PV] |
| 1. Vidaus teisės aktuose: - reglamentuoti pirkimų proceso koordinatoriaus funkcijas bei atsakomybes; - aiškiai nustatyti atsakingus asmenis už pirkimų poreikių surinkimą, Suvestinės (pakeitimų) rengimą ir paskelbimą, darniųjų (socialinių, žaliųjų bei inovatyvių) pirkimų reikalavimų išpildymo kontrolę ir VPĮ įtvirtintų privalomųjų rodiklių pasiekimą ir aptarti šių asmenų funkcijas; - aptarti atsakingų asmenų pasikeitimo tvarką, nustatant, kaip keičiantis atsakingiems asmenims turi būti perduodamos pasirengimo pirkimams funkcijos, kokia informacija turi būti perduodama (pvz., planuoti pirkimai, vykdomos procedūros, dokumentų būklė, terminai); - reglamentuoti nešališkumo deklaracijų, konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo ir privačių interesų deklaravimo tvarką aiškiai nustatant kokie asmenys privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus ir (ar) nešališkumo deklaracijas bei teikti privačių interesų deklaracijas; - nustatyti kontrolės mechanizmus dėl nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo, aiškiai nustatant kas yra atsakingas už jų surinkimą, tikrinimą ir priežiūrą; - reglamentuoti pasirengimo pirkimui terminus nustatant aiškius terminus, iki kada, atsižvelgiant į pirkimo būdą (tarptautinis, supaprastintas, mažos vertės), turi būti pateiktos pirkimo paraiškos; pradėtos pirkimo procedūros nuo paraiškos registravimo; - poreikių surinkimo formą papildyti įtraukiant šiuos privalomus laukus: pirkimo iniciatoriaus vardą ir pavardę, planuojamą pirkimo apimtį / kiekį, pageidaujamą sutarties sudarymo datą, taip pat nuorodą, ar pirkimas yra rezervuotas pagal VPĮ 23 ar VPĮ 24 straipsnį bei ar bus vykdomas inovatyvus pirkimas; - parengti ir patvirtinti pirkimų plano ir pirkimo paraiškos formas, kuriose būtų aiškiai nurodyta, kokia informacija privaloma planuojant pirkimus ir teikiant paraiškas; - nustatyti pirkimo inicijavimo proceso kontrolės mechanizmus (pvz., priminimų atsakingiems asmenims siuntimas dėl įvairių vėlavimų, pirkimo paskelbimo ir pan.); - aiškiai aprašyti šiuo metu taikomą pirkimų procesų vykdymo kontrolės tvarką, susijusią su paraiškų teikimu ir derinimu, nustatyti atsakingus asmenis, jų funkcijas bei atsakomybes. Vidaus dokumentuose turėtų būti nustatyta sprendimų priėmimo seka, jų inicijavimo pagrindai, taip pat dokumentų derinimo tvarka; - reglamentuoti pirkimų procesų analizės ir veiklos tobulinimo tvarką, nustatant analizės periodiškumus, atsakingus asmenis, vertinimo kriterijus bei informacijos teikimo vadovybei ir darbuotojams mechanizmą; - nustatyti pirkimų plano keitimo inicijavimo formą ir būdus; - patvirtinti išsamaus rinkos tyrimo atlikimo ir rezultatų fiksavimo tvarką, nustatant pareigą pirkimų iniciatoriams atlikti rinkos tyrimus skirtinguose pirkimo proceso etapuose (pvz., planavimo ir inicijavimo metu), parengti standartinę rinkos tyrimo formą, kuri būtų teikiama kartu su pirkimo paraiška, ir aiškiai reglamentuoti pakartotinio rinkos tyrimo atlikimo atvejus, kai, pavyzdžiui, ankstesnis tyrimas atliktas daugiau nei prieš 6 mėnesius; - reglamentuoti rinkos konsultacijų (įskaitant ir privalomų rinkos konsultacijų) atlikimo ir techninių specifikacijų paskelbimo tvarką aiškiai apibrėžiant kas inicijuoja rinkos konsultacijas ir specifikacijų projektų paskelbimą, kokia tvarka jos vykdomos, nagrinėjamos tiekėjų pastabos ir pateikiami atsakymai; - nustatyti aiškias atsakomybes dėl pirkimo dokumentuose taikytinų reikalavimų (pvz., kvalifikacijos, pašalinimo pagrindų, vertinimo kriterijų) nustatymo, įtvirtinant, kad šie klausimai priklauso pvz. viešųjų pirkimų specialistų ar Komisijos kompetencijai; - apibrėžti, kas atsakingas už pirkimo dokumentų teisėtumo vertinimą ir jų tvirtinimą, kai pirkimą pavedama atlikti pirkimo organizatoriui; - patikslinti Tvarkos aprašo nuostatas, aiškiai įtvirtinant, kad pirkimo inicijavimo etape pirkimo iniciatorius parengia techninės specifikacijos projektą, kuris galutinai suderinamas pirkimo dokumentų derinimo metu. Po vidaus teisės aktų atnaujinimo supažindinti darbuotojus su atliktais teisės aktų pakeitimais (naujai aprašytais procesais). | 2025 m. IV ketvirtis | Patvirtinamas LMT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-01 |
| 2. Paskirti pirkimų proceso koordinatorių. | 2025 m. IV ketvirtis | LMT pirmininko įsakymu paskiriamas pirkimų proceso koordinatorius. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja J. K. | 2025-12-15 |
| 3. Peržiūrėti Komisijos pirmininko funkcijas – atsisakyti praktikos Komisijos pirmininkui priskirti sprendimų, susijusių su pirkimų inicijavimo kontrole ir pirkimo organizatoriaus veikla, priėmimą, šias funkcijas pavedant TPPS vedėjui arba kitam atsakingam darbuotojui. | 2025 m. IV ketvirtis | Patvirtinamas LMT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-01 |
| 4. Siekiant užtikrinti VPĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimo įgyvendinimo kontrolę, paskirti atsakingą asmenį, kuris kiekvieno pirkimo vykdymo metu patikrintų, ar nėra pareigos vykdyti rinkos konsultaciją. | 2025 m. IV ketvirtis | LMT pirmininko įsakymu paskiriamas atsakingas asmuo. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja J. K. | 2025-12-15 |
| 5. Užtikrinti, kad faktiškai vykdomos funkcijos atitiktų pareigybių aprašymus; jei funkcijos deleguotos kitam asmeniui, tai turi būti aiškiai įforminta dokumentais (pvz., pavedimu ar įsakymu). | Nuolat | Atnaujinti pareigybių aprašymai. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja J. K. | 2025-12-15 |
| 6. Užtikrinti nuoseklų ir laiku atliekamą poreikių surinkimą, t. y. pradėti poreikių planavimo procesą ne vėliau kaip ketvirto ketvirčio pradžioje. | Nuolat | Priminimas iniciatoriams pateikti pirkimų poreikio sąrašą. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-11-01 |
| 7. Įdiegti kontrolės sistemą, kuri leistų stebėti, ar visi pirkimų iniciatoriai laiku pateikė poreikius, bei identifikuoti tuos, kurie jų nepateikė. Pavyzdžiui, sukurti registrą arba elektroninę sistemą, kurioje būtų fiksuojama, kas, kada ir kokiu formatu pateikė pirkimų poreikius. | 2025 m. IV ketvirtis | Registro sukūrimas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-11-15 |
| 8. Užtikrinti tinkamą BVPŽ kodų priskyrimą ir pirkimų vertės sumavimą pagal paslaugų ar prekių pobūdį, siekiant išvengti nepagrįsto suskaidymo. | Nuolat | Viešųjų pirkimų plano sudarymo kontrolė. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2026-01-10 |
| 9. Užtikrinti Suvestinės ir jos patikslinimų paskelbimo kontrolę, įtvirtinant aiškius kontrolės mechanizmus, pavyzdžiui, įvedant periodinę (pvz., ketvirtinę) vidaus stebėseną, kuri leistų laiku identifikuoti neatitikimus tarp pirkimų plano ir CVP IS paskelbtos suvestinės. | Nuolat | Periodinė stebėsena. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja J. K. | 2026-01-25 |
| 10. Užtikrinti, kad visi pirkimų plano pakeitimai būtų atliekami tik gavus pirkimo iniciatoriaus plano keitimo inicijavimo dokumentą. | Nuolat | Patikslinto pirkimų poreikio sąrašo gavimo fakto pažymėjimas registre. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | Nuolat |
| 11. Užtikrinti, kad informacija apie planuojamų pirkimų atitiktį privalomiesiems VPĮ nustatytiems rodikliams (rezervuoti / darnieji pirkimai, kainos ir kokybės pasiūlymų vertinimo kriterijai ir pan.) būtų renkama ir vertinama pirkimų poreikių surinkimo bei planavimo etapuose. | Nuolat | Pirkimų poreikiams surinkti ir pirkimams planuoti naudojamos pirkimų poreikio sąrašo ir viešųjų pirkimų plano formos, esančios viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | Nuolat |
| 12. Parengti darniųjų pirkimų strategiją, kurioje būtų aptarti darniųjų pirkimų vykdymo klausimai (pvz., sritys, kuriose galėtų būti taikomi darniųjų pirkimų reikalavimai, darniųjų pirkimų procesų etapai, atsakomybės, kontrolės mechanizmas ir pan. | 2026 m. I ketvirtis | Parengiama darniųjų pirkimų strategija. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja J. K. | 2025-03-01 |
| 13. Reguliariai tikrinti, ar visi su pasirengimo pirkimui procesu (nuo poreikio atsiradimo iki pirkimo paskelbimo) susiję asmenys yra pateikę ir (ar) atnaujinę privačių interesų deklaracijas, nustatant, kad patikros rezultatai būtų fiksuojami (pvz., patikros žurnale ar ataskaitoje) ir teikiami LMT vadovui. | Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus | Privačių interesų deklaracijų patikros žurnalo pildymas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-15 |
| 14. Atlikti metinę pasirengimo pirkimui procesų (nuo poreikio atsiradimo iki pirkimo paskelbimo) analizę, kurios rezultatai būtų apibendrinami ir pristatomi vadovybei bei pirkimų procese dalyvaujantiems darbuotojams, įtraukiant siūlymus dėl veiklos gerinimo. | Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus | Metinės pasirengimo pirkimui procesų analizės pristatymas vadovybei bei pirkimų procese dalyvaujantiems darbuotojams. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2026-03-15 |
| 15. Sisteminti informacijos teikimą ir grįžtamąjį ryšį, užtikrinant, kad pasirengimo pirkimui procesų (nuo poreikio atsiradimo iki pirkimo paskelbimo) analizės metu nustatyti trūkumai būtų fiksuojami, o siūlomos korekcijos įgyvendinamos ir periodiškai peržiūrimos. | Nuolat | Grįžtamojo ryšio pažymoje pateiktos informacijos įvertinimas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus viešųjų pirkimų specialistė K. M. | Nuolat |
| 16. Užtikrinti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė, susijusi su pasirengimo pirkimui procesu (nuo poreikio atsiradimo iki pirkimo paskelbimo), būtų atliekama reguliariai, o jos išvados integruojamos į korupcijos prevencijos veiksmų planą, kuriame turėtų būti numatytos konkrečios rizikų mažinimo priemonės pirkimų srityje ir užtikrintas jų nuoseklus įgyvendinimas bei stebėsena. | Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus | Reguliariai atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė, susijusi su pasirengimo pirkimui procesu. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus teisininkas M. D. | Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus |
| 17. Įsivertinti galimybes vidaus dokumentus, susijusius su pasirengimo viešųjų pirkimų procesais, pakoreguoti pagal Tarnybos parengtas Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas, taip pat parengti ir patvirtinti standartizuotas pirkimų plano ir pirkimo paraiškos formas, vadovaujantis šiomis rekomendacijomis. | 2025 m. IV ketvirtis | Patvirtinamas LMT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-01 |

| Rekomendacijos B. Dalis | Rekomendacijos įvykdymo terminas | ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ | ATSAKINGI ASMENYS | Įgyvendinimo TERMINAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pildo VPT] | [Pildo VPT] | [Pildo PV] | [Pildo PV] | [Pildo PV] |
| 1. Atnaujinti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą: - pirkimų vykdymo etapuose turi būti detaliai aprašyti konkretūs veiksmai, jų eiliškumas, nustatyti vykdymo terminai, atsakingi asmenys, sprendimų priėmimo ir dokumentavimo reikalavimai; -- reglamentuoti tvarką, nustatant aiškius veiksmus, kurie turi būti atliekami tiekėjui pateikus melagingą ar nuslėptą informaciją, įskaitant atsakomybės paskirstymą, sprendimų priėmimo ir dokumentavimo procedūras; - nustatyti detalią neskelbiamų derybų būdu vykdomų pirkimų procedūrą, aiškiai apibrėžiant, kas atsakingas už pagrindimo parengimą, kas tikrina jo atitiktį teisės aktų reikalavimams, kas vertina VPT sutikimo būtinumą ir kaip šie veiksmai dokumentuojami; -nustatyti aiškią pirkimo procedūrų nutraukimo tvarką, apibrėžiant veiksmų seką, sprendimo inicijavimo ir priėmimo subjektus bei sprendimo dokumentavimo reikalavimus; - reglamentuoti interesų konfliktų rizikos valdymo procesą, nustatant viešųjų pirkimų vykdymo procese dalyvaujančių asmenų nešališkumo deklaracijų, konfidencialumo pasižadėjimų ir privačių interesų deklaracijų teikimo tvarką, kartu įtvirtinant jų pasirašymo, tikrinimo bei kontrolės mechanizmus; - įtvirtinti pirkimo dokumentų šablonų peržiūros ir atnaujinimo tvarką, nustatant jų tikrinimo periodiškumą bei informavimo apie pakeitimus procedūrą; - apibrėžti aiškią pirkimų per CPO LT vykdymo tvarką, nustatant veiksmų seką, atsakingus asmenis ir sprendimų priėmimo procedūrą; - pakeisti sutarties derinimo seką, nustatant, kad sutartis pirmiausia turi būti suderinta su LMT už jos derinimą atsakingais asmenimis, ir tik po to pasirašoma tiekėjo. - patvirtinti mažos vertės pirkimų rezultatų fiksavimo tvarką, nustatant pirkimų organizatoriams pareigą po kiekvieno vykdyto pirkimo pateikti tiekėjų apklausos pažymą, pagrindžiančią jų priimtų sprendimų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, taip pat aiškiai apibrėžti atvejus, kada tokia pažyma privalo būti pildoma (pvz., nustatant ribą, iki kurios ji nepildoma). Parengti standartizuotą tiekėjų apklausos pažymos formą, kuri būtų pildoma ir teikiama nustatytais atvejais po kiekvieno vykdyto pirkimo; - reglamentuoti pretenzijų nagrinėjimo procesą – nustatyti nagrinėjimo eigą, sprendimų priėmimo procedūrą, dokumentų įforminimo reikalavimus bei terminų laikymosi užtikrinimo mechanizmus. Po vidaus teisės aktų atnaujinimo supažindinti darbuotojus su atliktais teisės aktų pakeitimais (naujai aprašytais procesais). | 2025 m. IV ketvirtis | Patvirtinamas LMT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-01 |
| 2. Komisijos darbo reglamente: - reglamentuoti Komisijos narių nusišalinimo ar interesų konflikto valdymo tvarką, nustatant, kaip identifikuojamos galimos interesų konflikto situacijos, kokiu būdu Komisijos nariai privalo nusišalinti nuo nagrinėjamo klausimo, kaip fiksuojamas nusišalinimas bei kas atsako už šių procedūrų kontrolę; - reglamentuoti stebėtojų, konsultantų ir ekspertų pasitelkimo tvarką, nustatant kokiais atvejais ir kokia tvarka jie kviečiami, apibrėžiant jų teises, pareigas, atsakomybę, įtvirtinti dalyvavimo dokumentavimo tvarką. Atnaujinti Komisijos darbo reglamentą, įsivertinant galimybes atsižvelgti į Tarnybos parengtas rekomendacinio pobūdžio Viešojo pirkimo ir pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo gaires. |  | Atnaujinamas LMT viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-15 |
| 3. Peržiūrėti Komisijos pirmininko funkcijas – atsisakyti praktikos Komisijos pirmininkui priskirti sprendimų, susijusių su pirkimo organizatoriaus veikla, priėmimą, šias funkcijas pavedant TPPS vedėjui arba kitam atsakingam darbuotojui. | 2025 m. IV ketvirtis | LMT pirmininko įsakymu pavedamos funkcijos konkrečiam darbuotojui. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja J. K. | 2025-12-15 |
| 4. Užtikrinti, kad pirkimų procese dalyvaujančių subjektų faktiškai vykdomos funkcijos atitiktų vidaus dokumentuose (pvz. pareigybių aprašymuose) įtvirtintas; jei funkcijos deleguojamos kitam asmeniui (subjektui), tai turi būti aiškiai įforminta dokumentais (pvz., pavedimu ar įsakymu). | Nuolat | Atnaujinti pareigybių aprašymai; LMT pirmininko įsakymas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja J. K. | 2025-12-15 |
| 5. Užtikrinti, kad pirkimo iniciatoriai, Komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai, perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, dalyvaujantys pirkime ar galintys daryti įtaką jo rezultatams, pirkimų procese dalyvautų tik pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir, VPIDĮ nustatyta tvarka deklaravę privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę nešališkumo deklaraciją. | Nuolat | Teikimas pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą, nešališkumo deklaraciją; privačių interesų deklaracijų patikros žurnalo pildymas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | Nuolat |
| 6. Peržiūrėti pasirinktas pirkimų strategijas siekiant mažinti vieno tiekėjo dalį, plečiant tiekėjų bazę ir skatinant naujų tiekėjų dalyvavimą LMT pirkimuose, vykdant proaktyvų bendradarbiavimą su tiekėjais, organizuojant renginius, tokius kaip atvirų durų dienos, mokymai ir konsultacijos. | 2025 m. gruodžio mėn. (vėliau reguliariai – ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus) | Nuotolinės konsultacijos tiekėjams dėl 2026 m. planuojamų vykdyti pirkimų. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja J. K., patarėja A. G., viešųjų pirkimų specialistė K. M. | 2025-12-20 |
| 7. Užtikrinti, kad pirkimų organizatoriai visus pirkimus vykdytų pagal vidaus teisės aktuose nustatytas procedūras, raštu atliekamuose pirkimuose tinkamai dokumentuotų kiekvieną pirkimo etapą (pirkimo sąlygų parengimą, suderinimą, kvietimų siuntimą, pasiūlymų gavimą ir vertinimą). | Nuolat | Pirkimų koordinatoriaus atliekama pirkimų analizė. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | Nuolat |
| 8. Komisijas formuoti iš ne daugiau kaip 4-5 narių, o prireikus pirkimo objekto žinovų juos į Komisiją skirti kaip ekspertus, kad šie sprendimus priimtų tik savo kompetencijų ribose ir nedalyvautų visose pirkimo procedūrose. | 2025 m. lapkričio mėn. | LMT pirmininko įsakymas dėl Komisijos formavimo. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-11-25 |
| 9. Užtikrinti kad pirkimo sutarčių pasirašymas būtų inicijuojamas tik po visų reikalingų vidinių suderinimų ir patikrinimų atlikimo. | Nuolat | Pirkimo sutarčių pasirašymą inicijuoti tik po visų reikalingų vidinių suderinimų ir patikrinimų atlikimo. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus viešųjų pirkimų specialistė K. M., Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | Nuolat |
| 10. Užtikrinti, kad pirkimo iniciatoriai, dalyvaujantys vertinant pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, būtų oficialiai įforminami kaip ekspertai, aiškiai nustatant jų funkcijas, atsakomybes ir priimtų išvadų dokumentavimo tvarką. | Nuolat | LMT pirmininko įsakymas dėl ekspertų paskyrimo. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | Nuolat |
| 11. Užtikrinti, kad už sutarčių viešinimą ir pirkimo procedūrų ataskaitų Atn-1 teikimą atsakingi asmenys tinkamai vykdytų savo funkcijas, įtvirtinant aiškias atsakomybes vidaus teisės aktuose ir sukuriant kontrolės mechanizmą, garantuojantį savalaikį VPĮ reikalavimų įgyvendinimą. | Nuolat | Atnaujinti pareigybių aprašymai. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja J. K. | 2025-12-15 |
| 12. Nustatyti orientacinius pirkimų procedūrų terminus pagal skirtingus pirkimo būdus ir įtvirtinti jų analizės bei kontrolės tvarką, kad būtų užtikrintas savalaikis pirkimų inicijavimas, sutarčių sudarymas ir efektyvesnis procesų valdymas. | 2025 m. IV ketvirtis | Patvirtinamas LMT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-01 |
| 13. Užtikrinti, kad Komisijos posėdžių protokoluose būtų fiksuojami tik tikslūs ir su faktais suderinti duomenys, o prieš priimant sprendimus būtų atliekama papildoma faktinės informacijos patikra. | Nuolat | Atnaujinamas LMT viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas; komisijos narių supažindinimas su atnaujintu komisijos darbo reglamentu. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-15 |
| 14. Sukurti standartizuotą pirkimų rezultatų analizės sistemą, kuri apimtų: tiekėjų aktyvumo vertinimą (pvz., kiek dalyvavo, kiek pateikė pasiūlymus); priežasčių kodėl konkursai neįvyko ar buvo nesėkmingi analizę ir pan. | 2025 m. IV ketvirtis | Patvirtinamas LMT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-01 |
| 15. Korupcijos pasireiškimo viešųjų pirkimų vykdymo etape tikimybių analizę nustatyti kaip privalomą rizikų vertinimo priemonę. | 2025 m. IV ketvirtis | Korupcijos pasireiškimo viešųjų pirkimų vykdymo etape tikimybių analizę numatyti LMT korupcijos prevencijos 2026 metų veiksmų plane. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus teisininkas M. D. | 2026-06-30 |
| 16. Įsivertinti galimybes vidaus dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymų, pakoreguoti pagal Tarnybos parengtas Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas, taip pat parengti ir patvirtinti standartizuotą tiekėjų apklausos pažymos formą, vadovaujantis šiomis rekomendacijomis. | 2025 m. IV ketvirtis | Patvirtinamas LMT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-01 |

| Rekomendacijos C. Dalis | Rekomendacijos įvykdymo terminas | ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ | ATSAKINGI ASMENYS | Įgyvendinimo TERMINAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pildo VPT] | [Pildo VPT] | [Pildo PV] | [Pildo PV] | [Pildo PV] |
| 1. Vidaus teisės aktuose: - reglamentuoti visas svarbias sutarčių valdymo sritis – nustatyti atsakingų asmenų paskyrimo tvarką, jų atsakomybių ribas ir pavaldumą, sukurti standartizuotas sutarties pažeidimų fiksavimo, valdymo, netesybų taikymo, sutarčių perdavimo procedūras pasikeitus atsakingiems asmenims, apibrėžti nešališkumo, konfidencialumo ir interesų deklaravimo procesus bei jų terminus, įtvirtinti sprendimų dėl informacijos apie nepatikimus tiekėjus priėmimo tvarką, o tarptautinių sankcijų taikymo srityje sukurti detalias, dokumentais pagrįstas patikrinimo ir reagavimo procedūras, kurios užtikrintų teisės aktų laikymąsi ir sumažintų rizikas; - įtvirtinti aiškią pirkimo sutarčių nutraukimo tvarką, apimančią nutraukimo pagrindų nustatymą, sprendimų priėmimo eigą, atsakomybių paskirstymą, rašytinį įforminimą ir tiekėjo informavimą; - detaliai aprašyti bei atskirti už sutarties vykdymą ir sutarties vykdymo kontrolę atsakingų asmenų funkcijas ir atsakomybes, pašalinant prieštaravimus tarp Tvarkos aprašo, pareigybių aprašymų ir realiai atliekamų funkcijų. Po vidaus teisės aktų atnaujinimo supažindinti darbuotojus su atliktais teisės aktų pakeitimais (naujai aprašytais procesais). | 2025 m. IV ketvirtis | Patvirtinamas LMT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-01 |
| 2. Peržiūrėti supainiotas Komisijos pirmininko ir TPPS vedėjo funkcijas, įtvirtintas pirkimo sutarčių vykdymo etape, atsisakant praktikos Komisijos pirmininkui priskirti atsakomybes, nesusijusias su Komisijos veikla. | 2025 m. lapkričio mėn. | Peržiūrimos Komisijos pirmininko ir TPPS vedėjo funkcijos ir atsisakoma praktikos Komisijos pirmininkui priskirti atsakomybes, nesusijusias su Komisijos veikla. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja J. K. | 2025-11-25 |
| 3. Atsisakyti reikalavimo įtraukti visą 7 narių Komisiją į sprendimų, susijusius dėl sutarčių keitimu ar nutraukimu, priėmimą, nustatant konkrečias teisininko funkcijas ir atsakomybes vertinant sutarčių pakeitimų ir nutraukimo teisėtumą, galimas rizikas bei pasekmes. | 2025 m. lapkričio mėn. | Komisijos nariai nėra traukiami į sprendimų, susijusių su sutarčių keitimu ar nutraukimu, priėmimą. Patvirtinamas LMT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-01 |
| 4. Įtvirtinti i nuolatinę ir sistemingą tiekėjų tarptautinių sankcijų laikymosi tikrinimo procedūrą, nustatyti tikrinimų dažnį bei atsakingus asmenis, taip pat aiškiai apibrėžti, per kokias informacines sistemas ar registrus tikrinimai turi būti atliekami sutarties vykdymo metu. | 2025 m. IV ketvirtis | LMT pirmininko įsakymu įtvirtinti nuolatinę ir sistemingą tiekėjų tarptautinių sankcijų laikymosi tikrinimo procedūrą. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja J. K., Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-15 |
| 5. Papildyti LMT korupcijos prevencijos veiksmų planą konkrečiomis kontrolės priemonėmis, skirtomis sutarčių vykdymo rizikų valdymui, įtraukiant techninės priežiūros, darbų kokybės, atsiskaitymų bei sutarčių vykdymo priežiūros mechanizmus. | 2025 m. IV ketvirtis | Papildomas LMT korupcijos prevencijos veiksmų planas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus teisininkas M. D. | 2025-12-15 |
| 6. Įdiegti kontrolės sistemą, užtikrinančią pirkimo sutarčių vykdymo etape dalyvaujančių asmenų pareigą deklaruoti privačius interesus, pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas (kai jos būtinos). | 2025 m. IV ketvirtis | Konfidencialumo pasižadėjimų, nešališkumo deklaracijų, privačių interesų deklaracijų patikros žurnalo pildymas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-15 |
| 7. Užtikrinti, kad už sutarties vykdymą atsakingi asmenys sistemingai tikrintų tiekėjų pateiktų dokumentų atitikimą sutarties sąlygoms, fiksuotų nustatytus neatitikimus ir nedelsiant inicijuotų korekcijas ar sankcijas, jei tiekėjas pažeidžia sutarties nuostatas. | Nuolat | Patvirtinamas LMT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-01 |
| 8. Organizuoti atsakingų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą sutarčių vykdymo priežiūros srityje. | Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus | Mokymai atsakingiems darbuotojams sutarčių vykdymo priežiūros srityje. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | Ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus |
| 9. Įsivertinti galimybes vidaus dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymų (pirkimo sutarčių valdysena), pakoreguoti pagal Tarnybos parengtas Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. | 2025 m. IV ketvirtis | Patvirtinamas LMT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. | Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus patarėja A. G. | 2025-12-01 |

Direktorius									Darius Vedrickas

Tikrinama 2024 m. pirkimų valdysena ir jos reglamentavimas.

Duomenys fiksuoti 2025 m. birželio 2 d.

Tvarkos apraše nustatytas terminas tik vienam pirkimo būdui – apklausai raštu: „25. Jei vykdoma apklausa raštu, Komisija arba pirkimų organizatorius parengia pirkimo sąlygas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos užregistravimo DVS dienos (prireikus šį terminą Komisijos pirmininkas gali pratęsti).“

LMT pirmininko 2024-02-23 įsakyme Nr. V-80, kuriuo paskirta Komisija, pirkimų iniciatoriai ir pirkimų organizatoriai nustatyta, kad tik įsakyme nurodyti asmenys turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir – tais atvejais, kai neprivaloma deklaruoti privačių interesų pagal VPIDĮ – nešališkumo deklaraciją.

Tvarkos apraše nustatyta: „Atsakingas darbuotojas – Tarybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris yra paskirtas atsakingu už teisingą viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą ir atlikimą.“

Tvarkos aprašo 17 punktas: „17. Paraiška derinama su: 17.1. Finansų ir apskaitos skyriaus vedėju. Jo viza reiškia, kad lėšų pirkimui yra; 17.2. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininku. Jo viza reiškia, kad pirkimas vykdomas pagal Pirkimų planą ir suderintą galimą pirkimo būdą.“ Tvarkos aprašo 28 punktas: „28. Jeigu apklausą raštu vykdo pirkimo organizatorius, jis pirkimo dokumentus el. paštu suderina su pirkimo iniciatoriumi ir Komisijos pirmininku.“

https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai/inovaciju-pirkimai/inovatyviu-viesuju-pirkimu-gaires/

https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai/socialiai-atsakingi-pirkimai/socialiai-atsakingu-pirkimu-gaires/

https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/vieno-tiekejo-pirkimu-stebesenos-ataskaita-1/, duomenys fiksuoti 2025 m. birželio 2 d.

Nurodyti du skaičiai – pirmi du BVPŽ kodo skaitmenys ir segmentas pagal BVPŽ grupės kodą.

Turėjo būti atlikta rinkos konsultacija dėl pirkimo Nr. 743533.

LMT pirmininko 2022-11-22 įsakymu Nr. V-691 patvirtintame TPPS patarėjo pareigybės aprašyme nustatyta: „7. Prižiūri ir kontroliuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau - Įstatymas) nuostatų laikymąsi. 8. Užtikrina, kad visi viešuosiuose pirkimuose dalyvauti paskirti deklaruojantieji asmenys privačių interesų deklaracijas užpildytų ir pateiktų Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 9. Atlieka darbuotojų, privalančių deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, privačių interesų deklaracijų teikimo stebėseną, nerečiau kaip kas metus tikrina šių asmenų privačių interesų deklaracijas.10. Pasirašytinai supažindina pradėjusius dirbti valstybinėje tarnyboje darbuotojus ar asmenis, kuriems atsirado pareiga deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, su šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais.“

LMT 2025-07-18 raštu Nr. 4S-1211 pateikė pirkimo iniciatoriaus T. T. ir TPPS viešųjų pirkimų specialistės K. M. el. susirašinėjimą, kuriame pirkimo iniciatorius informuoja, kad paraiška bus pakoreguota pagal BVPŽ kodą 39294100-0.

2024-09-30 sudaryta žodinė sutartis su UAB „Nova media LT“, BVPŽ kodas 39294100-0.

LMT 2025-07-18 raštu Nr. 4S-1211 pateikė el. laiškų kopijas, kuriuose pirkimų iniciatoriams teikiama informacija dėl konkrečių pirkimų dokumentų derinimo: pateikiami pasiūlymai dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų, techninės specifikacijos formuluočių, siūloma vykdyti pirkimus juos apjungiant ir sudarant ilgesnės trukmės sutartis, taip pat siunčiami techninių specifikacijų pavyzdžiai.

Tvarkos aprašo 29.1 papunktis: „29. Įvykdžius pirkimą, kai pirkimo sutartis pagal teisės aktus turi būti sudaryta raštu, <...> sutartis DVS yra suderinama su: 29.1. Komisijos pirmininku <...>.“ LMT 2025-06-12 rašte Nr. 4S-1098 nurodė: „. Kuomet pirkimą vykdo Pirkimo komisija, <...> sprendimą dėl ypatingos skubos priima LMT viešojo pirkimo komisija, kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė.“; „Kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, sprendimą dėl pirkimo nutraukimo priima viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė <...>.“

VPĮ 60 straipsnio 3 dalis: „3. Skubos atveju, kai neįmanoma pirkimo atlikti laikantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų, perkančioji organizacija turi teisę atvirą konkursą įvykdyti taikydama pagreitintą procedūrą, prieš tai skelbime apie pirkimą nurodžiusi tokį pasirinkimą pagrindžiančias priežastis.“

LMT pirmininko 2024-03-28 įsakymu Nr. V-124 pirkimo lėšos buvo sumažintos, LMT pirmininko 2024-05-09 įsakymu Nr. V-201 – padidintos.

Vidutinė tarptautinių pirkimų (atviro konkurso) trukmė dienomis yra 104,3 dienos,

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/Vie%C5%A1%C5%B3j%C5%B3%20pirkim%C5%B3%20tarnybos%202022%20met%C5%B3%20veiklos%20ataskaita.pdf, 62 psl.

Vidutinė supaprastintų (atviro konkurso) pirkimų trukmė dienomis yra 55,9 dienos

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/Vie%C5%A1%C5%B3j%C5%B3%20pirkim%C5%B3%20tarnybos%202022%20met%C5%B3%20veiklos%20ataskaita.pdf, 62 psl.

Tvarkos aprašo 32.1.2 punktas: „32. Pirkimo sutartis keičiama tokia tvarka: 32.1. <...> atsakingas asmuo DVS rengia paraišką sutarties keitimui, kurioje pateikia sutarties keitimo pagrindimą. Šis pagrindimas yra derinamas: <...> 32.1.2. su <...> Komisijos pirmininku, jei pirkimą vykdė pirkimų organizatorius <...>.“ LMT 2025-06-12 rašte Nr. 4S-1098 nurodė: „Galutinį sprendimą dėl netesybų taikymo priima viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė“; „Pirkimo iniciatorius, pastebėjęs, kad sutartis vykdoma netinkamai arba kyla grėsmė jos neįvykdymui, nedelsdamas kreipiasi el. paštu į už viešuosius pirkimus atsakingus asmenis <...> Jei pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, sprendimų priėmimo procese dalyvauja: Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas (priima galutinį sprendimą) <...>.“; „Sprendimą dėl sutarties nutraukimo priima: <...> komisijos pirmininkas, kai pirkimo procedūras vykdo pirkimo organizatorius.“

Tvarkos aprašo 32.1.2 punktas: „32. Pirkimo sutartis keičiama tokia tvarka: 32.1. <...> atsakingas asmuo DVS rengia paraišką sutarties keitimui, kurioje pateikia sutarties keitimo pagrindimą. Šis pagrindimas yra derinamas: <...> 32.1.2. su pirkimą vykdžiusia Komisija, jei pirkimą vykdė Komisija, <...>.“ LMT 2025-06-12 rašte Nr. 4S-1098 nurodė: „Sprendimą dėl sutarties nutraukimo priima: viešųjų pirkimų komisija, kai pirkimo procedūras vykdo komisija <...>“; „Pirkimo iniciatorius, pastebėjęs, kad sutartis vykdoma netinkamai arba kyla grėsmė jos neįvykdymui, nedelsdamas kreipiasi el. paštu į už viešuosius pirkimus atsakingus asmenis, <...> Jei pirkimą vykdo komisija, į sprendimo priėmimą įtraukiami: Visi pirkimo komisijos nariai.“

Pavyzdžiui, LMT 2025-09-26 raštu Nr. 4S-1394 pateiktą 2024-09-30 Projekto sąmatą Nr. 20240916-1 pasirašė A. J., 2024-11-11 Projekto sąmatą Nr. 20241016 pasirašė A. P., 2024-12-10 Projekto sąmatą Nr. 20241119 pasirašė J. D.

Tvarkos aprašo 32unktas: „32. Pirkimo sutartis keičiama tokia tvarka: 32.1. Už pirkimo sutarties vykdymo kontrolę atsakingas asmuo DVS rengia paraišką  sutarties keitimui, kurioje pateikia sutarties keitimo pagrindimą. Šis pagrindimas yra derinamas: 32.1.1. Finansų ir apskaitos skyriaus vedėju. Jo viza reiškia, kad yra įvertinti finansiniai ištekliai, reikalingi tokiam sutarties keitimui; 32.1.2. su pirkimą vykdžiusia Komisija, jei pirkimą vykdė Komisija, arba Komisijos pirmininku, jei pirkimą vykdė pirkimų organizatorius. Ši viza reiškia, kad siūlomas sutarties keitimas atitinka Įstatymo 89 straipsnio reikalavimus. 32.2. Susitarimo dėl sutarties keitimo projektas rengiamas, kai atsakingas darbuotojas paraišką sutarties keitimui užregistruoja DVS.“

LMT 2025-06-12 rašte Nr. 4S-1098 nurodė: „Už pirkimų organizavimą, planavimą, vykdymą atsakingi asmenys, gavę iš už sutarties vykdymą atsakingo asmens informaciją apie netinkamą sutarties vykdymą arba nevykdymą, ar poreikį nutraukti sutartį, įvertina sutarties nutraukimo galimybes. Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus viešųjų pirkimų specialistė K. M., kai yra reikalinga, rengia sutarties nutraukimo projektą, netesybų taikymo ir kitus su šiais klausimais susijusius raštus bei teikia juos derinti viešųjų pirkimų komisijos pirmininkei.“

LMT 2025-06-12 rašte Nr. 4S-1098 nurodė skirtingai: „Sprendimą dėl sutarties nutraukimo priima: viešųjų pirkimų komisija, kai pirkimo procedūras vykdo komisija; komisijos pirmininkas, kai pirkimo procedūras vykdo pirkimo organizatorius.“; „Veiksmai, reikalingi sutarčiai nutraukti: <...> 3. Sprendimą dėl sutarties nutraukimo priima viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė.“

Tarnybai pateikus LMT susipažinti Tikrinimo ataskaitos projektą, LMT įvykdė Tarnybos įpareigojimą CVP IS sistemoje paskelbti 2024 m. sudarytas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus, kuriems taikomi VPĮ 86 straipsnio 9 dalies reikalavimai, taip pat pateikė pirkimo procedūrų ataskaitas Atn-1.

https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1746423067/19279/Rekomendacijos%20atnaujintos.docx

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/komisijos_gaires.pdf

https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1746423067/19279/Rekomendacijos%20atnaujintos.docx

https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1746423067/19279/Rekomendacijos%20atnaujintos.docx