| Skuodo Bartuvos progimnazijai. Šatrijos g. 1. 98114 Skuodas. El. p.: rastine@bartuva.lt virginijus@bartuva.lt. Kopija:. Skuodo rajono savivaldybės administracijai. Vilniaus g. 13. 98112 Skuodas. El. p.: savivaldybe@skuodas.lt. | Į | 2026-01- 2025-12-02 | Nr. Nr. | 4S- (7.3 Mr.) R2-2025/342 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# TIKRINIMO ataskaita

# bendra informacija

| TIKrinimo pradžios data | TIKrinimo ataskaitos pavadinimas | TIKRINAMAS VALDYSENOS LAIKOTARPIS | Parengė: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 m. spalio 27 d. | Skuodo Bartuvos progimnazijos pirkimo sutarčių valdysenos tikrinimas | 2024 metai | Pirkimų valdysenos skyriaus vyriausioji specialistė A.Š. |

| TIKrinimo APIMTIS: |  |
| --- | --- |
| C dalis | SUTARTIES VYKDYMO ETAPAS |

# SĄVOKOS

| TRUMPINYS | Aprašymas |
| --- | --- |
| BVPŽ kodas | Kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002. |
| CPO | Skuodo rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188731834). |
| CPO LT | VšĮ CPO LT (juridinio asmens kodas 302913276). |
| CVP IS | Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema. |
| DVS | Progimnazijos naudojama dokumentų valdymo sistema DBSIS, skirta dokumentams tvarkyti ir veiklai organizuoti. |
| DPS | Dinaminė pirkimų sistema. |
| NKP | Nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema, nustatanti papildomus produktų kokybės reikalavimus ir įtvirtinta mokinių maitinimo paslaugų sutartyje kaip ekonominio naudingumo kriterijus. |
| PV/Pirkimų vykdytojas/Progimnazija | Skuodo Bartuvos progimnazija (juridinio asmens kodas 190892856). |
| Švieslentė | Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamas pirkimų vykdytojų žemėlapis (https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir- analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1/). |
| Taisyklės | Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Skuodo Bartuvos progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, patvirtintos Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V1-97. |
| Tikrinimo ataskaita | Šis tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentas. |
| VPĮ | Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. |
| VPT/Tarnyba | Viešųjų pirkimų tarnyba (juridinio asmens kodas 188656261). |

# INFORmacija apie PIRKIMŲ VYKDYTOJĄ

| PIRKIMŲ VYKDYTOJO PAVADINIMAS | juridinio asmens kodas | buveinės adresas |
| --- | --- | --- |
| Skuodo Bartuvos progimnazija | 190892856 | Šatrijos g. 1, LT- 98114 Skuodas |

| ATSAKINGI Asmenys |  |  |
| --- | --- | --- |
| Progimnazijos ūkvedys S.P. |  |  |
| Progimnazijos direktorius V.J. |  |  |

# Atrinkimo tikrinimui pagrindai

Pirkimo vykdytojas atrinktas tikrinimui, vadovaujantis 2025 m. spalio 15 d. Viešųjų pirkimų tarnybos Pirkimų valdysenos skyriaus vedėjo tarnybiniu pranešimu Nr. T-108.

# STATISTINIAI duomenys ir rodikliai. švieslentės DUOMENYS

| 1. lentelė. Rodiklis: žalieji pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Žaliųjų pirkimų vertė, proc. | 100 | 100 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |
| Žaliųjų pirkimų skaičius, proc. | 100 | 70,0 (LR vidutinė rodiklio reikšmė) |  |

PASTABOS:

Į žaliųjų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukti tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti, įskaitant ir mažos vertės pirkimus, pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 2. lentelė. Rodiklis: kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal vertę, proc. | 100 | ≥ 50 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |
| Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal skaičių, proc. | 100 | 26,6 (LR vidutinė rodiklio reikšmė) |  |

PASTABOS:
 Į pirkimų, kai taikytinas kokybės kriterijus, rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 3. lentelė. Rodiklis: vieno tiekėjo pirkimų skaičius, proc1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) skaičius1, proc. | n/a | 44,8 |  |
| Vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais3) skaičius4, proc. | 0 | 19,5 |  |

PASTABOS:

Rodiklis parodo pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų skaičiaus dalį, kai pirkime dalyvavęs tiekėjas neturėjo konkurencijos. Rodiklio duomenys skaičiuojami iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų pirkimo procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų mėnesinių ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Rodiklių reikšmės apskaičiuojamos apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų Excel formatu duomenis. Pirkimas priskiriamas centralizuotų pirkimų skaičiui ir įtraukiamas į centralizuotų pirkimų skaičiaus dalies rodiklio skaičiavimus, jei bent vienai pirkimo sutarčiai pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. priskirtas požymis „TAIP“, atsakant į klausimą „ Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“; Centralizuotų pirkimų vertei priskiriamos vertės tik tų sutarčių, kurioms pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. atsakant į klausimą „Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“ priskirtas požymis „TAIP“; CPO pateikia tarnybai duomenis apie pirkimų vykdytojų centralizuotai atliktus pirkimus. Šie duomenys (išskyrus mažos vertės pirkimus) naudojami centralizuotų pirkimų rodiklių reikšmėms apskaičiuoti.

4 Į vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 4. lentelė. Rodiklis: Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkimui, vnt1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (be centralizuotų pirkimų)2, vnt. | n/a | 2,2 |  |
| Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (su centralizuotais pirkimais)3, vnt. | 6 | 3,5 |  |

PASTABOS:

Rodiklis parodo Pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų vidutinį gautų pasiūlymų skaičių pirkimo daliai. Į rodiklio skaičiavimus įtraukti duomenys iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vidutinio pasiūlymų skaičiaus pirkimui (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Į vidutinio pasiūlymų skaičiaus pirkimui (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 5. lentelė. Rodiklis: Paviešintų sutarčių skaičius, proc1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Bendras Paviešintų sutarčių skaičius, proc. | 18,8 | 100 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |

PASTABOS:
 Į paviešintų sutarčių skaičiaus rodiklio skaičiavimus įtraukiami tarptautinių ir supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus, po kurių sutartys sudarytos raštu) pirkimų ir sutarčių duomenys. Pirkimai ir sutartys priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą. Rodiklio reikšmė apskaičiuojama apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų bei CVP IS sutarčių posistemės duomenis.

| 6. lentelė. Rodiklis: Centralizuoti pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT vertė, proc. | 100,0 | 41,6 |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT skaičius, proc. | 100,0 | 8,5 |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per kitų CPO vertė, proc. | 0,0 | n/a |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per kitų CPO skaičius, proc. | 0,0 | n/a |  |

PASTABOS:

Į centralizuotų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 7. lentelė. Rodiklis: ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Pirkimų iš Sąrašo2, kai taikyti EVEF reikalavimai vertė, proc. | n/a | 94,6 |  |
| Pirkimų iš Sąrašo2, kai taikyti EVEF reikalavimai, skaičius, proc. | n/a | 87,3 |  |

PASTABOS:

Į rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

2 Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“.

| 8. lentelė. Rodiklis: inovatyvūs pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Inovatyvių pirkimų vertė, proc. | 0,0 | 0,558 |  |

PASTABOS:

Į inovatyvių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 9. lentelė. Rodiklis: REZERVUOTI pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Supaprastintų rezervuotų pirkimų vertė, proc. | 0,0 | ≥ 2 |  |

PASTABOS:

Į supaprastintų rezervuotų pirkimų vertės rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 10. lentelė. Rodiklis: NEĮVYKĘ pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Neįvykusių pirkimų skaičius, viso proc. | 0,0 | 22,1 |  |
| Nutraukus pirkimo procedūras, proc. | 0,0 | 6,31 |  |
| Atmetus visas paraiškas, pasiūlymus, proc. | 0,0 | 7,78 |  |
| Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nei vienos paraiškos, pasiūlymo, proc. | 0,0 | 7,66 |  |
| Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų, proc. | 0,0 | 0,12 |  |
| Visiems tiekėjams atšaukus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį, proc. | 0,0 | 0,25 |  |
| PASTABOS: Į neįvykusių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą, jeigu pirkimas baigėsi sudarius sutartį (preliminariąją sutartį), arba procedūrų pabaigos datą, jei pirkimas pasibaigė nesudarius sutarties arba sukūrus / nesukūrus DPS. |  |  |  |

# Sutarties vykdymo etapo valdysena

| Subprocesas | Nepasiekta | Pasiekta | Viršyta | N/I | Pastabos | Rekomendacijos ir jų įvykdymo terminai [Pildo VPT] | ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS, ATSAKINGI ASMENYS, Įgyvendinimo TERMINAI [Pildo PV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentavimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | - Taisyklių 5.11 punkte numatyta, kad už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu yra laikomas asmuo, nurodytas pirkimo paraiškoje ir sutartyje. Tačiau atsakingų asmenų paskyrimo tvarka nėra formalizuota jokiu aiškiu dokumentu ar procedūra, todėl nėra nustatyta kaip skiriami atsakingi asmenys už sutarčių vykdymą. Vidaus teisės aktuose: - nenustatyta nuosekli ir periodiška sutarčių priežiūros tvarka: atsakingam asmeniui trūksta gairių, kaip vertinti sutarčių vykdymą, tikrinti prekių ir paslaugų kokybę, kainų pagrįstumą, terminų laikymąsi bei kokybinius naudingumo kriterijus, fiksuoti rezultatus ir kaip organizuoti sprendimų priėmimą, dokumentavimą. - nereglamentuotas atsakomybių pasiskirstymas tarp subjektų, dalyvaujančių pažeidimų valdymo procese; - neapibrėžtas netinkamo pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros procesas – nenustatyta, kaip ir kokiu būdu fiksuojami sutarties pažeidimai, kada kviečiami tiekėjo atstovai (esant būtinybei pateikti paaiškinimus ar užtikrinti pažeidimų ištaisymą), kokiais atvejais pranešama vadovybei CPO (pvz., svarstant sankcijų taikymą ar sutarties nutraukimą), kokius dokumentus būtina pateikti, kokia sprendimų ir veiksmų seka turėtų būti taikoma bei kokie terminai galioja atitinkamoms procedūroms; - apibrėžtas sutarties keitimo procesas yra fragmentiškas t. y. daroma tik nuoroda į VPĮ 89 straipsnį, tuo tarpu, pirkimo sutarčių nutraukimo procesas visiškai nėra detalizuotas: nėra nustatyta terminų, dokumentų parengimo ir derinimo tvarkos, atsakomybių pasiskirstymo tarp atsakingų asmenų, sprendimų priėmimo sekų, tiekėjo atstovų kvietimo ar kreipimosi į CPO tvarkos bei nuosekliai apibrėžtos viso proceso eigos nuo inicijavimo iki direktoriaus patvirtinimo. - nereglamentuotas už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingų asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir (ar) nešališkumo deklaracijų pasirašymo, ir (ar) privačių interesų deklaracijų užpildymo bei pateikimo procesas; - nėra detaliai aptarti veiksmai, atliekami pasikeitus už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui, įskaitant kokia tvarka perduodami dokumentai ir informacija bei kokiomis priemonėmis ir per kokį terminą informuojamas tiekėjas apie pasikeitimą; - neaptarta informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą paskelbimo tvarka ir terminai, nėra aptarta veiksmų seka, kas atsakingas už šios informacijos paskelbimą CVP IS; - nėra reglamentuota tarptautinių sankcijų patikrinimų procedūra sutarčių vykdymo procesuose, t. y. nėra nustatyta sutarčių kontrahentų ir pirkimo objektų tikrinimo dėl tarptautinių sankcijų procedūros. - nėra nustatyta sutarčių viešinimo kontrolės tvarka – neapibrėžta, kaip ir kokiu būdu turi būti vykdoma viešųjų pirkimų PV sutarčių viešinimo kontrolė. | 1. Įsivertinti galimybes Progimnazijos vidaus dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu (pirkimo sutarčių valdysena), pakoreguoti pagal VPT parengtas Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Įgyvendinimo terminas - 2026 m. kovo mėn. 2. Vidaus teisės aktuose: -reglamentuoti detalią tvarką, kada ir kaip skiriamas už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo, bei procedūrą, kaip ir per kiek laiko po atsakingo asmens pasikeitimo turi būti informuojamas tiekėjas ir atnaujinami kontaktiniai duomenys, perduodama su sutarties vykdymu susijusi informacija / dokumentai. - įtvirtinti nuoseklią sutarties vykdymo priežiūros tvarką, kurioje būtų apibrėžti prekių, paslaugų ar darbų kokybės kontrolės, faktinių kainų pagrįstumo, terminų laikymosi, sutartyje nustatytų kokybinių kriterijų bei aplinkosaugos reikalavimų laikymosi kontrolės mechanizmai. - apibrėžti sutarčių pažeidimų fiksavimo ir valdymo procedūrą, kurioje būtų numatyta atsakingų asmenų veiksmų seka, pažeidimo indentifikavimo, sprendimų priėmimo, dokumentavimo, derinimo tvarka bei atsakomybių pasiskirstymas; - įtvirtinti netesybų taikymo tvarką, apibrėžiant už sprendimų priėmimą ir netesybų dydžio apskaičiavimą atsakingus asmenis, terminus, sprendimų priėmimo seką, jų inicijavimo pagrindus bei dokumentų derinimo ir tvirtinimo tvarką; - nustatyti sutarčių keitimo ir nutraukimo procesus, detalizuojant terminus, veiksmų seką, atsakingus ir inicijuojančius asmenis bei dokumentų derinimo ir patvirtinimo tvarką, užtikrinančią sutarčių keitimo ir (ar) nutraukimo procesų dokumentavimą; - nustatyti informacijos apie tiekėjus, kurie neįvykdė arba netinkamai įvykdė sutartį, bei apie jų partnerius, prisiimančius solidarią atsakomybę, paskelbimo tvarką, apibrėžiant veiksmų seką, atsakingus asmenis, sprendimų patvirtinimo tvarką, terminus ir dokumentavimo reikalavimus; - reglamentuoti tarptautinių sankcijų laikymosi kontrolės pirkimo sutarčių vykdymo etape tvarką, kurioje būtų nustatytas tiekėjų, subtiekėjų ir kitų susijusių ūkio subjektų tikrinimo dažnumas viso sutarties vykdymo laikotarpiu, veiksmų seka nustačius tarptautinių sankcijų pažeidimus ar jų apėjimo riziką, taip pat konkretūs dokumentai, kuriuos privalo pateikti tiekėjas, subtiekėjas ir (ar) kiti susiję ūkio subjektai tarptautinių sankcijų laikymosi patikrinimui;- nustatyti procesus ir terminus, susijusius su už sutarties vykdymą atsakingų asmenų nešališkumo deklaracijų pildymu, konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymu bei privačių interesų deklaravimu, nurodant, kas, kada ir kokiomis aplinkybėmis privalo atlikti šiuos veiksmus; Po vidaus teisės aktų atnaujinimo supažindinti darbuotojus su atliktais teisės aktų pakeitimais (naujai aprašytais procesais). Įgyvendinimo terminas – 2026 m. II ketv. | 1. Ruošiamas Skuodo Bartuvos progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. Aprašas bus parengtas 2026 m. kovo mėn. 2. Iki 2026-06-30 dienos bus atnaujinti vidaus teisės aktai pagal pateiktus nurodymus – bus numatyta kada ir kaip skiriamas už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo bei procedūra, kaip ir per kiek laiko po atsakingo asmens pasikeitimo turi būti informuojamas tiekėjas ir atnaujinami kontaktiniai duomenys, perduodama su sutarties vykdymu susijusi informacija, dokumentai ir įvykdyti kt. nurodymai. |
| Atsakingų asmenų paskyrimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Taisyklių 5.11 punkte numatyta, kad atsakingas už sutarties vykdymą asmuo yra darbuotojas nurodytas pirkimo paraiškoje ir sutartyje. Tikrinimo metu nustatyta, kad nors atsitiktine tvarka patikrintose pirkimo paraiškose atsakingi asmenys buvo įvardinti, tačiau pagal jas sudarytose sutartyse nėra nurodyti, todėl atsakomybė už sutarčių vykdymo priežiūrą nėra aiški. Nors atskirose pirkimo sutartyse atsakingi asmenys ir yra formaliai nurodyti, praktikoje sutarčių vykdymo priežiūros funkcijas prisiima visiškai kiti darbuotojai be formalaus paskyrimo (pvz., mokinių maitinimo paslaugų sutarties atveju). Dėl to neužtikrinamas aiškus atsakingų asmenų atsakomybių pasiskirstymas, atsakomybių atsekamumas ir veiksminga sutarčių vykdymo kontrolė. | Užtikrinti, kad už sutarties vykdymo priežiūrą atsakingi asmenys būtų aiškiai paskirti ir įvardyti sutartyse bei susijusiuose dokumentuose, o jų faktiškai vykdomos sutarties vykdymo priežiūros funkcijos atitiktų jiems formaliai priskirtas pareigas, taip užtikrinant atsakomybės aiškumą ir atsekamumą. Įgyvendinimo terminas – nuolat. | Viešųjų pirkimų organizatoriai, bibliotekininkė, socialinė pedagogė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui yra paskirti atsakingais asmenimis ir įvardinti sutartyse, o jų funkcijos atitinka jiems formaliai priskirtas pareigas. |
| Atsakomybės paskirstymas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | - Progimnazijoje vienam asmeniui - ūkvedžiui S. P. faktiškai pavestos visos su pirkimo sutarčių vykdymu susijusios funkcijos – privačių interesų deklaracijų pateikimo, konfidencialumo pasižadėjimų, nešališkumo deklaracijų kontrolė, sudarytų sutarčių vykdymo priežiūra, pirkimo sutarčių ir jų pakeitimų viešinimas CVP IS bei ataskaitų teikimas. Pagal mokinių maitinimo sutartį atsakingu asmeniu formaliai taip pat yra paskirtas ūkvedys S. P., tačiau faktiškai atskiros sutarties vykdymo funkcijos paskirstytos keliems darbuotojams: ūkvedys vykdo tiekėjo naudojimosi patalpomis kontrolę, organizuoja atsiskaitymus už sunaudotą vandenį bei sprendžia patalpų ir įrangos remonto ir eksploatacijos klausimus, tuo tarpu, pavaduotoja ugdymui V. S. organizuoja maitinimo tvarką ir vykdo kasdienę paslaugų teikimo priežiūrą, socialinė pedagogė administruoja nemokamą mokinių maitinimą, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, kuri nėra Progimnazijos darbuotoja, tikrina maisto kokybę ir atitiktį higienos reikalavimams. Tikrinimo metu nustatyta, kad nors dalį atsakomybės funkcijų kai kurie darbuotojai faktiškai atlieka (pvz., nemokamo maitinimo mokinių sąrašą pildo socialinė pedagogė, valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą pildo visuomenės sveikatos specialistė), kitos sutarties nuostatos nėra tinkamai įgyvendinamos. Nėra nustatyto veiksmingo atsakomybės ir kontrolės mechanizmo, nėra vykdoma sutartinių įsipareigojimų įvykdymo kontrolė, nėra aiškiai apibrėžtos atsakomybės ribos tarp darbuotojų ir trūksta koordinuotos priežiūros. | - Atlikti S. P. priskirtų funkcijų peržiūrą ir, siekiant sumažinti galimų klaidų riziką bei užtikrinti efektyvią vidaus kontrolę ir atskaitomybę, dalį jam pavestų funkcijų perduoti kitiems darbuotojams (pvz., konfidencialumo pasižadėjimų, nešališkumo ar privačių interesų deklaracijų pateikimo kontrolę – už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui). - Užtikrinti, kad formaliai sutartyje nurodytas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo faktiškai koordinuotų visų sutarties vykdyme dalyvaujančių darbuotojų funkcijas ir atsakomybes, įforminant tai vidaus dokumentuose (pvz., įsakymuose, vidaus taisyklėse ar pan.), siekiant išvengti dubliavimosi ar neaiškumų, bei sukurti nuoseklius mechanizmus priskirtų funkcijų vykdymo stebėsenai ir patikrinimų rezultatų fiksavimui, kad sutarties nuostatos būtų praktiškai įgyvendinamos ir atsakomybės mechanizmas veiktų efektyviai. Įgyvendinimo terminas - 2026 m. balandžio mėn. | Iki 2026-04-30 bus peržiūrėtos S. P. priskirtos funkcijos ir dalis jam pavestų funkcijų bus perduota kitiems darbuotojams. Bus parengti įsakymai ir pakoreguotos progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės. |
| Sutarčių valdymas (administravimas) | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | PV nurodė, kad 2024 m. Progimnazija neturėjo sisteminio sutarčių registravimo ir administravimo proceso – sutartys nebuvo registruojamos vieningoje platformoje, jų priežiūra vyko neformaliai. Atsakingas asmuo stebėjo sutartis ir jų terminus, tačiau jų administravimas vyko nesistemingai – nebuvo dokumentacijos, fiksuojančios, kaip buvo vykdomi apmokėjimai, sekami sutarčių likučiai ir užtikrinamas kitų įsipareigojimų vykdymas, todėl formalios sutarčių fiksavimo ir stebėsenos praktikos Progimnazijoje nebuvo vykdomos. Nors PV atstovai nurodo, kad skundai ir pretenzijos dėl vykdomų pirkimo sutarčių registruojami DVS, Progimnazija nepateikė jokių tai patvirtinančių duomenų. Todėl šie teiginiai laikytini deklaratyviais ir nesudaro galimybės įvertinti, ar tokia sistema realiai naudojama. Progimnazija nurodo, kad prieš vykdydama kartotinius pirkimus analizuoja ankstesnių sutarčių vykdymo patirtį, tačiau nepateikė konkrečių pavyzdžių ar dokumentuotų įrodymų, kad tokia analizė būtų atliekama ir / ar fiksuojama. Švieslentės duomenys rodo, kad pirkimo sutarčių viešinimas faktiškai vyko netinkamai – tik maža dalis (18, 8 proc.) visų privalomų viešinti sutarčių 2024 m. buvo paskelbta CVP IS, tai rodo, kad tiek viešinimo, tiek administravimo procesai Progimnazijoje buvo fragmentiški ir nesistemingi, neleidžiantys efektyviai užtikrinti sutarčių vykdymo kontrolės. | Nustatyti detalią sutarčių registravimo, administravimo ir stebėsenos procesą, kuriame būtų centralizuotai registruojamos visos sutartys, fiksuojami terminai, skundai, apmokėjimai ir atsakingi asmenys, užtikrinamas privalomas ir savalaikis sutarčių viešinimas CVP IS bei periodiškai tikrinamas jų vykdymas, o visa administravimo tvarka būtų dokumentuota, išnaudojant DVS funkcionalumus. Įgyvendinimo terminas - 2026 m. II ketv. | Visi dokumentai bus registruojami DVS sistemoje. Detalus sutarčių registravimo, administravimo ir stebėsenos procesas bus nustatytas per 2026 m. II ketvirtį. |
| Už sutarties vykdymą atsakingų asmenų pareigų vykdymas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | - Pagal mokinių maitinimo paslaugų sutartį, tiekėjas įsipareigojo laikytis kokybinių ir aplinkos apsaugos kriterijų. PV nurodė, kad faktiškai šių kriterijų kontrolė Progimnazijoje nebuvo vykdoma: nebuvo tikrinamas patiekiamų patiekalų skaičius, naudojamos ekologiškos ir (ar) NKP produkcijos kiekis, šviežių daržovių ir vaisių įvairovė bei aplinkos apsaugos kriterijų laikymasis. Progimnazija paaiškino, kad neturi specialistų, galinčių tiksliai patikrinti maisto saugos, higienos ar produktų laikymo sąlygų laikymąsi, o paskirti darbuotojai fiziškai ir dėl laiko bei resursų stokos negali kasdien stebėti maitinimo paslaugų kokybės, imti mėginių, matuoti temperatūros ar fiksuoti porcijų skaičiaus. Nors, kaip nurodo PV, maitinimo paslaugų sutarties priežiūrą faktiškai vykdo keturi atsakingi asmenys, tačiau jų vykdoma priežiūra nėra sisteminga: priežiūros veiksmai neatliekami arba atliekami nereguliariai, tik iš dalies, o tikrinimai vykdomi epizodiškai, be aiškiai nustatytų kriterijų ir be nuoseklios tvarkos. Pavyzdžiui, įvertinus pateiktas maitinimo paslaugų PVM sąskaitas-faktūras nustatyta, kad tiekėjas sistemiškai teikė sąskaitas su neteisingomis nemokamo maitinimo vieneto kainomis, kurios neatitiko sutartyje nustatytų įkainių. Sutartyje fiksuoti dienos pietų ir patiekalų gamybos išlaidų įkainiai vienam mokiniui (Eur be PVM) nustatyti dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu: 6–10 metų vaikams – pietūs 2,04 Eur, gamybos išlaidos 0,10 Eur; 11–14 metų vaikams – pietūs 2,27 Eur, gamybos išlaidos 0,11 Eur. Tiekėjo sąskaitose vieneto kainos buvo pateiktos su aštuoniais skaitmenimis po kablelio (6–10 metų vaikams: pietūs 2,04958678 Eur, gamybos išlaidos 0,09090909 Eur; 11–14 metų vaikams: pietūs 2,272727 Eur, gamybos išlaidos 0,10743802 Eur), todėl faktiškai buvo taikomi didesni įkainiai nei nustatyta sutartyje, o tiekėjas, teikdamas sąskaitas pagal sutartyje nenumatytus įkainius, faktiškai pakeitė sutartyje nustatytas kainas ir nepagrįstai gavo didesnę finansinę naudą. - Pirkimų vykdytojas CVP IS paviešino 18,8 proc. sutarčių, tai reiškia, jog didelė dalis sutarčių liko nepaviešintos, o kai kurios iš jų buvo paviešintos pavėluotai, nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų ir reikalavimų. Tokie rezultatai rodo, kad atsakingų asmenų pareigos nebuvo tinkamai vykdomos, nes nebuvo užtikrintas teisės aktų reikalavimų laikymasis bei pirkimų viešinimo procedūrų kontrolė. | 1. Sukurti ir įdiegti sutarčių vykdymo kontrolės mechanizmą, numatantį periodinius kontrolės mechanizmus: pavyzdžiui, ne rečiau kaip kartą per savaitę vertinti galiojančių sutarčių vykdymo atitiktį, pildant kontrolinius (pažeidimų) klausimynus, stebėti prekių ir paslaugų kokybę, faktinių kainų atitiktį sutartyje įtvirtintoms, terminų laikymąsi bei kokybinių ekonominio naudingumo ir aplinkosaugos kriterijų įgyvendinimą. Įgyvendinimo terminas – 2026 m. balandžio mėn. 2. Nustačius sutartinius kokybės ir / ar kainodaros pažeidimus, taikyti sutartyse numatytas sankcijas, įskaitant baudų skyrimą ar net sutarties nutraukimą. Įgyvendinimo terminas – nuolat. 3. Sukurti ir įdiegti už pirkimo sutarčių vykdymą atsakingų asmenų funkcijų kontrolės mechanizmus, be kita ko, užtikrinančius, kad visos pirkimo sutartys bei jų pakeitimai būtų paviešinamos pagal teisės aktuose nustatytus terminus ir reikalavimus. Įgyvendinimo terminas – 2026 m. balandžio mėn. | 1. Bus parengta lentelės forma, kurioje atsakingi asmenys fiksuos sutarčių vykdymo kontrolės stebėseną. Iki 2026 m. balandžio 30 dienos. 2. Nustačius kokybės ar kainodaros pažeidimus bus taikomos sutartyse numatytos sankcijos. 3. Bus kuriamas už pirkimų sutarčių vykdymą atsakingų asmenų funkcijų kontrolės mechanizmas, tau bus atlikta Iki 2026 balandžio 30 dienos. |
| Sutarčių keitimo tvarka | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Sutarties netinkamo vykdymo valdymas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pagal 2024 m. rugsėjo 16 d. sudarytą sutartį Nr. PK-2024.09.16BB1 su UAB „Pikade Baltics“ prekės turėjo būti pristatytos per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, t. y. iki 2024-11-15. Tačiau faktiškai prekės buvo pristatytos tik 2025-02-13, t. y. su dideliu vėlavimu. Tiekėjas 2024-12-16 pateikė rašytinį paaiškinimą dėl prekių pristatymo vėlavimo, tačiau šis paaiškinimas buvo pateiktas jau pasibaigus sutartyje nustatytam prekių pristatymo terminui. Pirkimo vykdytojas neinicijavo sprendimo dėl delspinigių taikymo ar jų netaikymo, todėl sutarties netinkamo vykdymo kontrolė nebuvo tinkamai užtikrinta. | Stiprinti sutarčių vykdymo kontrolę, užtikrinant nuolatinę terminų stebėseną, operatyvų tiekėjų paaiškinimų vertinimą bei savalaikį sprendimų priėmimą dėl sutartinių netesybų taikymo ar netaikymo, kad sprendimai dėl sutartinių įsipareigojimų pažeidimų pasekmių būtų priimami laiku, pagrįstai ir tinkamai įforminami. Į sutarties netinkamo vykdymo valdymo procesą įtraukti kompetentingus specialistus, turinčius žinių sutarčių teisės ir viešųjų pirkimų reguliavimo srityse. Įgyvendinimo terminas – nuolat. | Bus vykdoma atsakingų asmenų už sutarčių vykdymą nuolatinė stebėsena, pažeidimų fiksavimas. |
| Sutarčių nutraukimo tvarka | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |  |  |  |
| Informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą paskelbimas | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |  |  |  |
| Atsakingų asmenų mokymai | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | PV nurodo, kad 2024 m. už sutarčių vykdymą atsakingi asmenys nedalyvavo jokiose su jų funkcijomis susijusiuose mokymuose. Progimnazijoje atsakingiems asmenims nėra nustatomi individualūs kvalifikacijos kėlimo planai, o mokymosi tikslai tik formaliai keliami metinėse užduotyse. Progimnazijoje nėra įdiegta mentorystės programos, pagal kurią patyrę darbuotojai perduotų žinias jaunesniems kolegoms. Nauji darbuotojai, dalyvaujantys pirkimo sutarčių valdymo procesuose, turi savarankiškai susipažinti su Tarnybos organizuojamais mokymais, seminarų medžiaga ir kitais šaltiniais. Progimnazija suteikia galimybę savarankiškai dalyvauti mokymuose, tačiau nėra sistemingo, privalomo naujų darbuotojų įvadinio mokymo ar mentorystės proceso. Tokia praktika neužtikrina nuoseklaus ir sistemingo atsakingų asmenų kompetencijų stiprinimo. | 1. Įdiegti už pirkimo sutarčių vykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijų ugdymo procesą, apimantį privalomus mokymus sutarčių vykdymo, priežiūros ir viešinimo klausimais, struktūruotą įvadinę programą naujiems darbuotojams, galimybę dalyvauti išoriniuose mokymuose bei nustatyti individualius kvalifikacijos kėlimo tikslus, kartu įdiegiant mentorystės programą ir/ar laikinos funkcijų rotacijos mechanizmą, kad nauji darbuotojai perimtų žinias ir patirtį iš patyrusių specialistų, o pasikeitus atsakingiems darbuotojams jų funkcijas galėtų perimti kiti darbuotojai. Įgyvendinimo terminas – 2026 m. balandžio mėn. 2. Už sutarties vykdymą atsakingus asmenis supažindinti su Tarnybos parengta metodine medžiaga: - Dėl sutarčių vykdymo: - Dėl sutarčių viešinimo . Įgyvendinimo terminas – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Tikrinimo ataskaitos pateikimo. | 1. Numatyti mokymai atsakingiems asmenims 2026 m. balandžio mėn. 2. Atsakingi asmenys su parengta medžiaga jau supažindinti. |
| Tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus vykdyti pirkimų ir koncesijų sutartis, taikymą nustatančių teisės aktų reikalavimų laikymasis | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | Progimnazija sutarties vykdymo metu nevykdo tiekėjų, jų subrangovų ar akcininkų patikrinimų dėl tarptautinių sankcijų laikymosi, todėl pačioje Progimnazijoje šiems patikrinimams skirtų procedūrų, dokumentavimo ar kontrolės mechanizmų nėra įdiegta. Tai rodo, kad PV lygmeniu nėra sistemingai vykdomos kontrolės priemonės, skirtos užtikrinti tarptautinių sankcijų laikymąsi sutarčių vykdymo etape. | Įtvirtinti reguliarią tiekėjų tarptautinių sankcijų laikymosi tikrinimo procedūrą, nustatyti tikrinimų dažnį bei atsakingus asmenis, taip pat apibrėžti, per kokias informacines sistemas ar registrus tikrinimai turi būti atliekami sutarties vykdymo metu. Įgyvendinimo terminas – 2026 m. balandžio mėn. | Nurodymas dėl tarptautinių sankcijų laikymosi, tikrinimo ir kontrolės priemonių užtikrinimo bus įgyvendintas iki 2026 m. balandžio 30 dienos. |
| Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |  |  |  |
| Korupcijos prevencija | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Progimnazijoje yra paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, interneto svetainėje nurodytas atsakingo asmens kontaktinis telefono numeris, tačiau papildoma informacija apie korupcijos prevencijos vykdymą – taikomas priemones, procedūras, informacijos teikimo ir nagrinėjimo tvarką – interneto svetainėje nepateikiama. Taip pat Progimnazijoje nėra vykdomas sisteminis korupcijos rizikų identifikavimas ir vertinimas, neatliekami periodiniai patikrinimai, nėra nustatytos aiškios procedūros ir atsakomybių paskirstymas, o 2024 m. antikorupcinio švietimo mokymai nebuvo organizuoti. | 1. Stiprinti Progimnazijos korupcijos prevencijos sistemą: interneto svetainėje pateikti papildomą informaciją apie taikomas priemones bei pranešimų teikimo tvarką, įdiegti sisteminį korupcijos rizikų vertinimą, organizuoti antikorupcinio švietimo mokymus darbuotojams, kad visi žinotų procedūras, rizikas ir kontrolės principus, sukurti atsakingų asmenų konfidencialumo pasižadėjimų, nešališkumo deklaracijų, privačių interesų deklaravimo kontrolės mechanizmus bei nustatyti atsakomybę už šių dokumentų priežiūrą. Įgyvendinimo terminas - 2026 m. II ketv. 2. Užtikrinti, kad sutarčių vykdymo priežiūrą atliekantys asmenys būtų pasirašę nešališkumo deklaracijas (jei jiems netaikoma pareiga deklaruoti interesus PINREG) ir konfidencialumo pasižadėjimą. Įgyvendinimo terminas – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Tikrinimo ataskaitos pateikimo, o naujai pradedamų sutarčių atveju – iki faktinio sutarties vykdymo priežiūros pradžios. | 1.Stiprinant korupcijos prevencijos sistemą internetinėje svetainėje bus pateikta papildoma informacija, darbuotojams bus organizuoti antikorupcinio švietimo mokymai iki 2026 m birželio 30 d. 2. Už sutarčių viešinimą atsakingi asmenys minėtus dokumentus jau yra pasirašę. |
| Kitos pastabos | Pirkimų vykdytojas nepasiekė viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų privalomų rezervuotų pirkimų rodiklių. |  |  |  |  | Paskirti atsakingą asmenį, kuris nuolat stebėtų Švieslentėje fiksuojamus rodiklius, rengtų ir tikslintų priemonių planą dėl rodiklių gerinimo pagal poreikį bei vykdytų jo įgyvendinimo kontrolę, užtikrinant nuoseklų veiklos stebėjimą ir rezultatų gerinimą. Įgyvendinimo terminas - 2026 m. kovo mėn. | 2026 m. kovo mėn. bus paskirtas atsakingas asmuo už švieslentėje fiksuojamų rodiklių stebėseną. |

| BENDRAS PIRKIMŲ VYKDYTOJO PIRKIMŲ VALDYSENOS VERTINIMAS | ☐ A (PUIKI) | ☐ B (LABAI GERA) | ☐ C (GERA) | ☐ D (tenkina minimaliai) | ☒ E (nepatenkinama) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ĮPAreigojimai

| Tarnyba, vadovaudamasi VPĮ 95 straipsnio 2 dalies 6 punktu, įpareigoja per 15 darbo dienų nuo Tikrinimo ataskaitos pateikimo dienos: |  |
| --- | --- |
| 1. | Paskelbti 2024 m. sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir laimėjusius pasiūlymus, atliktus pirkimo sutarčių pakeitimus, kuriems taikomi VPĮ 86 straipsnio 9 dalies reikalavimai, CVP IS. |
| 2. | Paviešinti CVP IS laimėjusius pasiūlymus ir sutarties priedus prie pirkimo sutarčių: 2024-08-16 paslaugų sutartis Nr. 2007157430 su UAB „Valymo paslaugų specialistai“ , 2024-08-05 prekių pirkimo sutartis Nr. 1-8-5 su UAB „Eigida“. |
| Įvykdžius įpareigojimus, prašome apie tai informuoti Tarnybą. PV, nesutikęs su Tarnybos įpareigojimais, gali apskųsti šį administracinį sprendimą per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. |  |

Direktorius												                                  Darius Vedrickas

2024 m. rugpjūčio 29 d. mokinių maitinimo paslaugų sutartis  Nr. CPO311263 sudaryta su UAB „Sotega“.

Tikrintinų pirkimų vykdytojų sąrašas: https://vpt.lrv.lt/lt/pirkimu-valdysena_2/pirkimu-valdysena-1/pirkimu-valdysena-2025-m/.

Duomenys fiksuoti 2025 m. spalio 29 d.

https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1765449141/20325/Rekomendacijos%20atnaujintos%202025-12-11.docx

„5.11. Už sutarčių vykdymą atsakingas asmuo - Pirkimo paraiškoje ir sutartyje nurodytas darbuotojas, kuris prižiūri (organizuoja) Perkančiosios organizacijos sudarytose sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymąsi, prekių, paslaugų, darbų atitiktį sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ir teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam arba netinkamai vykdančiam sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo.“

2024 m. rugpjūčio 5 d. sutartis Nr. 1-8-5 sudaryta su UAB „Eigida“, 2024 m. rugpjūčio 16 d. sutartis Nr. 2017157430 sudaryta su UAB „Valymo paslaugų specialistai“, 2024 m. gruodžio 3 d. sutartis Nr. sudaryta su UAB „Palverkas“, 2024 m. rugsėjo 16 d. sutartis sudaryta su UAB „Picade Baltics“, 2024 m spalio 30 d. sutartis Nr. TR4-199 sudarytas su UAB „Skuodo autobusai“.

2024 m. rugpjūčio 29 d. mokinių maitinimo paslaugų sutartis  Nr. CPO311263, sudaryta su UAB „Sotega“.

Progimnazijos specialisto civilinei saugai ir viešiesiems pirkimams S. P. pareigybės aprašymas, patvirtintas Progimnazijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V1-66.

2024 m. rugpjūčio 29  d. mokinių maitinimo paslaugų sutartis Nr. CPO311263, sudarytos su UAB „Sotega“.

2024 m. rugpjūčio 29 d. mokinių maitinimo paslaugų sutartis  Nr. CPO311263 sudaryta su UAB „Sotega“.

2024-09-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. LAB18/2024/1393, 2024-10-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. LAB18/2024/1630, 2024-11-29 PVM sąskaita-faktūra Nr. LAB18/2024/2013, 2024-12-23 PVM sąskaita-faktūra Nr. LAB18/2024/2210, 2024-09-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. LAB18/2024/1394, 2024-10-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. LAB18/2024/1631,  2024-11-29 PVM sąskaita-faktūra Nr. LAB18/2024/2014,  2024-12-23 PVM sąskaita-faktūra Nr. LAB18/2024/2211.

2024 m. lapkričio 7 d. sutartis Nr. TR4-180 su UAB „Skuodo autobusai“ paviešinta tik 2025 m. gruodžio 9 d.; 2024 m. spalio 30 d. sutartis Nr. TR4-199 su UAB “Skuodo autobusai“ paviešinta tik 2025 m. gruodžio 10 d.

1) https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1729753627/18109/ATMINTINE%201018.docx; 2)https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-kainu-perskaiciavimo-taisykliu-sutartyse/; 3) https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/115001605625-Pirkimo-sutartys; 4) https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciu-kainu-ir-kitu-salygu-perziurejimo/; 5)https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pirkimu-vykdytojams_3/video-ir-kita-mokymu-medziaga/; 6) https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pirkimu-vykdytojams_3/video-ir-kita-mokymu-medziaga/; 7) https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/tiekejams_2/tiekejams/.

https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/pirkimu-vy… Žr. skiltį „Sutarčių viešinimas“.