VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Vilniaus miesto savivaldybės administracijai El. p. savivaldybe@vilnius.lt VERTINIMO IŠVADA | 2026-03- Į 2025-09-18 2025-10-23 2026-03-16 | Nr. (7.4Mr) Nr. A51-149405/25 Nr. A51-170520/25 Nr. A51-45458/26 |
| --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir tiekėjų grupės, kurią sudaro: UAB „TOMADAS“ ir UAB „SAUDA“, 2023 m. gegužės 4 d. sudarytos sutarties Nr. A62-297/23 vykdymo sisteminį dalinį vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką /pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris | „Transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir saugojimo paslaugos“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2023 m. kovo 4 d., pirkimo Nr. 652512) / 2023 m. gegužės 4 d. Paslaugų pirkimo sutartis Nr. A62-297/23 (toliau – Sutartis) |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymas (redakcijos 2023-01-01 – 2023-12-31, 2024-01-01 – 2024-04-30, 2024-05-01 – 2024-06-20, 2024-06-21 – 2024-10-17, 2024-10-18 – 2025-01-31, 2025-02-01 – 2025-09-30, nuo 2025-10-01) |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas/pirkimo priemonės pavadinimas | Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas |
| Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose)/sutarties kaina Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė – 999 999,00 Eur be PVM / Sutarties kaina – 999 999,00 be PVM |
| Tiekėjo/koncesininko, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, juridinio asmens kodas | Tiekėjų grupė, kurią sudaro: UAB „TOMADAS“ (juridinio asmens kodas 302308932) ir UAB „SAUDA“ (juridinio asmens kodas 120507414) (toliau – Tiekėjas) |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Sisteminis dalinis Sutarties vykdymo vertinimas dėl transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo įkainių taikymo / Po Sutarties sudarymo |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | - |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: - |  |

*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | - |
| --- | --- |
| - |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis |
| --- | --- |
| Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.7 punkte numatyta, kad tiekėjas privalo „kiekvieną mėnesį, iki einamojo mėnesio 10 d., teikti ataskaitą už praėjusį mėnesį apie suteiktas paslaugas, nurodant kokios konkrečios paslaugos buvo suteiktos ir kokios jų apimtys. Tarnyba, susipažinusi su Perkančiosios organizacijos pateiktais dokumentais, nustatė, kad nėra pateiktų ataskaitų apie suteiktas paslaugas, todėl pakartotinai paprašė Perkančiosios organizacijos šiuos dokumentus pateikti. Perkančioji organizacija, atsakydama į Tarnybos prašymą nurodė, kad „Prašoma informacija apie kiekvieno mėnesio ataskaitas bei tretiesiems asmenims suteiktas paslaugas pateikta rašte Nr. A51-149405/25“. Tuomet Tarnyba dar kartą kreipėsi į Perkančiąją organizacija prašydama paaiškinti „<..> kokie iš Tarnybai pateiktų dokumentų, Perkančiosios organizacijos nuomone, laikytini ataskaitomis. Pažymėtina, kad priėmimo-perdavimo aktai nėra laikytini ataskaitomis“. Perkančioji organizacija nurodė, kad „Informuojame, kad kartu su pirkimo dokumentais ataskaitos forma patvirtinta nebuvo. Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą ir efektyvią Tiekėjo atskaitomybę, perkančiajai organizacijai iš Tiekėjo yra svarbiausia gauti informaciją, kiek automobilių buvo priverstinai nuvežta per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį), kokie automobiliai nuvežti, kada nuvežti (datos) ir iš kokių konkrečių miesto vietų nuvežti. Ši informacija Perkančiajai organizacijai yra matoma priėmimo-perdavimo aktuose ir tai Perkančioji organizacija prilygino ataskaitoms. Prieš apmokant PVM sąskaitas-faktūras, priėmimo-perdavimo aktuose pateikta informacija yra sulyginama su Perkančiosios organizacijos tvarkomojo pobūdžio dokumentais (transporto priemonių nuvežimo aktais) ir nuvežant transporto priemones informacinėse sistemose (duomenų bazėse) daromų įrašų duomenimis, tokiu būdu užtikrinant priėmimo-perdavimo aktų turinio atitiktį faktinėms aplinkybėms ir už suteiktas paslaugas Tiekėjui sumokamų lėšų veiksmingą kontrolę. Perkančioji organizacija atsižvelgs į Jūsų pastabas ir vykdant naują priverstinio automobilių nuvežimo paslaugų pirkimą, įtrauks į sutartį sąlygą, pagal kurią Tiekėjas privalės užpildyti Perkančiosios organizacijos nurodytą ataskaitos formą“. Tarnyba atkreipia dėmesį į tai, kad priėmimo-perdavimo aktuose, kuriuos Perkančioji organizacija prilygino atskaitoms yra pateikiama informacija apie transporto priemones už kurių nutempimą ar perkėlimą su Tiekėju atsiskaito Perkančioji organizacija, tačiau juose nėra jokios informacijos apie tretiesiems asmenims, t.y. transporto priemonių savininkams (valdytojams) suteiktas paslaugas, už kurias šie asmenys patys atsiskaito su Tiekėju. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, Perkančioji organizacija netinkamai vykdo Sutarties priežiūrą, kadangi neturi ataskaitų (Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.7 punktas), tinkamai nekontroliuoja, ar nėra viršyta pagal Sutartį suteikiamų paslaugų suma. Tokiu būdu Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įvirtintą skaidrumo principą. |  |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, įvertinusi Sutarties sąlygas, Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus ir paaiškinimus dėl transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo įkainių taikymo, taip pat ir Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje esančią informaciją, Įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų vertinimo apimtyje nenustatė, tačiau atsižvelgiant į Sutarties vertinimo išvados III dalyje konstatuotą Įstatymo pažeidimą, Tarnyba, vadovaudamasi protingumo ir teisingumo kriterijais bei įvertinusi tai, jog Sutarties pabaiga yra šių metų gegužės mėnesį, rekomenduoja Perkančiajai organizacijai tinkamai kontroliuoti Sutarties vykdymą, t. y. raštu paprašyti Tiekėjo pateikti duomenis apie suteiktų paslaugų apimtį transporto priemonių savininkams (valdytojams), už kurias šie asmenys patys atsiskaito su Tiekėju, ir įsivertinti, ar nėra pasiekta Sutarties vertės riba. Tarnyba pažymi, kad vykdant naują pirkimą dėl analogiškų paslaugų, turi būti atsižvelgiama į šioje vertinimo išvadoje konstatuotą pažeidimą bei pateiktas pastabas.

Pastabos

1. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte numatyta, kad: „Paslaugų perdavimas ir priėmimas kiekvieną mėnesį įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Paslaugų teikėjo ir Kliento įgaliotų atstovų, jeigu Paslaugos suteiktos laikantis Sutarties nuostatų. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas už praėjusį mėnesį turi būti pateikiamas Klientui iki kito mėnesio 15 dienos <..>“. Perkančioji organizacija pateikė priėmimo-perdavimo aktus, pvz.: - 2023 m. gegužės mėnesio priėmimo-perdavimo aktas: - 2023 m. gruodžio mėnesio priėmimo-perdavimo aktas: Pirmiau nurodyti priėmimo-perdavimo aktai turi įforminimo trūkumų, kadangi juose nėra priėmimo-perdavimo aktams būdingos/būtinos informacijos: - aktą sudarančių šalių duomenų: paslaugų teikėjo pavadinimo, kodo, adreso; užsakovo (kliento) pavadinimo, kodo, adreso; šalių atstovų vardų, pavardžių, pareigų pavadinimų; - dokumento pavadinimo ir datos; - sutarties numerio ir datos, pagal kurią teiktos paslaugos; - suteiktų paslaugų kokybės patvirtinimo; - paslaugų kainos ir sumos (pvz. 2023 m. gruodžio mėn. priėmimo-perdavimo aktas); - šalių pareiškimo dėl paslaugų kokybės (pvz. užsakovas (ne)turi pretenzijų); - abiejų šalių įgaliotų asmenų parašų. Pažymėtina, kad priėmimo-perdavimo aktai nėra pasirašyti Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo atstovų, o tai neatitinka Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte nurodyto reikalavimo. Taip pat nėra aišku, kada šie dokumentai Perkančiajai organizacijai buvo pateikti, kadangi nėra nurodytos dokumentų datos.

2. Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.4 punkte numatyta, kad: „ Paslaugų teikėjas negali reikalauti iš transporto priemonės savininko (valdytojo) didesnės sumos nei pateiktame pasiūlyme nurodytas šių paslaugų įkainis“. Tarnyba kreipėsi į Perkančiąją organizaciją paaiškinti, „ <..> kaip įsitikinote, kad Tiekėjas transporto priemonių valdytojams taikė pasiūlyme nurodytus įkainius, bei pateikti šią informaciją pagrindžiančius dokumentus“. Perkančioji organizacija paaiškino, kad „Transporto priemonės savininkas (valdytojas), kurio transporto priemonė buvo priverstinai nuvežta, paskambinęs trumpuoju numeriu 19988 yra informuojamas lietuvių, anglų bei rusų kalbomis apie nuvežimo ir saugojimo kainą, todėl atvykęs atsiimti transporto priemonę jau žino, kiek turi susimokėti. Skundų, dėl reikalaujamų kitų sumų, sutarties vykdymo laikotarpiu nebuvo gauta“. Pažymėtina, kad paskambinus pirmiau nurodytu telefonu yra informuojama, kiek kainuoja transporto priemonės nuvežimas (nutempimas), tačiau nėra pateikiama informacija apie transporto priemonės saugojimo kainą. Perkančioji organizacija paaiškino, kad netikslinga nurodyti saugojimo paslaugos kainą, kadangi ši paslauga yra nemokama. Tarnybos vertinimu, Pirkimo objektą sudaro ne tik transporto priemonės nuvežimo (nutempimo) paslaugos, bet ir jos saugojimo paslaugos, todėl transporto priemonės savininkai (valdytojai), kurių transporto priemonės buvo priverstinai nuvežtos turėtų paskambinę trumpuoju numeriu 19988 būti informuojami apie transporto priemonės nuvežimo ir saugojimo kainą, t.y. kad bendra šių paslaugų kaina yra 135 Eur su PVM.

3. Tarnyba Perkančiosios organizacijos paprašė „<..> pateikti apskaitos duomenis (suminę apskaitą), kiek valandų (parų) buvo saugomi automobiliai pagal 2025 m. rugsėjo 18 d. rašte Nr. A51-149405/25 pateiktus duomenis , t.y. nurodyti, kokia dalis (kiek valandų (parų) automobilio saugojimo paslaugų iš Sutartyje numatytų 9 000 parų yra suteikta“. Perkančioji organizacija atsakė, kad „ <..> Didžioji dalis priverstinai nuvežtų automobilių atsiimami tą pačią dieną, o numatyti, kiek automobilių bus saugomi ilgesnį laiko tarpą, sudėtinga, todėl preliminarus saugojimo parų skaičius numatytas didesnis, nei priverstinai nuvežamų automobilių skaičius. Kadangi saugojimo paslauga nemokama, o preliminarus saugojimo paslaugų parų skaičius gerokai didesnis, nei priverstinai nuvežtų automobilių skaičius ir jo tikrai neviršija bei neturi įtakos pirkimui skirtai lėšų sumai, skaičiavimas, kiek valandų (parų) buvo saugomi automobiliai, rankiniu būdu reikalautų neproporcingai daug laiko ir pastangų, todėl, atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių naudojimo aspektus ir atsakymo pateikimo terminą, būtų neracionalus ir nepagrįstas nagrinėjamų klausimų konstruktyvaus sprendimo prasme“. Tai reiškia, kad Perkančioji organizacija neatsakė į Tarnybos klausimą. Tarnybos vertinimu, Perkančioji organizacija turėtų žinoti, kokia dalis iš Sutartyje numatytų transporto priemonių saugojimo paslaugų yra suteikta. Perkančioji organizacija turėtų vesti transporto priemonių saugojimo laiko apskaitą, t.y. reikalauti Tiekėjo pateikti šiuos duomenis, kadangi ši informacija yra reikalinga planuojant kitą viešąjį pirkimą toms pačioms paslaugoms įsigyti.

4. Tarnyba Perkančiosios organizacijos paprašė: „nurodyti, už kokią sumą yra suteikta Paslaugų Jūsų atsakymo Tarnybai išsiuntimo dieną. Taip pat, prašome paaiškinti, kaip apskaičiuota suteiktų Paslaugų vertė, atsižvelgiant į tai, kad už Paslaugas moka ir Perkančioji organizacija, ir transporto priemonės savininkai (valdytojai). Pateikite paaiškinimus pagrindžiančius dokumentus, pvz. pateikite eksportuotą ataskaitą iš SABIS apie atsiskaitymus su tiekėju“. Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir paaiškinimų galima spręsti, kad Perkančioji organizacija, prižiūrėdama, ar Sutarties vertė neviršija maksimalios Sutarties vertės, į skaičiavimus įtraukia tik Perkančiajai organizacijai suteiktų paslaugų išlaidas, tuo tarpu išlaidų, kurias patiria tretieji asmenys, t.y. transporto priemonių savininkai (valdytojai), tinkamai nefiksuoja, t.y. neprašo Tiekėjo pateikti duomenis apie tretiesiems asmenims suteiktas paslaugas. Kartu su Perkančiosios organizacijos 2026 m. kovo 16 raštu Nr. A51-45458/26 Tarnybai buvo pateikti Excel‘io duomenys apie transporto priemonių valdytojams (savininkams) suteiktų paslaugų vertę už kurias jie atsiskaito su Tiekėju. Lentelėje nurodyta, kad 2023 – 2025 metų laikotarpiu pirmiau nurodytiems asmenims paslaugų buvo suteikta už 1 066 575,00 Eur su PVM. Tuo pačiu laikotarpiu Tiekėjas suteikė paslaugų Perkančiajai organizacijai už 35 670,80 Eur. Sutarties vertė yra 1 209 999,00 Eur su PVM. Pažymėtina, kad, kaip nustatyta Direktyvos 2014/25/ES preambulės 29-oje konstatuojamojoje dalyje, apskaičiuojant numatomą pirkimo vertę, būtina atsižvelgti į visas tiekėjo pajamas, tiek gautas iš perkančiojo subjekto, tiek iš trečiųjų šalių bei prekių (paslaugų, darbų) perdavimą, nuolaidų gavimą ar kitą naudą, kurią gauna tiekėjas už sutarties vykdymą. Tai reiškia, kad Perkančioji organizacija, vertindama, ar Sutarties vertė nėra viršyta, į skaičiavimus privalo įtraukti ir tas pajamas, kurias Tiekėjas pagal Sutartį gavo teikdamas paslaugas tiek Perkančiajai organizacijai, tiek ir tretiesiems asmenims. Atsižvelgiant į prieš tai nurodytas pastabas, Perkančioji organizacija privalo pareikalauti Tiekėjo pateikti objektyvius duomenis apie tai, kiek pajamų Tiekėjas pagal Sutartį gavo iš trečiųjų asmenų, kad galėtų įvertinti, ar Sutarties terminas nepasibaigė ir / ar neartėja prie pabaigos, kad galėtų, esant poreikiui, organizuoti naują transporto priemonių nutempimo ir saugojimo paslaugų pirkimą.

Direktorius                                                                                                                               Darius Vedrickas

Kartu vertintas ir kitų perkančiųjų organizacijų sutarčių dėl transporto priemonių nutempimo ir saugojimo paslaugų suteikimo vykdymas: 1) Marijampolės savivaldybės administracijos ir UAB „GEIVIDUS“, 2025 m. vasario 28 d. sutartis Nr. As-75 (5.44 E); 2) Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Rolando Karaliaus individualios įmonės 2023 m. gegužės 4 d. sutartis Nr. 89-ST2-22;   3) Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir UAB „AUTOMERA“ 2024 m. balandžio 16 d. sutartis Nr. 50-ST2-11; 4) Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir UAB „TOMADAS“ 2023 m. gegužės 15 d. sutartis Nr. 64-ST2-14 ir 5) Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir IĮ Jomamotors 2024 m. lapkričio 28 d. sutartis Nr. 85-ST2-58 . Pirmiau nurodytų sutarčių įgyvendinimo įvertinimas pateiktas atskirose išvadose.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

Perkančiosios organizacijos 2025 m. rugsėjo 18 d. raštas Nr. A51-149405/25.

Tarnybos 2025 m. spalio 9 d. raštas Nr. 4S-1235.

Perkančiosios organizacijos 2025 m. spalio 23 d. raštas Nr. A51-170520/25.

Tarnybos 2026 m. vasario 27 d. raštas Nr. 4S-322.

Perkančiosios organizacijos 2026 m. kovo 16 d. raštas Nr. A51-45458/26.

Perkančiosios organizacijos 2025 m. rugsėjo 18 d. raštas Nr. A51-149405/25; Perkančiosios organizacijos 2025 m. spalio 23 d. raštas Nr. A51-170520/25; Perkančiosios organizacijos 2026 m. kovo 16 d. raštas Nr. A51-45458/26. Pažymėtina, kad iš Tarnybos turimų duomenų matyti, kad transporto priemonių nutempimo paslaugos yra teikiamos Sutartyje numatytais įkainiais tiek Perkančiajai organizacijai, tiek ir tretiesiems asmenims, t.y. transporto priemonių savininkams (valdytojams). Duomenų, kad transporto priemonių savininkams reikėjo susimokėti už transporto priemonės saugojimo paslaugą, kuri Sutartyje įkainota 0 Eur, Tarnyba neturi. Pvz. transporto priemonės, kurios modelis Toyota, valstybinis numeris NJU 812, paimta - 2025-09-05, grąžinta – 2025-09-08 (saugojimo laikas – 3 paros) savininkas sumokėjo 135 Eur, t.y. Sutartyje numatytą įkainį už transporto priemonės nutempimo paslaugas (apmokėjimo kvite nėra nurodyta saugojimo paslaugų kainos, todėl laikytina, kad ši paslauga suteikta už 0 Eur).

Perkančiosios organizacijos 2025 m. rugsėjo 18 d. raštas Nr. A51-149405/25.

Tarnybos 2025 m. rugsėjo 9 d. raštas Nr. 4S-1107.

Perkančiosios organizacijos 2025 m. rugsėjo 18 d. raštas Nr. A51-149405/25.

Perkančiosios organizacijos 2025 m. spalio 23 d. raštas Nr. A51-170520/25.

Tarnybos 2026 m. vasario 27 d. raštas Nr. 4S-322.

Perkančiosios organizacijos 2026 m. kovo 16 d. raštas Nr. A51-45458/26.

Tarnybos 2025 m. spalio 9 d. raštas Nr. 4S-1235.

Perkančiosios organizacijos 2025 m. rugsėjo 18 d. rašte Nr. A51-149405/25 nurodyta, kad „Perkančioji organizacija šiai dienai tiekėjui už suteiktas paslaugas yra sumokėjusi 35670,80 EUR“; Perkančiosios organizacijos 2025 m. spalio 23 d. rašte Nr. A51-170520/25 nurodyta, kad „Prašoma informacija apie sumą, už kurią buvo suteikta Paslaugų Perkančiajai organizacijai, pateikta rašte Nr. A51-149405/25. Papildomai pridedame išrašą iš mokėjimų registro. Vertinant ataskaitas, kurios Jums jau buvo pateiktos, matyti, kad tretieji asmenys tiekėjui sumokėjo – 2023 metais – 284310 Eur, 2024 metais – 389880 Eur, 2025 metais – 283635 Eur. Suteiktų Paslaugų vertė apskaičiuojama sudedant suteiktų paslaugų kainą tiek Perkančiajai organizacijai tiek tretiesiems asmenims“. Pažymėtina, kad pirmiau nurodyti duomenys nėra pagrįsti rašytiniais įrodymais, todėl Tarnyba kreipėsi į Perkančiąją organizaciją prašydama pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus. Perkančiosios organizacijos 2026 m. kovo 16 d. rašte Nr. A51-45458/26 nurodyta, jog „Pažymime, kad 2023-05-04 sudaryta Sutartis Nr. A62-297/23 (toliau - Sutartis) nenustato tiekėjų pareigos vesti atskirą apskaitą, kuri būtų išskirtinai susieta tik su pagal Sutartį sulaikytų transporto priemonių aptarnavimu. Todėl visi atsiskaitymai už UAB „Sauda" teikiamas paslaugas buvo apskaitomi bendroje įmonės vykdomų atsiskaitymų sistemoje. Pagal preliminarų vertinimą, su Sutarties vykdymu susijusios operacijos sudaro apie 20 procentų visų per minėtus atsiskaitymo įrenginius ar kasos aparatus registruotų operacijų. Iliustruojame pavyzdžiu: iš 10 000 operacijų, operacijų pagal Sutartį yra 1500. Taigi realiai reikia peržiūrėti ir įvertinti 10 000 operacijų <..> Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, bei į tai, kad Sutartis nenustato pareigos vykdyti atskirą apskaitą pagal Sutarties pagrindu teikiamas paslaugas, manome, jog papildomas visų kasos operacijų identifikavimas ir kopijavimas reikalautų neproporcingai didelių administracinių sąnaudų, palyginti su siekiamu informacijos pateikimo tikslu“.

Perkančiosios organizacijos 2025 m. rugsėjo 18 d. raštas Nr. A51-149405/25.

ESTT 2007 m. sausio 18 d. sprendimas Auroux ir kt., C-220/05.