| UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43 44158 Kaunas El. p.: ofisas@kaunovandenys.lt Kopija: | Į | 2026-06-02 2026-02-26 2026-03-26 | Nr. Nr. Nr. | 4S-775(7.3 Mr.) (38-18.5 Mr) 08-553-2026 (38-18.5 Mr) 08-825-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kauno miesto savivaldybės administracijai Laisvės al. 96, 44251 Kaunas El. p. info@kaunas.lt |  |  |  |  |

TIKRINIMO ataskaita

bendra informacija

| TIKrinimo pradžios data | TIKrinimo ataskaitos pavadinimas | TIKRINAMAS VALDYSENOS LAIKOTARPIS | Parengė: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 m. sausio 20 d. | UAB „Kauno vandenys“ pasirengimo pirkimui proceso etapo, pirkimų procedūros ir procedūrų po pirkimo atlikimo vykdymo etapo valdysenos tikrinimas | 2025 metai | Pirkimų valdysenos skyriaus patarėja A. M. |

| TIKrinimo APIMTIS: |  |
| --- | --- |
| A dalis | PASIRENGIMO PIRKIMUI PROCESO – NUO POREIKIO ATSIRADIMO IKI PIRKIMO PASKELBIMO, ETAPAS |
| B dalis | PIRKIMO PROCEDŪROS IR PROCEDŪRŲ PO PIRKIMO ATLIKIMO VYKDYMO ETAPAS |

SĄVOKOS

| TRUMPINYS | Aprašymas |
| --- | --- |
| Aprašas | Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2023-11-16 įsakymu Nr. 02-191-2023. |
| BVPŽ kodas | Kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002. |
| CPO | Perkančioji organizacija, kuriai suteiktas centrinės perkančiosios organizacijos statusas. |
| CPO LT | VšĮ CPO LT (į. k. 302913276). |
| CVP IS | Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema. |
| DPS | Dinaminė pirkimų sistema |
| DVS | Pirkimų vykdytojo naudojama dokumentų valdymo sistema, skirta dokumentams tvarkyti ir veiklai organizuoti. |
| Komisija | Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2024-05-22 įsakymu Nr. 02-101-2024 sudaryta pirkimų komisija. |
| Komisijos darbo reglamentas | Uždarosios akcinės bedrovės „Kauno vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2024-05-22 įsakymu Nr. 02-101-2024. |
| KP/AP-10 procedūra „Pirkimas“ | Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2018-05-07patvirtinta Kokybės ir aplinkos vadybos sistemos procedūra Nr. 10 „Pirkimas“. |
| Perkantysis subjektas / Pirkimų vykdytojas / PV | UAB „Kauno vandenys“ (į. k. 132751369). |
| PĮ | Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas. |
| Pretenzijų nagrinėjimo komisija | Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2020-10-05 įsakymu Nr. 02-170-2020 sudaryta pretenzijų nagrinėjimo komisija. |
| Pretenzijų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas | Uždarosios akcinės bedrovės „Kauno vandenys“ tiekėjų pretenzijų, gautų dėl viešųjų pirkimų vykdymo, nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2017-04-06 įsakymu Nr. 2-65. |
| Suvestinė | Pirkimų vykdytojo parengta ir pagal Tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką CVP IS paskelbta biudžetiniais metais planuojamų atlikti pirkimų suvestinė. |
| Švieslentė | Tarnybos administruojamas Pirkimų vykdytojų žemėlapis (https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1). |
| Tarnyba / VPT | Viešųjų pirkimų tarnyba (į. k. 188656261). |
| Tikrinimo ataskaita | Šis tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentas. |
| Turinio valdymo sistema | Pirkimų vykdytojo vidinis turinio valdymo sistemos tinklas. |
| TVPS | Pirkimų vykdytojo Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius. |
| TVPS VPG | Pirkimų vykdytojo Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus Viešųjų pirkimų grupė. |
| VPIDĮ | Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. |
| VPĮ | Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. |

INFORmacija apie PIRKIMŲ VYKDYTOJĄ

| PIRKIMŲ VYKDYTOJO PAVADINIMAS | juridinio asmens kodas | buveinės adresas |
| --- | --- | --- |
| UAB „Kauno vandenys“ | 132751369 | Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas |

| ATSAKINGI Asmenys |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas M. M. |  |  |  |
| Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus Viešųjų pirkimų grupės vadovė A. B. |  |  |

Atrinkimo tikrinimui pagrindai

Pirkimo vykdytojas atrinktas tikrinimui, vadovaujantis 2026 m. sausio 19 d. Viešųjų pirkimų tarnybos Pirkimų valdysenos skyriaus vedėjo tarnybiniu pranešimu Nr. T-4.

STATISTINIAI duomenys ir rodikliai. švieslentės DUOMENYS

| 1. lentelė. pirkimų plano įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo tipas | Suplanuota atlikti pirkimų |  | Pirkimų inicijavimas | Įvykę pirkimai |  |
|  | Pirkimų vertė, Eur be PVM | Pirkimų skaičius | Laiku (pirkimų plane nustatytais terminais) inicijuoti pirkimai, proc. | Pirkimų vertė, Eur su PVM | Pirkimų skaičius |
| Tarptautiniai ir supaprastinti pirkimai | 32 716 286,00 | 79 | 34,18 | 20 142 075,8 | 70 |
| Mažos vertės pirkimai | 2 419 186,821 | 1271 | Nėra galimybės objektyviai įvertinti2 | 3 574 449,3 | 1237 |
| Pirkimai iš / per CPO LT | 48 000,00 | 1 | 0 | 80 976,0 | 1 |
| Neskelbiamos derybos | 160 000,00 | 3 | 33,33 | 187 686,4 | 3 |

PASTABOS:

2025 m. pirkimų plane buvo suplanuoti 82 supaprastinti (ne mažos vertės) ir tarptautinės vertės pirkimai, kurių bendra numatoma vertė – 32 876 286,00 Eur be PVM. Vadovaujantis Švieslentės duomenimis (duomenys fiksuoti 2026-01-28), Pirkimų vykdytojas iki 2025-12-31 d. įvykdė 73 supaprastintus ir tarptautinės vertės pirkimus, kurių pagrindu sudarytų sutarčių bendra vertė – 20 329 762,2 Eur su PVM (16 801 456,36 Eur be PVM). Pagal šiuos duomenis 2025 m. pirkimų plano įvykdymo rodiklis – 89,02 proc. pagal pirkimų skaičių ir 51,1 proc. pagal pirkimų vertę. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimų plano įvykdymo duomenys gali objektyviai neatspindėti Pirkimų vykdytojo 2025 m. pirkimų plano įvykdymo, kadangi dalis pirkimų persikėlė iš 2024 m., o dalies 2025 m. pirkimų plane numatytų pirkimų sutarčių sudarymas persikėlė į 2026 m.

2 Į pirkimų planą neįtraukti pirkimai iki 5 000,00 Eur be PVM.

3 Nėra galimybės objektyviai įvertinti, ar pirkimai buvo inicijuoti laiku pagal plane numatytus terminus, kadangi į pirkimų planą neįtraukti pirkimai iki 5 000,00 Eur be PVM.

| 2. lentelė. Rodiklis: žalieji pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Žaliųjų pirkimų vertė, proc. | 100 | 100 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |
| Žaliųjų pirkimų skaičius, proc. | 100 | 83,1 (LR vidutinė rodiklio reikšmė) |  |

PASTABOS:

Į žaliųjų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukti tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti, įskaitant ir mažos vertės pirkimus, pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 3. lentelė. Rodiklis: kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal vertę, proc. | 72,1 | ≥ 30 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |
| Kainos ar sąnaudų ir kokybės ekonominio naudingumo vertinimas pirkimuose pagal skaičių, proc. | 34,8 | 29 (LR vidutinė rodiklio reikšmė) |  |

PASTABOS:
 Į pirkimų, kai taikytinas kokybės kriterijus, rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 4. lentelė. Rodiklis: vieno tiekėjo pirkimų skaičius, proc1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) skaičius1, proc. | 39,4 | 30,6 |  |
| Vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais3) skaičius4, proc. | 38,9 | 28,2 |  |

PASTABOS:

Rodiklis parodo pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų skaičiaus dalį, kai pirkime dalyvavęs tiekėjas neturėjo konkurencijos. Rodiklio duomenys skaičiuojami iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų pirkimo procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų mėnesinių ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vieno tiekėjo pirkimų (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Rodiklių reikšmės apskaičiuojamos apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų Excel formatu duomenis. Pirkimas priskiriamas centralizuotų pirkimų skaičiui ir įtraukiamas į centralizuotų pirkimų skaičiaus dalies rodiklio skaičiavimus, jei bent vienai pirkimo sutarčiai pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. priskirtas požymis „TAIP“, atsakant į klausimą „ Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“; Centralizuotų pirkimų vertei priskiriamos vertės tik tų sutarčių, kurioms pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ataskaitos XI.2.2 p. atsakant į klausimą „Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?“ priskirtas požymis „TAIP“; CPO pateikia tarnybai duomenis apie pirkimų vykdytojų centralizuotai atliktus pirkimus. Šie duomenys (išskyrus mažos vertės pirkimus) naudojami centralizuotų pirkimų rodiklių reikšmėms apskaičiuoti.

4 Į vieno tiekėjo pirkimų (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 5. lentelė. Rodiklis: Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkimui, vnt1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (be centralizuotų pirkimų)2, vnt. | 2,3 | 2,9 |  |
| Vidutinis pasiūlymų skaičius pirkime (su centralizuotais pirkimais)3, vnt. | 2,3 | 3,1 |  |

PASTABOS:

Rodiklis parodo Pirkimų vykdytojų visų (centralizuotai ir necentralizuotai) vykdytų pirkimų vidutinį gautų pasiūlymų skaičių pirkimo daliai. Į rodiklio skaičiavimus įtraukti duomenys iš CVP IS Pirkimų vykdytojų ir CPO paskelbtų procedūrų ataskaitų, CPO tarnybai pateiktų ataskaitų (Excel formatu).

2 Į vidutinio pasiūlymų skaičiaus pirkimui (be centralizuotų pirkimų) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

3 Į vidutinio pasiūlymų skaičiaus pirkimui (su centralizuotais pirkimais) rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautiniai ir supaprastinti (be mažos vertės) pirkimai. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 6. lentelė. Rodiklis: Paviešintų sutarčių skaičius, proc1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė / pagal teisės aktus privalomas rodiklis |  |
| Bendras Paviešintų sutarčių skaičius, proc. | 100 | 100 (pagal teisės aktus privalomas rodiklis) |  |

PASTABOS:
 Į paviešintų sutarčių skaičiaus rodiklio skaičiavimus įtraukiami tarptautinių ir supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus, po kurių sutartys sudarytos raštu) pirkimų ir sutarčių duomenys. Pirkimai ir sutartys priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą. Rodiklio reikšmė apskaičiuojama apjungiant CVP IS ir CPO ataskaitų bei CVP IS sutarčių posistemės duomenis.

| 7. lentelė. Rodiklis: Centralizuoti pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT vertė, proc. | 0,4 | 27,8 |  |
| Centralizuotų pirkimų iš / per CPO.LT skaičius, proc. | 1,4 | 8,4 |  |

PASTABOS:

Į centralizuotų pirkimų rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 8. lentelė. Rodiklis: ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė2 | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Pirkimų iš Sąrašo3, kai taikyti EVEF reikalavimai vertė, proc. | n/a | 35,7 |  |
| Pirkimų iš Sąrašo3, kai taikyti EVEF reikalavimai, skaičius, proc. | n/a | 46,4 |  |

PASTABOS:

Į rodiklių skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

2 2026 m. sausio 28 d. fiksuoti duomenys neatspindi faktiškai taikytų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų apimties, kadangi tikrinimo metu nustatyta, jog pirkimų procedūrų ataskaitose (Atn-1) ne visais atvejais buvo tinkamai pažymėta informacija apie energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų taikymą.

3 Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“.

| 9. lentelė. Rodiklis: inovatyvūs pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Inovatyvių pirkimų vertė, proc. | 0,0 | 1,571 |  |

PASTABOS:

Į inovatyvių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 10. lentelė. Rodiklis: REZERVUOTI pirkimai1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |  |
| Supaprastintų rezervuotų pirkimų vertė, proc. | n/a | 0,4 |  |

PASTABOS:

Į supaprastintų rezervuotų pirkimų vertės rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik įvykę supaprastintų (įskaitant mažos vertės pirkimus) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą.

| 11. lentelė. Rodiklis: NEĮVYKĘ pirkimai1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | PV vidutinė rodiklio reikšmė | LR vidutinė rodiklio reikšmė |
| Neįvykusių pirkimų skaičius, viso proc. | 8,24 | 15,05 |
| Nutraukus pirkimo procedūras, proc. | 3,53 | 5,8 |
| Atmetus visas paraiškas, pasiūlymus, proc. | 4,71 | 5,18 |
| Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nei vienos paraiškos, pasiūlymo, proc. | 0,0 | 3,88 |
| Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų, proc. | 0,0 | 0,01 |
| Visiems tiekėjams atšaukus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį, proc. | 0,0 | 0,18 |
| PASTABOS: Į neįvykusių pirkimų rodiklio skaičiavimus įtraukiami tik tarptautinių ir supaprastintų (be mažos vertės) pirkimų duomenys. Pirkimai priskiriami ataskaitiniam laikotarpiui pagal sutarties sudarymo datą, jeigu pirkimas baigėsi sudarius sutartį (preliminariąją sutartį), arba procedūrų pabaigos datą, jei pirkimas pasibaigė nesudarius sutarties arba sukūrus / nesukūrus DPS. |  |  |

- PASIRENGIMO PIRKIMUI PROCESO – NUO POREIKIO ATSIRADIMO IKI PIRKIMO PASKELBIMO, ETAPO VALDYSENA

| Subprocesas | Nepasiekta | Pasiekta | Viršyta | N/I | Pastabos | Rekomendacijos ir jų įvykdymo terminai [Pildo VPT] | ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS, ATSAKINGI ASMENYS, Įgyvendinimo TERMINAI [Pildo PV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentavimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | - Galiojanti KP/AP-10 procedūra „Pirkimas“ (patvirtinta 2018 m.) yra metodiškai pasenusi. Pirkimų vykdytojas nurodė, kad šio dokumento atnaujinimas buvo atidėtas dėl vykdomų informacinių sistemų pokyčių ir siekio išvengti dažnų pakeitimų, tačiau toks sprendimas lėmė, kad galiojančio dokumento nuostatos yra šiuo metu neaktualios ir neatitinkančios teisinio reglamentavimo. Pavyzdžiui, jame pateikiamos nuorodos į nebegaliojančius teisės aktus, taip pat netikslios ir su aktualiu teisiniu reguliavimu nesuderintos nuostatos, be to, nurodomi nebeegzistuojantys struktūriniai padaliniai ir informacinė sistema, kuri nenaudojama pirkimų inicijavimo procese. Taip pat KP/AP-10 procedūroje „Pirkimas“ įtvirtintos nuostatos dėl pirkimo inicijavimo proceso (pvz., pirkimų inicijavimo būdai, paraiškų teikimo periodiškumas, inicijavimo procesui naudojamas informacinės sistemos) neatitinka faktiškai taikomų sprendimų, kurie yra reglamentuoti kituose vidaus dokumentuose arba susiformavę praktikoje . Pažymėtina, kad net ir vykstant pokyčiams, vidaus teisės aktai turi būti periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami taip, kad atitiktų galiojantį teisinį reguliavimą ir faktinę organizacijos praktiką. Neaktualaus dokumento taikymas didina riziką, kad darbuotojai vadovausis neteisinga ar pasenusia informacija, o pirkimų procesai nebus vykdomi nuosekliai ir vienodai. - Pirkimų procesų reglamentavimas yra fragmentiškas – atskiri procesai (pvz., pirkimų plano keitimas, mažos vertės pirkimų inicijavimas) nustatyti skirtinguose dokumentuose, o pagrindinė KP/AP-10 procedūra „Pirkimas“, reglamentuojanti pirkimų inicijavimą, yra pasenusi. Dėl to nėra užtikrinamas nuoseklus, aiškus ir vieningas pirkimų proceso reglamentavimas. Vidaus teisės aktuose: - nėra reglamentuotos pirkimų proceso koordinatoriaus funkcijos ir atsakomybės; - nereglamentuota pirkimų poreikio surinkimo tvarka, terminai, nėra paskirti konkretūs asmenys, atsakingi už pirkimų poreikio surinkimą, neapibrėžtos pirkimų poreikio surinkime dalyvaujančių asmenų funkcijos ir atsakomybės; - nereglamentuota pirkimų plano rengimo tvarką, terminai, neapibrėžtos pirkimų planavime dalyvaujančių asmenų funkcijos ir atsakomybės; - nereglamentuota rinkos tyrimų, rinkos konsultacijų (įskaitant privalomas konsultacijas), taip pat išankstinių pirkimų skelbimų ir techninių specifikacijų skelbimo, gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei atsakymų į juos paskelbimo tvarka; - nėra nustatyta pareiga pirkimų iniciatoriams vykdyti rinkos tyrimus; - nėra reglamentuota pirkimų dokumentų derinimo ir tvirtinimo tvarka; - nenustatyti kontrolės mechanizmai, užtikrinantys pirkimo inicijavimo proceso priežiūrą; - nepatvirtintos pirkimų poreikių surinkimo, pirkimų plano ir pirkimų inicijavimo formos, kuriose būtų aiškiai nurodyta, kokia informacija privaloma teikiant pirkimų poreikį, planuojant ir inicijuojant pirkimus; - nėra nustatytos veiklų perdavimo–priėmimo procedūros, užtikrinančios pirkimų funkcijų, dokumentų ir su pirkimais susijusios informacijos perdavimą pasikeitus atsakingiems asmenims; - Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo bei privačių interesų deklaravimo tvarka neatitinka PĮ reikalavimų. Pažymėtina, kad PĮ 33 straipsnio („Interesų konfliktas perkančiajame subjekte“) reikalavimai taikoma ne tik komisijos nariams, pirkimų organizatoriams ir ekspertams bet ir pirkimų iniciatoriams, stebėtojams bei perkančiojo subjekto ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojams, dalyvaujantiems pirkime ar galintiems daryti įtaką jo rezultatams; - nepatvirtinta konfidencialumo pasižadėjimo forma; - nėra nustatytų kontrolės mechanizmų, susijusių su privačių interesų deklaravimo, nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų pateikimu; - nėra apibrėžtas pirkimo procedūrose dalyvaujančių asmenų nusišalinimo ar interesų konflikto valdymo mechanizmas, t. y. nėra aptarta tvarka, kaip identifikuojamos galimos interesų konflikto situacijos, kokiu būdu Komisijos nariai privalo nusišalinti nuo nagrinėjamo klausimo, kaip fiksuojamas nusišalinimas bei kas atsako už šių procedūrų kontrolę; - neaptarta pirkimų procesų analizės ir veiklos tobulinimo tvarka. - Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2025-01-15 įsakymu Nr. 02-13-2025 „Dėl viešųjų pirkimų plano 2025 metams patvirtinimo ir vykdymo“ nustatyti skirtingi pirkimų plano duomenų keitimo lygmenys (įsakymu, Komisijos sprendimu ar kuruojančio direktoriaus pritarimu), tačiau nėra reglamentuota, kaip šių sprendimų pagrindu surenkama ir dokumentuojama informacija bei kaip ji integruojama į galutinį pirkimų planą. - Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2025-01-15 įsakymu Nr. 02-13-2025 „Dėl viešųjų pirkimų plano 2025 metams patvirtinimo ir vykdymo“ nustatyta, kad sprendimą dėl tam tikrų pirkimų plano duomenų keitimo priima Komisija. Tuo tarpu, Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2024-05-22 įsakymu Nr. 02-101-2024 sudarytos Komisijos galutinė sudėtis kiekvienu atveju paaiškėja tik inicijavus konkretų pirkimą, kai paskiriamas sekretoriaus funkcijas atliekantis narys. Toks reglamentavimas sudaro prielaidas Komisijai priimti sprendimus tik dėl jau inicijuotų pirkimų, kai jos sudėtis yra aiški, tačiau keičiant pirkimų plano duomenis iki pirkimo inicijavimo nėra aišku, kokios sudėties Komisija turi priimti sprendimą. - 2025-02-11 įsakymo Nr. 02-27-2025 „Dėl 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 02-191-2023 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo ir mažos vertės pirkimų vykdymo“ pakeitimo“ 4 punkte nustatyta, kad per Turinio valdymo sistemos priemonę „Pirkimų paraiškos“ inicijuojami tik tie pirkimai, kurių vertė neviršija 5 000 Eur be PVM ir kurių sutartys sudaromos žodžiu, praktikoje šiuo būdu inicijuojami visi tokios vertės pirkimai, nepriklausomai nuo sutarties formos. Toks reglamentavimo ir praktikos neatitikimas rodo, kad nustatyta tvarka nėra taikoma, dėl ko neužtikrinamas vienodas pirkimų inicijavimo procesas. | 1. Įsivertinti galimybes vidaus dokumentus, susijusius su pasirengimo pirkimams procesais, pakoreguoti pagal Tarnybos parengtas Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas, taip pat parengti ir patvirtinti standartizuotas pirkimų poreikių surinkimo ir pirkimų plano formas, vadovaujantis šiomis rekomendacijomis. 2. Atnaujinti KP/AP-10 procedūrą „Pirkimas“, užtikrinant, kad joje būtų pateiktos galiojančios teisės aktų nuorodos, teisingai nurodytas taikomas teisinis reguliavimas, aktuali organizacinė struktūra bei faktiškai naudojamos informacinės sistemos ir pirkimų inicijavimo praktika. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. liepos mėn. 3. Peržiūrėti ir tarpusavyje suderinti visus su pirkimų procesais susijusius vidaus dokumentus, esant galimybėms, juos konsoliduoti į vientisą ir nuoseklią reglamentavimo sistemą, kurioje būtų aiškiai apibrėžti visi pagrindiniai procesai, išvengta nuostatų dubliavimosi ir užtikrintas jų tarpusavio suderinamumas. 4. Vidaus teisės aktuose: - reglamentuoti pirkimų proceso koordinatoriaus funkcijas bei atsakomybes; - reglamentuoti pirkimų poreikio surinkimo tvarką, nustatant terminus, atsakingus asmenis už pirkimų poreikio surinkimą, apibrėžiant šiame procese dalyvaujančių asmenų funkcijas ir atsakomybes; - reglamentuoti pirkimų plano rengimo tvarką, terminus, apibrėžti planavime dalyvaujančių asmenų funkcijas ir atsakomybes; - patvirtinti išsamaus rinkos tyrimo atlikimo ir rezultatų fiksavimo tvarką, nustatant pareigą pirkimų iniciatoriams atlikti rinkos tyrimus skirtinguose pirkimo proceso etapuose (pvz., poreikių teikimo ir inicijavimo metu), parengti standartinę rinkos tyrimo formą, kuri būtų teikiama inicijuojant pirkimą, ir aiškiai reglamentuoti pakartotinio rinkos tyrimo atlikimo atvejus kai, pavyzdžiui, ankstesnis tyrimas atliktas daugiau nei prieš 6 mėnesius; - reglamentuoti rinkos konsultacijų (įskaitant privalomas konsultacijas) vykdymo tvarką, taip pat išankstinių pirkimų skelbimų ir techninių specifikacijų skelbimo, gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei atsakymų į juos paskelbimo tvarką; - nustatyti pirkimo inicijavimo proceso kontrolės mechanizmus (pvz., priminimų atsakingiems asmenims siuntimas dėl įvairių vėlavimų, pirkimo paskelbimo ir pan.); - reglamentuoti pirkimų dokumentų derinimo ir tvirtinimo tvarką, aiškiai apibrėžiant derinimo procesą, atsakingus asmenis bei jų funkcijas, ir nustatant, kas atsako už parengtų pirkimo dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams; - patvirtinti standartizuotas pirkimų inicijavimo formas, aiškiai apibrėžiant privalomą teikti informaciją; - aptarti atsakingų asmenų pasikeitimo tvarką, nustatant, kaip keičiantis atsakingiems asmenims turi būti perduodamos pasirengimo pirkimams funkcijos, kokia informacija turi būti perduodama (pvz., planuoti pirkimai, vykdomos procedūros, dokumentų būklė, terminai); - reglamentuoti nešališkumo deklaracijų, konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo ir privačių interesų deklaravimo tvarką aiškiai nustatant kokie asmenys privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus ir (ar) nešališkumo deklaracijas bei teikti privačių interesų deklaracijas; - patvirtinti konfidencialumo pasižadėjimo forma; - nustatyti kontrolės mechanizmus dėl nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo, nustatant kas yra atsakingas už jų surinkimą, tikrinimą ir priežiūrą; - aptarti pirkimo procedūrose dalyvaujančių asmenų nusišalinimo ir interesų konfliktų valdymo tvarką, įskaitant identifikavimą, nusišalinimo fiksavimą ir kontrolę; - reglamentuoti pirkimų procesų analizės ir veiklos tobulinimo tvarką, nustatant analizės periodiškumus, atsakingus asmenis, vertinimo kriterijus bei informacijos teikimo vadovybei ir darbuotojams mechanizmą. - Nustatyti detalią pirkimų plano pakeitimų informacijos surinkimo, dokumentavimo ir suvedimo į galutinį planą tvarką, apibrėžiant, kaip dokumentuojami Komisijos sprendimai ir kuruojančio direktoriaus pritarimai, kokia forma ir per kokius terminus ši informacija perduodama atsakingam asmeniui, taip pat, kas atsakingas už visų plano pakeitimų suvedimą, jų patikrinimą ir aktualios plano versijos parengimą. - Nustatyti nuolatinę Komisijos sudėtį, įgaliotą priimti sprendimus dėl pirkimo plano pakeitimo, arba peržiūrėti funkcijų paskirstymą ir sprendimų dėl plano keitimo priėmimą priskirti kitiems atsakingiems subjektams. - Suderinti vidaus teisės aktuose nustatytą pirkimų, kurių vertė neviršija 5 000 Eur be PVM, inicijavimo tvarką su faktiškai taikoma praktika, užtikrinant, kad būtų aiškiai apibrėžta, kokiais atvejais per Turinio valdymo sistemos priemonę „Pirkimų paraiškos“ turi būti inicijuojami pirkimai. - Po vidaus teisės aktų atnaujinimo supažindinti darbuotojus su atliktais teisės aktų pakeitimais (naujai aprašytais procesais). Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketv. | 1. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Jose numatyti pirkimų poreikių surinkimo ir pirkimų plano formas. 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. 3. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. 4. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Patikslinti PV generalinio direktoriaus įsakymus dėl: - mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo ir mažos vertės pirkimų vykdymo; - Viešųjų pirkimų plano patvirtinimo ir vykdymo; - Viešųjų pirkimų komisijos sudarymo, jos darbo reglamento bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų patvirtinimo; TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Atsakingų asmenų paskyrimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pirkimų vykdytojas nėra paskyręs konkrečių asmenų, atsakingų už konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymo, darniųjų pirkimų (socialinių, žaliųjų ir inovatyvių) reikalavimų įgyvendinimo kontrolę bei PĮ nustatytų privalomųjų rodiklių pasiekimo stebėseną. | Paskirti už konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymo kontrolę, darniųjų pirkimų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą bei PĮ nustatytų (įskaitant Švieslentėje fiksuojamus) rodiklių stebėseną bei priemonių plano dėl atitinkamų rodiklių gerinimo parengimą, tikslinimą pagal poreikį, bei vykdymo kontrolę, atsakingus asmenis. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. liepos mėn. | Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Jose numatyti pirkimų poreikių surinkimo ir pirkimų plano formas. PV generalinio direktoriaus įsakymu paskirti atsakingus asmenis. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Atsakomybių paskirstymas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pirkimų vykdytojas nėra paskirstęs atsakomybių už konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų kontrolę, darniųjų pirkimų reikalavimų įgyvendinimą bei PĮ numatytų rodiklių stebėseną. Taip pat tikrinimo metu nustatyta, kad netinkamai paskirstytos atsakomybės, susijusios su pirkimų plano tikslinimu. Nėra aiškiai apibrėžta, kuri konkreti Komisijos sudėtis yra atsakinga už sprendimų dėl pirkimų plano pakeitimų priėmimą, kadangi jos sudėtis galutinai paaiškėja tik inicijavus konkretų pirkimą. Dėl to neužtikrinamas aiškus atsakomybių priskyrimas, apsunkinamas sprendimų atsekamumas ir atsakomybės identifikavimas. Be to, sprendimų dėl plano duomenų keitimo funkcijos išskaidytos tarp skirtingų subjektų – generalinio direktoriaus, Komisijos ir struktūrinį padalinį kuruojančio direktoriaus, tačiau nėra aiškiai apibrėžta, kuris subjektas atsako už galutinį plano turinį. Toks atsakomybės paskirstymas sudaro prielaidas funkcijų persidengimui ir sprendimų nenuoseklumui. | 1. Detaliai apibrėžti ir paskirstyti atsakomybes už konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų kontrolę, darniųjų pirkimų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą bei PĮ nustatytų rodiklių stebėseną, nustatant konkrečius atsakingus subjektus ir jų funkcijas. 2. Peržiūrėti pirkimų plano keitimo ir valdymo funkcijų paskirstymą, nustatant sprendimų priėmimo hierarchiją, dokumentavimą ir viešinimą Suvertinėje, užtikrinant, kad Komisijai nebūtų priskiriamos su pirkimų procedūrų vykdymu nesusijusios administracinės funkcijos. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketvirtis. | 1. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Jose numatyti pirkimų poreikių surinkimo ir pirkimų plano formas. PV generalinio direktoriaus įsakymu paskirti atsakingus asmenis. 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Patikslinti PV generalinio direktoriaus įsakymą dėl viešųjų pirkimų plano patvirtinimo ir vykdymo. TVPS VPG vadovė A.B., Personalo skyriaus vyresnioji specialistė L.Š. Iki 2026-07-31 |
| Informacijos apie pirkimo poreikius surinkimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | - Neatsižvelgiant į tai, kad Pirkimų vykdytojo vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota pirkimų poreikių surinkimo tvarka, praktikoje pirkimų poreikis renkamas centralizuotai atskiru TVPS VPG vadovės A. B. kreipimusi į struktūrinių padalinių vadovus, prašant pateikti planuojamų įsigijimų informaciją ateinantiems metams. Kreipimasis teikiamas po preliminaraus kitų metų biudžeto suformavimo. Pirkimų poreikių pateikimui buvo nustatytas 5 d. d. terminas. Tarnybos vertinimu, toks terminas yra per trumpas ir sudaro prielaidas nepakankamai išsamiai bei kokybiškai suformuoti poreikius. Tai patvirtina ir praktika – nors pirkimų planas buvo patvirtintas 2025 m. sausio 15 d., jau 2025 m. vasario 11-19 d. jis buvo tikslinamas. Tai rodo, kad poreikiai nebuvo pilnai išgryninti jų surinkimo etape, todėl planavimas tampa formaliu veiksmu, o ne nuosekliu ir pagrįstu procesu. - Poreikių surinkimo etape nėra suformuota vienoda praktika dėl to, kokios vertės pirkimus struktūriniai padaliniai turi įtraukti į teikiamų poreikių sąrašą. Nustatyta, kad dalis padalinių įtraukia visus planuojamus pirkimus nepriklausomai nuo jų vertės, o kiti – tik pirkimus, kurių vertė didesnė kaip 5 000,00 Eur be PVM. Tokia praktika laikytina ydinga, nes neužtikrina viso Pirkimų vykdytojo poreikio surinkimo, didina riziką netinkamai nustatyti pirkimų vertes ir pasirinkti pirkimo būdus. - Pirkimų iniciatoriams teikiant poreikį yra numatyta pareiga nurodyti planuojamą pirkimo procedūrų pradžios ir pabaigos datas, tačiau nėra aiškiai apibrėžta šių datų paskirtis ir jos nustatymo principai. Praktikoje ši informacija pildoma nenuosekliai – dalis iniciatorių ją nurodo konkrečia data, ketvirčiu arba mėnesiu, o dalis palieka neužpildytus laukus. Tikrinimo metu nustatyta, kad poreikių surinkimo etape pirkimo iniciatorių nurodyta pirkimo procedūrų pradžios data (jei ji pateikiama) perkeliama į pirkimų planą, nors faktiškai ši data turėtų būti nustatoma planavimo etape, atsižvelgiant į priimamus sprendimus (pvz., pirkimo būdą ir taikomus terminus). Tuo tarpu pirkimų iniciatorių nurodoma procedūrų pabaigos data rengiant pirkimų planą nėra naudojama, ji nustatoma pagal standartizuotus terminus, siejamus su pirkimo būdu, o ne su faktine planuojama sutarties sudarymo data. Tai rodo, kad poreikių surinkimo etape renkami duomenys nėra nuosekliai pagrįsti ir naudojami planavimo procese. Pažymėtina, kad informacija apie numatomą sutarties sudarymo datą 2026 m. jau buvo renkama ir turėjo būti nurodoma teikiant poreikius. - Įvertinus 2025 m. pirkimų poreikių surinkimo etapą nustatyta, kad šiame etape nėra sprendžiami klausimai, susiję su socialinių ir inovatyvių pirkimų planavimu, nebuvo renkami duomenys apie numatomą sutarties sudarymo datą. Pažymėtina, kad informacija apie sutarties sudarymo datą 2026 m. jau buvo renkama ir turėjo būti nurodoma teikiant poreikius. - Tikrinimo metu Pirkimų vykdytojas nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad pirkimų iniciatoriai prieš teikdami poreikį atlieka rinkos tyrimus. | 1. Nustatyti pirkimų poreikių pateikimo terminą, įvertinant poreikių sudėtingumą, derinimo apimtį ir būtinybę juos pagrįsti, įskaitant reikalavimą atlikti rinkos tyrimus. Terminas turėtų būti pakankamas, kad struktūriniai padaliniai galėtų ne tik pateikti sąrašą, bet ir jį pagrįsti. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketvirtis. 2. Užtikrinti, kad struktūriniai padaliniai teiktų visus planuojamus pirkimų poreikius, nepriklausomai nuo jų vertės. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 3. Užtikrinti, kad būtų renkama ir vertinama informacija, susijusi su socialinių ir inovatyvių pirkimų planavimu, taip pat apibrėžiant pirkimų poreikių surinkimo etape renkamų duomenų paskirtį, ir užtikrinant, kad pirkimų iniciatoriams keliami reikalavimai būtų pagrįsti planavimo poreikiais ir realiai naudojami pirkimų planavimo procese. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 4. Užtikrint, kad pirkimų iniciatoriai prieš teikdami pirkimų poreikį atliktų rinkos tyrimus ir kartu su poreikiu pateiktų jų rezultatus. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1., 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Patikslinti PV generalinio direktoriaus įsakymą dėl viešųjų pirkimų plano patvirtinimo ir vykdymo. TVPS VPG vadovė A.B., Personalo skyriaus vyresnioji specialistė L.Š. Iki 2026-07-31 3. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Patikslinti PV generalinio direktoriaus įsakymą dėl viešųjų pirkimų plano patvirtinimo ir vykdymo. TVPS VPG vadovė A.B., Personalo skyriaus vyresnioji specialistė L.Š. Iki 2026-07-31 4. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Nustatyti taisykles ir atvejus, pirkimams, kuriems turi būti atliekamas rinkos tyrimas. Administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius A.J., TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Plano parengimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pirkimų vykdytojo vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota pirkimų plano rengimo tvarka, o praktikoje pirkimų planavimo procesas nėra pakankamai nuoseklus, pvz.: - Nustatyta, kad į pirkimų planą nėra įtraukiami pirkimai, kurių vertė neviršija 5 000,00 Eur be PVM ir mažos vertės pirkimai, kurie vykdomi ypatingos skubos tvarka. Dėl to pirkimų planas neatspindi visos Pirkimų vykdytojo pirkimų apimties, ribojamos galimybės tinkamai įvertinti bendrą poreikį, konsoliduoti panašius pirkimus ir pasirinkti ekonomiškai efektyviausius sprendimus / pirkimų būdus. Pažymėtina, kad 2025 m. tokių pirkimų buvo vykdyta už bendrą 555 117,44 Eur be PVM sumą. - Pirkimų vykdytojas vykdo periodinę pirkimų iki 5 000 Eur be PVM stebėseną ir kontrolę, leidžiančią identifikuoti, kada pagal atskirus BVPŽ kodus pasiekiamos ar viršijamos nustatytos ribos, tačiau ši kontrolė yra orientuota į jau įvykusių pirkimų analizę, o ne į išankstinį planavimą. Be to, tikrinimo metu nustatyta, kad ne visi faktiškai vykdomi mažos vertės pirkimai yra įtraukiami į apskaitą, todėl vykdoma stebėsena grindžiama ne visa turima informacija. Dėl to sprendimai dėl tolimesnio pirkimų vykdymo (pvz., pirkimo būdo ar strategijos keitimo) priimami tik pasiekus ribas, o ne planuojami iš anksto, ir gali būti priimami neįvertinus visos su pirkimais susijusios informacijos; - Įvertinus 2025 m. pirkimų planą nustatyta, kad planavimo etape nėra fiksuojama informacija apie planuojamą sutarties sudarymo datą, nėra svarstoma ar dokumentuojama galimybė taikyti kokybinius pasiūlymo vertinimo (kainos ir kokybės santykio) kriterijus, vykdyti pirkimus iš PĮ 35 str. / 36 str. subjektų ar inovatyvius pirkimus; - Pirkimų planavimo etape nėra vertinamos rizikos susijusios su pirkimo objektu ir pirkimo būdu, t. y. nėra vertinami terminai, pretenzijų, ieškinių tikimybė, konkurencijos mastas, tikimybė nesudaryti sutarties ir pan.; • 2025 m. pirkimų plane (patvirtintame 2025-01-15) buvo suplanuota 170 pirkimų, kurių bendra vertė sudarė 15 800 642,00 Eur be PVM. Iš jų 65 buvo tarptautinės ir supaprastinti (ne mažos vertės) vertės pirkimai, kurių bendra vertė siekė 13 385 200,00 Eur be PVM. Metų pabaigoje po 16 plano pakeitimų pirkimų skaičius padidėjo iki 209, o bendra jų vertė – iki 35343472,82 Eur be PVM. Po atliktų pirkimų plano pakeitimų tarptautinės ir supaprastintų (ne mažos vertės) vertės pirkimų skaičius padidėjo iki 82, kurių bendra numatoma vertė – 32876286,00 Eur be PVM. Vertinant bendrą pirkimų plano pokytį, nustatyta, kad pagal pirkimų skaičių planas padidėjo 22,9 proc., o pagal vertę – 123,7 proc. Nustatytas reikšmingas pirkimų plano pokytis, ypač pagal vertę, rodo, kad pirminis planavimas nepakankamai tiksliai atspindėjo Pirkimų vykdytojo poreikius. | 1. Užtikrinti, kad į pirkimų planą būtų įtraukiami visi planuojami (tame tarp ir skubos tvarka vykdomi) pirkimai, nepriklausomai nuo jų vertės. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 2. Užtikrinti, kad pirkimų planavimo etape būtų sistemingai vertinama ir pirkimų plane fiksuojama informacija apie planuojamą sutarties sudarymo datą, galimybę taikyti kokybinius pasiūlymo vertinimo kriterijus, vykdyti pirkimus iš PĮ 35 str. / 36 str. subjektų bei taikyti inovatyvius sprendimus, taip pat vertinamos su pirkimo objektu ir pirkimo būdu susijusios rizikos. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Patikslintas PV generalinio direktoriaus įsakymas dėl viešųjų pirkimų plano 2026 metams patvirtinimo ir vykdymo. Numatyta pareiga įtraukti visus pirkimus. 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Patvirtinti pirkimų planavimo procedūros ir standartizuotos planavimo formas, integruojant privalomą planuojamų pirkimų rizikų vertinimą bei informacijos apie kokybinių kriterijų, inovatyvių sprendimų ir rezervuotų pirkimų galimybių taikymą rinkimą ir naudojimą pirkimų planavimo procese. Administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius A.J., TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Plano tikslinimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Nustatyta, kad Pirkimų vykdytojo pirkimų plano tikslinimo procesas nėra vykdomas nuosekliai ir neužtikrina vienodo visų plano pakeitimų dokumentavimo bei atsekamumo. Nors atliekant Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2025-01-15 įsakymo Nr. 02-13-2025 „Dėl viešųjų pirkimų plano 2025 metams patvirtinimo ir vykdymo“ 6.1 punkte numatytus pirkimų plano pakeitimus turi būti rengiami tarnybiniai pranešimai, o jų derinimas fiksuojamas Turinio valdymo sistemoje, nenustatyta, kad analogiškas dokumentavimo ir sprendimų pagrindimo lygis būtų užtikrinamas keičiant kitus pirkimo plano duomenis pagal įsakymo 6.2 ir 6.3 punktus. Pirkimų vykdytojas nepateikė įrodymų, kaip dokumentuojami Komisijos sprendimai ir kaip fiksuojamas kuruojančio direktoriaus pritarimas, kai pakeitimai atliekami be atskiro įsakymo. Be to, nustatyta, kad praktikoje plano duomenų keitimas vykdomas nenuosekliai, t. y. įsakymais keičiami ne tik tie duomenys, kurie pagal nustatytą tvarką turi būti keičiami įsakymu, bet ir kiti plano duomenys, kurie turėtų būti keičiami kitais nustatytais būdais. | 1. Užtikrinti, kad visi plano pakeitimai, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, būtų nuosekliai inicijuojami, pagrindžiami, derinami ir dokumentuojami aiškiai fiksuojant priimtus sprendimus, atsakingus subjektus ir užtikrinant jų atsekamumą bendrame pirkimų plane. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Patikslintas PV generalinio direktoriaus įsakymas dėl viešųjų pirkimų plano 2026 metams patvirtinimo ir vykdymo. Nustatyta pareiga informaciją tikslinti tik tarnybiniais pranešimais. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-06-01 |
| Pirkimų inicijavimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pirkimų vykdytojo praktikoje pirkimai inicijuojami trimis skirtingais būdais: Turinio valdymo sistemos modulyje „Pirkimų inicijavimas“ (pirkimai pagal pirkimų planą), modulyje „Pirkimų paraiškos“ (pirkimai iki 5 000 Eur be PVM) ir Turinio valdymo sistemoje teikiant tarnybinį pranešimą (nenumatyti ar skubūs pirkimai). Pirkimų inicijavimo procesas faktiškai vykdomas, tačiau jo metu ne visada nuosekliai surenkama ir dokumentuojama informacija, reikalinga pagrįstiems sprendimams priimti, pvz.: - Patikrinus atsitiktine tvarka atrinktų pirkimų inicijavimo procesus, nustatyta, kad pirkimų iniciatoriai prieš inicijuodami pirkimus ne visada atlieka rinkos tyrimus, o juos atlikus – jų rezultatai ne visais atvejais yra pakankami, todėl neužtikrina tinkamo pasirengimo pirkimui . - Inicijuojant pirkimą, pirkimo iniciatorius turi pateikti techninę specifikaciją, parengtą pagal patvirtintą formą. Tačiau atsitiktine tvarka patikrinus atrinktus pirkimus, nustatyta, kad dalis techninių specifikacijų neatitinka nustatytų formų arba naudojamos netinkamos formos pagal pirkimo objektą. Tai rodo, kad inicijavimo procese neužtikrinamas vienodas ir nuoseklus techninių specifikacijų rengimas. - Neužtikrinamas sprendimų dėl nepirkimo iš CPO LT pagrįstumas ir jų dokumentavimas. Patikrinus atsitiktine tvarka atrinktus pirkimus nustatyta, kad ne visais atvejais šie sprendimai yra nurodomi pirkimo dokumentuose arba yra tinkamai pagrįsti. Pavyzdžiui, pirkime „Liftų aptarnavimo paslaugos“ (ID 5322914) pagrindimas dėl nepirkimo iš CPO LT nepateiktas, pirkime „Biuro popierius“ (ID 5854900) nurodytas pagrindimas neatitinka nustatytų išimčių, o pirkime „Pastatų draudimo paslaugos“ (ID 4877223) nurodyta, kad tokio tipo paslaugos CPO LT kataloge nesiūlomos, nors kataloge yra turto draudimo paslaugos. | 1. Užtikrinti, kad prieš inicijuojant pirkimus būtų įvertinama rinkos situacija, o reikšmingesnių ar sudėtingesnių pirkimų atvejais atliekami ir dokumentuojami rinkos tyrimai, kurių rezultatai būtų naudojami pagrindžiant sprendimus inicijavimo etape. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 2. Užtikrinti, kad sprendimai dėl nepirkimo iš CPO LT būtų visais atvejais pagrįsti, dokumentuojami ir atitiktų nustatytas išimtis. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Nustatyti rekomendacijas ir pirkimų atvejus, kuriais rinkos tyrimai turėtų būti privalomi. Administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius A.J., TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| PĮ įtvirtintų rodiklių pasiekimo užtikrinimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Nors PĮ nustatyti rodikliai 2025 m. buvo pasiekti (žaliųjų pirkimų dalis sudarė 100 %, o kainos ir kokybės santykio kriterijus taikytas 72,1 % pirkimų pagal vertę), jų įgyvendinimas nėra nuosekliai planuojamas ir vertinamas viso pirkimų proceso metu. Nustatyta, kad poreikių surinkimo ir pirkimų planavimo etapuose šie rodikliai nėra nuosekliai integruojami. Rodiklių pasiekimo užtikrinimas praktikoje iš esmės grindžiamas atskirų pirkimų dokumentų rengimu, derinimu ir tvirtinimu, tačiau nėra taikomi sistemingi stebėsenos ir analizės mechanizmai (pvz., centralizuotas duomenų kaupimas, periodinė rezultatų peržiūra). | 1. Užtikrinti, kad informacija apie planuojamų pirkimų atitiktį privalomiesiems PĮ nustatytiems rodikliams (kainos ir kokybės pasiūlymų vertinimo kriterijai ir pan.) būtų renkama ir vertinama pirkimų poreikių surinkimo bei planavimo etapuose. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Paskirti atsakingus asmenis rodiklių stebėjimui. Atnaujinti PV viešųjų pirkių plano vykdymo stebėsenos lentelę, esančią PV failų saugykloje, papildyti naujais rodikliais, stebėsenai užtikrinti. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Darnieji pirkimai | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Nors atskirais atvejais darniųjų pirkimų elementai Pirkimų vykdytojo pirkimuose yra taikomi, - jų planavimas ir įgyvendinimas nėra nuosekliai integruoti į pirkimų procesus. Inovatyvius, socialinius ir aplinkosauginius kriterijus Pirkimų vykdytojas taiko fragmentiškai. Pirkimų vykdytojo pateikti argumentai, susiję su pirkimų objektų specifika ar darbų saugos reikalavimais, ne visais atvejais pagrindžia socialinių kriterijų netaikymą, kadangi šie kriterijai gali būti pritaikomi įvairiomis formomis ir skirtinguose pirkimo etapuose, nepriklausomai nuo pirkimo pobūdžio. Pavyzdžiui, perkant inžinerinių tinklų statybos darbus ar įrangos remonto paslaugas, gali būti nustatomi reikalavimai dėl sąžiningo darbo užmokesčio, remiamų asmenų (nepalankioje padėtyje esančių asmenų) įdarbinimo ir pan. Pažymėtina, kad darniųjų pirkimų sprendimų (aplinkosauginių, socialinių ar inovatyvių) vertinimas neturėtų apsiriboti vien pirkimo dokumentų rengimo etapu, jie turėtų būti vertinami jau pirkimų poreikių surinkimo, planavimo ir pirkimo inicijavimo etapuose. Daugiau informacijos ir praktinių rekomendacijų apie darniųjų pirkimų vykdymą pateikta Tarnybos tinklapyje. Be to, Pirkimų vykdytojas neturi parengęs strategijos, kurioje būtų aptarti darniųjų (žaliųjų, socialinių ir inovatyvių) pirkimų įgyvendinimo aspektai – pavyzdžiui, sritys, kuriose galėtų būti taikomi darniųjų pirkimų reikalavimai, darniųjų pirkimų procesų etapai, atsakomybės paskirstymas ir kontrolės mechanizmai. | 1. Užtikrinti, kad informacija apie planuojamus pirkimus, kuriems gali būti taikomi inovatyvūs, socialiniai ir aplinkosauginiai kriterijai, būtų renkama ir vertinama pirkimų poreikių surinkimo bei planavimo etapuose. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 2. Parengti darniųjų pirkimų strategiją, kurioje būtų aptarti darniųjų pirkimų vykdymo klausimai (pvz., sritys, kuriose galėtų būti taikomi darniųjų pirkimų reikalavimai, darniųjų pirkimų procesų etapai, atsakomybės, kontrolės mechanizmas ir pan.). Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketvirtis. | 1. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Paskirti atsakingus asmenis už darniuosius pirkimus pirkimų planavimo procese. 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Apibrėžti darniųjų pirkimų planavimo, inicijavimo ir vykdymo procesus, atsakingus asmenis, stebėsenos ir kontrolės mechanizmus, rodiklių vertinimo tvarką. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Veiklų perdavimo-priėmimo procedūros keičiantis atsakingiems asmenims | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Konkurencingumo pirkimuose užtikrinimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Remiantis Tikrinimo ataskaitos 4–5 lentelių duomenimis, 2025 m. Pirkimų vykdytojo vykdytuose pirkimuose (neįskaitant centralizuotų) 39,4 proc. pirkimų įvyko dalyvaujant tik vienam tiekėjui, o vidutinis pasiūlymų skaičius siekė 2,3. Tai blogesni rodikliai nei bendri Lietuvos pirkimų vykdytojų vidurkiai (atitinkamai 30,6 proc. ir 2,9 pasiūlymo). Pažymėtina, kad, lyginant su 2024 m., konkurencingumo rodikliai pablogėjo – 2024 m. vieno tiekėjo pirkimų dalis sudarė 34,3 proc., o vidutinis pasiūlymų skaičius siekė 3,6. Tai rodo ne tik žemesnį konkurencijos lygį nei šalies vidurkis, bet ir neigiamą konkurencingumo pokyčio tendenciją. Tikrinimo metu nustatyta, kad Pirkimų vykdytojas taiko tam tikras konkurencijos skatinimo ir stebėsenos priemones (pvz., pirkimo objektų skaidymą, rinkos konsultacijų vykdymą, rodiklių stebėseną bei pirkimų specialistams nustato metinius tikslus susijusius su tiekėjų konkurencijos didinimu), todėl galima konstatuoti, kad konkurencingumo užtikrinimo praktika egzistuoja. Tačiau šių priemonių rezultatyvumas nėra vertinamas, o taikymas nėra grindžiamas sisteminga duomenų analize. Pavyzdžiui: - fiksuojami vieno tiekėjo pirkimų rodikliai ir nustatomi su jais susiję veiklos tikslai, tačiau, nenustatyta, kad būtų atliekama sisteminė šių rodiklių pokyčių priežasčių analizė. Taip pat, Pirkimų vykdytojas nenustato pareigos sistemingai atlikti ir dokumentuoti rinkos tyrimus, todėl nėra užtikrinama, kad pasirengimo pirkimui etape priimami sprendimai būtų grindžiami išsamia rinkos analize ir sudarytų prielaidas didesnei konkurencijai. Taip pat, patikrinus atsitiktine tvarka atrinktus pirkimus, nustatyta, kad pirkimų iniciatoriai prieš inicijuodami pirkimus ne visada atlieka rinkos tyrimus, o juos atlikus – jų rezultatai ne visais atvejais yra pakankami ir pagrįsti. Pavyzdžiui: - pirkimo „Turinio valdymo sistemų vystymo ir priežiūros paslaugos“ (ID 1213101) atveju rinkos tyrimas nebuvo atliktas, remiantis vien prielaida, kad konkurencijos šioje srityje nėra; - pirkimo „Hidrodinaminis furgonas (N2)“ (ID 3709758) atveju buvo vykdyta rinkos konsultacija, kurioje dalyvavo vienas tiekėjas, tačiau rinkos tyrimo dokumentų nepateikė. Toks vieno tiekėjo dalyvavimas rinkos konsultacijoje savaime neužtikrina pakankamo rinkos pažinimo ir negali būti laikomas pakankamu pagrindu konstatuoti, kad buvo atliktas kokybiškas rinkos tyrimas. Be to, nors Pirkimų vykdytojas vykdo rinkos konsultacijas, jų rezultatų neviešinimas riboja šių priemonių efektyvumą. Nepaskelbiant informacijos apie gautas pastabas ir priimtus sprendimus CVP IS, rinkos dalyviai neturi galimybės susipažinti su konsultacijos rezultatais ir įvertinti jų įtakos pirkimo sąlygoms, dėl ko mažėja skaidrumas ir konkurencijos skatinimo galimybės. | 1. Užtikrinti, kad būtų sistemingai analizuojami pirkimų konkurencingumo rodikliai (ypač vieno tiekėjo pirkimų ir vidutinio pasiūlymų skaičiaus rodikliai), segmentai su maža konkurencija, identifikuojamos pasikartojančios problemos bei numatomos konkrečios priemonės konkurencijai didinti. Rekomenduojamas terminas: ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 2. Užtikrinti, kad prieš inicijuojant pirkimus būtų įvertinama rinkos situacija, o reikšmingesnių ar sudėtingesnių pirkimų atvejais atliekami ir dokumentuojami rinkos tyrimai, kurių rezultatai būtų naudojami pagrindžiant sprendimus inicijavimo etape. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 3. Užtikrinti, kad rinkos konsultacijų metu gautos pastabos ir priimti sprendimai būtų skelbiami nustatyta tvarka, sudarant galimybę rinkos dalyviams susipažinti su jų rezultatais ir didinant pirkimų skaidrumą bei konkurenciją. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Atnaujinti PV viešųjų pirkių plano vykdymo stebėsenos lentelę, esančią PV failų saugykloje, papildyti naujais rodikliais, stebėsenai užtikrinti. Numatyti rodiklių kontrolę PV TVPS VPG ataskaitose. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Nustatyti taisykles ir atvejus, pirkimams, kuriems turi būti atliekamas rinkos tyrimas. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 3. Supažindinti atsakingus TVPS VPG darbuotojus su informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašu. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-06-30 |
| Nešališkumo deklaracijų / konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo ir privačių interesų deklaravimas ir kontrolė | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Tikrinimo metu Pirkimų vykdytojas nepateikė konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų registro, todėl nebuvo galimybės įvertinti, ar visi pirkimų procese dalyvaujantys asmenys yra tinkamai ir laiku pasirašę šiuos dokumentus. Nors praktikoje vykdoma tam tikra kontrolė (pvz., siunčiami priminimai atskiriems asmenims), ji nėra sisteminga ir neapima visų pirkimų procese dalyvaujančių asmenų. Tikrinimo metu nustatyta, kad dalis asmenų, paskirtų pirkimų organizatoriais, Komisijos nariais ir ekspertais, nėra VPIDĮ nustatyta tvarka pateikę ar atnaujinę privačių interesų deklaracijų. (pvz., M. M. – kaip Komisijos narys, R. Š., P. B., R. Ž. – kaip ekspertai), o iš 21 paskirto pirkimų organizatoriaus tik 2 yra deklaravę privačius interesus. Taip pat nustatyta, kad ne visi pirkimų iniciatoriai yra pateikę ar atnaujinę privačių interesų deklaracijas. Nustatyta praktika rodo, kad privačių interesų deklaravimo, konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymo kontrolė nėra pakankama, ji, iš esmės, grindžiama pavieniais veiksmais ir pačių asmenų iniciatyva, todėl nėra užtikrinamas nuoseklus ir visapusiškas šių reikalavimų laikymasis. | 1. Užtikrinti, kad konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos būtų registruojami registre, fiksuojant informaciją, leidžiančią kontroliuoti, ar visi pirkimų procese dalyvaujantys asmenys šiuos dokumentus pasirašo laiku ir tinkamai. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 2. Reguliariai tikrinti, ar visi su pasirengimo pirkimui procesu (nuo poreikio atsiradimo iki pirkimo paskelbimo) susiję asmenys yra pateikę ir (ar) atnaujinę privačių interesų deklaracijas, nustatant, kad patikros rezultatai būtų fiksuojami (pvz., patikros žurnale, ataskaitoje ar pan.). Rekomenduojamas terminas: ne rečiau kaip vieną kartą per metus. | 1., 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Paskirti atsakingą asmenį už patikras. Patikros rezultatus fiksuoti ir aptarti kas mėnesį vykstančiuose TVPS susirinkimuose su vadovybe. TVPS vadovas M.M., TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Dokumentų standartizavimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pirkimų vykdytojas nėra patvirtinęs standartizuotų pirkimų poreikio surinkimo, pirkimų plano formų. Praktikoje pirkimų poreikiai renkami centralizuotai, naudojant duomenų pateikimo formas (Microsoft Excel formato dokumentą), taip pat, rengiamas ir tvirtinamas pirkimų planas, tačiau šių formų turinys nėra formaliai nustatytas. Jis gali būti keičiamas TVPS neformaliais (žodiniais) sprendimais, kurie nėra dokumentuojami, todėl neužtikrinamas duomenų pateikimo reikalavimų stabilumas ir šių sprendimų atsekamumas. Taip pat, nustatyta, kad nors yra patvirtintos techninių specifikacijų formos, jų taikymas praktikoje nėra nuoseklus – dalis atsitiktine tvarka patikrintų techninių specifikacijų neatitinka nustatytų formų arba naudojamos netinkamos formos pagal pirkimo objektą. Tai rodo, kad dokumentų standartizavimas nėra pakankamai įgyvendintas praktikoje, todėl neužtikrinamas vienodas dokumentų rengimas ir privalomos informacijos pateikimo nuoseklumas. | 1. Patvirtinti standartizuotos pirkimų poreikio surinkimo ir pirkimų plano formas, aiškiai apibrėžiant jose privalomą pateikti informaciją bei nustatant jų keitimo tvarką, užtikrinančią sprendimų dokumentavimą ir atsekamumą. Rekomenduojamas terminas 2026 m. III ketvirtis. 2. Užtikrinti, kad patvirtintos dokumentų formos (įskaitant technines specifikacijas) būtų nuosekliai taikomos pagal jų paskirtį. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Jose numatyti pirkimų poreikių surinkimo ir pirkimų plano formas. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Jose nustatyti atnaujintas techninių specifikacijų ir ekspertų vertinimo formas. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Dokumentų valdymo ir pirkimų valdymo sistemų naudojimas | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Terminai ir jų laikymosi kontrolė | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Nors pirkimų plane nustatyti konkretūs pirkimų inicijavimo terminai ir vykdoma jų stebėsena, tikrinimo metu nustatyta, kad kontrolė, iš esmės, vykdoma jau praleidus nustatytus terminus (pvz., pateikti el. laiškai dėl vėlavimų). Duomenų, patvirtinančių sistemingą priminimų apie artėjančius terminus vykdymą Pirkimų vykdytojas nepateikė, nurodydamas, kad tokie priminimai teikiami susirinkimų metu. Tikrinimo metu nustatyta, kad laiku inicijuota tik 34,18 proc. tarptautinių ir supaprastintų pirkimų, kas rodo, jog esami terminų planavimo ir kontrolės mechanizmai neužtikrina realaus jų laikymosi. Nors terminų pažeidimai yra identifikuojami, nėra užtikrinamas savalaikis reagavimas. Pavyzdžiui, 2025-03-17 el. laiške buvo nurodyti I ketvirčio vėluojantys inicijuoti pirkimai, tačiau dalis jų ir 2025-05-07 el. laiške vis dar buvo nurodomi kaip vėluojantys inicijuoti. Taip pat, nenustatyta, kad būtų sistemingai analizuojamos terminų nesilaikymo priežastys ir taikomos priemonės joms pašalinti, todėl terminų kontrolė, iš esmės, apsiriboja stebėsena, bet neužtikrina realaus jų laikymosi. Be to, pirkimų iniciatoriams nėra nustatyta pareiga nurodyti planuojamos sutarties sudarymo datos, todėl ne visais atvejais buvo sudaromos prielaidos tiksliai planuoti pirkimų inicijavimo laiką (pažymėtina, kad ši informacija pradėta rinkti tik 2026 m.). | 1. Įsidiegti išankstinių pirkimų inicijavimo pareigos priminimų mechanizmą. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketvirtis. | 1. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. - Nustatyti išankstinių priminimų dėl artėjančių pirkimų inicijavimo terminų teikimo tvarką, terminų stebėsenos ir vėlavimų kontrolės mechanizmą, numatant periodinę terminų laikymosi analizę, vėlavimų priežasčių fiksavimą bei korekcinių veiksmų taikymą. - Įtvirtinti vėluojančių pirkimų analizę ir aptarimą su vadovybę, kas mėnesį vykstančiuose TVPS susirinkimuose. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Procesų vykdymo kontrolė | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | • Tikrinimo metu nustatyta, kad identifikuoti pirkimų inicijavimo terminų nesilaikymo atvejai nėra nuosekliai šalinami. Pavyzdžiui, el. laiškuose fiksuoti vėluojantys inicijuoti pirkimai kai kuriais atvejais išlieka neinicijuoti ir po pakartotinių priminimų. Nenustatyta, kad būtų taikomi aiškūs korekciniai veiksmai nustatytų pažeidimų atvejais, todėl kontrolė, iš esmės, apsiriboja stebėsena ir komunikavimu, neužtikrinant procesų atitikties ir nuoseklaus jų vykdymo. • Nustatyta, kad praktikoje neužtikrinama kontrolė, jog pirkimų inicijavimo dokumentai būtų rengiami laikantis nustatytų reikalavimų – dalis atsitiktine tvarka patikrintų techninių specifikacijų neatitinka patvirtintų formų arba naudojamos netinkamos formos. Tai rodo, kad kontrolės mechanizmai nėra pakankamai veiksmingi, nes neidentifikuojami ir nekoreguojami nukrypimai nuo nustatytos tvarkos prieš pradedant pirkimo procedūras. • Nors Pirkimų vykdytojas vykdo rinkos konsultacijas, tikrinimo metu nustatyta, kad nėra užtikrinama jų rezultatų paviešinimo kontrolė. Ne visais atvejais CVP IS paskelbiama informacija apie gautas pastabas ir priimtus sprendimus, todėl neužtikrinamas teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimas. • Neužtikrinama sprendimų dėl nepirkimo iš CPO LT kontrolė. Nors praktikoje sprendimai dėl (ne)pirkimo iš CPO LT turi būti pagrindžiami pirkimo dokumentuose, tikrinimo metu nustatyta, kad nėra veikiančių kontrolės mechanizmų, užtikrinančių šių sprendimų pagrįstumą ir nuoseklų dokumentavimą. Patikrinus atsitiktine tvarka atrinktus pirkimus, nustatyta, kad ne visais atvejais sprendimai yra nurodomi pirkimo dokumentuose arba yra pagrįsti netinkamai, o pateikti pagrindimai ne visada atitinka nustatytas išimtis ar faktinę situaciją. | 1. Nustatyti veiklos rodiklių tikslus pasirengimo pirkimams procese dalyvaujantiems asmenims (pvz., laiku inicijuoti pirkimą, užtikrinti plano tikslumą ir pan.). Rekomenduojamas terminas: 2026 m. gruodžio mėn. 2. Užtikrinti rinkos konsultacijų rezultatų paviešinimo kontrolę, kad informacija apie gautas pastabas ir priimtus sprendimus būtų skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 3. Užtikrinti sprendimų dėl (ne)pirkimo iš CPO LT pagrįstumo ir jų dokumentavimo kontrolę, nustatant mechanizmus, kurie leistų identifikuoti ir ištaisyti nepagrįstus ar netinkamai dokumentuotus sprendimus. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Nustatyti rodiklius, integruojant juos: - darbuotojo metinį vertinimą; - Lean rodiklius; - mėnesinius projektinės veiklos aptarimus. PV administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius A.J., Personalo skyriaus vyresnioji specialistė L.Š., TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-12-01 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Numatyti periodines kontrolines patikras. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 3. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Atsakingų asmenų mokymai | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pirkimų vykdytojas taiko tam tikrus viešųjų pirkimų kompetencijų ugdymo elementus– sudaromas metinis mokymų-kvalifikacijos kėlimo planas, o pirkimų specialistai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose, taip pat praktikoje taikomi mentorystės principai. Tačiau nustatyta, kad kvalifikacijos kėlimas nėra pakankamai užtikrinamas visiems pasirengimo pirkimams procese dalyvaujantiems asmenims. 2025 m. patvirtintame mokymų-kvalifikacijos kėlimo plane buvo numatyti mokymai 5 TVPS darbuotojams, tačiau faktiškai juose dalyvavo 3 pirkimų specialistai, o kitų procese dalyvaujančių asmenų (pvz., pirkimų iniciatorių) kvalifikacijos kėlimas nėra planuojamas ir vykdomas nuosekliai. Jų kompetencijų stiprinimas daugiausia grindžiamas praktinėmis konsultacijomis. | 1. Įdiegti visų pasirengimo pirkimui procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, planuojant ir organizuojant mokymus ne tik pirkimų specialistams, bet ir kitiems dalyviams (pvz., pirkimų iniciatoriams). Terminas: 2026 m. rugsėjo mėn. | 1. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Numatyti kvalifikacijos kėlimo sistemą viešuosiuose pirkimuose visiems pirkimų procese dalyvaujantiems darbuotojams. TVPS VPG vadovė A.B. Administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius A. J., Personalo skyriaus vyresnioji specialistė L. Š. Iki 2026-07-31 |
| Komunikacija (vidinė) | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Procesų analizė ir tobulinimas | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |  |  |  |
| Korupcijos prevencija | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Nors Pirkimų vykdytojas yra įsidiegęs atskiras korupcijos prevencijos priemones (paskirtas atsakingas asmuo, 2018 m. patvirtintas Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, veikia vidinis pranešimų kanalas), tačiau 2025 m. pirkimų valdysenos procese korupcijos rizikos nebuvo sistemingai identifikuojamos, vertinamos, nebuvo atliekama jų analizė ar stebėsena. Taip pat, 2025 m. nebuvo atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė, nepatvirtintas korupcijos prevencijos veiksmų planas bei Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas. Nustatyta, kad nebuvo parengta korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita, nors tokia pareiga numatyta Korupcijos prevencijos tvarkos apraše, nebuvo organizuojami antikorupciniai mokymai. Be to, tikrinimo metu nustatyta, kad Pirkimų vykdytojas neužtikrina pirkimų procese dalyvaujančių ar jam įtaką galinčių daryti asmenų privačių interesų deklaracijų pateikimo kontrolės (žr. Tikrinimo ataskaitos A dalies subprocesą „Nešališkumo deklaracijų / konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas ir privačių interesų deklaravimas ir kontrolė“). | 1. Užtikrinti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė, susijusi su pasirengimo pirkimui procesu (nuo poreikio atsiradimo iki pirkimo paskelbimo), būtų atliekama reguliariai, o jos išvados integruojamos į korupcijos prevencijos veiksmų planą, kuriame turėtų būti numatytos konkrečios rizikų mažinimo priemonės pirkimų srityje ir užtikrintas jų nuoseklus įgyvendinimas bei stebėsena. Terminas: ne rečiau kaip vieną kartą per metus. | 1. Patvirtintas 2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano planas bus papildytas korupcijos pasireiškimo viešųjų pirkimų vykdymo etape vertinimo priemone. TVPS vadovas M.M., Personalo skyriaus vyresnioji specialistė L.Š. Iki 2026-09-30 |
| Kitos pastabos | Tikrinimo metu nustatyta, kad Pirkimų vykdytojas nevykdė Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91, 20(2) punkte nustatytos pareigos CVP IS paskelbti informaciją apie gautas pastabas ir pasiūlymus bei priimtus sprendimus dėl rinkos konsultacijų ir techninių specifikacijų projektų. Tokiu būdu buvo pažeisti teisės aktuose nustatyti informacijos viešinimo reikalavimai. Pažymėtina, kad pagal minėto punkto nuostatas sprendimai dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų turi būti paskelbiami ne vėliau kaip iki pirkimo procedūros pradžios, todėl tikrinimo metu nėra teikiamas įpareigojimas papildomai viešinti 2025 m. jau įvykusių rinkos konsultacijų rezultatus. Atsižvelgiant į tai, apsiribojama pažeidimo konstatavimu ir rekomendacijos dėl tinkamo šios pareigos vykdymo ateityje pateikimu. |  |  |  |  |  |  |

- Pirkimo procedūros ir procedūrų po pirkimo atlikimo vykdymo etapo valdysena

| Subprocesas | Nepasiekta | Pasiekta | Viršyta | N/I | Pastabos | Rekomendacijos ir jų įvykdymo terminai [Pildo VPT] | ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS, ATSAKINGI ASMENYS, Įgyvendinimo TERMINAI [Pildo PV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentavimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | - Pirkimų vykdymo KP/AP-10 procedūra „Pirkimas“ (patvirtinta 2018 m.) yra metodiškai pasenusi – dalis jos nuostatų nebeatitinka galiojančio teisinio reglamentavimo ir faktiškai taikomos praktikos (pvz., mažos vertės pirkimų būdai ir jų vykdymo tvarka neatitinka galiojančio Aprašo, nurodomi nebeegzistuojantys struktūriniai padaliniai). Tuo pačiu atskiri pirkimų vykdymo aspektai yra reglamentuoti skirtinguose dokumentuose, todėl reglamentavimas yra fragmentiškas ir tarpusavyje nepakankamai suderintas. - Vidaus teisės aktuose: - nėra reglamentuota tvarka, nustatanti veiksmus, kurių turėtų būti imamasi tais atvejais, kai tiekėjas pirkimo procedūrų metu pateikia melagingą informaciją; - nėra nustatyta detali procedūra neskelbiamų derybų būdu vykdomiems pirkimams, t. y. nėra apibrėžta, kas atsakingas už pagrindimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu parengimą, kas vertina, ar šis pagrindimas atitinka teisės aktų reikalavimus; -nėra reglamentuotas pirkimo procedūrų nutraukimo procesas, t. y. nėra nustatyti aiškūs nutraukimo iniciavimo, svarstymo ir sprendimo priėmimo etapai, taip pat neapibrėžti sprendimų dokumentavimo reikalavimai; - nereglamentuota stebėtojų ir konsultantų pasitelkimo tvarka, t. y. nėra nustatyta, kokiais atvejais, kokia tvarka ir kokiu pagrindu jie kviečiami, kokios jų teisės, pareigos, atsakomybė bei kaip dokumentuojamas jų dalyvavimas; - nėra pakankamai detaliai reglamentuota ekspertų pasitelkimo tvarka. Nors ekspertai yra paskirti įsakymu, vidaus dokumentuose nėra aiškiai apibrėžta, kaip parenkamas konkretus ekspertas konkrečiam pirkimui, kokia tvarka priimamas sprendimas dėl jo pasitelkimo ir kaip šis sprendimas turi būti įforminamas. Be to, mažos vertės pirkimų atveju ekspertų pasitelkimas nėra reglamentuotas, o jų dalyvavimo, funkcijų ir atsakomybės ribos nėra aiškiai apibrėžtos; - nėra aiškiai ir aktualiai reglamentuotas pretenzijų ir skundų nagrinėjimo procesas: neapibrėžta nuosekli nagrinėjimo eiga, sprendimų priėmimo procedūra, jų įforminimo tvarka ir terminų laikymosi užtikrinimas. Be to, galiojantis Pretenzijų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas (patvirtintas 2017 m.) yra metodiškai pasenęs ir neatitinka faktiškai taikomos praktikos, todėl neužtikrina aiškaus atsakomybių paskirstymo ir nuoseklaus proceso taikymo; - nėra formaliai paskirtų atsakingų asmenų už tipinių dokumentų atnaujinimą. - KP/AP-10 procedūroje „Pirkimas“ patvirtinta ekspertų naudojama Pasiūlymų vertinimo išvados forma, kurioje numatyti trys vertinimo etapai: pasiūlymų vertinimas po vokų atplėšimo, po pateiktų patikslinimų ir pavyzdžių vertinimas. Tačiau tikrinimo metu nustatyta, kad praktikoje ekspertai taip pat vertina tiekėjų atitiktį specialiesiems kvalifikacijos reikalavimams, nors toks vertinimo etapas taikomoje formoje nėra aiškiai numatytas. - Nors TVPPS VPG pirkimų specialistų pareiginiuose nuostatuose nustatyta pareiga teikti su pirkimais susijusius skelbimus ir ataskaitas, ši funkcija apibrėžta bendruoju lygmeniu ir nėra aiškiai susieta su konkretaus pirkimo priskyrimu atsakingam asmeniui. Vidaus teisės aktuose nėra aiškiai reglamentuota, kad už šių veiksmų atlikimą atsako būtent konkretų pirkimą vykdantis pirkimų specialistas. - Nėra aiškiai apibrėžta kas atsakingas už sutarčių viešinimą. Pirkimų vykdytojas nėra paskyręs konkrečių asmenų, atsakingų už laimėjusių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimą CVP IS. | 1. Įsivertinti galimybes vidaus dokumentus, susijusius su pirkimų vykdymo etapu, pakoreguoti pagal Tarnybos parengtas Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. 2. Peržiūrėti ir atnaujinti pirkimų vykdymo reglamentavimą, užtikrinant, kad jis būtų nuoseklus, vientisas ir aiškiai struktūruotas, o pagrindiniame dokumente būtų apibrėžta visa pirkimo procedūrų vykdymo eiga kaip tarpusavyje susijusių veiksmų seka, aiškiai paskirstant atsakomybes. 3. Atnaujinti KP/AP-10 procedūrą „Pirkimas“, užtikrinant jos atitiktį galiojančiam teisiniam reglamentavimui ir faktiškai taikomai praktikai, taip pat suderinti ją su kitais vidaus dokumentais, reglamentuojančiais pirkimų vykdymą. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. liepos mėn. 4. Vidaus teisės aktuose: - nustatyti aiškią veiksmų seką ir atsakomybes tais atvejais, kai tiekėjas pateikia melagingą informaciją, įskaitant tokių atvejų identifikavimą, vertinimą ir sprendimų priėmimą; - reglamentuoti neskelbiamų derybų vykdymo tvarką, aiškiai apibrėžiant atsakomybes už pagrindimo parengimą, jo vertinimą, taip pat sprendimų dėl šio pirkimo būdo taikymo; - nustatyti aiškią pirkimo procedūrų nutraukimo tvarką, apibrėžiant nutraukimo iniciavimo, svarstymo, sprendimų priėmimo ir jų dokumentavimo etapus; - reglamentuoti stebėtojų ir konsultantų pasitelkimo tvarką, nustatant jų pasitelkimo pagrindus, funkcijas, teises, atsakomybes ir dalyvavimo dokumentavimą; - patikslinti ekspertų pasitelkimo tvarką, aiškiai apibrėžiant jų parinkimo, paskyrimo, funkcijų ir atsakomybės aspektus, taip pat reglamentuoti jų dalyvavimą mažos vertės pirkimuose; - reglamentuoti pretenzijų ir skundų nagrinėjimo procesą, nustatant nuoseklią nagrinėjimo eigą, sprendimų priėmimo ir įforminimo tvarką bei atsakomybes, taip pat, atnaujinti Pretenzijų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentą; - nustatyti atsakingus asmenis už tipinių pirkimų dokumentų rengimą, atnaujinimą; - apibrėžti atsakomybes už pirkimo procedūrų ataskaitų ir skelbimų apie sutarties sudarymą rengimą ir paskelbimą, susiejant šias funkcijas su konkretaus pirkimo vykdymu ir atsakingais asmenimis. - apibrėžti atsakomybes už laimėjusių pasiūlymų, sudarytų sutarčių ir jų pakeitimų viešinimą, aiškiai įtvirtinant, kurie asmenys ar pareigybės yra atsakingi už šių duomenų paskelbimą ir kontrolę. Po vidaus teisės aktų atnaujinimo užtikrinti darbuotojų supažindinimą su pakeitimais, pristatant pirkimų vykdymo procesų eigą, atsakomybes ir taikytinas procedūras. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketv. 5. Peržiūrėti ir patikslinti ekspertų naudojama Pasiūlymų vertinimo išvados formą, užtikrinant, kad ji atitiktų faktiškai atliekamus veiksmus, t. y. joje būtų aiškiai numatyti visi praktikoje taikomi vertinimo etapai, įskaitant tiekėjų atitikties kvalifikacijos reikalavimams vertinimą, bei apibrėžta privaloma pateikti informacija. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. liepos mėn. | 1., 2., 3., 4. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 5. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Atnaujinti ekspertų teikiamas vertinimo formas. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Atsakingų asmenų paskyrimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | - Tikrinimo metu nustatyta, kad dalis Pretenzijų nagrinėjimo komisijos narių (įskaitant komisijos pirmininką) taip pat dalyvauja Komisijos veikloje. Atsižvelgiant į Pretenzijų nagrinėjimo komisijos darbo reglamente nustatytą sprendimų priėmimo tvarką, susidaro situacija, kai tie patys asmenys dalyvauja tiek pirminių sprendimų priėmime, tiek jų peržiūroje, o esant balsų pasiskirstymui po lygiai gali turėti lemiamą įtaką galutiniam sprendimui. Tokia praktika gali sudaryti prielaidas interesų konflikto rizikai ir kelti abejonių dėl sprendimų nešališkumo. - Komisiją sudaro 6 nariai, įskaitant du kuruojančius direktorius (technikos direktorių ir administracijos ir bendrųjų reikalų direktorių). Pirkimų vykdytojas tokį sudėties pasirinkimą grindžia siekiu užtikrinti skirtingų sričių kompetencijų balansą ir sprendimų kokybę. Tačiau pažymėtina, kad nuolatinis dviejų kuruojančių direktorių dalyvavimas didina komisijos dydį, kas gali turėti įtakos sprendimų priėmimo operatyvumui ir didinti administracinę naštą. Atsižvelgiant į tai, kad šių pareigybių pagrindinės funkcijos susijusios su kuruojamų sričių valdymu ir organizavimu, tikslinga svarstyti galimybę juos į Komisiją skirti kaip ekspertus, kad šie sprendimus priimtų tik savo kompetencijų ribose ir nedalyvautų visose pirkimo procedūrose arba jų dalyvavimą Komisijoje diferencijuoti pagal poreikį, t. y. įtraukti juos tik tais atvejais, kai vykdomi su jų kuruojama sritimi susiję pirkimai. | 1. Įsivertinti galimybę atskirti Pretenzijų nagrinėjimo komisijos ir Komisijos sudėtis, užtikrinant, kad tie patys asmenys nedalyvautų tiek pirminių sprendimų priėmime, tiek jų peržiūroje, Rekomenduojamas terminas: 2026 m. liepos mėn. 2. Kuruojančių direktorių dalyvavimą Komisijoje diferencijuoti pagal poreikį, numatant galimybę juos įtraukti tik tais atvejais, kai svarstomi su jų kuruojama sritimi susiję pirkimai. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. liepos mėn. | 1., 2. Peržiūrėti PV Komisijos ir Pretenzijų nagrinėjimo komisijos sudėtį. Administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius A.J., Personalo skyriaus vyresnioji specialistė L. Š., TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-30 |
| Atsakomybės paskirstymas | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Konkurencingumo pirkimuose užtikrinimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Analizuojant Tarnybos turimus duomenis nustatyta, kad atskiruose pirkimų segmentuose vieno tiekėjo pirkimų dalis yra itin aukšta ir nebūdinga rinkai, kas rodo galimą nepakankamą konkurencijos skatinimą. Tikrinimo metu nustatyta, kad pirkimo procedūrų vykdymo metu Pirkimų vykdytojas taiko tam tikras konkurencijos užtikrinimo priemones (pvz., pasirenka skelbiamas procedūras, vykdo rinkos konsultacijas), tačiau šių priemonių taikymas neužtikrina pakankamo konkurencijos lygio pirkimuose. Nors procedūrų metu fiksuojama informacija apie dalyvių skaičių ir konkurencijos lygį, tačiau, nenustatyta, kad būtų atliekama šių duomenų priežasčių analizė (pvz., kodėl atskiruose segmentuose vieno tiekėjo pirkimų dalis siekia 100 proc. ir kokių konkrečių veiksmų imamasi situacijai gerinti). Atskirais atvejais iš anksto konstatuojama ribota konkurencija (pvz., pirkimas „Turinio valdymo sistemų vystymo ir priežiūros paslaugos“), tačiau nepateikta įrodymų, kad būtų vertinamos alternatyvos konkurencijai didinti (pvz., pirkimo struktūros keitimas, funkcionalumo peržiūra ar technologinių sprendimų alternatyvos). Taip pat, Pirkimų vykdytojas nevykdo aktyvių tiekėjų pritraukimo veiksmų (pvz., papildomos informacijos sklaidos ar proaktyvių kvietimų), nors tokios priemonės galėtų prisidėti prie didesnio tiekėjų dalyvavimo. | 1. Pirkimų segmentuose, kuriuose nustatomas žemas konkurencijos lygis ar didelė vieno tiekėjo pirkimų dalis, atlikti priežasčių analizę ir vertinti konkrečias alternatyvas konkurencijai didinti (pvz., pirkimo objekto skaidymas, techninių reikalavimų peržiūra ar technologinių sprendimų alternatyvos). Rekomenduojamas terminas: ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 2. Skatinant tiekėjų dalyvavimą pirkimuose veikti proaktyviai – informuoti potencialius tiekėjus apie paskelbtus ir planuojamus pirkimus, pasitelkiant įvairias informacijos sklaidos priemones (pvz., viešus informacijos kanalus, renginius), o tais atvejais, kai pirkimu nesidomi arba domisi tik nedidelis tiekėjų skaičius, imtis papildomų veiksmų – tiesiogiai kreiptis į rinkos dalyvius, skatinti juos dalyvauti ir aiškintis nedalyvavimo priežastis. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ . Įtvirtinti konkurencijos lygio ir vieno tiekėjo pirkimų rodiklių stebėseną periodinėse ataskaitose, teikiamose PV valdybai, nustatant pareigą periodiškai analizuoti žemo konkurencingumo priežastis. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ įtraukiant proaktyvias tiekėjų informavimo ir rinkos aktyvinimo priemones, užtikrinant informacijos apie planuojamus ir vykdomus pirkimus viešinimą bei, esant mažam tiekėjų aktyvumui, tiesioginį kreipimąsi į potencialius rinkos dalyvius ir nedalyvavimo priežasčių analizę. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Komunikacija su tiekėjais | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Tikrinimo metu nustatyti atvejai rodo, kad komunikacija su tiekėjais vykdoma nenuosekliai, ir ne visa reikšminga informacija yra tinkamai dokumentuojama ir atsekama, dėl ko sudaromos prielaidos nevienodam informacijos prieinamumui ir tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimui. Pavyzdžiui, pirkime „Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Julijanavos g., Kaunas“ (ID 2487150) komunikacija su tiekėjais buvo vykdoma nenuosekliai ir ne visais atvejais tinkamai dokumentuojama. Pirkimo metu 2025 m. gegužės 6–12 d. CVP IS buvo gautas 21 pranešimas dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo. Nustatyta, kad į dalį 2025 m. gegužės 8 d. pateiktų paklausimų buvo atsakyta, tuo tarpu, į kitą dalį tuo pačiu laikotarpiu pateiktų paklausimų atsakyta, kad jie pateikti pavėluotai. Be to, vienu atveju tiekėjui pateiktas individualus atsakymas „Prašome vadovautis techninio projekto sprendiniais“, kuris nebuvo paskelbtas visiems tiekėjams, o vienas paklausimas liko visai neatsakytas. | 1. Užtikrinti, kad į visus laiku gautus tiekėjų paklausimus būtų atsakoma nuosekliai, laikantis vienodų terminų ir kriterijų. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 2. Įsivertinti papildomų kontrolės priemonių taikymo poreikį didelės apimties ar sudėtinguose pirkimuose, kuriuose gaunamas didelis tiekėjų paklausimų kiekis (pvz., taikyti papildomą paklausimų ir atsakymų peržiūrą „keturių akių“ principu prieš pateikiant atsakymus tiekėjams). Rekomenduojamas terminas: nuolat | 1., 2. Įvesti papildomą peržiūros priemonę „keturių akių“ principu pirkimuose, kuriuose paklausimų kiekis didesnis nei 5 užklausimai. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Pirkimo procedūrų vykdymas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Tikrinimo metu nustatyta, kad pirkimo procedūrų metu priimami sprendimai nėra nuosekliai fiksuojami ir dokumentuojami, ne visais atvejais galima atsekti sprendimų eiga. Pavyzdžiui, patikrinus atsitiktine tvarka atrinktų pirkimų procedūras, nustatyta: - Pirkimuose nebuvo protokoluojami Komisijos sprendimai dėl tiekėjų prašymų susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentų tinkamumo, Komisijos susipažinimo su Pretenzijų nagrinėjimo komisijos sprendimais ir sprendimo tęsti pirkimo procedūras. - Pirkime „Stacionarūs kompiuteriai“ ID 3567299 gavus pretenziją procedūrinė veiksmų seka nebuvo nuosekli. Gauta pretenzija nebuvo iš karto perduota nagrinėti Pretenzijų nagrinėjimo komisijai. Komisija, gavusi pretenziją priėmė sprendimą, teikti tiekėjui prašymą paaiškinti, kaip tiekėjo pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Pretenzijų nagrinėjimo komisija pretenziją nagrinėjo tik po to kai Komisija gavo tiekėjo atsakymą. - Pirkime „Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Julijanavos g., Kaunas“ (ID 2487150) nustatyti reikšmingi procedūriniai nenuoseklumai: dalis tiekėjų paklausimų nebuvo nagrinėjami, sprendimai dėl jų nebuvo protokoluojami, ne visiems tiekėjams teikiant atsakymus vienodai taikytos sąlygos, taip pat nebuvo užfiksuoti sprendimai dėl pirkimo nenutraukimo ir kainos priimtinumo vertinimo eiga. - Vidaus dokumentuose nustatyta, kad pirkimo metu didinant pirkimui skirtų lėšų sumą turi būti pateiktas techninis–ekonominis pagrindimas dėl kainos priimtinumo. Tikrinimo metu nustatyta, kad praktikoje šis reikalavimas nėra tinkamai įgyvendinamas. Pateiktuose tarnybiniuose pranešimuose dažniausiai apsiribojama bendro pobūdžio informacija apie papildomų lėšų poreikį, tačiau nėra pateikiama išsami analizė, pagrindžianti pasiūlymo kainos priimtinumą (pvz., rinkos tyrimo duomenys, kainų palyginimas, objektyvūs kainos pokyčio veiksniai). | 1. Užtikrinti, kad pirkimo procedūrų eiga būtų vykdoma laikantis nuoseklios veiksmų sekos, aiškiai apibrėžiant veiksmų eiliškumą skirtingose situacijose (pvz., gavus pretenziją ar tiekėjų paklausimus), o visi procedūriniai veiksmai (ypač susiję su tiekėjų paklausimais) būtų atliekami laikantis vienodų principų. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 2. Organizuoti periodinį Komisijos narių supažindinimą su Komisijos darbo reglamentu ir sprendimų dokumentavimo reikalavimais, užtikrinant, kad visi procedūrų metu priimami Komisijos sprendimai būtų nuosekliai protokoluojami ir atsekami. Rekomenduojamas terminas: ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 3. Užtikrinti, kad sprendimai dėl pasiūlytos didesnės nei planuota kainos priimtinumo būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (pvz., rinkos informacija, kainų palyginimu ar kitais pagrindžiančiais duomenimis). Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Įvesti papildomą peržiūros priemonę „keturių akių“ principu. Atlikti periodinius patikrinimus. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 2. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus organizuoti Komisijos posėdį, kuriame būtų peržiūrimas Komisijos darbo reglamentas. Aptariami pirkimų tikrinimo rezultatai. Administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius A.J., TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 3. Papildyti PV procedūrą „Pirkimas“, nustatyti papildomų lėšų skyrimo formą. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Ypatingos skubos pirkimų vykdymas | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Pirkimų organizatoriaus veikla | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Pirkimų komisijų veikla | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Komisijos veikla ne visais atvejais vykdoma kaip aiškiai dokumentuotas kolegialus sprendimų priėmimo procesas, o Komisijos protokolai ne visuomet tiksliai atspindi priimtus sprendimus, jų motyvus ir faktines aplinkybes. Pavyzdžiui: - Tikrinimo metu nustatyta, kad ne visi Komisijos sprendimai buvo tinkamai protokoluoti. Pavyzdžiui, pirkimuose „Stacionarūs kompiuteriai“ (ID 3567299) ir „Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Julijanavos g., Kaunas“ (ID 2487150) nebuvo Komisijos protokolų dėl sprendimų pateikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą susipažinti. Pirkime „Valymo paslaugos“ (ID 4805704) nebuvo užfiksuotas Komisijos sprendimas dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentų tinkamumo. Pirkimuose „Stacionarūs kompiuteriai“ (ID 3567299) ir „Turinio valdymo sistemų vystymo ir priežiūros paslaugos“ (ID 1213101) nebuvo užprotokoluotas Komisijos susipažinimas su Pretenzijų nagrinėjimo komisijos sprendimu ir sprendimas tęsti pirkimo procedūras. - Pirkime „Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Julijanavos g., Kaunas“ (ID 2487150) Komisijos protokole sprendimas nutraukti pirkimą buvo įformintas kaip priimtas vienbalsiai, tačiau Turinio valdymo sistemoje tvirtinant protokolą dalis Komisijos narių pateikė pastabas, kurios rodo nevienareikšmę poziciją dėl pirkimo nutraukimo. Nepaisant to, pirkimas nebuvo nutrauktas ir buvo vykdomas toliau. Tai kelia abejonių, ar protokolas tiksliai atspindėjo realią sprendimo priėmimo eigą. | 1. Užtikrinti, kad Komisijos protokoluose būtų tiksliai fiksuojama faktinė sprendimų priėmimo eiga, įskaitant narių pozicijas, pateiktas pastabas, nepritarimus ir sprendimų motyvus. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Surengti TVPS VPG susirinkimą, kuriame būtų aptariami nustatyti neatitikimai ir nebekartojamos sisteminės klaidos. - Patikslinti Komisijos ir Pretenzijų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentus. - Aktualius klausimus aptarti rytinių Lean susirinkimų metu. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Specialistų atestavimas | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Stebėtojų, konsultantų, ekspertų pasitelkimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Ekspertai paskirti Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus įsakymu. Tikrinimo metu nustatyta, kad nors ekspertai faktiškai dalyvauja pirkimo procedūrose nagrinėjant tiekėjų paklausimus bei vertinant pasiūlymų atitiktį techniniams reikalavimams, jų pasitelkimas ne visais atvejais yra tinkamai įforminamas ir dokumentuojamas. 2025 m. ekspertų paskyrimas konkrečiuose pirkimuose nebuvo fiksuojamas, todėl nėra aišku, kas priėmė sprendimą dėl konkretaus eksperto dalyvavimo pirkime ir kuriuose pirkimuose jis buvo pasitelktas. Pažymėtina, kad nuo 2026 m. pradėta nuosekliai dokumentuoti informacija apie konkrečiam pirkimui paskirtus ekspertus. Taip pat, nustatyta, kad mažos vertės pirkimuose ekspertų dalyvavimas vykdomas neformaliai (per padalinių vadovus), o jų paskyrimas ir dalyvavimas nėra nuosekliai dokumentuojami. Ne visais atvejais ekspertų vertinimai pateikiami standartizuota forma. | 1. Užtikrinti, kad ekspertų dalyvavimas visuose pirkimuose, įskaitant mažos vertės, būtų vykdomas nuosekliai, taikant vieningą paskyrimo ir vertinimų pateikimo praktiką bei naudojant standartizuotas vertinimo formas. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Ekspertų įtraukimo tvarką ir jų teikiamas vertinimo formas nustatyti PV procedūroje „Pirkimas“. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Pretenzijų, skundų nagrinėjimo tvarka | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Pirkimo procedūrų nutraukimo tvarka | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Praktikoje sprendimus dėl pirkimo procedūrų nutraukimo priima pirkimo organizatorius arba Komisija, priklausomai nuo to, kas vykdo pirkimą, o sprendimai įforminami tiekėjų apklausos pažymoje arba Komisijos protokole. Tačiau tikrinimo metu nustatyta, kad sprendimų dėl pirkimo procedūrų nutraukimo priėmimas ir jų dokumentavimas ne visais atvejais yra nuoseklūs ir atsekami. Pavyzdžiui: - pirkime „Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Julijanavos g., Kaunas“ (ID 2487150) protokole buvo užfiksuotas sprendimas nutraukti pirkimą, nurodant, kad jis priimtas vienbalsiai, tačiau Turinio valdymo sistemoje vienas Komisijos narys išreiškė nepritarimą, o pats pirkimas faktiškai nebuvo nutrauktas ir buvo vykdomas toliau; - pirkimo organizatoriaus vykdytas pirkimas „Pastatų ir gręžinių apsaugos paslaugos“ (ID 6034506) buvo nutrauktas, tačiau tiekėjų apklausos pažyma, kurioje turėjo būti įformintas šis sprendimas, nebuvo parengta. Tokie atvejai rodo, kad sprendimų dėl pirkimo procedūrų nutraukimo priėmimo eiga nėra aiškiai ir nuosekliai dokumentuojama, todėl neužtikrinamas sprendimų pagrįstumo ir jų priėmimo proceso atsekamumas. | 1. Užtikrinti, kad sprendimai dėl pirkimo procedūrų nutraukimo būtų fiksuojami, nurodant sprendimo priėmimo aplinkybes, motyvus ir galutinį sprendimą, nepriklausomai nuo to, kas vykdo pirkimą. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Surengti TVPS VPG susirinkimą, kuriame būtų aptariami nustatyti neatitikimai ir nebekartojamos sisteminės klaidos. - Aktualius klausimus aptarti rytinių Lean susirinkimų metu. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Laimėjusių pasiūlymų, sudarytų sutarčių viešinimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pirkimų vykdytojas nurodė, kad už laimėjusių pasiūlymų ir sudarytų sutarčių viešinimą atsakingas pirkimų specialistas, kuriam priskirta vykdyti pirkimą. Remiantis Tikrinimo ataskaitos 6 lentelės duomenimis, 2025 m. paviešintų sutarčių dalis sudarė 100 proc. Tačiau tikrinimo metu nustatyta, kad ne visais atvejais raštu sudarytos sutartys yra paviešinamos tinkamai ir laiku, t. y., dalis sutarčių paviešintos praleidus VPĮ 86 straipsnio 9 dalyje nustatytą 15 dienų terminą, sutartis ir (ar) pasiūlymas paviešinamas ne visa apimtimi, nurodomas netinkamas sutarties tipas, kartu su sutartimi paviešinti sutarčių pakeitimai, viešinant sutartis, išviešinami ir jautrūs asmens duomenys, kurie pagal teisės aktų reikalavimus negali būti skelbiami viešai. Taip pat, tikrinimo metu nustatyta, kad nėra užtikrinamas žodžiu sudarytų sutarčių viešinimas. | 1. Stiprinti pirkimo sutarčių / pasiūlymų / pirkimo sutarčių pakeitimų viešinimo kontrolę, įdiegiant vidaus kontrolės mechanizmus, užtikrinančius, kad visos sutartys būtų paviešintos laikantis teisės aktų reikalavimų reikalavimus.. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketv. 2. Užtikrinti, kad viešinant sutartis būtų skelbiami tik teisės aktų reikalavimus atitinkantys duomenys, neatskleidžiant jautrios ar neskelbtinos informacijos. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 3. Užtikrinti, kad sutarčių pakeitimai būtų viešinami atskirai nuo pirminių sutarčių, laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir reikalavimų. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Papildyti PV viešųjų pirkimų plano vykdymo stebėjimo failą naujais kriterijais, kuriuose būtų fiksuojamos ataskaitų pateikimo ir sutarčių paviešinimo datos. Įvertinti poreikį papildyti LEAN rodiklius nauju rodikliu dėl ataskaitų ir sutarčių viešinimo vėlavimo. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-06-30 2., 3 Surengti susirinkimą, kuriame būtų aptariami nustatyti neatitikimai ir nebekartojamos sisteminės klaidos. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-06-30 |
| Ataskaitų teikimas ir skelbimų apie sudarytas sutartis paskelbimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Tikrinimo metu nustatyta, kad pirkimų procedūrų ataskaitų teikimas ir skelbimų apie sudarytas sutartis paskelbimas nėra vykdomi laikantis teisės aktų reikalavimų. Nors pagal nusistovėjusią praktiką už šių veiksmų atlikimą atsakingi pirkimų specialistai, kuriems priskirtas konkretus pirkimas, praktikoje šių funkcijų vykdymas nėra užtikrinamas nuosekliai. Tikrinimo metu nustatyta: - pirkimų procedūrų ataskaitos (Atn-1) teikiamos pavėluotai; - ataskaitose pateikiami neišsamūs ir (ar) netikslūs duomenys, kurie ne visais atvejais atitinka faktinius procedūrų rezultatus (pvz., nenurodoma visa pasiūlymų eilė, neteisingai pildomos vertinimo kriterijų skiltys, neužpildomos privalomos dalys); - ne visais atvejais tinkamai atspindimas teisės aktuose nustatytų reikalavimų taikymas; – skelbimai apie pirkimo sutarčių sudarymą kai kuriais atvejais paskelbti pavėluotai arba iš viso nepaskelbti. | 1. Užtikrinti, kad už pirkimų procedūrų ataskaitų teikimą ir skelbimų apie sudarytas sutartis paskelbimą atsakingi asmenys tinkamai vykdytų savo funkcijas, užtikrinant šių veiksmų savalaikį atlikimą pagal teisės aktuose nustatytus terminus ir reikalavimus. Rekomenduojamas terminas: nuolat. 2. Įdiegti vidaus kontrolės mechanizmus, užtikrinančius, kad ataskaitose būtų pateikiami tikslūs ir faktinius pirkimo rezultatus atitinkantys duomenys, tinkamai užpildant visas privalomas dalis. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketv. | 1., 2 Papildyti PV viešųjų pirkimų plano vykdymo stebėjimo failą naujais kriterijais, kuriuose būtų fiksuojamos ataskaitų pateikimo ir sutarčių paviešinimo datos. - Įvertinti poreikį papildyti LEAN rodiklius nauju rodikliu dėl ataskaitų ir sutarčių viešinimo vėlavimo. - atnaujinant PV procedūrą „Pirkimas“ nurodant atsakingus asmenis už pirkimų procedūrų ataskaitų ir skelbimų apie sudarytas sutartis parengimą, pateikimą ir paskelbimą CVP IS. - Sudėtingų pirkimų atveju, įdiegti vidaus kontrolės mechanizmą, užtikrinantį pirkimų procedūrų ataskaitų ir skelbimų duomenų patikrą prieš jų paskelbimą, siekiant užtikrinti pateikiamos informacijos tikslumą, išsamumą ir atitiktį faktiniams pirkimo rezultatams. - Nustatyti periodines, ne rečiau kaip kas ketvirtį, patikras įvykdytuose patikrinimuose, fiksuojant nustatytus neatitikimus ir taikant korekcinius veiksmus. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Informacijos apie tiekėjus, pirkimų procedūrų metu nuslėpusius informaciją ar pateikusius melagingą informaciją paskelbimas | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |  |  |  |
| Pirkimo dokumentų standartizavimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | KP/AP-10 procedūroje „Pirkimas“ yra patvirtinta Pasiūlymų vertinimo forma, tačiau praktikoje nėra užtikrinamas vienodas jos taikymas. Nustatyta, kad formoje numatyti vertinimo etapai neapima visų praktikoje atliekamų vertinimų (pvz., specialiųjų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų vertinimo), nors tokie vertinimai faktiškai atliekami. Taip pat, nustatyta, kad formų pildymas nėra vienodas – kai kuriais atvejais nenurodomi vertinimui naudoti dokumentai, o pateikiamos tik bendro pobūdžio išvados apie pasiūlymų atitiktį reikalavimams. Taip pat, dalis vertinimų pateikiami ne naudojant patvirtintą formą, o laisva forma elektroniniu paštu. | 1. Užtikrinti, kad Pasiūlymų vertinimo išvados forma būtų nuosekliai taikoma visuose pirkimuose, o vertinimai būtų dokumentuojami naudojant patvirtintas formas, jose nurodant vertinimui naudotus dokumentus ir pagrindžiant priimtas išvadas. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Atnaujinti vertinimo formas PV procedūroje „Pirkimas“. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Dokumentų valdymo ir pirkimų valdymo sistemų naudojimas | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Procedūrų terminai ir jų kontrolė | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | KP/AP-10 procedūroje „Pirkimas“ yra nustatyti orientaciniai pirkimo procedūrų terminai pagal skirtingus pirkimo būdus, taip pat, taikomos procedūrų stebėsenos priemonės, leidžiančios stebėti pirkimų eigą ir terminų laikymąsi. Tačiau tikrinimo metu nustatyta, kad nustatyti orientaciniai procedūrų terminai neatitinka faktinės pirkimų vykdymo praktikos. Remiantis Pirkimų vykdytojo fiksuojamais 2025 m. pirkimų duomenimis, reikšminga dalis pirkimų vykdoma viršijant nustatytus terminus, o faktinė procedūrų trukmė dažnai viršija orientacines reikšmes. Pavyzdžiui, skelbiamų apklausų trukmė svyravo nuo 26 iki 56 dienų, supaprastintų atvirų konkursų – nuo 37 iki 64 dienų. Tai rodo, kad planuojant procedūrų terminus nėra įvertinami visi pirkimo proceso etapai (pvz., inicijavimo informacijos tikslinimas, dokumentų rengimas, tiekėjų paklausimų nagrinėjimas, pasiūlymų vertinimas, pretenzijų nagrinėjimas). Dėl to nustatyti orientaciniai procedūrų terminai neužtikrina patikimo pirkimų planavimo ir kontrolės bei neatspindi realios procedūrų trukmės. | 1. Patikslinti orientacinius pirkimo procedūrų terminus, užtikrinant, kad jie būtų nustatomi remiantis faktine pirkimų vykdymo praktika ir apimtų visus pagrindinius pirkimo proceso etapus. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketvirtis. 2. Užtikrinti, kad planuojant konkrečius pirkimus būtų taikomi procedūrų terminai, pagrįsti ankstesnių pirkimų faktinės trukmės duomenimis ir atskirų pirkimo etapų analize, o jų laikymasis būtų naudojamas pirkimų vykdymo kontrolei. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1., 2. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Peržiūrėti ir atnaujinti tipinius pirkimų procedūrų terminus pagal pirkimo būdą, pirkimo objekto sudėtingumą, derinimo apimtį arba ankstesnio pirkimo patirtį. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Proceso vykdymo kontrolė | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Tikrinimo metu nustatyta, kad ne visais atvejais veiksmingai veikia vidaus kontrolės mechanizmai: - Nėra užtikrinama veiksminga sprendimų dėl pirkimui skirtų lėšų didinimo kontrolė. Nors vidaus teisės aktuose numatytas reikalavimas pagrįsti kainos priimtinumą techniniu–ekonominiu pagrindimu, praktikoje pateikiami tarnybiniai pranešimai šio reikalavimo neatitinka, juose dažniausiai apsiribojama bendro pobūdžio informacija apie papildomų lėšų poreikį. Tai rodo, kad kontrolės mechanizmai neužtikrina, jog pirkimo vertės didinimas būtų pagrįstas ir tinkamai įformintas. - Pirkimų procedūrų ataskaitos teikiamos pavėluotai, skelbimai apie sutarties sudarymą kai kuriais atvejais paskelbiami pavėluotai arba nepaskelbiami, o ataskaitose pateikiami neišsamūs ar netikslūs duomenys. Dalis neatitikimų buvo ištaisyti tik tikrinimo metu, kas rodo, kad nėra veiksmingos vidaus kontrolės, užtikrinančios savalaikį ir teisingą šių funkcijų vykdymą. - Nors pagal pateiktą informaciją už sutarčių viešinimą atsakingi pirkimų specialistai (kai pirkimą vykdo Komisija) ir pirkimų organizatoriai, praktikoje nustatyta, kad šios funkcijos vykdymas nėra pakankamai kontroliuojamas. Dalis raštu sudarytų sutarčių paviešinama pavėluotai, netinkama apimtimi arba su klaidomis, taip pat neužtikrinamas žodžiu sudarytų sutarčių viešinimas. - Nustatyta, kad ne visos sudarytos mažos vertės pirkimų (iki 5 000 Eur be PVM) žodinės sutartys yra įtraukiamos į Pirkimų vykdytojo naudojamą registrą, nors faktiškai tokie pirkimai yra vykdomi. Dėl to, dalis pirkimų nepatenka į bendrą vykdomų pirkimų apskaitą. Tokia praktika rodo, kad nėra užtikrinama vykdomų pirkimų kontrolė, o taikomi kontrolės mechanizmai neleidžia identifikuoti visų faktiškai vykdomų pirkimų. | 1. Įdiegti sprendimų dėl pirkimui skirtų lėšų didinimo kontrolės mechanizmus, numatant, kad kainos priimtinumo pagrindimas būtų rengiamas remiantis objektyviais duomenimis ir vertinamas prieš priimant sprendimus. 2. Įdiegti sutarčių viešinimo, pirkimų procedūrų ataskaitų teikimo ir skelbimų apie sudarytas sutartis paskelbimo kontrolės mechanizmus, kurie leistų identifikuoti ir ištaisyti pavėluoto, netikslaus ar neišsamaus šių funkcijų vykdymo atvejus. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketv. 3. Užtikrinti, kad visi vykdomi pirkimai (įskaitant mažos vertės ir žodžiu sudaromas sutartis) būtų registruojami, sudarant galimybę turėti išsamią ir patikimą vykdomų pirkimų apskaitą. Rekomenduojamas terminas: nuolat. | 1. Nustatyti tipinę papildomų lėšų skyrimo formą PV procedūroje „Pirkimas“. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 2. Papildyti PV viešųjų pirkimų plano vykdymo stebėjimo failą naujais kriterijais, kuriuose būtų fiksuojamos ataskaitų pateikimo ir sutarčių paviešinimo datos. - Įvertinti poreikį papildyti LEAN rodiklius nauju rodikliu dėl ataskaitų ir sutarčių viešinimo vėlavimo. - atnaujinant PV procedūrą „Pirkimas“ nurodant atsakingus asmenis už pirkimų procedūrų ataskaitų ir skelbimų apie sudarytas sutartis parengimą, pateikimą ir paskelbimą CVP IS. - sudėtingų pirkimų atveju, įdiegti vidaus kontrolės mechanizmą, užtikrinantį pirkimų procedūrų ataskaitų ir skelbimų duomenų patikrą prieš jų paskelbimą, siekiant užtikrinti pateikiamos informacijos tikslumą, išsamumą ir atitiktį faktiniams pirkimo rezultatams. - Nustatyti periodines, ne rečiau kaip kas ketvirtį, patikras įvykdytuose patikrinimuose, fiksuojant nustatytus neatitikimus ir taikant korekcinius veiksmus. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 3. Atnaujintas PV generalinio direktoriaus įsakymas dėl viešųjų pirkimų plano patvirtinimo ir vykdymo. TVPS VPG vadovė A.B., Personalo skyriaus vyresnioji specialistė L. Š. Iki 2026-06-01 |
| Atsakingų asmenų mokymai | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Pirkimų vykdytojas taiko tam tikrus viešųjų pirkimų kompetencijų ugdymo elementus– sudaromas metinis mokymų-kvalifikacijos kėlimo planas, o pirkimų specialistai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose, taip pat praktikoje taikomi mentorystės principai. Tačiau nustatyta, kad kvalifikacijos kėlimas nėra užtikrinamas visiems pirkimo procedūrų ir procedūrų po pirkimo atlikimo procese dalyvaujantiems asmenims. 2025 m. patvirtintame mokymų ir kvalifikacijos kėlimo plane mokymai buvo numatyti tik 5 TVPS darbuotojams, o faktiškai juose dalyvavo 3 pirkimų specialistai. Tuo tarpu, kitų procese dalyvaujančių asmenų (pvz., pirkimų organizatorių, iniciatorių, ekspertų, komisijų narių) kvalifikacijos kėlimas nėra planuojamas ir vykdomas nuosekliai. Jų kompetencijų stiprinimas daugiausia grindžiamas praktinėmis konsultacijomis ir neformaliu žinių perdavimu. | 1. Įdiegti visų pirkimų vykdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, planuojant ir organizuojant mokymus ne tik TVPS specialistams, bet ir kitiems pirkimų vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims. Terminas: 2026 m. rugsėjo mėn. 2. Organizuoti periodinius mokymus už pirkimų procedūrų ataskaitų teikimą, skelbimų apie sudarytas sutartis ir sutarčių pakeitimų viešinimą atsakingiems asmenims. Rekomenduojamas terminas: ne rečiau kaip vieną kartą per metus. | 1. Atnaujinti PV procedūrą „Pirkimas“ pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas. Numatyti kvalifikacijos kėlimo sistemą viešuosiuose pirkimuose visiems pirkimų procese dalyvaujantiems darbuotojams. TVPS VPG vadovė A.B. Administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius A. J., Personalo skyriaus vyresnioji specialistė L. Š. Iki 2026-07-31 2. Įvertinti metiniuose TVPS VPG darbuotojų mokymosi planuose. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-12-31 |
| Komunikacija (vidinė) | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Proceso analizė ir tobulinimas | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Nėra užtikrinamas dokumentuotas ir į rezultatus orientuotas pirkimo procedūrų analizės ir tobulinimo procesas. Pirkimų vykdytojas nurodė, kad atliekami įvykdytų pirkimų aptarimai su pirkimų iniciatoriais ir Komisija, kurių metu aptariami tam tikri pirkimo proceso aspektai (pvz., pasiūlymų skaičius, tiekėjų aktyvumas, pirkimo sąlygų aiškumas, pretenzijos). Tačiau pažymėtina, kad tokio pobūdžio aptarimai nelaikytini sistemine pirkimo procedūrų analize, kadangi jų metu nėra analizuojami sisteminiai priežastiniai ryšiai, neformuojamos apibendrintos išvados ir nėra rengiami struktūruoti pasiūlymai dėl proceso tobulinimo. Taip pat, nustatyta, kad aptarimų metu identifikuoti aspektai nėra sisteminami ir dokumentuojami taip, kad būtų galima juos laikyti struktūruotos analizės rezultatais, nėra formuojamas tobulinimo veiksmų planas, nenustatomos atsakomybės ir terminai bei nevykdoma šių priemonių įgyvendinimo stebėsena. Pavyzdžiui, tikrinimo metu nenustatyta, kad būtų sistemiškai vertinamas pirkimo procedūrų terminų pagal pirkimų būdus pagrįstumas ir jų laikymasis, analizuojamos terminų nesilaikymo priežastys. Taip pat, nėra duomenų, patvirtinančių, kad būtų analizuojami reikšmingi pirkimo procedūrų rodikliai, tokie kaip nesėkmingų ar nutrauktų pirkimų atvejai bei vieno tiekėjo pirkimų priežastys. | 1. Sukurti standartizuotą pirkimų rezultatų analizės sistemą, apimančią pagrindinių rodiklių vertinimą (pvz., tiekėjų aktyvumą, pasiūlymų skaičių, vieno tiekėjo pirkimus, nutrauktus ar neįvykusius pirkimus, procedūrų trukmę). Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketvirtis. 2. Vykdyti pirkimų rezultatų analizę, o jos apibendrintus rezultatus pristatyti vadovybei bei pirkimų procese dalyvaujantiems darbuotojams, pateikiant siūlymus dėl veiklos gerinimo. Rekomenduojamas terminas: ne rečiau kaip vieną kartą per metus. | 1. Papildyti projektinės veiklos aptarimo dokumentą aktualiais rodikliais, juos aptarti kas mėnesį susirinkimų metu su vadovybe. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 2. Pirkimų rezultatų analizę ir jos apibendrintus rezultatus pristatyti periodinėse ataskaitose, teikiamose PV valdybai, bei supažindinti pirkimų procese dalyvaujančius darbuotojus arba kuruojančius direktorius. TVPS VPG vadovė A.B. Iki 2026-07-31 |
| Tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus skirti pirkimų ir koncesijų sutartis, taikymą nustatančių teisės aktų reikalavimų laikymasis | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |  |  |  |
| Korupcijos prevencija | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | Tikrinimo metu Pirkimų vykdytojas nepateikė duomenų, kad 2025 m. pirkimų vykdymo srityje būtų identifikuojamos ir vertinamos korupcijos rizikos, vykdoma su tuo susijusios informacijos analizė ar procesų stebėsena, organizuojami antikorupciniai mokymai viešųjų pirkimų temomis. Plačiau pasisakyta A etapo subproceso „Korupcijos prevencija“ pastaboje. | 1. Korupcijos pasireiškimo viešųjų pirkimų vykdymo etape tikimybių analizę nustatyti kaip privalomą rizikų vertinimo priemonę. Rekomenduojamas terminas: 2026 m. III ketv. | 1. Patvirtintas 2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano planas bus papildytas korupcijos pasireiškimo viešųjų pirkimų vykdymo etape vertinimo priemone. TVPS vadovas M.M., Personalo skyriaus vyresnioji specialistė L.Š. Iki 2026-09-30 |
| Kitos pastabos |  |  |  |  |  |  |  |

| BENDRAS PIRKIMŲ VYKDYTOJO PASIRENGIMO PIRKIMUI PROCESO BEI PIRKIMO PROCEDŪROS IR PROCEDŪRŲ PO PIRKIMO ETAPŲ VALDYSENOS VERTINIMAS | ☐ A (PUIKI) | ☐ B (LABAI GERA) | ☐ C (GERA) | ☐ D (tenkina minimaliai) | ☒ E (nepatenkinama) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ĮPAreigojimai

Direktorius																Darius Vedrickas

Tikrintinų pirkimų vykdytojų sąrašas: https://vpt.lrv.lt/lt/pirkimu-valdysena_2/pirkimu-valdysena-1/pirkimu-valdysena-2026/.

Duomenys fiksuoti 2026 m. sausio 28 d.

Pavyzdžiui, KP/AP-10 procedūra „Pirkimas“ nurodyta: „6.3.3. Skelbiamos derybos. PSP, pagal VPSV nurodymą, paruošia konkurso dokumentaciją ir atlieka pirkimo procedūras pagal VPĮ 73 straipsnio reikalavimus.“ Tačiau VPĮ 73 straipsnis yra „Inovacijų partnerystės sąlygos ir vykdymas“; “6.3.4. Neskelbiamos derybos. VPK apie pirkimą viešai neskelbia ir jos vykdomos pagal VPĮ 79 straipsnio reikalavimus.” Tačiau VPĮ 79 straipsnis yra „Dinaminė pirkimo sistema“. Taip pat mažos vertės pirkimų verčių ribos neatitinka šiuo metu galiojančiame Apraše nustatytų ribų.

Pavyzdžiui, KP/AP-10 procedūra „Pirkimas“ nurodyta: „Pirkimo paraiškos pagal pateikimo periodą yra skirstomos į: 1. Neplaninės paraiškos. Šios paraiškos gali būti pateikiamos iš gamybinių padalinių avarinių situacijų lokalizavimui. Jų įvykdymas atliekamas aukščiausiu prioritetu. 2. Paraiškos. Jos yra pateikiamos mėnesiui.“ Praktikoje skubūs, avariniai pirkimai inicijuojami tarnybiniu pranešimu, paraiškos nėra teikiamos mėnesiui. Taip pat nurodyta: „Skyriai, kuriems perkami darbai, paslaugos, prekės dalyvauja šiose pirkimo procedūros dalyse: 1. inicijuoja pirkimą pateikdami techninę specifikaciją, ir pirkimo paraišką Navision programoje <...>“. Praktikoje pirkimų inicijavimui nenaudojama Navision programa.

Pareiga prieš pradedant dalyvauti pirkimo procedūrose pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus, deklaruoti privačius interesus pagal VPIDĮ bei, kai taikoma, pasirašyti nešališkumo deklaracijas, Pirkimų vykdytojo vidaus teisės aktuose nustatyta tik pirkimų organizatoriams, Komisijos nariams ir ekspertams.

Tikrinimo metu Pirkimų vykdytojas nepateikė informacijos ar dokumentų, patvirtinančių, kad konfidencialumo pasižadėjimo forma yra patvirtinta vidaus teisės aktais.

2025-01-15 įsakymo Nr. 202-13-2025 6 punktas: „6. Viešųjų pirkimų plane nurodyta informacija keičiama iki pirkimo pradžios tokia tvarka: <...> 6.2. pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo objekto rūšis, BVPŽ kodas, 1 vnt. kaina/įkainis, numatoma pirkimo apimtis, sutarties trukmė (mėn.) ir mažos vertės pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas keičiamas Viešojo pirkimo komisijos sprendimu; <...>“

2024-05-22 įsakymu Nr. 02-101-2024 paskirti pirkimų specialistai S. G., E. R., G.Ž. komisijos nario (sekretoriaus) funkcijas atlieka pagal paskyrimą vykdyti pirkimą.

https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1765449141/20325/Rekomendacijos%20atnaujintos%202025-12-11.docx

2025-01-15 įsakymo Nr. 202-13-2025 6 punkte nustatyta: „6. Viešųjų pirkimų plane nurodyta informacija keičiama iki pirkimo pradžios tokia tvarka: 6.1. planuojama pirkimo vertė Eur be PVM ir pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas, išskyrus mažos vertės pirkimus, keičiamas atskiru įsakymu; 6.2. pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo objekto rūšis, BVPŽ kodas, 1 vnt. kaina/įkainis, numatoma pirkimo apimtis, sutarties trukmė (mėn.) ir mažos vertės pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas keičiamas Viešojo pirkimo komisijos sprendimu; 6.3. atsakingi asmenys, numatoma pirkimo procedūrų pradžia, numatoma pirkimo procedūrų pabaiga keičiama pagal padalinių vadovų pateiktą informaciją raštu (tarnybiniu pranešimu, el. paštu) be atskiro įsakymo, pritarus kuruojančiam direktoriui.“

Pirkimų poreikio surinkimui naudojama Turinio valdymo sistema kurioje pildomas Excel formato dokumentas.

Iniciatorius turi nurodyti šią informaciją: pirkimo objekto pavadinimą, pirkimo objekto rūšį, BVPŽ kodą, sutarties vertę Eur be PVM, 1 vnt. kainą / įkainį, numatomą pirkimo apimtį, sutarties trukmę mėn., pirkimo būdo (procedūros) pavadinimą, atsakingą asmenį, numatomą pirkimo procedūrų pradžią ir pabaigą.

2025 m. pirkimų poreikis poreikius pradėtas rinkti (išsiųstas el. laiškas) 2024-11-19.

Pavyzdžiui, CVP IS duomenimis (duomenys fiksuoti 2026-04-24) su AB „Lietuvos draudimas“ sudarytos 5 žodinės sutartys, kurių bendra vertė 13 575,68 Eur su PVM, su UAB „Kauno švara“ – 13 žodinių sutarčių, kurių bendra vertė 5 524,19 Eur su PVM, taip pat su UAB „Automatinių sistemų servisas“ 2025-08-29 sudaryta pirkimo „Modemai“ žodinė sutartis, kurios vertė 7 645,43 Eur su PVM, tačiau šie pirkimai nėra registruoti Pirkimų vykdytojo registre.

„6.1. planuojama pirkimo vertė Eur be PVM ir pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas, išskyrus mažos vertės pirkimus, keičiamas atskiru įsakymu;“

Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2025-01-15 įsakymo Nr. 02-13-2025 3 punktas: „3. Vykdant viešųjų pirkimų planą įsakau padalinių vadovams: <...> 3.2. atsiradus poreikiui, iki pirkimo pradžios, tarnybiniu pranešimu inicijuoti Viešųjų pirkimų plano korekcijas.<...>“.

Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2025-01-15 įsakymo Nr. 202-13-2025 6.2-6.3 punktai: „6.2. pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo objekto rūšis, BVPŽ kodas, 1 vnt. kaina/įkainis, numatoma pirkimo apimtis, sutarties trukmė (mėn.) ir mažos vertės pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas keičiamas Viešojo pirkimo komisijos sprendimu; 6.3. atsakingi asmenys, numatoma pirkimo procedūrų pradžia, numatoma pirkimo procedūrų pabaiga keičiama pagal padalinių vadovų pateiktą informaciją raštu (tarnybiniu pranešimu, el. paštu) be atskiro įsakymo, pritarus kuruojančiam direktoriui.“

Pavyzdžiui, Pirkimų vykdytojo įsakymais pakeista plano 41 eilutė – pakeista ne tik planuojama vertė, bet ir planuojamos pirkimo procedūrų pradžios ir pabaigos datos bei vieneto kaina; 60 eilutė – pakeistas atsakingas asmuo, procedūrų pradžios ir pabaigos datos; 81 eilutė – pakeista pirkimo objekto rūšis, BVPŽ kodas, vertė, apimtis, vieneto kaina ir procedūrų terminai; 100 eilutė – pakeistas ne tik pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas, bet ir pirkimo objekto rūšis, BVPŽ kodas.

Pavyzdžiui, pirkimo „Turinio valdymo sistemų vystymo ir priežiūros paslaugos“ (ID 1213101) atveju rinkos tyrimas nebuvo atliktas, remiantis vien prielaida, kad konkurencijos šioje srityje nėra. Pirkimo „Hidrodinaminis furgonas (N2)“ (ID 3709758) atveju buvo vykdyta rinkos konsultacija, kurioje dalyvavo vienas tiekėjas, kuris vėliau vykdytame pirkime vienintelis pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas laimėtoju. Pirkimo „Buitinių nuotekų maišyklės rezervuaruose“ (ID 3910781), paskelbto 2025-07-31, atveju Pirkimų vykdytojas pateikė 2023-09-15 komercinį pasiūlymą, kuriame nurodyta prekių kaina yra ženkliai didesnė nei nustatyta planuojama vertė. 3 dalių pirkimo „Oro filtrai“ (ID 3641012), paskelbto 2025-07-31, atveju I pirkimo daliai pateiktas 2024-06-17 komercinis pasiūlymas, kuriame nurodyta, kad pasiūlymas galioja iki 2024-12-01.

Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2018-01-15 įsakymu Nr. 2-04 patvirtintos darbų, prekių ir paslaugų techninių specifikacijų formos. Pagal patvirtintas formas pirkimų iniciatorius turi pateikti informaciją apie pirkimo objektą (prekes, paslaugas ar darbus), jų aprašymą, apimtį, kiekius ir esamą situaciją, nustatyti techninius reikalavimus, įskaitant parametrus, medžiagas, technologiją ar atlikimo sąlygas. Taip pat turi būti apibrėžtos vykdymo sąlygos (terminai, grafikai, tiekimo ar įgyvendinimo reikalavimai), kokybės užtikrinimo ir kontrolės priemonės bei priėmimo–perdavimo tvarka, nurodoma kokia dokumentacija ir atitiktį pagrindžiantys įrodymai turi būti pateikti, kokie taikomi papildomi reikalavimai (pvz., garantijos, apmokymai, intelektinės nuosavybės aspektai) bei kokie keliami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui.

Pirkimų ID 2487150, 4765110, 4329586, 4805704 techninės specifikacijos neatitinka patvirtintų darbų, prekių ir paslaugų techninių specifikacijų formų.

Darbų pirkimo „Metalinių konstrukcijų perdažymo ir rampos remonto darbai Betygalos g., Kauno m.“ (ID 4176810) techninė specifikacija parengta pagal paslaugų techninės specifikacijos formą.

Skelbiamos apklausos pirkimo dokumentuose nurodoma: „Pirkimas nėra atliekamas naudojantis CPO katalogu, nes pirkimo vertė nesiekia 15 000 Eur be PVM.“ Tačiau Apraše nustatyta, kad „14. Šio Aprašo 13 punkte numatytos pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją gali būti nesilaikoma, kai atliekant neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė neviršija 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) (be PVM).“

2025 m. vykdė vieną mažos vertės inovatyvų pirkimą „Galimybių studija išmaniosios analitikos taikymo oro tiekimo proceso valdymo metodui sukurti“ (ID 3427820), pirkime „Valymo paslaugos“ (ID 4805704) buvo taikyti socialiniai kriterijai, 9 iš 10 įsigytų M1 ir N1 klasės automobilių atitiko netaršios transporto priemonės apibrėžimą pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymą.

https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai/pirkimu-vykdytojams_4/

2025 m. CVP IS skelbtos 22 rinkos konsultacijos.

Duomenys apie dalyvių skaičių kiekviename pirkime yra fiksuojami darbiniame viešųjų pirkimų plano vykdymo dokumente.

Vienas iš metinių individualių veiklos tikslų yra sumažinti vieno tiekėjo pirkimų kiekį.

Rinkos konsultacijoje dalyvavo vienas tiekėjas UAB „Hidora“, kuris vėliau vykdytame pirkime vienintelis pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas laimėtoju.

Pavyzdžiui, rinkos konsultacijų „Grotų „Huber“ atsarginės dalys“, „Hidrodinaminis furgonas (N2)“ ir „Valymo paslaugos“ atvejais buvo gauti tiekėjų pasiūlymai, tačiau sprendimai dėl jų nebuvo paskelbti CVP IS.

2026-03-17 PINREG duomenimis.

Pavyzdžiui pirkimų iniciatoriai T. I, V. V., L. D., M. M., R. S. nėra VPIDĮ nustatyta tvarka pateikę ar atnaujinę privačių interesų deklaracijų.

Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2018-01-15 įsakymu Nr. 2-04 patvirtintos darbų, prekių ir paslaugų techninių specifikacijų formos.

Pavyzdžiui, rinkos konsultacijų „Grotų „Huber“ atsarginės dalys“, „Hidrodinaminis furgonas (N2)“ ir „Valymo paslaugos“ atvejais buvo gauti tiekėjų pasiūlymai, tačiau sprendimai dėl jų nebuvo paskelbti CVP IS.

Pavyzdžiui, pirkime „Liftų aptarnavimo paslaugos“ (ID 5322914) pagrindimas dėl nepirkimo iš CPO LT nepateiktas, pirkime „Biuro popierius“ (ID 5854900) nurodytas pagrindimas neatitinka nustatytų išimčių, o pirkime „Pastatų draudimo paslaugos“ (ID 4877223) nurodyta, kad tokio tipo paslaugos CPO LT kataloge nesiūlomos, nors kataloge yra turto draudimo paslaugos.

Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 2-147.

Korupcijos veiksmų planas ir Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas patvirtinti tik 2026 m. Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2026 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 02-47-2026.

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 26 punktas: „26. Už konkrečios Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės įgyvendinimą atsakingas Bendrovės padalinys per 10 darbo dienų nuo kiekvienų metų pusmečio pabaigos teikia informaciją apie Programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus už korupcijos prevencijos ir jos kontrolę Bendrovėje atsakingam asmeniui, kuris kasmet iki kiekvienų metų vasario 1 dienos parengia ataskaitą apie Programos įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus už kalendorinius metus ir pateikia ją Bendrovės generaliniam direktoriui.“

https://www.kaunovandenys.lt/korupcijos-prevencija/

KP/AP-10 procedūroje „Pirkimas“, Apraše ir Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2025-02-11 įsakyme  „Dėl įsakymo Nr. 02-27-2025 „Dėl 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 02-191-2023 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo ir mažos vertės pirkimų vykdymo“ pakeitimo“.

Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2024-05-22 įsakymu Nr. 02-101-2024 „Dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudarymo, jos darbo reglamento bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų patvirtinimo“ paskirti 38 asmenys, kurie, atsižvelgiant į pirkimo specifiką, Komisijos sprendimu gali būti kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose kaip ekspertai.

Pretenzijų nagrinėjimo komisijos darbo reglamente nustatyta: „10. Komisija, organizuodama gautų pretenzijų nagrinėjimą: 10.1. informuoja visus vykdomo pirkimo dalyvius apie pirkimo procedūrų sustabdymą; <....> 10.6. informuoja pirkimo dalyvius apie pirkimo procedūrų pratęsimą ir nurodo pasikeitusius terminus (jei keičiami)“; „13. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo: 13.1. nagrinėti visas iš Tiekėjų pretenzijas, kurios yra gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos; <...> 13.6. apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam Tiekėjui; 13.7. įpareigoti pirkimo komisiją ar organizatorių nesudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie Komisijos priimto sprendimo išsiuntimą pretenziją pateikusiam Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ar suinteresuotiems dalyviams.“

https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1765449141/20325/Rekomendacijos%20atnaujintos%202025-12-11.docx

Pretenzijų nagrinėjimo komisijos pirmininkas M. M. ir narė A. B. taip pat yra paskirti Komisijos nariais.

Pretenzijų komisijos darbo reglamento 18 punktas: „18. Komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.“

https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/vieno-tiekejo-pirkimu-stebesenos-ataskaita-1/, duomenys fiksuoti 2026 m. kovo 26 d.

Pavyzdžiui, „34 Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai“ ir „72 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos“ vieno tiekėjo pirkimų skaičiaus dalis sudarė 100 proc., „66 Finansinės ir draudimo paslaugos“ – 66,7 proc. Palyginus šiuos rodiklius su visų Lietuvos pirkimų vykdytojų rodikliais, matyti, kad šiuose segmentuose nėra būdingas vieno tiekėjo dominavimas. Bendras Lietuvos pirkimų vykdytojų rodiklis segmente „34 Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai“ – 38,6 proc., „72 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos“ – 56,9 proc.; „66 Finansinės ir draudimo paslaugos“ – 30,5 proc.

Pirkimas ID 3567299, ID 2487150.

Pirkimas ID 4805704.

Pirkimas ID 1213101, ID 3567299.

Pirkimo metu 2025 m. gegužės 6–12 d. CVP IS buvo gautas 21 pranešimas dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo. Iš jų į 15 pranešimų (pateiktų 2025 m. gegužės 6–8 d.) buvo atsakyta. Į 4 pranešimus (pateiktus 2025 m. gegužės 8–9 d.) atsakyta, kad „į pavėluotai pateiktus klausimus atsakymai nebus teikiami“, tačiau sprendimas neteikti atsakymų nebuvo užfiksuotas protokole. Į 1 pranešimą (pateiktą 2025-05-09) atsakyta „Prašome vadovautis techninio projekto sprendiniais“, tačiau apie šį atsakymą nebuvo informuoti kiti tiekėjai ir sprendimas dėl tokio atsakymo taip pat nebuvo protokoluotas. Į dar 1 pranešimą (pateiktą 2025-05-12) apskritai nebuvo atsakyta, o sprendimas neatsakyti taip pat nebuvo užfiksuotas protokole.

Pirkimų vykdytojas pateikė Komisijos 2025-05-16 protokolą Nr. 78-45-2025/3, kuriame užfiksuotas sprendimas nutraukti pirkimą dėl pirkimo dokumentuose nustatytų techninių klaidų, vadovaujantis PĮ 41 straipsnio 4 dalies nuostatomis. Protokole nurodyta, kad šis sprendimas priimtas vienbalsiai Tačiau Turinio valdymo sistemoje tvirtinant protokolą Komisijos narys D. G. nurodė nepritarimą sprendimui nutraukti pirkimą: „Komisijos sprendimui nepritariu, dėl KMSA vykdomų darbų spartos, turime vykdyti darbus kartu. Konkurso nenutraukti.“ Taip pat, Komisijos narė A. B. pasiūlė prieš priimant sprendimą nutraukti pirkimą pateikti tiekėjams paklausimus dėl darbų apimties ir vertės, o Komisijos pirmininkas A. J. šiai pastabai pritarė. Nepaisant šių išsakytų pastabų ir faktiškai nevienareikšmės Komisijos narių pozicijos, protokole sprendimas įformintas kaip priimtas vienbalsiai, tačiau pirkimas nebuvo nutrauktas ir buvo vykdomas toliau.

Pirkimo planuojama vertė buvo nustatyta 1 500 000,00 Eur be PVM, o laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina – 1 597 595,70 Eur be PVM. Komisijos protokoluose nėra užfiksuotas sprendimas dėl kreipimosi į pirkimą inicijavusio padalinio vadovą dėl kainos priimtinumo įvertinimo. Tikrinimo metu Pirkimų vykdytojas pateikė 2025-05-27 tarnybinį pranešimą dėl papildomų lėšų skyrimo, tačiau Komisijos protokoluose nėra užfiksuotas sprendimas dėl pasiūlymo kainos priimtinumo.

Pavyzdžiui, pirkimo „Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Julijanavos g., Kaunas“ (ID 2487150) atveju buvo pateiktas 2025-05-27 Tarnybinis pranešimas dėl papildomų lėšų skyrimo, kuriame nurodoma: „Prašome skirti papildomas lėšas projektams „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Julijanavos g., Kaunas (nuo Veiverių g. iki Suvalkiečių g. ir nuo Suvalkiečių g. iki miesto ribos)“ „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Suvalkiečių gatvės atkarpa nuo sankryžos su Julijanavos g. iki Europos pr. Kauno m“. statybos darbai“ įgyvendinti, padidinant Sutarties vertę iki 1 600 000,00 Eur be PVM. (Papildomai reikia 100 000 Eur.) <...>“; pirkimo „Šalto vandens skaitiklių prieš šilumokaičius duomenų surinkimo, perdavimo ir atvaizdavimo paslauga“ atveju buvo pateiktas 2025-03-18 Tarnybinis pranešimas dėl papildomų lėšų skyrimo, kuriame nurodoma: „<...>Prašome pirkimui 1419493 – „Šalto vandens skaitiklių prieš šilumokaičius duomenų surinkimo, perdavimo ir atvaizdavimo paslauga“ skirti papildomas lėšas 8 973,00 Eur be PVM.“

2025-05-16 protokolas Nr. 78-45-2025/3.

Pirkimų vykdytojo generalinio direktoriaus 2024-05-22 įsakymu Nr. 02-101-2024 „Dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudarymo, jos darbo reglamento bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų patvirtinimo“ paskirti 38 asmenys, kurie, atsižvelgiant į pirkimo specifiką, Komisijos sprendimu gali būti kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose kaip ekspertai.

Komisijai teikia Pasiūlymų vertinimo išvadą.

Informacija fiksuojama pirminiame Komisijos protokole ir Turinio valdymo sistemoje apie tai yra informuojamas ekspertas.

Pavyzdžiui, ekspertė J. I. pirkime „Šalto vandens skaitiklių prieš šilumokaičius duomenų surinkimo, perdavimo ir atvaizdavimo paslauga“ el. paštu nurodė, kad siūlomi skaitikliai atitinka techninius reikalavimus.

2025-05-16 protokolas Nr. 78-45-2025/3.

Pavyzdžiui, nepaviešinti visi 2025-09-16 sutarties Nr. 05-238-2025, 2025-09-11 sutarties Nr. 05-230-2025, 2025-06-13 sutarties Nr. 05-153-2025 priedai.

Pavyzdžiui, 2025-07-10 sutarties Nr. 05-183-2025 tipas nurodytas „SP“, tačiau turi būti „MVP“.

Pavyzdžiui, 2025-06-13 sutartis Nr. 05-153-2025, 2025-12-01 sutartis Nr. 05-320-2025, 2025-08-27 sutartis Nr. 05-217-2025, 2025-10-27 sutartis Nr. 05-288-2025,       2025-06-19 sutartis Nr. 05-155-2025.

Pavyzdžiui, 2025-07-10 sutartis Nr. 05-183-2025.

Pavyzdžiui, nustatyta, kad 2025 m. su UAB „Adampolis“ buvo sudarytos 7 žodinės sutartys, tačiau nė viena jų nebuvo paviešinta. Su UAB „Anona“ sudaryta 20 žodinių sutarčių, iš kurių paviešintos tik 4. Taip pat nepaviešintos su UAB „Analytical Solutions“ ir UAB „Certex Lietuva“ sudarytos žodinės sutartys, su UAB „Ekologinis servisas“ 2025-09-30 sudaryta žodinė sutartis, vertė 1 834,00 Eur be PVM.

Atsitiktine tvarka patikrinus pateiktas pirkimų procedūrų ataskaitas (Atn-1) nustatyta, kad, pavyzdžiui, pirkimų procedūrų ataskaitos dėl pirkimų ID 2487150, ID 3567299 ir ID 5625514 buvo pateiktos pavėluotai.

Atsitiktine tvarka patikrinus pateiktas pirkimų procedūrų ataskaitas (Atn-1) nustatyta, kad, pavyzdžiui: pirkimų ID 2487150, ID 4805704, ID 4329586 ataskaitų II dalyje „Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas“ neužpildyta skiltis „Kita informacija“, kurioje turi būti pateikiama informacija apie VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalies 10 punkte nurodytus asmenis; pirkimo ID 2487150 ataskaitoje buvo nurodytas tik laimėtojas, nors faktiškai pasiūlymų eilę sudarė keli tiekėjai; pirkimų ID 2487150, ID 3567299 VII.3 dalyje „Pasiūlymų vertinimas: Nustatyta pasiūlymų eilė ir priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (pildoma kiekvienai pirkimo daliai atskirai)“ skiltyje „Pasiūlymo kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis“ nurodyta kaina, o ne ekonominio naudingumo balas, o skiltis „Pasiūlymo kaina / sąnaudos“ neužpildyta.

Pirkime ID 3567299 buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, tačiau procedūrų ataskaitoje (Atn-1) ši informacija nebuvo pažymėta.

Atsitiktine tvarka patikrinus paskelbtus skelbimus apie sutarties skyrimą nustatyta, kad, pavyzdžiui, skelbimai dėl pirkimų ID 1274410, ID 3415112 buvo paskelbti pavėluotai.

Nepaskelbtas pirkimo ID 4329586 skelbimas apie sutarties skyrimą.

Pasiūlymų vertinimo išvados formoje nustatyti 3 vertinimo etapai: pasiūlymai vertinami po vokų atplėšimo, pasiūlymai vertinami po pateiktų patikslinimų, vertinami pavyzdžiai.

2025-09-16 Pasiūlymų vertinimo išvada dėl pirkimo „Nuotekų siurblinių kapitalinio remonto darbai“.

2025-02-05 Pasiūlymų vertinimo išvada dėl pirkimo „M1 komercinis elektromobilis“; 2025-08-21 Pasiūlymų vertinimo išvada dėl pirkimo „Hidrodinaminis furgonas (N2)“ 2025-10-21 Pasiūlymų vertinimo išvada dėl pirkimo „Valymo paslaugos“.

Pavyzdžiui, ekspertė J. I. pirkime „Šalto vandens skaitiklių prieš šilumokaičius duomenų surinkimo, perdavimo ir atvaizdavimo paslauga“ el. paštu nurodė, kad siūlomi skaitikliai atitinka techninius reikalavimus.

Skelbiama apklausa 20 darbo dienos, supaprastintas atviras konkursas 37 dienos, tarptautinis atviras konkursas 62 dienos.

Iš 143 vykdytų pirkimų (skelbiama apklausa, tarptautinis ir supaprastintas atviras konkursas) tik 32 pirkimai buvo įvykdyti laikantis nustatytų procedūrų terminų.

Pavyzdžiui, CVP IS duomenimis (duomenys fiksuoti 2026-04-24) su AB „Lietuvos draudimas“ sudarytos 5 žodinės sutartys, kurių bendra vertė 13 575,68 Eur su PVM, su UAB „Kauno švara“ – 13 žodinių sutarčių, kurių bendra vertė 5 524,19 Eur su PVM, taip pat su UAB „Automatinių sistemų servisas“ 2025-08-29 sudaryta pirkimo „Modemai“ žodinė sutartis, kurios vertė 7 645,43 Eur su PVM, tačiau šie pirkimai nėra registruoti Pirkimų vykdytojo registre.

Tarnybai pateikus Pirkimų vykdytojui susipažinti Tikrinimo ataskaitos projektą, Pirkimų vykdytojas įvykdė Tarnybos įpareigojimą atnaujinti 2026 m. pirkimų planą įtraukiant pirkimus, kurių vertė neviršija 5 000 Eur be PVM, paskelbti pirkimo ID 4329586 skelbimą apie sutarties skyrimą ir paviešinti su UAB „Adampolis“, UAB „Anona“, UAB „Analytical Solutions“, UAB „Certex Lietuva“, UAB „Ekologinis servisas“ žodžiu sudarytas sutartis. Taip pat ištaisė pirkimų ID 2487150, ID 4805704, ID 4329586, ID 2487150, ID 356729 procedūrų ataskaitų Atn-1, 2025 m. sudarytų sutarčių Nr. 05-183-2025, Nr. 05-238-2025, Nr. 05-230-2025, Nr. 05-153-2025 viešinimo bei sutarčių Nr. 05-153-2025, Nr. 05-320-2025, Nr. 05-217-2025, Nr. 05-288-2025, Nr. 05-155-2025 pakeitimų viešinimo trūkumus. Pirkimų procese dalyvaujantys asmenys VPIDĮ nustatyta tvarka pateikė (atnaujino) privačių interesų deklaracijas.