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TIKRINIMO ATASKAITA
BENDRA INFORMACIJA
	TIKrinimo pradžios data
	TIKrinimo ataskaitos pavadinimas
	TIKRINAMAS VALDYSENOS LAIKOTARPIS
	Parengė:

	2026 m. sausio 13 d.	Dalinis Infrastruktūros valdymo agentūros pirkimo sutarčių valdysenos tikrinimas
	2023 – 2024 m.
	Pirkimų valdysenos skyriaus patarėja L. K.





	TIKrinimo APIMTIS:
	

	C dalis
	SUTARTIES VYKDYMO ETAPAS[footnoteRef:1] [1:  Kiek tai susiję su 2023-02-21 sutartimi Nr. 16S-13 (pirkimo Nr. 639095) "Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 7-8 Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės sen., Žagarinės k., projektavimo paslaugas, atlikti statybos darbus ir suteikti inžinerines paslaugas“.] 



SĄVOKOS
	TRUMPINYS
	Aprašymas

	Aplinkybių tyrimo išvada
	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2025 m. gruodžio 9 d. aplinkybių tyrimo išvada Nr. 26AT-9 „Dėl vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 7-8 Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės sen. Žagarinės k. ir kelio atšakos (privažiavimo iki šaudyklų) pripažinimo baigtomis statyti aplinkybių“. 

	Aprašas
	Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas 2007 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. 768.

	CVP IS
	Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema.

	Darbo reglamentas
	Darbo reglamentas, patvirtintas 2021 m. spalio 14 d. IVA direktoriaus įsakymu Nr. V-202.

	Interesų derinimo tvarkos aprašas
	Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2023 m. gruodžio 22 d. IVA direktoriaus įsakymu Nr. V-320. 

	IVA / Pirkimų vykdytojas / PV
	Infrastruktūros valdymo agentūra (į. k. 188743887).

	KAS tvarkos aprašas
	Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas 2007 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. 768.

	Sutartis_16S-13
	2023 m. vasario 21 d. sutartis Nr. 16S-13 (pirkimo Nr. 639095) „Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 7-8 Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės sen., Žagarinės k., projektavimo paslaugas, atlikti statybos darbus ir suteikti inžinerines paslaugas“.

	Tarnyba
	Viešųjų pirkimų tarnyba (į. k. 188656261).

	Tikrinimo ataskaita
	Šis tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentas.

	VPĮ
	Tikrinimo laikotarpiui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.


INFORMACIJA APIE PIRKIMŲ VYKDYTOJĄ
	PIRKIMŲ VYKDYTOJO PAVADINIMAS
	juridinio asmens kodas
	buveinės adresas

	Infrastruktūros valdymo agentūra
	188743887
	Giedraičių g. 41-101, 09303 Vilnius



	ATSAKINGI Asmenys
	
	

	Kokybės ir rizikų valdymo skyriaus vedėja A. R.


ATRINKIMO TIKRINIMUI PAGRINDAI
Tikrinimas atliktas, vadovaujantis 2026 m. sausio 13 d. Tarnybos direktoriaus pavaduotojo užduotimi Nr. 205051888. 
C. SUTARTIES VYKDYMO ETAPO VALDYSENA 
	Subprocesas
	Nepasiekta
	Pasiekta
	Viršyta
	N/I
	Pastabos
	Rekomendacijos ir jų įvykdymo terminai
[Pildo VPT]
	ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS, ATSAKINGI ASMENYS, Įgyvendinimo TERMINAI
[Pildo PV]

	Reglamentavimas
	☒	☐	☐	☐	(1) Pirkimų vykdytojo vidaus teisės aktuose nėra detaliai aptarta:
- kuriame etape paskiriamas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo;
- pirkimo sutarčių perdavimo procesas naujai už sutarties vykdymo priežiūrą paskirtam atsakingam asmeniui, pvz., kas yra atsakingas už naujai paskirto asmens supažindinimą su konkrečia sutartimi ir jos vykdymui taikomais reikalavimais; kokiomis priemonėmis, kokiais terminais tiekėjas yra informuojamas apie pasikeitusį atsakingą asmenį;
- informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą paskelbimo CVP IS tvarka (pvz., kas inicijuoja ir / ar priima sprendimą dėl tiekėjo įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą) ir terminai;
- reikalavimų dėl tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus vykdyti pirkimų ir koncesijų sutartis, laikymasis, t. y. IVA neturi aiškios veiksmų schemos, nustačius tarptautinių sankcijų apėjimo atvejus; nėra apibrėžtas sutartis vykdančių tiekėjų, subtiekėjų ir (ar) susijusių asmenų patikrinimų dėl tarptautinių sankcijų taikymo dažnumas;
- už sutarties vykdymą atsakingų asmenų konfidencialumo pasižadėjimų, nešališkumo deklaracijų ir / ar privačių interesų deklaravimo tvarka, taip pat šių dokumentų pateikimo kontrolė;
- nėra aptartas sistemingas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, nuolatinis kompetencijų stiprinimo planavimas.

(2) Tikrinimo metu nustatyta, kad Sutarties_16S-13  derinimuose dėl sutarties sudarymo ir vykdymo dalyvavo net 16 asmenų. Tarnybos vertinimu, toks derinimuose dalyvaujančių atsakingų asmenų skaičius yra didinantis administracinę naštą ir nėra efektyvus.
	(1) Vidaus teisės aktuose nustatyti:
- etapą, kuriame paskiriamas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo;
- sutarčių perdavimo procesą naujai už sutarties vykdymo priežiūrą paskirtam atsakingam asmeniui, nusimatant, kaip ir per kiek laiko po už sutarties vykdymo priežiūrą atsakingo asmens pasikeitimo turi būti informuotas tiekėjas (kokia forma ir priemonėmis), atnaujinti kontaktiniai duomenys prie sutarties dokumentacijos, naujas atsakingas asmuo supažindinamas su jam priskirtomis funkcijomis bei atsakomybėmis;
- informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą, paskelbimo CVP IS procesą, nusimatant už inicijavimą atsakingus asmenis ir sprendimų dėl įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą priėmimo terminus;
· tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus vykdyti pirkimų ir koncesijų sutartis, laikymosi tvarką, aiškiai apibrėžiant, per kokias informacines sistemas ar registrus turi būti atliekami tikrinimai sutarties vykdymo metu; nusimatyti, kaip turėtų būti elgiamasi nustačius tarptautinių sankcijų pažeidimą; nusimatyti, kokius dokumentus turi pateikti tiekėjas, subtiekėjas ir / ar kiti susiję asmenys; nustatyti tikrinimo periodiškumą;
- už sutarties vykdymą atsakingų asmenų konfidencialumo pasižadėjimų, nešališkumo deklaracijų ir / ar privačių interesų deklaravimo tvarką, numatant, kad šie už sutarties vykdymo priežiūrą atsakingi asmenys privalo būti pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę nešališkumo deklaracijas; nustatyti atsakingą asmenį dėl šių dokumentų pateikimo kontrolės;
- nuoseklią darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų stiprinimo programą, apimančią metinį kvalifikacijos kėlimo planavimą, individualių mokymosi tikslų nustatymą, darbuotojų įtraukimą į sistemingus mokymus.

(2) Atsižvelgiant į tai, kad IVA sutarčių vykdymas reglamentuotas KAS tvarkos apraše, bei siekiant efektyvinti sutarties vykdymo procesus ir mažinti administracinę naštą, rekomenduotina inicijuoti teisės aktų pakeitimus dėl su sutarties vykdymu, sprendimų priėmimu susijusių atsakingų asmenų (derintojų) skaičiaus mažinimo[footnoteRef:2]. [2:  PV atstovų nuomone rekomendacijos įgyvendinti netikslinga, kadangi atitinkami pakeitimai jau yra atlikti 2025-10-29  Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1020.] 


Terminas: 2026 m. II ketv.
	Darbo reglamente numatyti: 
· etapą, kuriame paskiriamas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo;
· sutarčių perdavimo procesą naujai už sutarties vykdymo priežiūrą paskirtam atsakingam asmeniui, nusimatant, kaip ir per kiek laiko po už sutarties vykdymo priežiūrą atsakingo asmens pasikeitimo turi būti informuotas tiekėjas (kokia forma ir priemonėmis), atnaujinti kontaktiniai duomenys prie sutarties dokumentacijos, naujas atsakingas asmuo supažindinamas su jam priskirtomis funkcijomis bei atsakomybėmis.

Terminas: 2026 m. III ketv.
Atsakingas asmuo: IVA Kokybės ir rizikų valdymo skyriaus vedėjas. 
 
Apraše numatyti:
· informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą, paskelbimo CVP IS procesą, nusimatant už inicijavimą atsakingus asmenis ir sprendimų dėl įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą priėmimo terminus;
· numatyti tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus vykdyti pirkimų ir koncesijų sutartis, laikymosi tvarką pirkimo procedūrų ir sutarties vykdymo metu.

Interesų derinimo tvarkos apraše numatyti: 
· už sutarties vykdymą atsakingų asmenų konfidencialumo pasižadėjimų, nešališkumo deklaracijų ir / ar privačių interesų deklaravimo tvarką, numatant, kad šie už sutarties vykdymo priežiūrą atsakingi asmenys privalo būti pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę nešališkumo deklaracijas; nustatyti atsakingą asmenį dėl šių dokumentų pateikimo kontrolės.

Terminas: 2026 m. gruodžio 31 d.
Atsakingas asmuo: IVA Kokybės ir rizikų valdymo skyriaus vedėjas bei IVA Pirkimų organizavimo skyriaus vedėjas.

Numatyti PV kasmetinių mokymų planuose statinio statybos techninių prižiūrėtojų kvalifikacijos kėlimą. 
PV kokybės ir rizikų valdymo skyriui  bei Pirkimo ir sutarčių priežiūros skyriui vesti vidinius mokymus. 

Terminas: ne rečiau kaip 1 kartą per metus.
Atsakingas asmuo: IVA Statybos priežiūros skyriaus vedėjas; IVA Kokybės ir rizikų valdymo skyriaus vedėjas; IVA Pirkimų ir sutarčių priežiūros skyriaus vedėjas. 

	Atsakingų asmenų paskyrimas
	☐	☒	☐	☐	
	
	

	Atsakomybės paskirstymas
	☐	☒	☐	☐	
	
	

	Sutarčių valdymas (administravimas)
	☐	☒
	☐	☐	
	
	

	Už sutarties vykdymą atsakingų asmenų pareigų vykdymas
	☒	☐	☐	☐	(1) Už Sutarties_16S-13 vykdymą atsakinga paskirta A. B. Atkreiptinas dėmesys, kad už sutarties vykdymą atsakingi asmenys yra laikomi galinčiais daryti įtaką pirkimo rezultatams, todėl jie privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašyti nešališkumo deklaracijas. Tikrinimo metu IVA nepateikė A. B., kaip už Sutarties_16S-13 vykdymą atsakingo asmens, konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos, nes tokie dokumentai nebuvo užpildyti.
(2) Remiantis Aplinkybių tyrimo išvada, nustatyta, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas, žinodamas, kad statinio statybai buvo panaudotas kitas nei projekte numatytas betonas, leido Rangovui jį naudoti, šios aplinkybės nenurodė pildydamas statybos darbų žurnalų ir apie nustatytą neatitikimą neinformavo IVA direktoriaus. Tokiu būdu statinio statybos techninė priežiūra ir sutarties vykdymo kontrolė buvo vykdomos netinkamai, neužtikrinant statybos darbų atitikties projektiniams sprendiniams.
	(1) Užtikrinti, kad visi su sutarties vykdymo priežiūra susiję asmenys būtų pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę nešališkumo deklaracijas.

Terminas: nuolat.

(2) Įdiegti statinių statybos techninės priežiūros kontrolės priemones, užtikrinančias, kad techninis prižiūrėtojas privalomai identifikuotų ir dokumentuotų visus nukrypimus nuo projektinių sprendinių bei nedelsdamas informuotų apie nustatytus neatitikimus.

Terminas: 2026 m. liepos 30 d.


	(1) Interesų derinimo tvarkos apraše numatyti ir užtikrinti, kad visi su sutarties vykdymo priežiūra susiję asmenys būtų pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę nešališkumo deklaracijas.

Terminas: nuolat.
Atsakingas asmuo: IVA Atitikties pareigūnas.

(2) Darbo reglamente numatyti: statinių statybos techninės priežiūros kontrolės priemones, užtikrinančias, kad techninis prižiūrėtojas privalomai identifikuotų ir dokumentuotų visus nukrypimus nuo projektinių sprendinių bei nedelsdamas informuotų apie nustatytus neatitikimus.

Terminas: 2026 m. spalio 1 d.
Atsakingas asmuo: IVA Kokybės ir rizikų valdymo skyriaus vedėjas bei Statybos priežiūros skyriaus vedėjas.

	Sutarčių keitimo tvarka
	☐	☒	☐	☐	

	
	

	Sutarties netinkamo vykdymo valdymas
	☐
	☒
	☐	☐	
	
	

	Sutarčių nutraukimo tvarka
	☐	☒	☐	☐	
	
	

	Informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą paskelbimas
	☐	☒	☐	☐	
	
	

	Atsakingų asmenų mokymai
	☒
	☐
	☐	☐	Tikrinimo metu nustatyta, kad statinio  statybos techninis prižiūrėtojas tinkamai nevertino projektinių sprendimų pakeitimų, neinformavo IVA direktoriaus apie atliktus pakeitimus, laiku neragavo į nustatytus neatitikimus. Tokie veiksmai (neveikimas) kelia pagrįstų abejonių dėl statinio statybos techninio prižiūrėtojo gebėjimo tinkamai vykdyti jam pavestas funkcijas statybos sutarčių vykdymo kontrolės, projektinių sprendinių pakeitimų valdymo ir atsakomybės užtikrinimo srityse.
	Periodiškai kelti statinio statybos techninių prižiūrėtojų kvalifikaciją organizuojant tikslinius, praktiniais atvejais grįstus mokymus, orientuotus į funkcijų vykdymo kokybę ir atsakomybės užtikrinimą. Ypatingą dėmesį skiriant gebėjimui identifikuoti ir tinkamai valdyti nukrypimus nuo projektinių sprendinių, sistemingai analizuoti statybos dokumentaciją bei užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos teikimą vadovui.

Terminas:  ne rečiau kaip 1 kartą per metus.
	Numatyti IVA kasmetinių mokymų planuose statinio statybos techninių prižiūrėtojų kvalifikacijos kėlimą. 
IVA kokybės ir rizikų valdymo skyriui  bei Pirkimo ir sutarčių priežiūros skyriui vesti vidinius mokymus. 

Terminas: ne rečiau kaip 1 kartą per metus. 
Atsakingas asmuo: IVA Statybos priežiūros skyriaus vedėjas; IVA Kokybės ir rizikų valdymo skyriaus vedėjas; IVA Pirkimų ir sutarčių priežiūros skyriaus vedėjas.

	Tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus vykdyti pirkimų ir koncesijų sutartis, taikymą nustatančių teisės aktų reikalavimų laikymasis
	☒	☐	☐	☐	Tikrinimo metu nustatyta, kad PV tiekėjus ir jų atstovus dėl tarptautinių sankcijų taikymo tikrina tik iki sutarties sudarymo. Taip pat nustatyta, kad PV nekaupia tokių tikrinimų informacijos.
	Vykdyti nuolatinę ir sistemingą tiekėjų, jų subrangovų bei atstovų patikrą dėl tarptautinių sankcijų taikymo viso sutarties vykdymo laikotarpiu bei užtikrinti tinkamą sprendimų dokumentavimą, identifikavus galimus sankcijų apėjimo atvejus.

Terminas: ne rečiau kaip du kartus per metus.
	Apraše numatyti ir vykdyti nuolatinę ir sistemingą tiekėjų, jų subrangovų bei atstovų patikrą dėl tarptautinių sankcijų taikymo viso sutarties vykdymo laikotarpiu bei užtikrinti tinkamą sprendimų dokumentavimą, identifikavus galimus sankcijų apėjimo atvejus.

Terminas: ne rečiau kaip du kartus per metus.
Atsakingas asmuo: IVA  Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros tvarkos apraše numatyti subjektai.

	Veiklos ir/ar vidaus kontrolės audito ir (ar) bet kokių kitų patikrinimų (jei tokių buvo) ataskaitų išvadų / rekomendacijų laikymasis
	☐	☒
	☐	☐
	

	
	

	Korupcijos prevencija
	☒	☐	☐	☐	Pirkimų vykdytojas neužtikrina už sutarties vykdymą atsakingų asmenų, kurie yra laikomi asmenimis, galinčiais daryti įtaką pirkimo rezultatams, konfidencialumo pasižadėjimų, nešališkumo deklaracijų ar privačių interesų deklaracijų pateikimo kontrolės.
	Vykdyti už sutarties vykdymą atsakingų asmenų konfidencialumo pasižadėjimų, nešališkumo deklaracijų ar privačių interesų deklaracijų pateikimo kontrolę.

Terminas: nuolat.
	Įpareigoti IVA už korupcijos prevencijos patikras atsakingą asmenį, kontroliuoti ir tikrinti už sutarties vykdymą atsakingų asmenų konfidencialumo pasižadėjimų, nešališkumo deklaracijų ar privačių interesų deklaracijų pateikimo kontrolę.   

Terminas: nuolat. 
Atsakingas asmuo: IVA Atitikties pareigūnas.

	Kitos pastabos
	
	
	



	BENDRAS PIRKIMŲ VYKDYTOJO PIRKIMŲ SUTARČIŲ VALDYSENOS[footnoteRef:3] VERTINIMAS [3:  Kiek tai susiję su 2023-02-21 sutartimi Nr. 16S-13 (pirkimo Nr. 639095) "Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 7-8 Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės sen., Žagarinės k., projektavimo paslaugas, atlikti statybos darbus ir suteikti inžinerines paslaugas“.] 

	☐ A (PUIKI)
	☐ B (LABAI GERA)
	☐ C (GERA)
	☒ D (tenkina minimaliai)
	☐ E (nepatenkinama)


ĮPAREIGOJIMAI
_____________________

Direktoriaus pavaduotoja, 
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas												Viktorija Namavičienė
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