VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO

IŠVADA

2016 m. spalio 6 d.  Nr. 4S-3277

Vilnius

I dalis. Bendra informacija

| Sutarties pavadinimas, data, numeris | 2014 m. sausio 24 d. Pagrindinė sutartis Nr. CPO26709 2014 m. sausio 24 d. Pagrindinė sutartis Nr. CPO26661 |
| --- | --- |
| Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr. | Pagrindinės sutarties Nr. CPO26709 pakeitimai: - 2014 m. rugsėjo 12 d. Nr. V-2014/31; - 2014 m. gruodžio 12 d. Nr. 14-12-12/ CPO26709; - 2014 m. gruodžio 15 d. Nr. V-2014/CPO26709; - 2016 m. kovo 16 d. Nr. 1; - 2016 m. balandžio 26 d. Nr. 1/CPO 26709; - 2016 m. gegužės 16 d. Nr. 16/05/16; - 2016 m. birželio 9 d. Nr. 16-06-10/CPO 226709; Pagrindinės sutarties Nr. CPO26661 pakeitimai: - 2014 m. rugsėjo 12 d. Nr. V-2014/30; - 2014 m. gruodžio 15 d. Nr. V-2014/CPO26661; - 2015 m. liepos 31 d. B/N; - 2016 m. balandžio 25 d. Nr. 1/CPO26661; - 2016 m. birželio 10 d. Nr. 16-06-11/ CPO26661; - 2016 m. birželio 10 d. Nr. 16-06-12/ CPO26661; - 2016 m. birželio 10 d. Nr. 16-06-13/ CPO26661; - 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 16-08-10/ CPO26661. |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data | Sutartys sudarytos pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. preliminariąją sutartį. |
| Perkančioji organizacija | UAB „Palangos komunalinis ūkis“, juridinio asmens kodas 152409729 |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas | UAB „Konsolė“, juridinio asmens kodas 140582050 |
| Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai | UAB „Plėtros partneriai“, įmonės kodas 302813895 |
| Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (VPĮ, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija) | Sutartys sudarytos pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. preliminariąją sutartį. Preliminarioji sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (redakcija nuo 2013 m. sausio 30 d.) |
| Vertinimo apimtis/ sutarties vykdymo etapas | Sutartys vykdomos |
| Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas? Jei taip, nurodyti: ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas) | Ne |
| Už sutarties vykdymą atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys | Direktorius Konstantinas Skierus |

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

|  | Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis, 3 straipsnio 1 dalis |
| --- | --- |
| Vadovaujantis Sutarčių 3.2 punktais į bendrą atitinkamos Sutarties kainą yra įskaičiuota techninio ir darbo projekto parengimo paslaugų kaina. Sutartyse nėra numatytas projektavimo paslaugų įkainis bei nėra numatyta galimybė už suteiktas projektavimo paslaugas su Rangovu atsiskaityti atskirai. Tarnyba nustatė, kad už Rangovo atliekamus darbus Perkančioji organizacija atsiskaito nesilaikydama Sutartyje Nr. CPO26661 ir Sutartyje Nr. CPO26709 nustatytos tvarkos – Perkančioji organizacija nurodė, kad Būsto energijos taupymo agentūrai (toliau – BETA) yra teikiami prašymai dėl apmokėjimo už projektavimo paslaugas, prašyme nurodomas paslaugos atlikėjas bei sąskaita, į kurią BETA perveda apmokėjimą, t. y. nesilaikant Sutarčių 3.2 punktų nuostatų, Rangovui buvo atskirai sumokėta už jo suteiktas projektavimo paslaugas. Tarnyba taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad BETA nėra nei Sutarties Nr. CPO26661 nei Sutarties Nr. CPO26709 šalis, todėl negali dalyvauti Sutarčių vykdyme, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti atsiskaitymus už Perkančiąją organizaciją. Atsižvelgiant į tai, kad už Rangovo suteiktas projektavimo paslaugas atsiskaityta nesilaikant Sutartyse nustatytos tvarkos, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija faktiškai pakeitė Sutarties sąlygas, tuo pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies reikalavimus, bei Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
|  | Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis, 3 straipsnio 1 dalis |
| Sutarčių 3 punktuose nustatyta, kad „Darbai pagal Pagrindinę Sutartį perduodami ir priimami pagal Atliktų Darbų aktą (-us) <...> Atliktų darbų akte TIEKĖJAS turi nurodyti Darbų pavadinimą, Įkainotų veiklų sąraše įvardintų faktiškai atliktų Darbų procentinę išraišką bei jų vertę“, tačiau Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo pasirašomuose atliktų darbų aktuose nurodomi ne Įkainotų veiklų sąraše įvardinti darbai, o Sutartyje nenumatyti „Atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pavadinimai pagal Investicijų planą“. Pagal perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus nustatyta, kad atsiskaitant už skirtinguose objektuose pagal tą pačią Sutartį vykdomus darbus, tų pačių darbų įkainiai skiriasi, pavyzdžiui: - Sutartis Nr. CPO26661: - Atsiskaitant už darbus „Šilumos punkto modernizavimas pastatams iki 5 aukštų“ (S. Nėries g. 5, Palanga) taikomas 164,0334 Lt/kW, o už taip pat pavadintus darbus Jūratės g. 28, Palanga taikomas 155,7357 Lt/kW įkainis. - Atsiskaitant už darbus „Stovų vamzdynų keitimas pastatams iki 5 aukštų” (S. Nėries g. 5, Palanga) taikomas 87,5508 Lt/m įkainis, o už taip pat pavadintus darbus Jūratės g. 28, Palanga, taikomas 85,1508 Lt/m įkainis. - Atsiskaitant už darbus „Termostatinių ventilių įrengimas esamiems šildymo prietaisams“ S. Nėries g. 5, Palanga taikomas 149 Lt/vnt. įkainis, už taip pat pavadintus darbus Jūratės g. 28, Palanga taikomas 121,93 Lt/vnt. įkainis. Pažymėtina, kad atsiskaitymo metu taikomi atitinkamų darbų įkainiai neatitinka ir Sutarties Nr. CPO26661 priede nustatytų įkainių. 2. Sutartis Nr. CPO26709: 2.1. Atsiskaitant už 6,89 m2 metalinių durų įrengimą S Nėries g. 3, Palanga, sumokėta 4359,63 Lt (be PVM), t.y. taikytas įkainis 632,74 Lt/m2 (be PVM), kai tuo tarpu Jūratės g. 26, Palanga už 7,16 m2 ploto durų įrengimą taikytas 660 Lt/m2 (be PVM) įkainis. 2.2. Atsiskaitant už Jūratės g. 26, Palanga atliktus darbus „Šilumos punkto modernizavimas pastatams iki 5 aukštų“ taikomas 165 Lt/kW įkainis, o už taip pat pavadintus darbus Žemaitės g. 4, Palanga taikomas 156,3571 Lt/kW įkainis. 2.3. Atsiskaitant už Jūratės g. 26 atliktus darbus „Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų“ taikytas 170 Lt/m įkainis, tuo tarpu už taip pat pavadintus darbus Žemaitės g. 4, Palanga taikytas 160,76 Lt/m įkainis. Pažymėtina, kad atsiskaitymo metu taikomi atitinkamų darbų įkainiai neatitinka ir Sutarties Nr. CPO26709 priede nustatytų įkainių. Perkančioji organizacija Tarnybos prašymu nepaaiškino kaip iš Sutarčių prieduose pateikiamų Įkainotų veiklų sąrašų nurodytų įkainių buvo apskaičiuotos Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo pasirašomuose atliktų darbų aktuose nurodytos darbų grupių (priemonių pagal investicijų planą) kainos. Atsižvelgiant į tai, jog Sutarčių vykdymo metu taikomi įkainiai neatitinka Sutarčių prieduose nustatytų įkainių, taip pat į tai, kad toje pačioje sutartyje numatytuose atskiruose daugiabučiuose namuose taikomi skirtingi tokio paties darbo įkainiai, konstatuotina, jog Perkančioji organizacija darbus priima bei už juos atsiskaito nesilaikydama Sutartyse nustatytos tvarkos bei įkainių. Apibendrinat tai, kas pasakyta, Tarnyba konstatuoja, kad vykdant Sutartį Nr. CPO26709 ir CPO26661 Perkančioji organizacija atsiskaitydama ne pagal Sutartyse nustatytus įkainius, faktiškai pakeitė Sutarčių nuostatas bei pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies reikalavimus bei 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
|  | Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis, 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas |
| Vykdant Sutartį Nr. CPO 26661 ir Sutartį Nr. CPO26709 dalį darbų buvo pavesta atlikti Sutartyje nenurodytiems subrangovams UAB „Sistema“, UAB „Henris“3, UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“3, UAB „Santechniniai darbai“, UAB „Fabrikas LT“, UAB „Dogviga“, UAB „Energijos tinklas“, UAB „Dezinfa“, UAB „Statnėja“. Tarnyba pažymi, jog Sutarties vykdymo metu buvo faktiškai pakeistos Sutarties nuostatos, reglamentuojančios subrangovų pasitelkimą ir taip Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies reikalavimus, bei Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
| - 4 | Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies, Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas, Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis. |
| Tarnyba nustatė, kad vykdant Sutartį Nr. CPO26661 buvo atliekami joje nenumatyti darbai, pavyzdžiui: - 2014 m. gruodžio mėnesį (Jūratės g. 28, Palanga) atliktų darbų akte Nr. 19, 2015 m. balandžio mėnesį atliktų darbų akte Nr. 38 (ir kt.) nurodyti atlikti darbai „Balkonų aptvėrimų įrengimas iš grūdinto stiklo“. - 2014 m. spalio mėnesio atliktų darbų akte Nr. 16 (S. Neries g. 5, Palanga) nurodyti priimti darbai „Balkonų aptvėrimų įrengimas iš grūdinto stiklo (šiltinant balkonų apačias)“. Pažymėtina, kad Sutartyje Nr. CPO26661 aukščiau nurodytų darbų atlikimas nėra numatytas. Vykdant Sutartį Nr. CPO26709 taip pat buvo atliekami joje nenumatyti darbai, pavyzdžiui: - Perkančiosios organizacijos pateiktos 2014 m. birželio 17 d. objektinės (Žemaitės g. 4, Palanga) sąmatos, pagal kurią Sutarties vykdymo metu buvo priimami atlikti darbai, 6 punkte nurodomi „Balkonų aptvėrimas fasadinėmis plokštėmis 105,2 m2“ darbai už 26 750,28 Lt be PVM (vieno m2 kaina 254,28 Lt be PVM). - 2014 m. lapkričio 11 mėnesį (S. Nėries g. 3, Palanga) atliktų darbų akte Nr. 15 nurodyti atlikti darbai „Balkonų aptvėrimų įrengimas“ – 41,36m2“ 609 Lt/m2 be PVM). Pažymėtina, kad Sutartyje Nr. CPO26709 aukščiau nurodytų darbų atlikimas nėra numatytas. Apibendrinat tai, kas pasakyta, Tarnyba konstatuoja, kad Sutarčių vykdymo metu Perkančioji organizacija įsigydama darbus, kurių atlikimas Sutartyse nenustatytas, šiuos darbus privalėjo įsigyti vykdydama atskiras pirkimo procedūras, tačiau to nepadariusi pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostas, bei šiuos darbus įsigydama pagal pradines Sutartis faktiškai pakeitė Sutarčių sąlygas bei tuo pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies reikalavimus ir Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
|  | Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies, Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas. |
| 2014 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr. R-233 Perkančioji organizacija kreipėsi į Tarnybą, prašydama leisti: 1) pakeisti Sutarties Nr. 1 sąlygas – atsisakyti dalies Sutartyje Nr. CPO26661 nurodytų darbų ir sumažinti Sutarties kainą 548 807,60 Lt su PVM, pakeisti Sutarties Nr. CPO26709 sąlygas – atsisakyti dalies sutartyje nurodytų darbų ir sumažinti sutarties kainą 384 392,80 Lt su PVM; 2) leisti vykdyti Sutartims užbaigti reikalingų papildomų darbų viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu pagal Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktą. 2014 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. 4S-3016 Tarnyba sutiko, kad: 1. būtų pakeistos Sutarties Nr. CPO26709 ir Sutarties Nr. CPO26661 sąlygos; 2. papildomų darbų viešasis pirkimas būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu pagal Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktą. 2014 m. rugsėjo 12 d. Perkančioji organizacija sudarė Papildomus susitarimus Nr. V-2014/30 ir V-2014/31, kurie neatitinka prie prašymo Perkančiosios organizacijos pridėtų Sutarties Nr. CPO26661 ir Sutarties Nr. CPO26709 sąlygų pakeitimo projektų, t. y. buvo sudaryti susitarimai dėl tokių Sutarčių pakeitimų, kuriems Tarnyba sutikimo nedavė. Atsižvelgdama į tai, kas pasakyta, Tarnyba pažymi, kad tik formaliai kreipdamasi į Tarnybą sutikimo, bei sudarydama kitokį susitarimą nei buvo pateikusi Tarnybai, perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas bei Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
|  | 18 straipsnio 8 ir 11 dalys, 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas. |
| 2016 m. gegužės 19 d. Tarnyba, atsižvelgdama į Perkančiosios organizacijos 2016 m. balandžio 15 d. prašymą Nr. R-303, sprendimu Nr. 4S-1667 sutiko, kad Sutartys Nr. CPO26661 ir CPO26709 būtų pratęstos iki 2016 m. birželio 1 d., tačiau Sutartys pagal minėtą sutikimą nebuvo pakeistos, o Perkančioji organizacija sudarė kitus susitarimus dėl Sutarčių pakeitimo, dėl kurių į Tarnyba sutikimo nesikreipė bei jo negavo, pavyzdžiui: - 2016 m. balandžio 26 d. Perkančioji organizacija su Rangovu sudarė susitarimą dėl Sutarties Nr. CPO26661 galiojimo termino pratęsimo iki 2016 m. gruodžio 15 d.; - 2016 m. balandžio 26 d. Perkančioji organizacija su Rangovu sudarė susitarimą dėl Sutarties Nr. CPO26709 galiojimo termino pratęsimo iki 2016 m. gruodžio 15 d.; - 2016 m. birželio 10 d. Perkančioji organizacija su Rangovu sudarė susitarimą, kuriuo nustatė pagal Sutartį Nr. CPO26661 vykdomų darbų Medžiotojų g. 10 atlikimo terminą – 2016 m. liepos 11 d.; - 2016 m. birželio 10 d. Perkančioji organizacija su Rangovu sudarė susitarimą, kuriuo nustatė pagal Sutartį Nr. CPO26661 vykdomų darbų J. Biliūno g. 3 atlikimo terminą – 2016 m. rugsėjo 23 d.; - 2016 m. rugpjūčio 25 d. Perkančioji organizacija su Rangovu sudarė susitarimą, kuriuo nustatė pagal Sutartį Nr. CPO26661 vykdomų darbų Vytauto g. 120 atlikimo terminą – 2016 m. spalio 20 d.; - 2016 m. birželio 9 d. Perkančioji organizacija su Rangovu sudarė susitarimą, kuriuo nustatė pagal Sutartį Nr. CPO26709 vykdomų darbų Vasario 16-osios g. 1 atlikimo terminą – 2016 m. liepos 11 d. Tarnyba taip pat pažymi, kad nei vienas iš Perkančiosios organizacijos sudarytų papildomų susitarimų (Sutarčių Nr. CPO26661 ir CPO26709 pakeitimų) nebuvo paviešintas Įstatymo 18 straipsnio 11 nustatyta tvarka. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, tik formaliai kreipdamasi į Tarnybą sutikimo pakeisti sutarčių sąlygas, kai jau buvo sudariusi visiškai kitokius susitarimus su Tiekėju, bei vėliau sudarydama papildomus susitarimus (pakeisdama Sutarčių nuostatas) be Tarnybos sutikimo ir visų šių sudarytų pakeitimų nepaviešindama, pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies, 18 straipsnio 11 dalies reikalavimus bei Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
|  | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas |
| Tarnyba nustatė, kad Perkančioji organizacija atskirais atvejais susitarimus dėl papildomų darbų atlikimo sudarė jau po to, kai šie darbai buvo atlikti, pavyzdžiui Sutarties Nr. CPO26709 vykdymo metu dėl 2016 m. vasario mėnesį atliktų papildomų darbų Druskininkų g. 1, Palangoje (1 441,59 Eur su PVM) Papildomas susitarimas Nr. 16/05/16 sudarytas 2016 m. gegužės 16 d. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija tik formaliai sudarydama susitarimus dėl jau atliktų papildomų darbų atlikimo pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
|  | Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis, Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintas skaidrumo principas. |
| Sutarčių 8.1 punkte nustatyta, kad „<...> Užtikrinimas turi galioti iki visiško TIEKĖJO įsipareigojimų įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Pagrindinėje sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos“. Tarnyba pažymi, kad laikotarpiu nuo 2015 m. liepos 31 d. iki 2016 m. birželio 9 d. Sutarties Nr. CPO26661 ir Sutarties Nr. CPO26709 įvykdymas nebuvo užtikrintas Sutarčių 8.1 punktuose nustatytu būdu. Tarnybos prašymu Perkančioji organizacija nepateikė aukščiau nurodytų atlikimo laidavimo raštų įsigaliojimą (apmokėjimą) įrodančių dokumentų, motyvuodama tuo, kad „Pagal pagrindinių sutarčių CPO2661 ir CPO26709“ 8 dalį Rangovas privalo pateikti tik draudimo liudijimus“, tačiau Tarnyba atkreipia dėmesį, kad atlikimo laidavimo draudimo raštuose nurodyta, kad „<...> draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos“, todėl Perkančiajai organizacijai neįsitikinus jog Rangovas sumokėjo draudimo įmoką, Perkančioji organizacija negali būti tikra, ar Rangovo pateiktas ir jos priimtas įvykdymo užtikrinimas atitinka Sutarčių sąlygas bei užtikrina Perkančiosios organizacijos galimybę pasinaudoti užtikrinimu atsiradus tokiai būtinybei. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija neužtikrino Sutarties Nr. CPO26661 ir Sutarties Nr. CPO26709 įvykdymo užtikrinimų nepertraukiamo galiojimo Sutarčių galiojimo laikotarpiu, taip faktiškai pakeitė Sutarčių 8.1 punktų nuostatas ir tuo pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies reikalavimus bei Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
|  | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas. |
| Sutarties Nr. CPO26661 11.2 punkte nustatyta, kad „Jei dėl nenumatytų, nuo pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Pagrindinėje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jų dalį) būtina keisti kitais <...> koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jos nedidinant)“. Pradinė Sutarties Nr. CPO26661 vertė – 4.317.622,24 Lt (1.250.469,83 Eur), vėliau dėl Sutarties pakeitimo sudaryti tokie susitarimai: - 2014 m. rugsėjo 12 d. Susitarimu Nr. V2014/30 šalys susitarė atsisakyti dalies darbų ir sumažinti Sutarties Nr. CPO26661 kainą 548 807,60 Lt, bei atlikti papildomus darbus 521 305,41 Lt sumai, t. y. po šio Sutarties Nr. CPO26661 pakeitimo pakoreguota Sutarties Nr. CPO26661 vertė buvo lygi 4 290 120.05 Lt (1 242 504 Eur). - 2015 m. liepos 31 d. su Rangovu sudarytas papildomas susitarimas dėl Jūratės g. 28, Palanga Nr. 1, kuriuo atsisakyta darbų už 27 124,06 Eur, ir jie pakeisti kitais darbais už 27 123,97 Eur (Sutarties Nr. CPO26661 vertė 1 242 503.91 Eur) - 2016 m. birželio 10 d. su Rangovu sudarytas papildomas susitarimas Nr. 16-06-12/CPO26661, kuriuo atsisakyta darbų už 27 112,12 Eur, ir jie pakeisti kitais darbais už 35 266,88 Eur (Sutarties Nr. CPO26661 1 250 658,67) - 2016 m. birželio 10 d. su Rangovu sudarytas papildomas susitarimas Nr. 16-06-13/CPO26661, kuriuo nuspręsta atlikti papildomus darbus už 2 970,71 Eur (Sutarties vertė 1 253 629,38 Eur) - 2016 m. birželio 10 d. su Rangovu sudarytas papildomas susitarimas Nr. 16-06-11/CPO26661, kuriuo atsisakyta darbų už 48 963,08 Eur ir jie pakeisti darbais už 45 122,50 Eur (Sutarties Nr. CPO26661 1 249 788,8 Eur) - 2016 m. rugpjūčio 25 d. su Rangovu sudarytas papildomas susitarimas Nr. 16-08-10/CPO26661, kuriuo atsisakyta darbų už 9265,51 Eur ir jie pakeisti darbais už 18987,42 Eur (Sutarties Nr. CPO26661 1 259 510,71 Eur) Tarnyba pažymi, kad atsižvelgiant į visus Sutarties Nr. CPO26661 pakeitimus (atsisakomus darbus ir perkamus papildomus darbų kiekius), Perkančioji organizacija galutinę Sutarties Nr. CPO26661 vertę padidino nuo 1 250 469,83 Eur iki 1 259 510,71 Eur, nesilaikė Sutarties Nr. CPO2661 11.2 punkto nuostatų, ir taip pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |

*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai.

III dalis. Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti rengdama, sudarydama ir vykdydama kitas sutartis

|  | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas |
| --- | --- |
| Sutarčių Nr. CPO26661 ir CPO26709 4.5 punkte nurodyta, kad „Visus mokėjimus pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVAS atlieka per 30 kalendorinių dienų“, tačiau atskirais atvejais Perkančioji organizacija neužtikrino atsiskaitymo per Sutartyse nustatytą terminą, pavyzdžiui sąskaitos faktūros Nr. 4522, 4339, 4340, 3846, 3847, 3585, 4544, 3915, 3916, 4664, 4665, 4187, 4282, 4283, 4285, 4286, 4287, 4289, 4341, 4342, 4307, 4406, 4407, 4336, 4410, 4188, 4189, 4190, 4214, 4442, 3593, 3594, 3596, 3597, 3595, 4545, 4489, 3637, 4284, 4005, 3675 apmokėtos per daugiau kaip 30 kalendorinių dienų. Tarnyba taip pat atkreipia dėmesį, kad Perkančioji organizacija nepateikė daugiabučio namo Vytauto g. 120, Palanga (Sutartis Nr. CPO 26661) atliktų darbų aktų ir sąskaitų faktūrų už darbus atliktus nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio, nors iš Perkančiosios organizacijos pateiktų statybos darbų žurnalų nustatyta, jog darbai šiame name buvo vykdomi ir laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2015 gruodžio mėnesio. Taip pat Tarnybai nepateikti daugiabučio namo Vasario 16-osios g. 1, Palanga (Sutartis Nr. CPO26709) atliktų darbų aktai ir sąskaitos faktūros už darbus atliktus nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio, nors pagal šio namo Statybos darbų žurnalą nustatyta, kad darbai šiame name buvo vykdomi ir laikotarpiu nuo 2015 rugsėjo iki 2015 m. lapkričio mėnesio. Tarnyba pažymi, kad vykdydama Sutartis Perkančioji organizacija privalo griežtai laikytis sutartyse nustatytų sąlygų, įskaitant sąlygas reglamentuojančias atsiskaitymo tvarką, bei siekdama užtikrinti Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų principų, pirmiausia lygiateisiškumo ir skaidrumo, laikymąsi, privalo vadovautis imperatyviomis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis. |  |
|  | Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1713 straipsnis |
| Tarnyba 2016 m. birželio 1 d. raštu Nr. 4S-1836 kreipėsi į Perkančiąją organizaciją prašydama pateikti dokumentus, susijusius su Sutarčių Nr. CPO26661 bei CPO26709 vykdymu, įskaitant minėtų sutarčių pakeitimų kopijas. 2016 m. liepos 1 d. raštu Nr. R-573 Perkančioji organizacija pateikė su Sutarčių Nr. CPO26661 bei CPO2670 vykdymu susijusius dokumentus, tačiau pažymėtina, jog be Tarnybos sutikimo atliktų Sutarčių pakeitimų (pavyzdžiui: 2016 m. balandžio 26 d. susitarimas dėl Sutarties Nr. CPO26661 galiojimo termino pratęsimo iki 2016 m. gruodžio 15 d., 2016 m. balandžio 26 d. susitarimas Sutarties Nr. CPO26709 galiojimo termino pratęsimo iki 2016 m. gruodžio 15 d., 2016 m. birželio 10 d. susitarimas, kuriuo nustatomas pagal Sutartį Nr. CPO26661 vykdomų darbų Medžiotojų g. 10 atlikimo terminas – 2016 m. liepos 11 d., 2016 m. birželio 10 d. susitarimas, kuriuo nustatomas pagal Sutartį Nr. CPO26661 vykdomų darbų J. Biliūno g. 3 atlikimo terminas – 2016 m. rugsėjo 23 d., 2016 m. birželio 9 d. susitarimas, kuriuo nustatomas pagal Sutartį Nr. CPO26709 vykdomų darbų Vasario 16-osios g. 1 atlikimo terminas – 2016 m. liepos 11 d.) Perkančioji organizacija Tarnybai nepateikė – šiuos dokumentus Tarnyba gavo iš Rangovo. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1713 straipsnyje perkančiųjų organizacijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, viešojo pirkimo komisijos nariams, perkančiųjų organizacijų valstybės tarnautojams ar darbuotojams numatyta administracinė atsakomybė už viešųjų pirkimų tarnybos pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą, taip pat trukdymą įgyvendinti kitas jų teises. |  |

IV dalis. Sprendimas

Vykdydama Sutartis Nr. CPO26661 bei CPO2670 Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalį, 18 straipsnio 11 dalį, 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą bei nepasiekė pirkimo tikslo, įtvirtinto Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausiasis specialistas   				                   Gediminas Golcevas

Gediminas Golcevas, tel. (8 5) 203 4837, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Gediminas.Golcevas@vpt.lt

2016 m. rugpjūčio 3 d. raštas Nr. R-660

Atliktų darbų aktas Nr. 2 (už 2014 m. birželio mėnesį atliktus darbus Jūratės g. S. Nėries g. 5, Palanga)

Atliktų darbų aktas Nr. 11 (už 2014 m. rugsėjo mėnesį atliktus darbus Jūratės g. 28, Palanga)

Atliktų darbų aktas Nr. 6 (už 2014 m. liepos mėnesį atliktus darbus S. Nėries g. 5, Palanga)

Atliktų darbų aktas Nr. 11 (už 2014 m. rugsėjo mėnesį atliktus darbus Jūratės g. 28, Palanga)

Atliktų darbų aktas Nr. 6 (už 2014 m. liepos mėnesį atliktus darbus S. Nėries g. 5, Palanga)

Atliktų darbų aktas Nr. 11 (už 2014 m. rugsėjo mėnesį atliktus darbus Jūratės g. 28, Palanga)

Atliktų darbų aktas Nr. 9 (už 2014 m. rugsėjo mėnesį atliktus darbus S. Neries g. 3, Palanga)

Atliktų darbų aktas Nr. 13 (už 2014 m. rugsėjo mėnesį atliktus darbus Jūratės g. 26, Palanga)

Atliktų darbų aktas Nr. 10 (už 2014 m. rugpjūčio mėnesį atliktus darbus Jūratės g. 26, Palanga)

Atliktų darbų aktas Nr. 10 (už 2014 m. rugsėjo mėnesį atliktus darbus Žemaitės g. 4, Palanga)

Atliktų darbų aktas Nr. 31 (už 2015 m. vasario mėnesį atliktus darbus Jūratės g. 26, Palanga)

Atliktų darbų aktas Nr. 10 (už 2014 m. rugsėjo mėnesį atliktus darbus Žemaitės g. 4, Palanga)

2014 m. balandžio 28 d. UAB „Santechniniai darbai“ direktoriaus įsakymas Nr. 14/35V „Dėl atsakingo už statybos rangos sutarties vykdymą“, 2014 m. spalio 22 d. UAB „Sistema“ direktoriaus įsakymas Nr. 31 „Dėl statybos darbų vadovo paskyrimo“, 2014 m. rugpjūčio 1 d. UAB „Henris“ generalinio direktoriaus įsakymas Nr. 18V „Dėl atsakingo asmens skyrimo vykdant išperkamosios nuomos sutartį Nr. 3-18-20 – Aut Šilumos punktų montavimą Palangoje“,

Daugiabučio namo Jūratės g. 28, Palangoje statybos darbų žurnalas Nr. 1, Nr. 2

Daugiabučio namo S. Nėries g.3, Palangoje statybos darbų žurnalas (specialieji darbai).

Sodų g. 11 statybos darbų žurnalas Nr. 2

Daugiabučio namo Sodų g. 11 Statybos darbų žurnalas Nr. 2, Daugiabučio gyvenamojo namo B. Oškinio g. 5, Palangoje Statybos darbų žurnalas Nr. 2, Daugiabučio gyvenamojo namo Žemaitės g. 4 statybos darbų žurnalas Nr. 2

Daugiabučio gyvenamojo namo B. Oškinio g. 5, Palangoje Statybos darbų žurnalas Nr. 1

Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 120, Palangoje Statybos darbų žurnalas Nr. 1 - paslėptų darbų patikrinimo aktas Nr. 15

Daugiabučio namo Jūratės g. 28, Palangoje statybos darbų žurnalo paslėptų darbų aktas Nr. 4,

vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

2014 m. rugpjūčio 6 d. raštas Nr. R-233, 2014 m. rugpjūčio 20 d. raštas Nr. R-252

Sutarties Nr. CPO26661 vykdymo laikotarpiu Rangovo perkančiajai organizacijai buvo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimai 2014 m. sausio 18 d. atlikimo laidavimo raštas Nr. 1662867, galiojantis iki 2014 m. gruodžio 30 d.; 2014 m. gruodžio 22 d. atlikimo laidavimo raštas Nr. 1843199, galiojantis iki 2015 m. liepos 30 d.; 2016 m. birželio 9 d. atlikimo laidavimo raštas Nr. 2176646, galiojantis iki 2017 m. sausio 14 d.

Sutarties Nr. CPO26709 vykdymo laikotarpiu Rangovo Perkančiajai organizacijai buvo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimai: 2014 m. sausio 18 d. atlikimo laidavimo raštas Nr. 1662865, galiojantis iki 2014 m. gruodžio 30 d.; 2014 m. gruodžio 22 d. atlikimo laidavimo raštas Nr. 1843204, galiojantis iki 2015 m. liepos 30 d.; 2016 m. birželio 9 d. atlikimo laidavimo raštas Nr. 2163363, galiojantis iki 2017 m. sausio 14 d.