VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

VERTINIMO IŠVADA

| Šiaulių miesto savivaldybės administracijai Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai | 2023-07-04 Į 2023-06-07 Į 2023-06-14 | Nr. 4S-741 (7.4Mr) Nr. S-2175 Nr. BS-919 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, savo iniciatyva atliko Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Socialinė integracija“ (toliau – Tiekėjas) sudarytos sutarties Nr. CPO168466 vykdymo dalinį vertinimą. Sutartis sudaryta 2021 m. birželio 1 d. dinaminės pirkimo sistemos „Valymo paslaugų iš socialinių įmonių užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą (2020)“ Nr. 522028 pagrindu įvykdžius konkretų pirkimą Nr. CPO168466 (toliau – Pirkimas).

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris | „Valymo paslaugų iš socialinių įmonių užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą (2020)“ (2020-11-28 skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 522028) (toliau – CPO Pirkimas), 2021-06-01 Pirkimo sutartis Nr. CPO168466 (toliau –Sutartis). |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymas (redakcija galiojusi nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d.). |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas | Tarptautinės vertės pirkimas, ribotas konkursas, atliekamas taikant dinaminę pirkimo sistemą (toliau – DPS). |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė – 82 644,63 EUR be PVM. Sudarytos Sutarties vertė – 82 487,04 EUR be PVM. |
| Tiekėjas/koncesijos dalyvis/koncesininkas, juridinio asmens (su kuriuo sudaryta sutartis) kodas | UAB „Socialinė integracija“, juridinio asmens kodas 302496427. |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Dalinis Pirkimo Sutarties vertinimas dėl Sutarties keitimo teisėtumo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadiją: –. |  |

*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1 | - |
| --- | --- |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| 2 | - |
| --- | --- |

IV dalis. Sprendimas

Dalinio vertinimo metu sprendžiama, ar viešojo pirkimo Sutartis jos galiojimo laikotarpiu buvo pakeista laikantis Įstatymo ir kitų poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių viešojo pirkimo sutarties keitimą. Dėl Sutarties pakeitimo ir Perkančiosios organizacijos nurodytų aplinkybių Iš CVP IS sistemoje patalpintų ir vertinimui pateiktų dokumentų matyti, kad 2022 m. gruodžio 16 d. Sutarties šalys sudarė papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) bei susitarė pakeisti Sutarties 5.7 punktą ir jį išdėstyti taip: „Paslaugų kaina gali būti keičiama pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytai minimaliam darbo užmokesčiui (MMA). Paslaugų kaina perskaičiuojama pagal tokią formulę: K1=M1M*K <…>”, kur K1– paslaugų įkainiai, kurie bus taikomi po perskaičiavimo; K – paslaugų įkainiai nurodyti sutartyje; M1– Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas MMA; M – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas MMA sutarties sudarymo metu. Susitarimas įsigaliojo 2023 m. sausio 1 d., pagal pakeistą Sutarties 5.7 punktą buvo perskaičiuota ir nuo jo įsigaliojimo iš naujo nustatyta (perskaičiuota) paslaugų kaina (įkainiai). Atsakydama į Tarnybos paklausimą ir prašymą paaiškinti bei išsamiai pagrįsti, kokiu teisiniu pagrindu remiantis buvo sudarytas Susitarimas, kuriuo iš esmės buvo nustatytos papildomos aplinkybės, išplečiančios teikiamų paslaugų kainos perskaičiavimo galimybes, Perkančioji organizacija paaiškino, kad sprendimas pasirašyti papildomą Susitarimą prie 2021 m. birželio 1 d. pirkimo Sutarties buvo priimtas vadovaujantis: Sutarties 10.1.7 papunkčiu; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu; Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.204 str. nuostatomis 4) 2022 m. kovo 24 d. Tarnybos pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“. Be to, nurodė, kad „<...> buvo nustatyta, kad aplinkybės, darančios įtaką įkainiui, atsirado ir tampa žinomos Tiekėjui, tik po sutarties sudarymo, dėl ko sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai jų numatyti, o Tiekėjas prisiimti jų atsiradimo rizikos. Todėl įvertinus tiek teisinį reglamentavimą, tiek ir faktines aplinkybes, bei atsižvelgus į tai, kad nutraukus Sutartį, viešojo administravimo institucija liktų be valymo paslaugų ( nes naujų paslaugų pirkimas užtrunka 1-2 mėn., o iki Sutarties galiojimo pabaigos buvo likę 6 mėn.), buvo priimtas sprendimas pakeisti Sutarties 5.7. punktą, nustatant naują peržiūros sąlygą“. Perkančioji organizacija pateikė Tiekėjo raštą, kuriuo Tiekėjas prašė inicijuoti Sutarties pakeitimą joje numatant kainos perskaičiavimo tvarką pagal pirmiau nurodytą formulę, t. y. atsižvelgiant tik į MMA padidėjimą. Atkreiptinas dėmesys, kad Tiekėjas be MMA padidėjimo Sutarties vykdymo metu ir planuojamo jo padidėjimą nuo 2023 m. sausio 1 d., nurodė ir kitas, jo manymu, svarbias aplinkybes – energijos, žaliavų, transportavimo išlaidų kainų ir infliacijos pokyčius, higienos priemonių ir valymui būtinų priemonių kainų padidėjimą, o taip pat tai, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. įmonė neturės galimybės gauti subsidijų darbuotojų darbo užmokesčiui, pasikeitus teisiniam reglamentavimui dėl socialinių įmonių statuso. Perkančioji organizacija vertinimo metu papildomai informavo, kad Sutartis įsigaliojo 2021 m. liepos 9 d. ir su Sutarties pakeitimais, įsigaliojusiais 2023 m. sausio 1 d., buvo vykdoma iki 2023 m. gegužės 31 d. Įvertinus atliktus Sutarties paslaugų kainos pakeitimus (įkainių perskaičiavimą), iš viso Tiekėjui papildomai sumokėta suma yra 1 127, 28 Eur su PVM. Tai sudaro 1,13 proc. nuo pradinės sutarties vertės su PVM. Dėl teisinio reglamentavimo Pažymėtina, kad pagal Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, „ <...> kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: 1) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties <...> pobūdžio 2) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties <...> vertės <...>“. Pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (suvestinė redakcija, galiojusi Sutarties sudarymo metu), 8 punktą: „Pirkimo dokumentuose ir sutartyje turi būti nustatytos kainodaros taisyklės, taikomos sutartyje numatytiems galimiems sutarties keitimo atvejams“. Šios metodikos 9 punkte numatyta: „Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose ir sutartyje privalo nurodyti, koks sutarties kainos apskaičiavimo būdas ar jų derinys yra taikomas. <....> Pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatytas sutarties kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama vykdant sutartį“, o 10 punkte aptarta, kad: „Pirkimo vykdytojas, nustatydamas kainodaros taisykles, gali nustatyti šiuos sutarties kainos apskaičiavimo būdus: <...> 10.4. fiksuoto įkainio su peržiūra <...>“. Atkreiptinas dėmesys, kad Direktyvos 2014/24/ES preambulėje (109) nurodyta, jog nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Perkančioji organizacija pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdama į (i) visas jos turimas priemones, (ii) konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, (iii) gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir (iv) poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui. CK 6.204 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „jeigu įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau negu kitai šaliai, ši šalis privalo vykdyti sutartį atsižvelgiant į kitose šio straipsnio dalyse nustatytą tvarką“. Tačiau kasacinio teismo ir teismų praktikoje nuosekliai dėstoma, kad viešojo pirkimo sutarties sąlygų keitimas – Įstatymo reguliuojama sritis, kuriai nustatytos imperatyviosios teisės normos ir apribojimai, susiję su viešojo pirkimo procedūrų vykdymu bei išplaukiantys iš viešųjų pirkimų principų turinio. CK nuostatos (bendrosios sutarčių keitimo taisyklės), sprendžiant dėl viešojo pirkimo sutarties šalių galimybės keisti sudarytą sutartį, taikomos tik tiek, kiek šio aspekto nereguliuoja Įstatymas. Tais atvejais, kai viešojo pirkimo sutartis negali būti pakeista (papildyta) pagal VPĮ 89 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir jeigu tokie pakeitimai (papildymai) reikalingi, turi būti organizuojama atskira viešo pirkimo procedūra laikantis Įstatymo nustatytos tvarkos. Tarnybos argumentai Pažymėtina, kad Įstatymas šios Sutarties sudarymo, vykdymo prasme yra lex specialis tiek CK, tiek kitų teisės aktų atžvilgiu, t. y. kitų teisės aktų nuostatos taikomos subsidiariai Įstatymo atžvilgiu. Taigi, Sutarties pakeitimo galimybė pirmiausia spręstina pagal Įstatyme įtvirtintą reglamentavimą. Sutarties 5.1 papunktyje nustatyta, kad „Sutartis yra fiksuoto įkainio su peržiūra sutartis <...>“. Sutarties 5.6 papunktyje įtvirtinta, kad „paslaugų kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui <...>“, o 5.7 papunktyje nustatyta, kad „paslaugų kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ir kitais atvejais nebus atliekamas“. Pagal Sutarties 10.1.7 papunktį pirkimo Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama „Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje“. Tarnyba neginčija Perkančiosios organizacijos nurodytų aplinkybių faktinio egzistavimo, tačiau tai savaime nesudaro pagrindo Sutarties šalims keisti viešojo pirkimo Sutartį, kurioje nebuvo numatytas ir įtvirtintas kainodaros taisyklių pakeitimas ar kainos (įkainio) perskaičiavimas susietas su MMA dydžiu ir (ar) jo kitimu. MMA arba minimalus darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, nustatytas valstybės ir (arba) darbdavių bei profsąjungų susitarimu, už kurį legaliai leidžiama samdyti darbuotoją. Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant MMA pokyčio retrospektyvą, MMA yra dažnai kintanti ir tik didėjimo linkme kategorija. Dėl MMA pokyčio yra nuolat diskutuojama, tariamasi Trišalėje taryboje, konkretūs MMA dydžiai nustatomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, iškomunikuojami ir paskelbiami viešai. Pažymėtina, kad Trišalės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. posėdyje buvo nutarta, kad minimaliojo darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio (toliau – VDU) santykis neturi būti mažesnis kaip 45 proc. ir didesnis kaip 50 proc., jis turi atitikti ketvirtadalio didžiausią VDU ir MMA santykį turinčių Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių vidurkį, kuris nustatomas pagal ES statistikos tarybos paskutinių trejų metų skelbiamus duomenis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina MMA ir minimalųjį valandinį atlygį, atsižvelgdama į Trišalės tarybos rekomendaciją bei į šalies ūkio vystymosi rodiklius ir tendencijas. Ši tvarka taikoma nuo 2018 m., o MMA didėja kasmet. Vadovaujantis šiomis nuostatomis nustatytos ir patvirtintos vertinimo kontekste aktualios 2021 m. ir vėlesnių metų MMA. Taigi, kasmet didinamas MMA dydis nėra ir negali būti siurprizinis (netikėtas) Sutarties šalims, t. y. MMA padidėjimas negali būti ta aplinkybė, kurios protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Tarnyba sutinka, jog padidėjus MMA, galimai padidėjo ir Tiekėjo išlaidos, tačiau pažymi, kad teikdamas pasiūlymą viešajame pirkime, Tiekėjas turėjo numatyti šią aplinkybę ir pasilikti rezervą, įvertinus tai, kad pasiūlymo kainos 90 % sudaro darbo užmokesčio sąnaudos. Taigi Tiekėjas, teikdamas tokį pasiūlymą, pats prisiėmė MMA padidėjimo riziką. Šalių sudarytoje Sutartyje nenustatyta, kad esant MMA pasikeitimui, Sutarties sąlygos bus atitinkamai keičiamos, todėl rizika šiuo atveju tenka Tiekėjui. Tokiu būdu, Sutarties pakeitimas pagal Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą, MMA padidėjimą vertinant kaip nenumatytą aplinkybę, negalėjo būti atliekamas, nes nėra pagrindo teigti, kad pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Pažymėtina, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad kaina – svarbi viešojo pirkimo sutarties sąlyga. Jos pakeitimas sutarties galiojimo metu, jeigu tam nėra aiškaus leidimo pirminės sutarties sąlygose, gali pažeisti skaidrumo ir vienodo požiūrio į dalyvius principus. Siekiant užtikrinti procedūrų skaidrumą ir vienodą požiūrį į konkurso dalyvius (lygiateisiškumą), viešojo pirkimo sutarties nuostatų pakeitimai yra naujos sutarties sudarymas Europos Sąjungos viešųjų pirkimų nuostatų prasme, jei nustatomos iš esmės skirtingos sąlygos nei pradinėje sutartyje ir taip parodoma šalių valia sudaryti naują susitarimą dėl esminių tokios sutarties sąlygų. Sprendžiant dėl Sutarties pakeitimo teisėtumo, Tarnybos vertinimu, taip pat svarbios ne tik Perkančiosios organizacijos nurodytos pakeitimo aplinkybės ir teisinis pakeitimo pagrindimas, bet ir tai, ar toks pakeitimas iš principo Įstatymo yra draudžiamas ar leistinas. Direktyvos 2014/24 preambulės 107 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad daryti sutarties pakeitimus, dėl kurių nežymiai iki tam tikros vertės padidėja sutarties vertė, visada turėtų būti galima ir tam nereikia organizuoti naujos pirkimo procedūros; šiuo tikslu ir siekiant užtikrinti teisinį tikrumą šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos de minimis vertės ribos, kurių neviršijus nauja pirkimo procedūra nėra būtina. Įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pirkimo sutarties keitimo pagrindas yra siejamas su pirkimo sutarties vertės keitimu ir sutarties pakeitimo kaip esminio pakeitimo vertinimas, taikant Įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalis, netaikomas. Taigi, įvertinusi Perkančiosios organizacijos nurodytas Sutarties pakeitimo aplinkybes, t. y. pasikeitusį teisinį reglamentavimą, dėl kurio Tiekėjas neteko socialinės įmonės statuso ir subsidijų darbo užmokesčiui, faktines aplinkybes – ženkliai padidėjusias higienos priemonių ir valymui būtinų priemonių, energijos, transportavimo kainas ir pan., taip pat likusį Sutarties vykdymo terminą bei Sutarties vertės pokytį (padidėjimą), Tarnyba mano, kad Perkančioji organizacija šiuo konkrečiu atveju galėjo atlikti Sutarties keitimą Įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje nurodytu pagrindu. Atlikusi Sutarties pakeitimo vertinimo pagrįstumą, atsižvelgusi į konkrečias (individualias) aplinkybes dėl Sutarties kainos peržiūros (įkainių indeksavimo) ir tokio pakeitimo padarinius (toks perskaičiavimas Sutarties galiojimo laikotarpiu buvo atliktas tik vieną kartą, o jo vertė sudarė tik 1,13 proc. pradinės sutarties vertės) bei jų suderinamumą su Įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, Tarnyba konstatuoja, kad Sutartis teisėtai galėjo būti keičiama kitais, nei Susitarime nurodyta, pagrindais, t. y. vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis. Taigi, darytina išvada, kad atliktas Sutarties pakeitimas ir jo pagrindu padarytas kainos perskaičiavimas neatitiko Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, tačiau tenkino šio straipsnio 2 dalies sąlygas.

Pastabos

–

Direktoriaus pavaduotojas                                                                                        Arūnas Siniauskas

Jolanta Tallat Kelpšienė, tel. (8 690) 24119, el. p. Jolanta.Tallat-Kelpsiene@vpt.lt

Konkretus pirkimas – pirkimo procedūros, atliekamos sukurtos DPS pagrindu pagal Užsakovo (Perkančiosios organizacijos) nustatytas sąlygas ir skirtos sudaryti Pirkimo sutartis.

PAPILDOMAS SUSITARIMAS prie 2021-06-01 PIRKIMO SUTARTIES Nr. CPO168466/SŽ-662/SI-221234; paviešinta CVP IS priemonėmis 2022 m. gruodžio 19 d.

„Paslaugų kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas‘.

Tarnybos 2023 m. gegužės 30 d. raštas Nr. 4S-583.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. birželio 7 d. raštas Nr. S-2175.

Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama Šalių susitarimu joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka: „<...>10.1.7. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje“.

Žr. 5 išnašą.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. birželio 7 d. rašto Nr. S-2175 1 priedas. 1. UAB „Socialinė integracija“ 2022 m. spalio 21 d. raštas Nr. 10-21 „Dėl valymo paslaugų teikimo sutarties pakeitimo“.

2022 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr.XIV-139.

Perkančiosios organizacijos 2023 m. birželio 14 d. raštas Nr. BS-919.

LAT 2020 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-220-969/2020; LAT 2013 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-75/2013.

Lietuvos Respublikos trišalė taryba – tai socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių (centrinių profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir Vyriausybės atstovų) sudaryta institucija. Tarpusavio susitarimais taryba Seimui ir Vyriausybei pataria socialinės, ekonominės ir darbo politikos klausimais.

Žr. 10 išnašą.

LAT 2020 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-75/2013.

LAT 2011 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-304/2011.

Prieiga internetu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024

Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties <...> paslaugų pirkimo atveju <...>; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

LAT 2020 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje E34-3-39-378/2020.

2022 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pripažinimo netekusiu galios įstatymas  Nr. XIV-139, įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d.