VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO

IŠVADA

2018-01-25   Nr. 4S-

Vilnius

I dalis. Bendra informacija

| Sutarties pavadinimas, data, numeris | 2016 m. rugpjūčio 10 d. Rangos sutartis Nr. SŽ-483 (toliau – Sutartis) |
| --- | --- |
| Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr. | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data | Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios rekreacinės teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (I etapas) darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ (skelbtas 2016 m. gegužės 19 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 174679) pirkimo procedūras |
| Pirkimo vykdytojas | Kelmės rajono savivaldybės administracija, kodas 188768730, Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143, Kelmė |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas | UAB „Limega“ įmonės kodas 145407247, Kanapių g. 1C, LT-78138, Šiauliai. |
| Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai | UAB „Sovis“, UAB „Liumenas“ |
| Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija) | Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.) nuostatos. |
| Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas | Išsamus vertinimas / Sutartis įvykdyta |
| Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas? Jei taip, nurodyti: ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas) | Ne |
| Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys | Vyriausiasis specialistas Vytautas Strebulis (iki 2017-03-21), vyriausiasis specialistas Vytautas Sakalauskas (nuo 2017-03-21) |

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

| 1. |  |
| --- | --- |

*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis.

| 1. | Įstatymo 18 straipsnio 3 dalis |
| --- | --- |
| Nustatyta, kad Rangovo 2016 m. birželio 2 d. pasiūlyme Pirkimui Nr. K16/06-02 nurodyti trys Sutarties vykdymui ketinami pasitelkti subrangovai ir jų įsipareigojimų dalys: UAB „Sovis“ (1,7%), UAB „Liumenas“ (12,5%) ir UAB „Enero“ (1,7%). Tačiau, sudarytos Sutarties 5.6 punkte nurodyti tik du pasitelkiami subrangovai: UAB „Sovis“ ir UAB „Liumenas“. Pažymėtina, kad Įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo <...> pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos“. Pirkimo vykdytojas nenurodydamas Sutartyje visų Rangovo pasiūlyme įvardintų subrangovų neužtikrino įstatymo 18 straipsnio 3 dalies laikymosi. |  |
| 2. | Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis |
| Sutarties 6 dalyje „Darbų atlikimo terminai“ 6.1 punkte nustatytas bendras paslaugų ir rangos darbų atlikimo terminas, o prie Sutarties pridedamame „Projekto „Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios rekreacinės teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ įkainotos veiklos sąraše detalizuoti atskirų darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai. Sutarties 5.1 punkte nustatyta, kad „Rangovas privalo <...> vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, <...> laikydamasis Žiniaraštyje (Veiklos sąraše) pateikto grafiko <...>“. Sutarties 10.1 punktas numato, kad „Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos <...>“. Nustatyta, kad Rangovas vykdydamas sutartį ne visuomet laikėsi Įkainotame veiklos sąraše nurodytų darbų atlikimo terminų. Pavyzdžiui, sąrašo 1.9 eilutėje „Ardymo darbai“ darbus Rangovas turėjo baigti per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 10 d., o faktiškai juos atliko tik 2017 m. liepos 10 d.. Nagrinėjamu atveju darbų ar jų dalies vykdymas nebuvo stabdytas, darbų atlikimo grafikas nebuvo tikslintas. Atsižvelgiant į nustatytą, konstatuotina, kad šiuo atveju sutarties šalys faktiškai pakeitė Sutarties sąlygas, t. y. pakeitė Sutarties priede „Įkainotos veiklos sąrašas“ nustatytus darbų atlikimo terminus, tačiau tokio Sutarties sąlygų pakeitimo neįformino ir nepaviešino taip, kaip reikalauja Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis. Įvertinus tai, kad sutarties šalys faktiškai pakeitė Sutarties sąlygas – pakeitė darbų vykdymo grafiką, tačiau dėl šių pakeitimų nesikreipė į Tarnybą sutikimo, šių pakeitimų neįformino ir nepaviešino, konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas nesivadovavo Įstatymo 18 straipsnio 8 ir 11 dalies reikalavimais ir neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi. Atkreiptinas dėmesys, kad Sutartis turi būti vykdoma Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o Pirkimo vykdytojo pareiga užtikrinti, kad Rangovas visus sutartinius įsipareigojimus įvykdytu laiku ir tinkamai. Pažymėtina, kad visais atvejais sutarties šalių sutartiniai įsipareigojimui turi būti vykdomi vadovaujantis sutarties nuostatomis, o norint pakeisti sutarties sąlygas (pvz. darbų atlikimo terminus ar kt.), pirkimo vykdytojas privalo atlikti sutarties pakeitimą vadovaudamasis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatomis ir tokį pakeitimą privalo paviešinti, kaip tai numatyta Įstatymo 18 straipsnio 11 dalyje. |  |
| 3. | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis |
| Sutarties 9 dalies „Sutarties kaina ir apmokėjimas“ 9.2 punkte nurodyta, kad „Užsakovas už faktiškai atliktus darbus apmoka Rangovui pateikus mokėjimo dokumentus per 30 kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumentų gavimo dienos“. Nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas nesivadovavo Sutarties 9.2 punkto sąlygomis, nes ne visuomet laiku apmokėdavo už faktiškai atliktus darbus. Pavyzdžiui: 2016 m. spalio 26 d. PVM sąskaitą faktūrą LIM Nr. 0001005 pilnai apmokėjo tik 2016 m. gruodžio 8 d.; 2017 m. balandžio 27 d. PVM sąskaitą faktūrą LIM Nr. 0001210 pilnai apmokėjo tik 2017 m. birželio 14 d. Pažymėtina, kad Pirkimo vykdytojo pareiga užtikrinti, kad sutartiniai įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai, t. y. užtikrinti, kad Sutartis būtų vykdoma joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo vykdytojas neįvykdė dalies sutartinių įsipareigojimų – laiku neatliko mokėjimų už faktiškai atliktus darbus, konstatuotina, kad šiuo atveju Sutarties vykdymo metu nebuvo užtikrintas Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymasis. |  |
| 4. | Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis |
| Sutarties 3.2 punktas numato, kad Sutartį sudaro šie dokumentai „<...> 3.2.2 Techninis projektas <...>“, 5.1 punktas nustato, kad „Rangovas privalo <...> vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, <...>“. Sutarties 10.1 punktas numato, kad „Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutartiems sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas“. Patikros darbų atlikimo vietoje 2017 m. rugsėjo 21 d. metu nustatyta, kad Tytuvėnų miesto centrinėje aikštėje sumontuoti kitokie negu Techninio projekto Bendrosios dalies Techninėje specifikacijoje TS-04 „Mažoji architektūra“ numatyti dviračių stovai. Atkreiptinas dėmesys, kad Sutartis turi būti vykdoma Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o Pirkimo vykdytojo pareiga užtikrinti, kad Rangovas visus sutartinius įsipareigojimus įvykdytu laiku ir tinkamai. Pažymėtina, kad visais atvejais sutarties šalių sutartiniai įsipareigojimui turi būti vykdomi vadovaujantis sutarties nuostatomis, o Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje nebuvo numatyta galimybė keisti Techniniame projekte numatytus sprendinius, Sutarties šalys siekdamos pakeisti Techninio projekto sprendinius, turėjo kreiptis į Tarnybą dėl sutikimo pakeisti Sutarties sąlygas, o gavusi sutikimą, pasirašyti susitarimą dėl Sutarties sąlygų keitimo ir tokį pakeitimą paviešinti, kaip tai numatyta Įstatymo 18 straipsnio 11 dalyje. |  |

IV dalis. Sprendimas

Vykdydamas Sutartį Pirkimo vykdytojas nesivadovavo Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 18 straipsnio 3, 8 ir 11 dalies reikalavimais.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vedėjo pavaduotojas				                  Povilas Straševičius

Povilas Straševičius, tel. (8 5) 205 2966, faks. (8 5) 216 0672, el. p. Povilas.Strasevicius@vpt.lt

„Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos“.

„Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas <...>“.

„Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbtos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalimis“;

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų“;

2017-07-10 Atliktų darbų aktas Nr. 07.

„Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas <...>“;

„Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. <...>“.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų“;

2016-12-08 AB SEB Banko unikalus mokėjimo kodas Nr. 467;

2017-06-14 Swedbank AB unikalus mokėjimo kodas Nr. 170329.

„Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas <...>“.

„Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. <...>“;

„Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas <...>“;

„Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. <...>“.