VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO

IŠVADA

2016 m. spalio 13 d. Nr. 4S-3368

Vilnius

I dalis. Bendra informacija

| Sutarties pavadinimas, data, numeris | 2015 m. spalio 22 d. Paslaugų sutartis Nr. F1-0-128 |
| --- | --- |
| Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr. | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data | Finansų valdymo sistemos pritaikymo darbui su SEPA paslaugų pirkimas, 2015 m. rugsėjo 16 d. (neskelbiamas pirkimas CVP IS Nr. 245639) |
| Perkančioji organizacija | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įmonės kodas 191630223 |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas | UAB „Innoforce“, įmonės kodas 302676496 |
| Subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai | UAB „DCGM“, įmonės kodas 301245849 |
| Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (VPĮ, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija) | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2015 m. liepos 2 d.) (toliau – Įstatymas) |
| Vertinimo apimtis/ sutarties vykdymo etapas | Sutartis įvykdyta |
| Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas? Jei taip, nurodyti: ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas) | Ne |
| Už sutarties vykdymą atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys | Sutartyje nurodytas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Džiuljeta Baltuškienė Sutarties vykdymo priežiūros komitetas (toliau – SVPK): - Mindaugas Strumskis, pirmininkas - Dainius Kumpis, pirmininko pavaduotojas (iki 2016 m. balandžio 29 d.) - Vytautas Sviderskis, pirmininko pavaduotojas (nuo 2016 m. balandžio 29 d.) - Nariai: - Rimutė Taminskienė; - Rita Česnulevičienė (iki 2016 m. balandžio 29 d.) - Nemunas Barauskas; - Angelė Sinkevičiūtė; - Vytautas Sviderskis (iki 2016 m. balandžio 29 d.); - Ramutė Nastajienė, sekretorė |

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

|  | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas |  |
| --- | --- | --- |
| 2015 m. spalio 29 d. Perkančiosios organizacijos paviešintos Sutarties 2.3 punkte nėra nurodytas tiekėjo pasiūlyme nurodytas subtiekėjas, tačiau Perkančiosios organizacijos Tarnybai pateiktos Sutarties kopijos 2.3 punkte nurodyta, jog Sutarčiai vykdyti tiekėjas pasitelkia subtiekėją UAB „DCGM“. Tarnyba pažymi, kad tiekėjų pasitelkiami subtiekėjai, subteikėjai ar subrangovai nelaikytini konfidenciali informacija, todėl Perkančioji organizacija nepaviešinusi duomenų apie tiekėjo pasitelkiamą subtiekėją, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą. |  |  |
|  | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas. |  |
| Sutarties 7.1 punkte nustatyta, kad „Sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos pateikimo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. sausio 31 d.“ Sutarties 8.3 punkte nustatyta, kad „visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai (išskyrus šios sutarties 8.9, 8.10 punktus ir 9 dalį) galioja tik tada, kai jie surašyti raštu ir patvirtinti abiejų šalių antspaudais ir atstovų parašais“. Tarnyba nustatė, kad Sutartis buvo vykdoma ir pasibaigus Sutarties 7.1 punkte nustatytam terminui, tačiau susitarimas dėl Sutarties galiojimo laikotarpio pratęsimo (Sutarties pakeitimo) nebuvo sudarytas raštu kaip tai nustatyta Sutarties 8.3 punkte. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija už laiku neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus tiekėjui pritaikė Sutartyje nustatytas sankcijas – 0,04 % dydžio delspinigius nuo visos Sutarties vertės už kiekvieną praleistą termino dieną nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. liepos 14 d. bei šią sumą išskaičiavo iš pagal Sutartį tiekėjui mokėtinos sumos, t. y. paslaugų suteikimo terminas nebuvo pratęstas. Bendra priskaičiuotų delspinigių suma – 3 320,24 Eur. Tarnyba pažymi, kad jei per Sutartyje nustatytą terminą tiekėjas neįvykdo visų įsipareigojimų pagal Sutartį, Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Sutarties nuostatas bei kitas aplinkybes pati sprendžia, ar tęsti sutarties vykdymą tiekėjui taikant sutartyje numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimo priemones, tačiau bet kuriuo atveju Perkančioji organizacija privalo visus sprendimus, įskaitant Sutarties galiojimo termino pratęsimą, įforminti raštu, ypač atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.192 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad rašytinės formos sutarties pakeitimas turi būti įformintas raštu, o analogiška nuostata nustatyta ir Sutarties 8.3 punkte. Apibendrindama tai, kas pasakyta, Tarnyba pažymi, kad Perkančioji organizacija leisdama tiekėjui Sutartį vykdyti po jos galiojimo pabaigos, faktiškai pakeitė Sutarties 7.1 punkto nuostatas. Be to, nesudarydama rašytinio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (Sutarties galiojimo termino pratęsimo) Perkančioji organizacija taip išvengė šios aplinkybės paskelbimo pagal Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies reikalavimus, bei tuo pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą. |  |  |
|  | Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis, 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas |  |
| Tiekėjo pateiktas Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas Nr. 101326 galiojo iki 2016 m. sausio 31 d. Perkančioji organizacija į Tiekėją dėl laidavimo rašto galiojimo pratęsimo nesikreipė. Perkančioji organizacija taip pat nurodė, jog nepaisant to, kad Tiekėjas vėluoja suteikti paslaugas, tačiau matant galimybę gauti tinkamus rezultatus (leidžiant Tiekėjui pabaigti Sutarties vykdymą), nutarė nepasinaudoti pateiktu laidavimo raštu, tačiau taikyti delspinigius, kaip Perkančiosios organizacijos nuomone, tinkamiausią ir proporcingiausią priemonę Sutarties įvykdymui užtikrinti. Perkančioji organizacija pažymi, kad paskaičiuota delspinigių suma viršijo laidavimo rašte nurodytą sumą. Tarnyba atkreipia Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad Sutartyje nustatyti prievolių užtikrinimo būdai – netesybos (delspinigiai) ir garantija / laidavimo raštas nėra lygiaverčiai – pagal Sutartį Užsakovui teisė į delspinigius atsiranda tik dėl Tiekėjo praleisto prievolių įvykdymo termino, tuo tarpu garantija / laidavimo raštu būtų užtikrinama platesnė Perkančiosios organizacijos interesų apsauga, pavyzdžiui tuo atveju jei Tiekėjo netinkamai vykdys, apskritai nevykdys ar atsisakys vykdyti Sutartyje numatytus reikalavimus. Šiuo atveju Perkančioji organizacija neprašydama pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo – laidavimo rašto, nepagrįstai atsisakė vieno iš Sutartyje numatytų Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdų, nesilaikydama Sutarties 4.1 punkto nuostatos „<...> Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija turi galioti visą sutarties galiojimo laiką <...>“ taip ją faktiškai pakeitė, ir taip pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas bei Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |  |
| 4. |  | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas |
| Sutarties 7.3 punkte nustatyta, kad „Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių sutarimu“. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad tokia Sutarties nutraukimo galimybė pirkimo dokumentuose nustatyta nebuvo. Tarnyba pažymi, kad pirkimo sąlygose taip pat nebuvo numatyta galimybė nutraukti sutartį ir Sutarties 7.5 punkte nustatytu atveju, numatančiu galimybę Tiekėjui vienašališkai nutraukti Sutartį. Taip pat Sutarties 6.7 punkto formuluotė ne visiškai atitinka analogiškos sąlygos, įtvirtintos pirkimo dokumentuose (57.33 punktas) formuluotės. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo sąlygose Perkančioji organizacija buvo numačiusi kitus sutarties nutraukimo atvejus, todėl dalyvaudami pirkime tiekėjai pagrįstai galėjo tikėtis, kad tokių sutarties nutraukimo atvejų sąrašas yra baigtinis, o sudarant sutartį jie nebus keičiami ar papildomi. Tarnyba atkreipia Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad galimybė be papildomų sąlygų nutraukti sutartį šalių sutarimu, ypač kai tokia galimybė net nebuvo numatyta pirkimo dokumentuose, nedera su Įstatyme įtvirtintais skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principais, kadangi Perkančioji organizacija Sutartimi įtvirtina sau neribotą diskrecijos teisę susitarus su kita šalimi nutraukti Sutartį, bei netaikyti kitai šaliai su Sutarties neįvykdymu susijusių sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių. Apibendrindama tai, kas pasakyta, Tarnyba pažymi, kad Perkančioji organizacija sudarytoje Sutartyje numačiusi kitus Sutarties nutraukimo atvejus nei buvo numatyta pirkimo dokumentuose, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |  |

*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai.

III dalis. Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti rengdama, sudarydama ir vykdydama kitas sutartis

|  | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas, Taisyklių 20 punktas |
| --- | --- |
| Pranešimas apie sudarytą pasiūlymų eilę tiekėjams buvo išsiųstas 2015 m. spalio 6 d. Tiekėjas buvo informuotas apie priimtą sprendimą jį pakviesti pasirašyti sutartį nuo 2015 m. spalio 7 d. iki 2015 m. spalio 14 d. Pirkimo sąlygų 57.1 punkte nustatyta, jog „Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas“. Sutartis su Tiekėju sudaryta 2015 m. spalio 22 d., t.y. laikantis Pirkimo sąlygų 57.1 punkto nuostatų, tačiau nesilaikant tiekėjui išsiųstame kvietime pasirašyti sutartį nustatyto termino. Tarnyba pažymi, kad nors šis netikslumas nėra esminis ir šiuo konkrečiu atveju neturėjo įtakos pirkimo Sutarties sudarymo ir (ar) vykdymo teisėtumui, Perkančioji organizacija ateityje turėtų užtikrinti, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, o jos siunčiami pranešimai tiekėjams nebūtų klaidinantys. |  |
|  | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai |
| Tarnyba pažymi, kad Perkančioji organizacija visais atvejais yra atsakinga už jai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo viešojo pirkimo procedūrų pradėjimą laiku. Atkreiptinas dėmesys, kad 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 260/2012 buvo numatytas dvejų metų pereinamasis laikotarpis, per kurį Perkančioji organizacija galėjo pasiruošti jai reikalingų paslaugų pirkimui bei pradėti vykdyti pirkimo procedūras likus pakankamai laiko iki pereinamojo laikotarpio termino pabaigos, tačiau Sutartį sudarė tik 2015 m. spalio 22 d. (likus kiek daugiau nei 2 mėnesiams iki pirkimo dokumentuose nustatyto paslaugų suteikimo termino dienos – 2015 m. gruodžio 31 d.) Tarnybos vertinimu, situacija, kuomet pirkimo dokumentuose nustatomas itin trumpas paslaugos suteikimo terminas, o vėliau perkančioji organizacija naudojasi iš esmės neribota diskrecijos teise spręsti ar nutraukti sutartį, ar leisti tiekėjui ją vykdyti toliau (net ir taikant Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones), nedera su Įstatyme įtvirtintais skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principais. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja Perkančiajai organizacijai ateityje įvertinti pirkimo dokumentuose nustatomus įsipareigojimų vykdymo terminus, atsižvelgiant ir į objektyviai įvertintą realią galimybę rinkos dalyviams tokius įsipareigojimus įgyvendinti. |  |
|  | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai |
| Sutarties 6.2 punkte nustatyta, kad „Užsakovas gali pareikalauti iš vykdytojo sumokėti Užsakovui 0,04 % (keturių šimtųjų procentų) dydžio delspinigius <…>”. Tarnyba pažymi, jog Sutarties sąlygos, nustatančios neribotą Perkančiosios organizacijos diskrecijos teisę taikyti arba netaikyti Sutartyje numatytas sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, nedera su Įstatyme įtvirtintais skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principais. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja ateityje pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyti, kad tiekėjui pažeidus sutartinius įsipareigojimus sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės ne gali būti, o bus taikomos. |  |
|  | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai |
| Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijime Nr. SĮLD 101326 nurodyta, kad „draudimo sutartis sudaryta pagal „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialo Lietuvoje taisykles „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024“, kurios yra neatskiriama draudimo sutarties dalis“ (toliau – Taisyklės). Taisyklių 2.2 punkte nustatyta, kad „Draudimo apsauga įsigalioja draudimo sutartyje nurodytą dieną 00:00, bet ne anksčiau nei sumokama draudimo įmoka arba pirma jos dalis, jeigu <...> draudimo laikotarpio pradžia sutampa su draudimo įmokos ar pirmos jos dalies sumokėjimo diena“. Tarnyba nustatė, kad draudimo įmoka buvo sumokėta tik 2015 m. gruodžio 18 d., o atsižvelgiant į Taisyklių nuostatas, Tiekėjo pateiktas laidavimo draudimas nuo jo išdavimo dienos (2015 m. spalio 23 d.) iki draudimo įmokos sumokėjimo dienos (2015 m. gruodžio 18 d.) buvo negaliojantis ir neužtikrino Perkančiosios organizacijos interesų apsaugos tuo atveju, jei Tiekėjo būtų atsisakęs vykdyti ar netinkamai vykdęs Sutartinius įsipareigojimus. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba rekomenduoja Perkančiajai organizacijai ateityje iš tiekėjų reikalauti pateikti ne tik laidavimo draudimo raštą ir polisą, bet ir draudimo įmokos sumokėjimą įrodančius dokumentus. |  |
|  | Įstatymo 85 straipsnio 4 dalis |
| Perkančioji organizacija 2016 m. rugpjūčio 19 d. rašte Nr. (14.5) I-4857 Tarnybai nurodė, jog „paslaugos negalėjo būti suteiktos visa apimtimi dėl nepakankamo trečiųjų šalių pasirengimo (Citadelė, Medicinos ir Nordea bankai laiku nepateikė testavimui išrašų pavyzdžių SEPA formatu)“, tačiau pažymėtina, jog minėti bankai Tarnybos prašymu negalėjo patvirtinti, kad Perkančioji organizacija ar Tiekėjas apskritai būtų kreipęsi į šiuos bankus dėl išrašų pavyzdžių pateikimo. Tokių duomenų nepateikė ir Perkančioji organizacija. Atsižvelgiant į tai, kad, nepaisant nurodytų aplinkybių, Tiekėjui vis tiek visa apimtimi buvo pritaikytos Sutartyje nustatytos sutarties įvykdymą užtikrinančios priemonės (delspinigiai), Tarnyba plačiau dėl atitinkamos informacijos pagrįstumo nepasisako, tačiau primena Perkančiajai organizacijai, kad vadovaujantis Įstatymo 85 straipsnio 4 dalimi „Perkančioji organizacija turi turėti dokumentus, pagrindžiančius jos priimtų sprendimų atitiktį šio įstatymo reikalavimams“. |  |

IV dalis. Sprendimas

Vykdydama Sutartį Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalį bei 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties galiojimas vertinimo dienai yra pasibaigęs, Tarnyba apsiriboja šiuo vertinimu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausiasis specialistas   				                   Gediminas Golcevas

Gediminas Golcevas, tel. (8 5) 203 4837, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Gediminas.Golcevas@vpt.lt

Žr. plačiau http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/konfidencialumas20160729.pdf

Perkančiosios organizacijos 2016 m. rugpjūčio 19 d. rašto Nr. (14.5) I-4857 4 punktas.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-829

2016 m. rugsėjo 9 d. UAB „Medicinos bankas“ raštas Nr. S/00/2016-2913,

2016 m. rugsėjo 15 d. AB „Citadele“ bankas raštas Nr. VB1-2/4241,

2016 m. rugsėjo 15 d. Nordea Bank AB Lietuvos skyrius raštas Nr. OUT-15002