# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

NEPLANINIO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES VYKDYMO VERTINIMO IŠVADA

2016-05-12   Nr. 4S-1582

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko 2014 m. lapkričio 12 d. tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (188774441, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis) (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Kadoro konsultacijos“ (302514494, Debesijos g. 3-17, 10306 Vilnius), UAB „Verslo bitė“ (300531395, Vokiečių g. 39, 45264 Kaunas), UAB „Lyderio grupė“ (300539253, Šilutės pl. 83-14, 94101 Klaipėda), veikiančių pagal 2014 m. spalio 8 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. KJS14/10/08-01, atstovaujami UAB „Kadoro konsultacijos“ (nuo 2015 m. gegužės 7 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Urbasta“) (toliau – Rangovas) sudarytos Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės rekonstravimo darbų pirkimo sutarties Nr. VPS-157 (toliau – Sutartis) vykdymo atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams neplaninį vertinimą (toliau – Vertinimas).

Vertinimo metu nustatyta:

Viešasis pirkimas „Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės rekonstravimo darbai“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2014 m. rugsėjo 30 d.), pirkimo Nr. 156133 (toliau – Pirkimas) atliktas supaprastinto atviro konkurso būdu. Pirkimo sąlygos patvirtintos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimu 2014 m. rugsėjo 26 d. protokolu Nr. VPK-197. Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija, galiojusi nuo 2013 m. spalio 26 d.) (toliau – Įstatymas) nuostatos. Pirkimo objektas – Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės rekonstravimo darbų techninio projekto korektūra; statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos; pagal koreguotą techninį projektą atlikti Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės (plotas apie 9481 m2) ir automobilių stovėjimo aikštelių (plotas apie 4000 m2) rekonstravimo darbus. Perkančioji organizacija, atlikusi Pirkimą, 2014 m. lapkričio 12 d. sudarė Sutartį.

Nustatyta, kad vykdant Sutartį statybos (rekonstravimo) darbai buvo pradėti vykdyti anksčiau nei yra numatyta Sutarties 1 priede „Techninė užduotis“ (toliau – Techninė užduotis). Techninėje užduotyje (5 punkto 3 dalis) nurodyta, kad „Tiekėjas, prieš pradėdamas aikštės rekonstravimo darbus, turi atlikti parengto techninio projekto korektūrą <...>“. Sutarties 4.1 punktas numato, jog Užsakovas (Perkančioji organizacija) privalo perduoti Rangovui darbų atlikimo vietą darbų atlikimo laikotarpiui, o Sutarties 6.2 punktas numato, jog Rangovas privalo nustatytu laiku pradėti <...> visus Sutartyje nurodytus darbus <...>. Pagal priėmimo-perdavimo aktą techninio projekto korektūra užsakovui perduota 2015 m. liepos 20 d., o statybos darbai pradėti 2014 m. gruodžio 15 d. Taip pat pažymėtina, jog statybos darbai buvo pradėti vykdyti anksčiau, t. y. 2014 m. gruodžio 15 d. nei statybvietė buvo perduota Rangovui (UAB „Verslo bitė“), t. y. 2014 m. gruodžio 31 d. Įvertinus tai kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, vykdydama Sutartį, nesilaikė Techninės užduoties 5 punkte ir Sutarties 6.2, 4.1 punktuose nustatytų reikalavimų ir tuo neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi.

Nustatyta, jog Techninio projekto korektūra yra atlikta ne pagal Techninėje užduotyje nurodytas sąlygas. Techninėje užduotyje yra nurodyta (2 lapas, 2-tra nuo lapo viršaus pastraipa), kad Techninio projekto korektūra turi būti atlikta per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutartis pasirašyta 2014 m. lapkričio 12 d., todėl Techninio projekto korektūra turėjo būti atlikta iki 2015 m. sausio 12 d. Priėmimo-perdavimo aktu Techninio projekto korektūra užsakovui perduota 2015 m. liepos 20 d., t. y. 6 mėnesiais ir 8 dienomis vėliau nei numatyta Techninėje užduotyje. Įvertinus tai kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, vykdydama Sutartį, nesilaikė Techninėje užduotyje nustatytų reikalavimų ir tuo neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi.

Sutarties 4.4 punkte numatyta, jog „Užsakovas privalo iki Statinio statybos darbų pradžios paskirti techninę priežiūrą vykdantį asmenį. Kaip jau minėta, statybos darbai buvo pradėti vykdyti 2014 m. gruodžio 15 d., tačiau statinio statybos techninę priežiūrą vykdantis asmuo paskirtas 2015 m. balandžio 27 d., t. y. po 4 mėnesių ir 12 dienų kai buvo pradėti vykdyti statybos darbai. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, jog Perkančioji organizacija nesilaikė Sutarties 4.4 punkto reikalavimo ir tuo neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi.

Sutarties 15 punktas numato, jog užsakovas privalo mokėti rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, už faktiškai atliktus darbus pagal gautus atliktų darbų aktus (F-2), pažymas (F-3) ir PVM sąskaitas-faktūras. Nustatyta, jog 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra KK Nr. 0000041 pateikta Perkančiajai organizacijai 2015 m. balandžio 10 d., todėl remiantis Sutarties 15 punktu, ji turėjo būti apmokėta iki 2015 m. gegužės 10 d., tačiau šią sąskaitą-faktūrą Perkančioji organizacija apmokėjo 2015 m. liepos 1 d., t. y. po 82 dienų nuo mokėjimo dokumentų gavimo. 2015 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra KK Nr. 0000054 pateikta Perkančiajai organizacijai 2015 m. rugpjūčio 19 d., 2015 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaita faktūra KK Nr. 0000059 pateikta Perkančiajai organizacijai 2015 m. rugsėjo 15 d., 2015 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaita faktūra KK Nr. 0000060 pateikta Perkančiajai organizacijai 2015 m. rugsėjo 30 d., 2015 m. spalio 30 d. PVM sąskaita faktūra KK Nr. 0000063 pateikta Perkančiajai organizacijai 2015 m. lapkričio 6 d., 2015 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra KK Nr. 0000066 pateikta Perkančiajai organizacijai 2015 m. lapkričio 30 d., 2015 m. gruodžio 23 d. PVM sąskaita faktūra KK Nr. 0000069 pateikta Perkančiajai organizacijai 2016 m. sausio 11 d., tačiau šios sąskaitos-faktūros iki 2016 m. kovo 23 d. nebuvo apmokėtos. Tarnyba pastebi, jog Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Mokėjimų įstatymas) perkančiosioms organizacijoms nustato aiškią pareigą – su tiekėjais atsiskaityti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros ar lygiaverčio dokumento gavimo, prekių pateikimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos (Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1 dalis). Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 dalis numato, kad komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu šio straipsnio 1 dalyje nustatyti laikotarpiai, išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų komercinės sutarties pobūdį ar ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, jog Perkančioji organizacija nesilaikė Sutarties 15 punkto reikalavimo ir tuo neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi.

Sutarties 26 punktas numato, jog „Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 % sutarties vertės su PVM. <...>. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį“. Nagrinėjamu atveju Sutarties vertė yra 4 230 000 Lt /1 225 092,68 Eur su PVM (Sutarties 3 punktas). Tokiu atveju 5 % sutarties vertės su PVM sudaro 211 500 Lt/61 254,63 Eur. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijime/polise Nr. SĮLD 091791 išduotame 2014 m. lapkričio 17 d. draudimo bendrovės „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje (draudimo laikotarpis – nuo 2014-11-18 iki 2015-11-30) (toliau – Draudimo polisas), nurodyta, jog draudimo įmoką 3 832,71 Lt UAB „Kadoro konsultacijos“ turi įmokėti draudimo bendrovei iki 2014 m. lapkričio 18 d., tačiau UAB „Kadoro konsultacijos“ minėtą draudimo įmoką sumokėjo 2014 m. lapkričio 21 d. (7 – tą darbo dieną nuo Sutarties pasirašymo). Draudimo polise nurodyto draudimo sutarties pagrindo, t.y. Draudimo taisyklių 2.4 punktas numatė, jog „<...> jeigu draudimo įmoka sumokama po dienos, nurodytos draudimo sutartyje, o draudžiamasis įvykis įvyksta iki draudimo įmokos sumokėjimo, draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo įmokos sumokėjimo momento. Draudimo išmoka, įvykus draudžiamajam įvykiui iki draudimo įmokos sumokėjimo, nemokama“. Vadovaujantis minėtu Draudimo taisyklių punktu, Tarnyba konstatuoja, jog pasirašius Sutartį, tik formaliai buvo išpildytas Sutarties 26 punkto reikalavimas (Sutarties vykdymas po jos pasirašymo nebuvo tinkamai užtikrintas). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, jog Perkančiajai organizacijai priėmus Draudimo polisą, kurio suteikiama draudimo apsauga įsigaliojo nuo draudimo įmokos sumokėjimo momento, t. y. po 7 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, nebuvo vadovautasi Sutarties 26 punktu, ir tuo Perkančioji organizacija neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi.

Tarnyba pastebi, jog Sutartis galiojo iki 2015 m. lapkričio 30 d. (Sutarties 40 punktas), tačiau Tarnyba 2015 m. lapkričio 30 d. sutiko, kad būtų pakeistos Sutarties sąlygos, t. y. būtų leista pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2016 m. kovo 15 d., o 2016 m. kovo 17 d. sutiko pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2016 m. birželio 30 d. Remiantis Sutarties 28 punktu, Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu. Nors naujame Sutarties įvykdymo užtikrinime, t. y. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijime/polise Nr. SĮLD 106262 išduotame 2016 m. balandžio 8 d. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvoje veikiančios per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą, nurodyta, jog draudimo apsauga galioja ir retroaktyviu laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 30 d., tačiau minėtas dokumentas išduotas tik 2016 m. balandžio 8 d., t. y. kitą dieną po to, kai Tarnybos darbuotojai atliko Sutarties vykdymo patikrą vietoje – Vilkaviškio raj. savivaldybėje. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė (draudimo suma) yra 34 455,75 Eur, kai tuo tarpu Sutarties 26 punktas imperatyviai numato, jog Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 % sutarties vertės su PVM, t. y. 61 254,63 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė neatitinka Sutarties 26 punkto reikalavimo, Tarnyba konstatuoja, jog šiuo atveju Perkančioji organizacija nesilaikė Sutarties 26 punkto reikalavimo.

Sutarties 6.3 punktas numato, jog Rangovas privalo statybos sutvarkymo darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Lietuvos Respublikos statybų įstatymo 37 straipsnio 1 dalis numato, jog statinio projektuotojo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir rangovo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, neatsižvelgiant į projektavimo ir statybos finansavimo šaltinius, statinio nuosavybės formą bei statinio projektuotojo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, rangovo ir statytojo (užsakovo) juridinį statusą. Nagrinėjamu atveju Tarnybai pateikti du Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimai/polisai: 1) Nr. 1822005 išduotas 2014 m. lapkričio 18 d. UAB DK „PZU Lietuva“ (draudimo sutarties terminas nuo 2014 m. lapkričio 18 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d.); 2) Nr. PCAD 035889 išduotas 2016 m. balandžio 28 d. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje (draudimo apsauga galioja ir retroaktyviu laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 18 d., draudimo laikotarpis nuo 2016 m. balandžio 28 d. iki 2016 m. rugpjūčio 1 d.). Pastebėtina, jog šiuo atveju Rangovas civilinės atsakomybės draudimu neapsidraudė po to, kai buvo išduoti Tarnybos sutikimai pratęsti darbų atlikimo terminus, o civilinės atsakomybės draudimu apsidraudė tik po to, kai Tarnyba, vykdydama šios Sutarties vykdymo patikrinimą, nuvyko į patikrą vietoje (draudimo liudijimas/polisas Nr. PCAD 035889 išduotas 2016 m. balandžio 28 d. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje).

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, jog vykdant Sutartį Sutarties šalys nesilaikė Techninėje užduotyje nustatytų reikalavimų, Sutarties 4.1, 4.4, 6.2, 15, 26 punktų reikalavimų ir tuo Perkančioji organizacija neužtikrino Įstatymo 3 straipsnyje 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė					Dalia Kulienė

Dalia Kulienė, tel. (8 5) 203 48 33, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Dalia.Kuliene@vpt.lt

2015 m. gegužės 18 d. UAB „Urbasta“ aiškinamasis raštas Nr. KKS15/05/18-01

ardomos Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės ir automobilių stovėjimo aikštelių dangos; klojamos naujos Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės ir automobilių stovėjimo aikštelių dangos; fontano statyba; lauko vandentiekio tinklų, lietaus nuotekynės ir buitinės nuotekynės statybos darbai; apšvietimo sistemos įrengimas; mažosios architektūros elementų įrengimas.

UAB „Urbasta“ 2015-07-20  raštas  Nr. KS15/07/20-01 „Dėl perduodamų dokumentų“

Statybos darbų žurnalas Nr.1

Statybos darbų žurnalas Nr.1

Statybvietės priėmimo-perdavimo aktas

Statybų sektoriaus eksperto 2015-04-20 išvada

UAB „Urbasta“2015-07-20 raštas Nr. KS15/07/20-01 „Dėl perduodamų dokumentų“

UAB „Sweco Lietuva“ 2015-04-27 įsakymas Nr. V3-58 „Dėl statinio statybos techninės priežiūros grupės sudarymo“

Statybų sektoriaus eksperto 2015-04-20 išvada

Mokėjimo nurodymas Nr. 2-2317

Perkančios organizacijos 2016 m. kovo 23 d. raštas Nr. (33)(2.27.)-SD-1005

Mokėjimo nurodymas Nr. 161, 2014-11-21

ADB „BTA“ filialo Lietuvoje taisyklių „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024“ (galiojusių nuo 2010-10-19 iki 2015-05-31)

Tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus 2015 m. lapkričio 30 sprendimas Nr. 4S-3974 „Dėl Sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas“

Tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus 2016 m. kovo 17 sprendimas Nr. 4S-802 „Dėl Sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas“

Tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus 2015 m. lapkričio 30 sprendimas Nr. 4S-3974 „Dėl Sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas“ ir Tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus 2016 m. kovo 17 sprendimas Nr. 4S-802 „Dėl Sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas“