VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIŲ NEPLANINIO VERTINIMO

IŠVADA

2017-12-28   Nr. 4S-3693

Vilnius

I dalis. Bendra informacija

| Sutarties pavadinimas, data, numeris | 2016 m. kovo 1 d. Sutartis Nr. A62-7/16 (3.10.22-TD2) (toliau – Sutartis) |
| --- | --- |
| Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr. | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data | Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto riboto konkurso „Lukiškių aikštės sutvarkymo darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra“ (skelbtas 2015 m. lapkričio 20 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 169454) pirkimo procedūras |
| Pirkimo vykdytojas | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09061, Vilnius |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas | Ūkio subjektų grupė: UAB „Infes“, UAB „Ekstra statyba“, UAB „Pamario restauratorius“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Infes“, įmonės kodas 302947360, Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius |
| Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai | - |
| Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija) | Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2015 m. liepos 2 d.) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 30-373, nuostatos. |
| Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas | Išsamus vertinimas / Sutartis vykdoma |
| Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas? Jei taip, nurodyti: ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas) | Ne |
| Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys | Už Sutarties vykdymą atsakingas Lukas Burneika |

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis |
| --- | --- |
| - Pirkimo dokumentų, kurie šiuo atveju yra Sutarties dalis, X dalies „Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai“ 52 punkte nustatyti reikalavimai Sutarties įvykdymo užtikrinimui, bei nurodyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 30 d. po statybos užbaigimo akto įforminimo dienos. Nustatyta, kad Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus Pirkimo vykdytojui pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantą 100 000 Eur sumai, kuris galiojo iki 2017 m. kovo 5 d. Šiai dienai Sutartyje nurodyti darbai nėra atlikti (rangos darbų atlikta 90 proc. už 1 604 558,87 Eur), nėra pasirašytas statybos užbaigimo aktas, t. y. Rangovo sutartiniai įsipareigojimai pagal Sutartį nėra įvykdyti. Pažymėtina, kad Pirkimo vykdytojas Tarnybai nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad Pirkimo vykdytojas kreipėsi į Rangovą dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo, o Rangovas Sutarties įvykdymo užtikrinimą yra pratęsęs. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad nuo 2017 m. kovo 5 d. iki dabar Sutarties vykdymas nėra užtikrintas Sutartyje numatyta Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemone. Atkreiptinas dėmesys, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį, kadangi jis garantuoja, kad Pirkimo vykdytojui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui pažeidus Sutartį, todėl Pirkimo vykdytojas turi pareigą užtikrinti tinkamą sutarties vykdymo priežiūrą ir Sutartį vykdyti vadovaujantis jos nuostatomis. Įvertinus tai, kad vykdant Sutartį nebuvo vadovaujamasi Pirkimo dokumentų nuostatomis „<...> garantijos galiojimo terminas: ne trumpiau kaip 30 dienų po Sutartyje numatyto Statybos užbaigimo akto įforminimo dienos <...>“, o Rangovo pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiojo tik iki 2017 m. kovo 5 d., nors rangos darbai faktiškai nėra užbaigti iki šiol, Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo vykdytojas netinkamai vykdė Sutarties priežiūrą ir tuo pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
| 2. | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis |
| Sutarties II dalyje „Sutarties vykdymo terminai“ nustatyti darbų (šiuo atveju pagal Sutartį darbai, tai Lukiškių aikštės sutvarkymo darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra) atlikimo terminai, t. y. Rangovas įsipareigojo projektinius pasiūlymus parengti bei suderinti, techninį darbo projektą parengti ir suderinti su Pirkimo vykdytoju ir atitinkamomis institucijomis ne vėliau kaip per 70 kalendorinių dienų nuo rašytinio nurodymo pradėti vykdyti darbus gavimo dienos, statybą leidžiantį dokumentą gauti ne vėliau kaip per 130 kalendorinių dienų nuo rašytinio nurodymo pradėti vykdyti darbus gavimo dienos, o rangos darbus atlikti per 10 mėn. nuo rašytinio nurodymo pradėti vykdyti darbus gavimo dienos (Sutarties 2.1.7. punkte numatyta galimybė pratęsti tik rangos darbų vykdymo terminą). Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas nurodymą pradėti vykdyti darbus davė 2016 m. kovo 10 d., todėl Rangovas, vadovaujantis Sutarties nuostatomis, techninį darbo projektą parengti ir su Pirkimo vykdytoju suderinti turėjo ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 19 d. Pažymėtina, kad Rangovas dalį techninio darbo projekto parengė ir Pirkimo vykdytojui perdavė 2017 m. sausio 31 d., o techninio darbo projekto dalį „Želdyno inventorizacija ir inspektacija. Tvarkybos darbai“ perdavė 2017 m. kovo 3 d.. Įvertinus nurodytą, konstatuotina, kad Sutarties šalys faktiškai pakeitė Sutarties sąlygas, t. y. pratęsė Sutarties 2.1.2. – 2.1.5. punktuose nustatytus paslaugų suteikimo terminus. Pažymėtina, kad Rangovas techninį darbo projektą parengė ir Pirkimo vykdytojui perdavė tik 2017 m., o Pirkimo vykdytojas nepasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir neskaičiavo Sutartyje nustatytų delspinigių. Pirkimo vykdytojas, siekdamas pakeisti Sutarties sąlygas turėjo kreiptis į Tarnybą sutikimo, o to nepadaręs, negavęs Tarnybos sutikimo, pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas. Atkreiptinas dėmesys, kad Sutartyje nustatyti paslaugų suteikimo terminai (projektinių pasiūlymų parengimo ir suderinimo, techninio darbo projekto parengimo ir suderinimo ir kt. terminai) yra esminės sutarties sąlygos, todėl tik esant objektyvioms aplinkybėms, kurių sutarties šalys negalėjo numatyti pirkimo procedūrų pradžioje ir sutarties sudarymo metu, sutartinių įsipareigojimų terminas gali būti pratęstas. Nagrinėjamu atveju, Pirkimo vykdytojas Tarnybai nepateikė dokumentų bei nenurodė jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių Sutartyje nustatytas techninio darbo projekto parengimo terminas buvo pratęstas. Įvertinus tai, kad šiuo atveju Sutartyje nustatyto techninio darbo projekto parengimo termino pratęsimui nebuvo objektyvių aplinkybių (Pirkimo vykdytojas Tarnybai jų nenurodė), o Sutarties šalys faktiškai paslaugų teikimo terminą pratęsė, tačiau šio pakeitimo neįformino ir nepaviešino, konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies reikalavimus ir Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
| 3. | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis |
| Sutarties VIII dalyje „Atsiskaitymas už darbus“ 8.2. punkte nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas Rangovui apmoka 90 proc. techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros kainos (236 709,00 Eur su PVM) tik tada, kai yra parengiamas techninis darbo projektas (įskaitant visus reikiamus derinimus, gavus statybą leidžiantį dokumentą ir teigiamas ekspertizės išvadas), pasirašomas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, išlaidų apmokėjimo pažymos ir PVM sąskaitos-faktūros. Nustatyta, kad Rangovas dalį techninio darbo projekto parengė ir Pirkimo vykdytojui perdavė 2017 m. sausio 31 d., o techninio darbo projekto dalį „Želdyno inventorizacija ir inspektacija. Tvarkybos darbai“ perdavė 2017 m. kovo 3 d., tačiau Pirkimo vykdytojas su Rangovu už techninio darbo projekto parengimo paslaugas atsiskaitė dalimis, t. y. šiuo atveju Pirkimo vykdytojas atsiskaitymus už paslaugas atliko nesilaikydamas Sutartyje nustatytos atsiskaitymo tvarkos. Įvertinus nustatytą, konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas nesivadovavo Sutarties 8.2 punkto nuostatomis, o už techninio darbo projekto parengimo paslaugas sumokėjęs Rangovui anksčiau nei techninis darbo projektas buvo parengtas ir perduotas Pirkimo vykdytojui, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
| 4. | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis |
| Teikdamas pasiūlymą Rangovas nenurodė, kad Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai, Sutarties I dalies „Bendrosios nuostatos“ 1.2 punkte nustatyta, kad subrangovai jokių Sutartyje nurodytų darbų nevykdys, subrangovų pasitelkimo galimybė Sutartyje nenumatyta, nenurodytos aplinkybės, kurioms esant subrangovai galėtų būti pasitelkiami, nenustatyta tokio pasitelkimo tvarka. Nustatyta, kad Sutarties vykdymo metu dalį sutartinių įsipareigojimų – techninio darbo projekto dalies Elektrotechnika apšvietimo schemos parengimo paslaugas, Rangovas vykdė ne pats, o jų vykdymą perdavė tretiesiems asmenims, t. y. apšvietimo schemą parengė UAB „Korgas“. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties vykdymo metu Rangovas dalies Sutartyje numatytų darbų vykdymą perdavė tretiesiems asmenims, t. y. UAB „Korgas“ vykdė dalį Rangovo prievolių pagal Sutartį, todėl UAB „Korgas“ yra laikomas Rangovo subrangovu Sutartyje, kuris turėjo būti išviešintas teikiant pasiūlymą., Įvertinus nustatytą, konstatuotina, kad Sutarties vykdymo metu į Sutartį faktiškai įtraukus naują subrangovą UAB „Korgas“, buvo pakeistos Sutarties sąlygos. Pažymėtina, kad šiuo atveju Sutartyje nebuvo numatyta galimybė pasitelkti subrangovą, todėl Rangovui siekiant pasitelkti naują subrangovą, Pirkimo vykdytojas turėjo kreiptis į Tarnybą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, o to nepadaręs, negavęs Tarnybos sutikimo, pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties vykdymo metu buvo pakeistos Sutarties sąlygos, t. y. į Sutartį įtraukus naują subrangovą, Pirkimo vykdytojas šio pakeitimo neįformino ir nepaviešino, konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies reikalavimus ir Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |

*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis.

| 1. |  |
| --- | --- |
| Vadovaujantis Pirkimo dokumentų XIV dalies „Siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties projektas“ 66 punkto nuostatomis Rangovas įsipareigojo apdrausti civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, o privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai turi galioti nuo Sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Pažymėtina, kad rangovo civilinės atsakomybės draudimo objektas yra rangovo turtiniai interesai, susiję su rangovo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu, dėl rangovo atliekamų ir (ar) atliktų statinio statybos darbų. Nustatyta, kad Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis (draudimo liudijimas (polisas) Nr. 680-102143) galiojo iki 2016 m. gruodžio 18 d., o 2017 m. sausio 30 d. civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis buvo pratęsta iki 2017 m. gruodžio 31 d. Įvertinus nurodytą, darytina išvada, kad Rangovas laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio 18 d. iki 2017 m. sausio 30 d. neturėjo civilinės atsakomybės draudimo. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad Pirkimo vykdytojas turi pareigą užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymo priežiūrą, t. y. turi užtikrinti, kad Rangovas tinkamai vykdytų visus sutartinius įsipareigojimus, o Sutartis būtų vykdoma vadovaujantis jos nuostatomis. |  |
| 2. |  |
| Sutarties VIII dalies „Atsiskaitymas už darbus“ 8.1 punkte nustatytas atsiskaitymo su Rangovu terminas – 30 dienų po Sutarties 8.1 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, be to numatyta galimybė, iš finansuotojo negavus lėšų, atsiskaitymo terminą pratęsti iki 60 dienų. Nustatyta, kad Rangovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros buvo apmokėtos vėliau, nei nurodyta Sutarties 8.1 punkte, o viena PVM sąskaita faktūra nėra apmokėta visiškai. Atsižvelgiant į nustatytą, konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas, vykdydamas Sutartį nesivadovavo Sutarties 8.1. punkto nuostatomis, tuo neužtikrino Įstatyme nustatyto skaidrumo principo laikymosi. |  |

IV dalis. Sprendimas

Vykdydamas Sutartį Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 18 straipsnio 8 dalies ir 11 dalies reikalavimus.

I dalis. Bendra informacija

| Sutarties pavadinimas, data, numeris | 2017 m. sausio 17 d. Sutartis Nr. 93UZ-161214/16 / A62-6/17 (3.10.21-TD2) (toliau – Sutartis Nr. 1) |
| --- | --- |
| Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr. | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data | Sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą „Lukiškių aikštės sutvarkymo pagrindinėje sutartyje nenumatytų darbų, be kurių neįmanoma užbaigti sutarties (elektros apšvietimo kabelių klojimo darbai), pirkimas“ apklausos būdu. |
| Pirkimo vykdytojas | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09061, Vilnius (Pirkimą vykdė įgaliotoji organizacija – UAB „Vilniaus vystymo kompanija“) |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas | UAB „Infes“, įmonės kodas 302947360, Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius |
| Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai | - |
| Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija) | Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.) ir UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, galiojančios nuo 2016 m. rugpjūčio 5 d. |
| Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas | Išsamus vertinimas / Sutartis įvykdyta |
| Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas? Jei taip, nurodyti: ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas) | Ne |
| Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys | - |

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis |
| --- | --- |
| Vadovaujantis Pirkimo dokumentų, kurie šiuo atveju yra Sutarties Nr. 1 dalis, IX dalies „Įgaliotosios Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties projektas“ 29 punkto nuostatomis, Rangovas prieš pasirašant Sutartį Nr. 1 turėjo pateikti privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą, bei užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties Nr. 1 įsigaliojimo iki Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Nustatyta, kad Sutartis Nr. 1 įsigaliojo 2017 m. sausio 17 d., tačiau Rangovo civilinė atsakomybė pagal Sutartį Nr. 1 buvo apdrausta nuo 2017 m. gegužės 17 dienos. Įvertinus nurodytą, darytina išvada, kad sutarties šalys nesivadovavo Sutarties Nr. 1 11.1.38. punkto nuostatomis, t. y. Rangovas laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 17 d. iki 2017 m. gegužės 17 d. neturėjo civilinės atsakomybės draudimo, o Pirkimo vykdytojas neužtikrino tinkamos Sutarties Nr. 1 vykdymo priežiūros ir tuo pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |
| 2. | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis |
| - Sutarties Nr. 1 II dalyje „Sutarties vykdymo terminai“ 2.1 punkte nustatyta, kad Rangovas Sutartyje Nr. 1 nurodytus darbus turi atlikti per 30 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos, darbus Rangovas turi vykdyti laikydamasis terminų, nurodytų darbų atlikimo grafike (Sutarties Nr. 1 2.3 punkto nuostatos). Nustatyta, kad Rangovas Sutartyje Nr. 1 nurodytos darbus pradėjo vykdyti tik 2017 m. gegužės mėnesį, juos vykdė iki 2017 m. birželio 23 d.. Nagrinėjamu atveju darbų ar jų dalies vykdymas nebuvo stabdytas, darbų atlikimo grafikas nebuvo tikslintas. Atsižvelgiant į nustatytą, konstatuotina, kad šiuo atveju sutarties šalys faktiškai pakeitė Sutarties Nr. 1 sąlygas, t. y. pakeitė Sutartyje nustatytą darbų vykdymo pradžią (faktiškai rangos darbai buvo pradėti vykdyti 4 mėnesiais vėliau nei buvo nustatyta Sutartyje Nr. 1), taip pat pakeitė darbų atlikimo grafike nustatytus darbų vykdymo terminus, tačiau tokio Sutarties Nr. 1 pakeitimo neįformino ir nepaviešino taip, kaip reikalauja Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis. Įvertinus tai, kad sutarties šalys faktiškai pakeitė Sutarties Nr. 1 sąlygas – darbų vykdymo pradžią nukėlė daugiau kaip 4 mėnesiams, pakeitė darbų vykdymo grafiką, tačiau šių pakeitimų neįformino ir nepaviešino, konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies reikalavimus ir Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |

*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis.

IV dalis. Sprendimas

Vykdydamas Sutartį Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 18 straipsnio 11 dalies reikalavimus.

I dalis. Bendra informacija

| Sutarties pavadinimas, data, numeris | 2017 m. gegužės 12 d. Sutartis Nr. A62-38/17 (3.10.21-TD2) (toliau – Sutartis Nr. 2) |
| --- | --- |
| Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr. | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data | Sutartis sudaryta atlikus supaprastintą „Lukiškių aikštės sutvarkymo darbų pagrindinėje sutartyje nenumatyti papildomi darbai, be kurių neįmanoma užbaigti sutarties“ pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu |
| Pirkimo vykdytojas | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09061, Vilnius (Pirkimą vykdė įgaliotoji organizacija – UAB „Vilniaus vystymo kompanija“) |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas | Ūkio subjektų grupė: UAB „Infes“, UAB „Ekstra statyba“, UAB „Pamario restauratorius“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Infes“, įmonės kodas 302947360, Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius |
| Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai | - |
| Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija) | Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2017 m. sausio 1 d.) (toliau – Įstatymas) ir UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, galiojančių nuo 2016 m. rugpjūčio 5 d. (toliau – Viešųjų pirkimų taisyklės), nuostatos. |
| Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas | Išsamus vertinimas / Sutartis vykdoma |
| Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas? Jei taip, nurodyti: ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas) | Ne |
| Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys | - |

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis Įstatymo 85 straipsnio 2 dalis Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktas |
| --- | --- |
| Tarnyba, įvertinusi Pirkimo vykdytojo (šiuo atveju Įgaliotosios organizacijos) sprendimą vykdyti pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu ir Viešųjų pirkimų taisyklių 146.1 punktu, konstatuoja, kad pasirinktas pirkimo būdas šiuo atveju yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad viešasis pirkimas vadovaujantis Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punkto nuostatas (analogiškos nuostatos perkeltos ir į Viešųjų pirkimų taisykles) gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei yra išpildomos visos minėtame straipsnyje nurodytos sąlygos. Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus, konstatuotina, kad aplinkybės (pvz.: (i) pagal pagrindinę Sutartį suprojektuotus tinklus būtina sujungti su miesto tinklais įrengtais Gedimino prospekte ir kt. gatvėse, dėl ko būtina esamas dangas demontuoti ir atstatyti, (ii) pagal pagrindinę Sutartį numatyta įrengti laistymo sistemą su kolektorinėmis dėžutėmis, kuri turi būti sujungta su miesto vandentiekio trąsomis, todėl reikalingas tinklų sužiedinimas, (iii) pagal pagrindinę Sutartį numatyta atlikti paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimą, tačiau nenumatyta požeminė trasa paviršinio vandens surinkimui ir pan.), kurios įtakojo papildomų darbų poreikį, negali būti laikomos nenumatytomis, priešingai, Pirkimo vykdytojas jau prieš sudarydamas pagrindinę Sutartį žinojo/turėjo žinoti, kad Rangovas tinkamai įvykdyti visų sutartinių įsipareigojimų pagal pagrindinę Sutartį neturės galimybės. Atkreiptinas dėmesys, kad kartu su pirkimo dokumentais buvo pateiktos UAB „Grinda“ prisijungimo sąlygos, kuriose įvardinti paviršinių nuotekų tinklų prisijungimo taškai. Tarnyba pažymi, kad Pirkimo vykdytojas vykdydamas „Lukiškių aikštės sutvarkymo darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra“ pirkimą (pirkimo Nr. 169454) nežinodamas konkrečių projektinių aikštės sutvarkymo sprendinių, neturėdamas techninio darbo projekto, nežinodamas darbų ir jų apimčių, o pirkimo vykdymo metu nurodęs tik dalį Lukiškių aikštės sutvarkymo darbų ir preliminarias darbų apimtis, pats sukūrė situacija, kuri įtakojo papildomų darbų, be kurių neįmanoma užbaigti pagrindinės Sutarties vykdymo, pirkimą iš rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis. Atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, jog Pirkimo vykdytojas (šiuo atveju Įgaliotoji organizacija) parinkdamas pirkimo būdą pažeidė Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą ir Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, nesivadovavo Viešųjų pirkimų taisyklių 146.1 punktu ir tuo pažeidė Įstatymo 85 straipsnio 2 dalį. |  |
| 2. | Įstatymo (aktuali redakcija nuo 2017 m. liepos 1 d.) 17 straipsnio 1 dalis Įstatymo (aktuali redakcija nuo 2017 m. liepos 1 d.) 86 straipsnio 9 dalis |
| - Sutarties Nr. 2 II dalyje „Terminai“ 2.1 punkte nustatyta, kad Rangovas Sutartyje Nr. 2 nurodytus darbus turi atlikti per 3 mėn. nuo rašytinio Pirkimo vykdytojo nurodymo pradėti vykdyti darbus gavimo dienos. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė Sutartyje Nr. 2 nenumatyta. Sutarties Nr. 2 2.2 ir 2.3 punktuose nurodyta, kad darbų atlikimo terminas gali būti stabdomas, nurodyti konkretūs atvejai, kuriais darbų atlikimo terminas stabdomas, taip pat nustatyta darbų atlikimo termino stabdymo tvarka. Nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas Rangovui pradėti vykdyti darbus nurodė 2017 m. gegužės 15 d. , todėl vadovaujantis Sutarties Nr. 2 nuostatomis, visus darbus Rangovas turėjo atlikti iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad šiai dienai rangos darbai nėra atlikti, o faktiškai atliktų darbų vertė – 390 553,89 Eur su PVM. Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus ir informaciją, nenustatyta (Pirkimo vykdytojas Tarnybai nepateikė jokių įrodymų), kad darbų atlikimo terminas buvo stabdytas. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad šiuo atveju sutarties šalys pakeitė Sutarties Nr. 2 sąlygas, t. y. faktiškai pratęsė darbų atlikimo terminą, tačiau Sutarties Nr. 2 pakeitimo neįformino ir nepaskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kaip to reikalauja Įstatymo (aktuali redakcija nuo 2017 m. liepos 1 d.) 86 straipsnio 9 dalis. Įvertinus tai, kad sutarties šalys faktiškai pakeitė Sutarties Nr. 2 sąlygas – pratęsė darbų atlikimo terminą, tačiau šio pakeitimo neįformino ir nepaviešino, konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 86 straipsnio 9 dalį ir Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. |  |

*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis.

IV dalis. Sprendimas

Pirkimo vykdytojas (šiuo atveju pirkimą vykdžiusi Įgaliotoji organizacija) parinkdamas pirkimo būdą pažeidė Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą ir Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, nesivadovavo Viešųjų pirkimų taisyklių 146.1 punktu ir tuo pažeidė Įstatymo 85 straipsnio 2 dalį. Vykdydamas Sutartį Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo (aktuali redakcija nuo 2017 m. liepos 1 d.) 86 straipsnio 9 dalį ir Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė					  Lina Nariūnienė

Lina Nariūnienė, tel. (8 5) 205 2966, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Lina.Nariuniene@vpt.lt

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų“;

Sutarties 1.9 punktas „Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus): <...>1.9.3. Pirkimo dokumentai“;

„52. Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas:

52.1. užstatu 100.000 Eur sumai <...>, arba

52.2. banko garantija. Dalyviui ir garantui keliami šie sutarties sąlygų įvykdymo garantijos pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai:

52.2.1. dalyvis <...> per 3 darbo dienas nuo rašytinio perkančiosios organizacijos nurodymo pradėti vykdyti darbus gavimo dienos privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją <...> tokiomis sąlygomis:

52.2.1.1. garantas – bankas;

52.2.1.2. garantijos suma: 100.000 Eur;

52.2.1.3. garantijos galiojimo terminas: ne trumpiau kaip 30 dienų po Sutartyje numatyto Statybos užbaigimo akto įforminimo dienos;

52.2.1.4. garantijos dalykas: bet koks dalyvio prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas <...>“;

„Swedbank“ AB 2016 m. kovo 4 d. Sutarties sąlygų įvykdymo garantija Nr. 16-019814-GM;

Pirkimo vykdytojo 2017 m. spalio 26 d. raštas Nr. A51-73226/17(2.9.2.24-UK9) „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“;

Pirkimo vykdytojo 2017 m. lapkričio 28 d. raštas Nr. A51-83038/17(2.9.2.24-UK9) „Dėl papildomos informacijos ir dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“;

Žr. nuorodą Nr. 1;

„Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas <...>“;

„Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus <...> ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“

„2.1.7. <...> Šis terminas gali būti pratęstas iki 2 mėnesių laikotarpiui dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo (trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, Techninėje specifikacijoje ir/ar techniniame darbo projekte nurodytų darbų pakeitimai, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.). Tokiu atveju Darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu šalių susitarimu <...>“;

Pirkimo vykdytojo 2016 m. kovo 10 d. raštas Nr. A51-17525/16(2.8.3.24-UK4) „Nurodymas pradėti vykdyti darbus“;

Žr. nuorodą Nr. 6, 2017 m. sausio 31 d. Rangovo raštas Nr. SR-170131-01AL „Dėl techninio darbo projekto pateikimo“;

2017 m. kovo 3 d. Rangovo raštas Nr. SR-170303-01AL „Dėl techninio darbo projekto pateikimo“;

Sutarties 12.5. punktas „Jei Rangovas neatlieka Darbų šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, taip pat Rangovas Užsakovo reikalavimu papildomai moka Užsakovui 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM“;

Žr. nuorodą Nr. 1;

Žr. nuorodą Nr. 12;

Žr. nuorodą Nr. 13;

2016 m. spalio 25 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 1621471, 2016 m. spalio mėn. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 2, Atliktų darbų aktas Nr. 2 už 2016 m. spalio mėn., 2016 m. gruodžio 22 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 1621862, 2016 m. gruodžio mėn. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 4, Atliktų darbų aktas Nr. 4 už 2016 m. gruodžio mėn.,

Žr. nuorodą Nr. 1;

Žr. nuorodą Nr. 8;

Žr. nuorodą Nr. 9;

2015 m. lapkričio 7 d. Rangovo pasiūlymas, Pagrindinių specialistų (projektuotojų) atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas;

„1.2. <...> Subrangovų jėgomis atliekami Darbai: nėra <...>“;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.650 straipsnio nuostatomis, subrangovu laikomas rangovo pasitelktas kitas asmuo savo (rangovo) prievolėms įvykdyti;

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012;

„66. Prieš pasirašant pirkimo sutartį pirkimo laimėtojas turės pateikti perkančiajai organizacijai <...> privalomo civilinės atsakomybės draudimo galiojantį liudijimą (polisą) ne mažesnei kaip 145.000 Eur sumai. Pirkimo laimėtojas turi užtikrinti, kad privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse <...>“;

2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-227 „Dėl rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių (toliau – Privalomojo draudimo taisyklės) 11 punktas;

Priedas Nr. 2 prie rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) Nr. 710-680-102143;

Sutarties 8.1 p. „Užsakovas už atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu kartą per mėnesį pagal atliktų darbų aktus per 30 dienų po atliktų darbų aktų (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (F-3) ir PVM sąskaitų-faktūrų gavimo dienos. Jeigu iš Sutartyje nurodyto finansuotojo lėšos per šį laikotarpį nėra gautos, 30 dienų terminas pratęsiamas iki lėšų gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui bendrai paėmus“;

2016 m. rugpjūčio 25 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1621078, 2016 m. spalio 25 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1621471, 2017 m. birželio 6 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1710467;

DNB banko išrašas (2016 m. gruodžio 29 d., 2017 m. rugpjūčio 31 d.);

Žr. nuorodą Nr. 1;

Sutarties Nr. 1 1.9 punktas „Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus): <...>1.9.3. Pirkimo dokumentai“;

„29. Prieš pasirašant sutartį, tiekėjas privalo pateikti  <...> 5) privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą“;

Sutarties Nr. 1 11.1.38. punktas „Užtikrinti, kad privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybų įstatyme ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse <...>“

Sutarties Nr. 1 1.7. punktas „Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną“;

ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2017 m. gegužės 17 d. išduotas Priedas Nr. 2 Prie rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) Nr. 710-680-102143;

Žr. nuorodą Nr. 35;

Žr. nuorodą Nr. 1;

Žr. nuorodą Nr. 9;

„2.1. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų užbaigimo akto įforminimo terminas – 45 (keturiasdešimt penkios) kalendorinės dienos nuo darbų atlikimo termino pabaigos“;

Sutarties Nr. 1 priede Nr. 2 „Darbų atlikimo grafikas“ nustatyta, kad darbų pradžia – 2016.12.14, darbų pabaiga – 2017.01.13;

Pirkimo vykdytojo 2017 m. gegužės 15 d. raštas Nr. A51-31266/17(2.9.2.24-UK) „Dėl sutarčių vykdymo;

2017 m. birželio 23 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1710379, 2017 m. birželio 23 d. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 1, 2017 m. birželio 23 d. Atliktų darbų aktas Nr. 1;

Sutarties Nr. 1 2.2 punktas „jeigu atsiranda aplinkybės, kurių iki sutarties pasirašymo momento negalima buvo numatyti, Užsakovas raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, turi teisę sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą <...>“;

„Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai: 1) dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos <...>;

Įgaliojimas patvirtintas 2017m. sausio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-86;

Žr. nuorodą Nr. 1;

„Perkančioji organizacija <...> supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles <...>“;

Žr. nuorodą Nr. 45;

Žr. nuorodą Nr. 45;

„146. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai: 146.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos“;

2016 m. spalio 17 d. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštas „Dėl papildomų darbų rangos sutarčiai Nr. A62-7/16(3.10.22-TD2) įgyvendinti“, 2017 m. kovo 14 d. Pagrindimas dėl papildomų darbų pirkimo rangos sutarčiai Nr. A62-7/16(3.10.22-TD2) įgyvendinti, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2017 m. kovo 27 Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) posėdžio protokolas Nr. 03-27(1)-1;

Pirkimo Nr. 169454 priedas „Darbų kiekių žiniaraštis“;

Žr. nuorodą Nr. 49;

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“;

„Perkančioji organizacija <...> sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus <...> ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo <...> turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <...>“.

„2.1. Darbų atlikimo terminas – 3 (trys) mėnesiai nuo rašytinio Užsakovo nurodymo gavimo dienos pradėti vykdyti darbus. Darbų užbaigimo akto įforminimo terminas – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo termino pabaigos“;

Pirkimo vykdytojo 2017 m. gegužės 15 d. raštas Nr. A51-31266/17(2.9.2.24-UK9) „Dėl sutarčių vykdymo“;

2017 m. birželio 23 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1710414, 2017 m. birželio 23 d. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 1, 2017 m. birželio 23 d. Atliktų darbų aktas Nr. 1, 2017 m. liepos 25 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1710474, 2017 m. liepos 25 d. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 2, 2017 m. liepos 25 d. Atliktų darbų aktas Nr. 2, 2017 m. spalio 25 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1710636, 2017 m. spalio 25 d. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 3, 2017 m. spalio 25 d. Atliktų darbų aktas Nr. 3.