6

[image: image2.png]



VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

	
	2018-08-

Į 2017-12-08

2018-02-06

2018-03-22


	Nr.

Nr.

Nr.

Nr.


	4S-

(4.16)V15-2605

(4.16)V15-213

b/n



	
	
	
	


Neringos savivaldybės administracijai

Taikos g. 2

93121  Neringa

El. p.: administracija@neringa.lt

Faksas: (8 469) 52 572

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO 

IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2017-07-01) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, atliko Neringos savivaldybės administracijos (188754378) atlikto supaprastinto riboto konkurso „Žvejybos iškrovimo vietų įrengimas Baltijos jūroje“ (skelbtas 2014-12-29 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; pirkimo Nr. 158852) pagrindu tarp Neringos savivaldybės administracijos ir UAB „LitCon“ (123228761), 2015-03-23 sudarytos Rangos sutarties Nr. V31-64 vykdymo atitikties Įstatymui ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimams neplaninį vertinimą.

I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	2015 m. kovo 23 d. Rangos sutartis Nr. V31-64 (toliau – Sutartis)

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.
	2015 m. birželio 30 d. Nr. 1

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto riboto konkurso „Žvejybos iškrovimo vietų įrengimas Baltijos jūroje“ (skelbtas 2014 m. gruodžio 29 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 158852) II pirkimo objekto dalies pirkimo procedūras.

	Pirkimo vykdytojas
	Neringos savivaldybės administracija, kodas 188754378, Taikos g. 2, LT-93121, Neringa

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „LitCon“ įmonės kodas 123228761, Islandijos g. 4, LT-01401, Vilnius ir UAB „Kauno hidrogeologija“ įmonės kodas 159756586, Jiesios g. 9, Rinkūnai, LT-53280 Kauno r.

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai
	UAB „Sweco hidroprojektas“ įmonės kodas 1321186980, UAB „Norus“ įmonės kodas 302469647.

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	„Žvejybos iškrovimo vietos įrengimas Baltijos jūroje, Juodkrantėje“ (paramos sutartis Nr. 3UOS-3-14-04-PR001), Nacionalinė mokėjimo agentūra.

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2014 m. lapkričio 19 d.) nuostatos.

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Išsamus vertinimas / Sutartis įvykdyta.

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?

Jei taip, nurodyti:

ieškinio (skundo) dalyką,

bylos šalių pavadinimus, 

ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	Ne.

	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	Miesto tvarkymo ir statybos skyrius. Konkretus asmuo atskiru Administracijos direktoriaus įsakymu nepaskirtas.


II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

	11.
	Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis


	Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalyje įtvirtintais reikalavimais, perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) turi paskelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį visa apimtimi su sutartyje nurodytais priedais, atliktus pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus.

Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis sudaryta 2015 m. kovo 23 d., jos pakeitimai atlikti 2015 m. birželio 30 d., o CVP IS Sutarties pakeitimai paskelbti tik 2015 m. liepos 29 d., t. y. vėliau, nei nustatyta Įstatyme, konstatuojama, kad Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatų laikymąsi.

	22.
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis
, 18 straipsnio 8 dalis


	Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 6 punkto nuostatomis perkančioji organizacija sudarydama sutartį raštu privalo nustatyti prievolių įvykdymo užtikrinimą. Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7 p. numatytas sutarties užtikrinimas taikant delspinigius.
Sutarties 2015 m. birželio 30 d. Pakeitimu Nr. 1 Rangovo vykdomų darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2015 m. rugpjūčio 30 d., tačiau Rangovas darbus baigė tik 2015 m. gruodžio 23 d. (Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-151223-00386).
Pirkimo vykdytojas 2016 m. sausio 21 d. raštu Nr. (4.16)V15-171 kreipėsi į Rangovą nurodydamas, kad „<...> už laikotarpį nuo 2015-08-30 iki 2015-12-23 priskaičiuoti delspinigiai dėl darbų uždelsimo – 8329,33 Eur.“ ir pateikė 2016 m. sausio 20 d. sąskaitą faktūrą Nr. NSBC-16-00018 su nurodyta delspinigių suma apmokėjimui.
Kaip matyti iš Rangovo 2016 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. SR-161209-01LV priskaičiuoti delspinigiai sumokėti nebuvo, o Pirkimo vykdytojas nesiėmė priemonių juos išsireikalauti.
Atsižvelgiant į tai, kad už Sutartyje numatytų sutartinių Rangovo įsipareigojimų neįvykdymą laiku Pirkimo vykdytojui nebuvo sumokėti delspinigiai, kaip tai numatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7 p. – Pirkimo vykdytojas jų neišsireikalavo, konstatuojama, kad ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeitė Rangovo naudai taip, kaip nebuvo numatyta Sutartyje. Tuo Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio pirmoje dalyje įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus ir Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.


*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis.

	11.
	

	

	2. 
	-

	


IV dalis. Sprendimas

	Vykdydamas Sutartį Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 18 straipsnio 8 ir 11 dalies nuostatas.
Be to, Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo vykdytojas neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje
 apibrėžto pirkimų tikslo siekimo sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Pirkimo vykdytojui reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. 

Kaip buvo konstatuota Tarnybos 2015-07-13 išvadoje Nr. 4S-2345, Pirkimo vykdytojas neužtikrino Neringos savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V13-98 (toliau – Taisyklės) 110.6 punkto reikalavimo dėl pasiūlymų atmetimo, jei dalyviai pasiūlė per didelę, Pirkimo vykdytojui nepriimtiną kainą, laikymosi. Pirkime visų tiekėjų pasiūlytos kainos buvo per didelės (Pirkimo komisijos 2014 m. gruodžio 22 d. posėdžio protokolas Nr. VP-Žve-2) ir Pirkimo vykdytojui nepriimtinos, nes motyvuoto kainos pagrindimo su nurodytomis kainos priimtinumo aplinkybėmis Pirkimo vykdytojas neturėjo.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Taisyklių 15.2 punktu, Pirkimo vykdytojas atmetęs visus pateiktus tiekėjų pasiūlymus dėl per didelių ir nepriimtinų kainų, galėjo vykdyti supaprastintas neskelbiamas derybas, kviesdamas visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus atitikusius nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
Neatmesdamas visų tiekėjų pateiktų pasiūlymų su per didelėmis ir nepriimtinomis kainomis (ką atlikus Pirkimas būtų pasibaigęs), ir nevykdydamas supaprastintų neskelbiamų derybų, siekiant sumažinti kainą, Pirkimo vykdytojas neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžto pirkimų tikslo siekimo.


Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas




      Sonata Vaitukaitytė

� „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbtos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalimis“


� „Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų“


� „Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą“


� „Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“





[image: image1.png]


Biudžetinė įstaiga                                 Tel.  (8 5) 219 7001            Duomenys kaupiami ir saugomi 

Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius          Faks. (8 5) 213 6213          Juridinių asmenų registre 

http://www.vpt.lt                                  El.p. info@vpt.lt                 Kodas 188656261


